## PREMISSAS
PREMISSAS CONSIDERADAS - MAIO 2026
A distribuição de quantitativos na linha do tempo foi feita com base nos prazos previstos no cronograma da obra postado na base do Primavera
As SS's em revisão orçamentária e de cronograma não foram consideradas;
As SS's em fase de planejamento no SAMC na data de fechamento 01/05 não foram consideradas
Não foram consideradas retenções ou devoluções por data book
SS-41/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Civil e Fundações | Em replanejamento - Revisão de projetos
SS-42/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Civil e Arquitetura | Em replanejamento - Revisão de projetos
SS-145/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Civil | Em replanejamento - Revisão de projetos
SS-146/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Mecânica | Em replanejamento - Revisão de projetos
SS-147/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Elétrica | Em replanejamento - Revisão de projetos
SS-125/2026 | U-110 - DEMOLIÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | Foram consideradas, porém na data do fechamento foi enviadas uma revisão dos projetos via SAMC
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | Foram consideradas, porém na data do fechamento foi enviadas uma revisão dos projetos via SAMC

## RESUMO CRON FINANC
TIME LINE - OBRAS SERVIÇOS |  |  |  | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL MAIO A DEZ/2026
ITEM |  | DESCRIÇÃO | DISCIPLINA
1 | SS-1/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução - UN 01,102,108,109,209 - UDAV 01/02 | Civil | 8448.9511 | 22525.794 | 22525.794 | 27860.8505 | 26675.2824 | 26400.2306 | 0 | 0 | 134436.9028
2 | SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | Civil | 86040.7466 | 47782.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133823.19
3 | SS-14/2026 | PMBC - 5250-26-100 - ALTERAÇÕES - HAZOP DA U-001 E U-101 | Mecânica | 7793.8298 | 11371.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19165.0321
4 | SS-36/2026 | Manutenção Civil - Linha do Flare na Av. 8 | Civil | 117974.191 | 73101.4361 | 89929.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281005.4196
5 | SS-39/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fabricação | Mecânica | 522626.6724 | 2891867.5872 | 3553861.3723 | 592310.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560665.8606
6 | SS-44/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Fabricação (Tubovias) | Mecânica | 383499.7175 | 161818.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545318.5628
7 | SS-45/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Montagem (Tubovias) | Mecânica | 128043.8292 | 161833.329 | 679455.2467 | 853.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970186.0012
8 | SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | Civil | 81934.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81934.9204
9 | SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | Civil | 1040.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.7412
10 | SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | Elétrica | 0 | 73329.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73329.3353
11 | SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | Civil | 3242.5638 | 112386.9036 | 83276.5432 | 97700.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296606.2577
12 | SS-65/2026 | ATIVIDADE HS - LIMPEZA DE ROTA - ÁREA ETE | Civil | 0 | 0 | 0 | 179307.0625 | 44826.7656 | 0 | 0 | 0 | 224133.8281
13 | SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | Civil | 714181.155 | 375135.6195 | 40076.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129392.8431
14 | SS-67/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 1 - U-003 (Instrumentação) | Elétrica | 14097.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14097.1331
15 | SS-68 69/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Elétrica e Instrumentação ) | Elétrica | 0 | 13706.9272 | 4781.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18488.6116
16 | SS-70 71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica e Instrumentação) | Elétrica | 29525.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29525.8345
17 | SS-72/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 4 - U-121 (Instrumentação) | Elétrica | 0 | 0 | 30130.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30130.9655
18 | SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | Civil | 387702.5086 | 131277.4902 | 137786.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656766.1291
20 | SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA | Civil | 0 | 135876.6843 | 95896.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231773.6554
21 | SS-80/2026 | FURO DE SONDAGEM - REATOR 110-R-01 | Civil | 8280.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8280.3072
22 | SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | Civil | 0 | 116700.0719 | 277162.6709 | 320925.1978 | 364687.7248 | 379275.2338 | 0 | 0 | 1458750.8993
23 | SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | Civil | 0 | 48571.5868 | 73462.3328 | 73462.3328 | 163165.6261 | 180615.519 | 170662.9037 | 241392.0898 | 951332.3911
24 | SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | Mecânica | 66546.7575 | 412396.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478942.9941
25 | SS-96/2026 | CFTV U-47 | Elétrica | 0 | 68735.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68735.8652
26 | SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | Mecânica | 0 | 116485.2463 | 275195.5229 | 112286.5649 | 95380.3348 | 0 | 0 | 0 | 599347.6688
27 | SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | Mecânica | 0 | 24765.2602 | 134793.7866 | 459613.1851 | 383545.1828 | 0 | 0 | 0 | 1002717.4147
28 | SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | Mecânica | 0 | 16780.5 | 53447.3836 | 328544.1019 | 341309.2546 | 0 | 0 | 0 | 740081.2401
29 | SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | Mecânica | 13537.8915 | 128622.0653 | 63410.0697 | 90250.3657 | 104792.7729 | 0 | 0 | 0 | 400613.1652
30 | SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | Mecânica | 4200.906 | 128688.3187 | 148091.7155 | 19342.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300323.4952
31 | SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | Mecânica | 0 | 8229.0379 | 96757.4081 | 188266.3438 | 14727.9312 | 0 | 0 | 0 | 307980.721
32 | SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | Mecânica | 0 | 6398.3081 | 72918.1871 | 220615.2993 | 26144.0149 | 19085.0059 | 0 | 0 | 345160.8153
33 | SS-103/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD | Elétrica | 17135.8167 | 23779.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40914.9487
34 | SS-109/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Fabricação (Tubovias) | Mecânica | 103605.842 | 309293.6368 | 161818.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574718.3242
35 | SS-110/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Montagem (Tubovias) | Mecânica | 153566.3123 | 429735.6373 | 447774.8347 | 117679.3378 | 0 | 18924.675 | 0 | 0 | 1167680.7972
36 | SS-123/2026 | IN-5250-23-017 - TERRAPLANAGEM U-623 | Civil | 0 | 354277.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354277.6878
37 | SS-125/2026 | U-110 - DEMOLIÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | Civil | 4245.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4245.9956
38 | SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | Civil | 125265.0935 | 67761.412 | 89289.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282315.7315
39 | SS-130/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - FABRICAÇÃO | Mecânica | 0 | 61003.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61003.1567
40 | SS-131/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - MONTAGEM | Mecânica | 0 | 0 | 157888.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157888.5878
41 | SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | Elétrica | 72499.5943 | 115455.8362 | 250544.1839 | 383268.8311 | 30010.3399 | 0 | 0 | 0 | 851778.7855
42 | SS-132/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - FABRICAÇÃO | Mecânica | 0 | 0 | 150194.52 | 55809.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206003.5568
43 | SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | Mecânica | 0 | 0 | 0 | 0 | 486430.2459 | 201977.7693 | 0 | 0 | 688408.0153
44 | SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | Civil | 0 | 4465.5768 | 162607.8292 | 237979.1227 | 4533.2862 | 0 | 0 | 0 | 409585.8149
45 | SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | Civil | 0 | 0 | 0 | 16016.4297 | 44189.9395 | 109176.0459 | 7214.5899 | 0 | 176597.005
46 | SS-137/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - ESTRUTURA METÁLICA | Mecânica | 0 | 0 | 0 | 168655.1114 | 0 | 0 | 118287.9378 | 0 | 286943.0491
47 | SS-138/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - MECÂNICA | Civil | 0 | 100855.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100855.0934
48 | SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | Elétrica | 19753.1042 | 35281.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55034.5437
49 | SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | Elétrica | 0 | 141473.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141473.5917
50 | SS-154/2026 | Escaneamento Laser U-0047 | Civil | 351728.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351728.0597
51 | SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | Civil | 27782.3084 | 0 | 0 | 851.9341 | 8564.2755 | 0 | 0 | 0 | 37198.518
52 | SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | Civil | 0 | 0 | 2182.3557 | 500292.8087 | 84852.3781 | 0 | 0 | 0 | 587327.5424
53 | SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | Civil | 0 | 0 | 3357.2636 | 99333.0963 | 1093.9921 | 0 | 0 | 0 | 103784.352
54 | SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | Civil | 0 | 0 | 88306.2704 | 8268.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96574.9136
55 | SS-187/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO PIPE-RAK | Civil | 0 | 11348.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11348.2205
56 | SS-198/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO CABLE-RACK | Civil | 15293.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15293.9146
57 | SS-199/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - PLATAFORMAS PERMUTADORES | Civil | 0 | 16742.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16742.4064
58 | SS-228/2025 | IN - 5250-17-007 - MODERNIZAÇÃO TURBO EXPANSOR 103-TG-01 - ELÉTRICA | Elétrica | 0 | 169818.9977 | 157850.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327669.8875
|  | TOTAL OBRAS - SERVIÇOS |  | 3469594.6977 | 7129677.9194 | 7604774.4524 | 4299492.2833 | 2224929.3473 | 935454.4795 | 296165.4314 | 241392.0898 | 26201480.7009
1 | - | Manutenção Civil - Rotina | Civil | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 2800000
2 | - | Parcela Fixa Gestão | Gestão | 1198056 | 1198056 | 1198056 | 1198056 | 1198056 | 1198056 | 1198056 | 1198056 | 9584448
3 | - | Serviços De Apoio E Movimentação De Carga | Equipamentos | 2120004.7742 | 2120004.7742 | 2120004.7742 | 2120004.7742 | 2120004.7742 | 2120004.7742 | 2120004.7742 | 2120004.7742 | 16960038.1939
4 | - | Projetistas | Projestos | 43402.17 | 43402.17 | 43402.17 | 43402.17 | 43402.17 | 43402.17 | 43402.17 | 43402.17 | 347217.36
5 | - | Monitoramento de barragens | Civil | 63562.1876 | 63562.1876 | 63562.1876 | 63562.1876 | 63562.1876 | 63562.1876 | 63562.1876 | 63562.1876 | 508497.5005
|  | TOTAL ROTINAS |  | 3775025.1318 | 3775025.1318 | 3775025.1318 | 3775025.1318 | 3775025.1318 | 3775025.1318 | 3775025.1318 | 3775025.1318 | 56133421.6624
1 | SS-111/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Mecânica | Projetos | 0 | 0 | 207705.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207705.3
2 | SS-112/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Civil | Projetos | 22374 | 37290 | 38781.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98445.6
3 | SS-113/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Elétrica | Projetos | 0 | 0 | 56755.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56755.38
4 | SS-114/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Mecânica | Projetos | 0 | 0 | 0 | 208824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208824
5 | SS-115/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Civil | Projetos | 14916 | 34306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49222.8
6 | SS-116/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Elétrica | Projetos | 0 | 0 | 0 | 28340.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28340.4
7 | SS-117/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Mecânica | Projetos | 0 | 0 | 117836.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117836.4
8 | SS-118/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Civil | Projetos | 32815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32815.2
9 | SS-119/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Elétrica | Projetos | 0 | 0 | 0 | 0 | 18924.675 | 0 | 0 | 0 | 18924.675
10 | SS-120/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Mecânica | Projetos | 0 | 0 | 154380.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154380.6
11 | SS-121/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Civil | Projetos | 32815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32815.2
12 | SS-122/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Elétrica | Projetos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18924.675 | 0 | 0 | 18924.675
13 | SS-117/2025 | Adequação Escadas de Marinheiro - Projeto | Projetos | 0 | 8297.025 | 8203.8 | 8203.8 | 8203.8 | 8203.8 | 11932.8 | 0 | 53045.025
14 | SS-133/2025 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Projeto | Projetos | 22374 | 60323.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82697.016
15 | SS-191/2026 | PMBC - REATIVAÇÃO DE BANHEIRO SANITÁRIO - 6° ANDAR REATORES 52-R-01 ABCD - ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  | 0 | 16482.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16482.18
16 | SS-75/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0037B | Topografia | 6102.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6102.4326
17 | SS-76/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0001N | Topografia | 8136.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136.5768
18 | SS-77/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0001E | Topografia | 6102.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6102.4326
19 | SS-81/2026 | TOPOGRAFIA U-623 / DRENAGEM PLUVIAL - BLOCO L | Topografia | 0 | 21358.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21358.5141
20 | SS-82/2026 | TOPOGRAFIA - DRENAGEM CONTAMINADA BLOCO G | Topografia | 0 | 14239.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14239.0094
21 | SS-83/2026 | TOPOGRAFIA - ESTRUTURA PLATAFORMA PERMUTADORES | Topografia | 0 | 30512.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30512.1629
|  | TOTAL PROJETOS E TOPOGRAFIA |  | 145635.842 | 222808.7074 | 583663.08 | 245368.2 | 27128.475 | 27128.475 | 11932.8 | 0 | 1263665.5793
|  | TOTAL GERAL SERVIÇOS + ROTINAS + PROJETOS + TOPOGRAFIA |  | 7390255.6714 | 11127511.7586 | 11963462.6642 | 8319885.6151 | 6027082.9541 | 4737608.0863 | 4083123.3632 | 4016417.2216 | 83598567.9426
|  | REVENDA |  | 566418.961
|  | TOTAL GERAL |  | 7956674.6324

## CRONO SERV
[8 empty] | FISICO_QUANTIDADES | [9 empty] | FINANCEIRO_VALOR (R$)
[8 empty] | Medido | Saldo | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Acum | Saldo | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | TOTAL MAIO A DEZ/2026 |  | CONF.FIS | CONF.R$
SS | DESCRIÇÃO-SS | ITEM | DESCRIÇÃO-ITEM | UN | Qtd | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
[18 empty] | 13013392.8372 | 28192829.4493 | 3469594.6977 | 7129677.9194 | 7604774.4524 | 4299492.2833 | 2224929.3473 | 935454.4795 | 296165.4314 | 241392.0898 | 26201480.7009
SS-1/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução - UN 01,102,108,109,209 - UDAV 01/02 | [5 empty] | 173199.5263 | [10 empty] | 38762.6235 | 134436.9028 | 8448.9511 | 22525.794 | 22525.794 | 27860.8505 | 26675.2824 | 26400.2306 | 0 | 0 | 134436.9028
SS-1/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução - UN 01,102,108,109,209 | 1.2.22.1 | Fabricação de estrutura | kg | 796.438 | 34.8418 | 27749.3161 | 653.908 | 142.53 | 142.53 | [7 empty] | 22783.3175 | 4965.9986 | 4965.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4965.9986 |  | 0 | 0
SS-1/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução - UN 01,102,108,109,209 | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 796.438 | 24.4366 | 19462.2585 | 653.908 | 142.53 | 142.53 | [7 empty] | 15979.306 | 3482.9525 | 3482.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3482.9525 |  | 0 | 0
SS-8/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução - UDAV 01/02 | 1.2.22.1 | Fabricação de estrutura | kg | 2125.36 | 34.8418 | 74051.3216 |  | 2125.36 |  | 380 | 380 | 470 | 450 | 445.36 |  |  | 0 | 74051.3216 | 0 | 13239.8757 | 13239.8757 | 16375.6357 | 15678.8002 | 15517.1343 | 0 | 0 | 74051.3216 |  | 0 | 0
SS-8/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução - UDAV 01/02 | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 2125.36 | 24.4366 | 51936.63 |  | 2125.36 |  | 380 | 380 | 470 | 450 | 445.36 |  |  | 0 | 51936.63 | 0 | 9285.9183 | 9285.9183 | 11485.2148 | 10996.4823 | 10883.0963 | 0 | 0 | 51936.63 |  | 0 | 0
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | [5 empty] | 266884.6625 | [10 empty] | 82951.9494 | 182638.2578 | 86040.7466 | 47782.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133823.19
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 36.18 | 584.2918 | 21139.6787 | 5.929 | 30.251 | 30.251 | [7 empty] | 3464.2663 | 17675.4124 | 17675.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17675.4124 |  | 0 | 0
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | 1.1.1.3 | Demolição controlada de concreto | m³ | 52.26 | 973.8197 | 50891.8191 |  | 52.26 | 52.26 | [7 empty] | 0 | 50891.8191 | 50891.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50891.8191 |  | 0 | 0
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | 1.1.1.5 | Apicoamento de concreto | m² | 20.1 | 54.6013 | 1097.4864 |  | 20.1 | 20.1 | [7 empty] | 0 | 1097.4864 | 1097.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.4864 |  | 0 | 0
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | 1.1.1.6 | Escarificação de concreto | m² | 18.425 | 136.5216 | 2515.41 |  | 18.425 | 18.425 | [7 empty] | 0 | 2515.41 | 2515.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515.41 |  | 0 | 0
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 32 | 231.1527 | 7396.888 | 26.4 | [9 empty] | 6102.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 93.8 | 199.7889 | 18740.1947 | 41.29 | 52.51 | 52.51 | [7 empty] | 8249.2819 | 10490.9128 | 10490.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10490.9128 |  | 0 | 0
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 76.38 | 44.1176 | 3369.7059 |  | 76.38 | 76.38 | [7 empty] | 0 | 3369.7059 | 3369.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369.7059 |  | 0 | 0
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | 1.1.2.4 | Escoramento de escavações | m² | 48.24 | 221.1847 | 10669.9499 |  | 48.24 |  | 48.24 | [6 empty] | 0 | 10669.9499 | 0 | 10669.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10669.9499 |  | 0 | 0
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 96.48 | 90.6462 | 8745.5482 | 41.29 | 55.19 |  | 55.19 | [6 empty] | 3742.7828 | 5002.7654 | 0 | 5002.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002.7654 |  | 0 | 0
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | 1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 2000 | 46.7224 | 93444.7273 | 1314 | 686 | [8 empty] | 61393.1858 | 32051.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 686 | 32051.5415
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 2000 | 24.4366 | 48873.2545 |  | 2000 |  | 1314 | [6 empty] | 0 | 48873.2545 | 0 | 32109.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32109.7282 |  | 686 | 16763.5263
SS-14/2026 | PMBC - 5250-26-100 - ALTERAÇÕES - HAZOP DA U-001 E U-101 | [5 empty] | 19165.0321 | [10 empty] | 0 | 19165.0321 | 7793.8298 | 11371.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19165.0321
SS-14/2026 | PMBC - 5250-26-100 - ALTERAÇÕES - HAZOP DA U-001 E U-101 | 1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 42.78 | 48.3746 | 2069.4654 |  | 42.78 | 42.78 | [7 empty] | 0 | 2069.4654 | 2069.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.4654 |  | 0 | 0
SS-14/2026 | PMBC - 5250-26-100 - ALTERAÇÕES - HAZOP DA U-001 E U-101 | 1.2.2.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 71.2586 | 80.3323 | 5724.3644 |  | 71.2586 | 71.2586 | [7 empty] | 0 | 5724.3644 | 5724.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724.3644 |  | 0 | 0
SS-14/2026 | PMBC - 5250-26-100 - ALTERAÇÕES - HAZOP DA U-001 E U-101 | 1.2.6.1 | Montagem ou desmontagem - Diâmetro menor ou igual a 4" | m | 9 | 615.8708 | 5542.8373 |  | 9 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 5542.8373 | 0 | 5542.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5542.8373 |  | 0 | 0
SS-14/2026 | PMBC - 5250-26-100 - ALTERAÇÕES - HAZOP DA U-001 E U-101 | 1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 41.3194 | 46.7224 | 1930.54 |  | 41.3194 |  | 41.3194 | [6 empty] | 0 | 1930.54 | 0 | 1930.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.54 |  | 0 | 0
SS-14/2026 | PMBC - 5250-26-100 - ALTERAÇÕES - HAZOP DA U-001 E U-101 | 1.4.1.4 | Desligamento e remoção de manômetro, termômetro, termopar ou termoresistência | un | 4 | 159.922 | 639.688 |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 639.688 | 0 | 639.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.688 |  | 0 | 0
SS-14/2026 | PMBC - 5250-26-100 - ALTERAÇÕES - HAZOP DA U-001 E U-101 | 1.4.11.1 | Instalação de manômetro ou termômetro bimetálico | un | 4 | 814.5343 | 3258.137 |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 3258.137 | 0 | 3258.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.137 |  | 0 | 0
SS-36/2026 | Manutenção Civil - Linha do Flare na Av. 8 | [5 empty] | 577840.4387 | [10 empty] | 296835.0191 | 281005.4196 | 117974.191 | 73101.4361 | 89929.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281005.4196
SS-36/2026 | Manutenção Civil - Linha do Flare na Av. 8 | 1.1.1.5 | Apicoamento de concreto | m² | 204.312 | 54.6013 | 11155.704 | 6.323 | 197.989 | 3 | 87.1152 | 107.8738 | [5 empty] | 345.2441 | 10810.4598 | 163.8039 | 4756.6023 | 5890.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10810.4598 |  | 0 | 0
SS-36/2026 | Manutenção Civil - Linha do Flare na Av. 8 | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 20 | 217.6309 | 4352.6176 | 17.807 | 2.193 | 0 | 2.193 | 0 | [5 empty] | 3875.3531 | 477.2645 | 0 | 477.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.2645 |  | 0 | 0
SS-36/2026 | Manutenção Civil - Linha do Flare na Av. 8 | 1.1.10.12 | Impermeabilização por cristalização | m² | 681.04 | 196.6086 | 133898.3354 | 455.468 | 225.572 | 225.572 | 0 | 0 | [5 empty] | 89548.9355 | 44349.3999 | 44349.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44349.3999 |  | 0 | 0
SS-36/2026 | Manutenção Civil - Linha do Flare na Av. 8 | 1.1.15.9 | Reparos rasos (espessuras até 25 mm) | m² | 476.728 | 564.8154 | 269263.3365 | 350.804 | 125.924 | 125.924 | 0 | 0 | [5 empty] | 198139.5167 | 71123.8199 | 71123.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71123.8199 |  | 0 | 0
SS-36/2026 | Manutenção Civil - Linha do Flare na Av. 8 | 1.1.15.10 | Reparos semi-profundos (espessuras entre 25 mm e 60 mm) | m² | 204.312 | 779.0558 | 159170.4452 | 6.323 | 197.989 | 3 | 87.1152 | 107.8738 | [5 empty] | 4925.9697 | 154244.4755 | 2337.1674 | 67867.5692 | 84039.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154244.4755 |  | 0 | 0
SS-39/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fabricação | [5 empty] | 7289311.5839 | [10 empty] | 0 | 7289311.5839 | 522626.6724 | 2891867.5872 | 3553861.3723 | 592310.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560665.8606
SS-39/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fabricação | 1.2.22.1 | Fabricação de estrutura | kg | 209211.8132 | 34.8418 | 7289311.5839 |  | 209211.8132 | 15000 | 83000 | 102000 | 17000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7289311.5839 | 522626.6724 | 2891867.5872 | 3553861.3723 | 592310.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560665.8606 |  | -7788.1868 | -271354.2768
SS-44/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Fabricação (Tubovias) | [5 empty] | 876615.9148 | [10 empty] | 331297.352 | 545318.5628 | 383499.7175 | 161818.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545318.5628
SS-44/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Fabricação (Tubovias) | 1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 21.1172 | 48.3746 | 1021.5385 |  | 21.1172 | 21.1172 | 0 | [6 empty] | 0 | 1021.5385 | 1021.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.5385 |  | 0 | 0
SS-44/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Fabricação (Tubovias) | 1.2.1.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 19706.05 | 36.2211 | 713775.5309 | 9146.52 | 10559.53 | 10559.53 | 0 | [6 empty] | 331297.352 | 382478.179 | 382478.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382478.179 |  | 0 | 0
SS-44/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Fabricação (Tubovias) | 1.2.8.3 | Radiografia de Juntas | un | 47 | 3442.9542 | 161818.8454 |  | 47 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 161818.8454 | 0 | 161818.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161818.8454 |  | 0 | 0
SS-45/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Montagem (Tubovias) | [5 empty] | 970186.0012 | [10 empty] | 0 | 970186.0012 | 128043.8292 | 161833.329 | 679455.2467 | 853.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970186.0012
SS-45/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Montagem (Tubovias) | 1.2.2.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 21.1172 | 80.3323 | 1696.3953 |  | 21.1172 | 2.1097 | 6.3378 | 12.6698 | [5 empty] | 0 | 1696.3953 | 169.477 | 509.1275 | 1017.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.3953 |  | 0 | 0
SS-45/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Montagem (Tubovias) | 1.2.2.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 17934.152 | 53.9549 | 967636.0096 |  | 17934.152 | 2370.0214 | 2989.9805 | 12574.1501 | [5 empty] | 0 | 967636.0096 | 127874.3521 | 161324.2014 | 678437.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967636.0096 |  | 0 | 0
SS-45/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Montagem (Tubovias) | 1.2.6.2 | Montagem ou desmontagem - Diâmetro maior do que 4" e menor ou igual a 12" | un | 1 | 853.5964 | 853.5964 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 853.5964 | 0 | 0 | 0 | 853.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.5964 |  | 0 | 0
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | [5 empty] | 727330.4313 | [10 empty] | 480419.4806 | 246910.9507 | 81934.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81934.9204
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 16.8 | 584.2918 | 9816.1029 | 1.508 | 15.292 | 0.7 | [7 empty] | 881.1121 | 8934.9908 | 409.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.0043 |  | 14.592 | 8525.9865
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.1.5 | Apicoamento de concreto | m² | 35 | 54.6013 | 1911.046 | 31.28 | 3.72 | [8 empty] | 1707.9291 | 203.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.72 | 203.1169
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.1.6 | Escarificação de concreto | m² | 35 | 136.5216 | 4778.2551 | 18.02 | 16.98 | [8 empty] | 2460.1188 | 2318.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.98 | 2318.1363
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 246.96 | 231.1527 | 57085.483 | 246.4 | 0.56 | [8 empty] | 56956.0375 | 129.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.56 | 129.4455
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 45 | 199.7889 | 8990.4985 | 33.144 | 11.856 | [8 empty] | 6621.8018 | 2368.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.856 | 2368.6967
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 382.365 | 44.1176 | 16869.0441 | 382.365 | 0 | [8 empty] | 16869.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.2.3 | Escavação mecanizada em solo acima de 3m | m³ | 5 | 44.1176 | 220.5882 | 2.66 | 2.34 | [8 empty] | 117.3529 | 103.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.34 | 103.2353
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 31.406 | 158.1121 | 4965.6697 | 31.406 | 0 | [8 empty] | 4965.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.2.7 | Aterro manual com importação de solo | m³ | 14 | 230.4744 | 3226.6415 | 12.335 | 1.665 | [8 empty] | 2842.9016 | 383.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.665 | 383.7399
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 402 | 67.0978 | 26973.2958 | 392.364 | 9.636 | [8 empty] | 26326.7419 | 646.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.636 | 646.5539
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 408.289 | 90.6462 | 37009.8583 | 408.256 | 0.033 | [8 empty] | 37006.867 | 2.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.033 | 2.9913
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 8.1 | 15728.6897 | 127402.3865 | 5.436 | 2.664 | 0.8 | [7 empty] | 85501.1572 | 41901.2293 | 12582.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12582.9518 |  | 1.864 | 29318.2776
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 8897.98 | 25.6918 | 228604.6822 | 4912.548 | 3985.432 | 1149.14 | [7 empty] | 126211.9576 | 102392.7246 | 29523.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29523.4182 |  | 2836.292 | 72869.3064
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 25 | 1248.9987 | 31224.9672 | 11.482 | 13.518 | 0.324 | [7 empty] | 14341.0029 | 16883.9643 | 404.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.6756 |  | 13.194 | 16479.2887
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 65 | 1703.4074 | 110721.4835 | 50.211 | 14.789 | 5 | [7 empty] | 85529.7909 | 25191.6926 | 8517.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8517.0372 |  | 9.789 | 16674.6554
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.3.10 | Concreto estrutural fck 40 MPa | m³ | 5 | 2157.2457 | 10786.2284 | 1.44 | 3.56 | [8 empty] | 3106.4338 | 7679.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.56 | 7679.7946
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 2 | 5609.7853 | 11219.5706 | 0 | 2 | 2 | [7 empty] | 0 | 11219.5706 | 11219.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11219.5706 |  | 0 | 0
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 41.67 | 168.3341 | 7014.483 | 3.2 | 38.47 | [8 empty] | 538.6692 | 6475.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.47 | 6475.8138
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.11.5 | Pintura em Envelopes de Concreto | m² | 53.405 | 22.4037 | 1196.4711 | 53.405 | 0 | [8 empty] | 1196.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.12.1 | Tubulação em ferro fundido qualquer diâmetro, inclusive conexões e acessórios | kg | 259 | 68.2791 | 17684.2798 | 0 | 259 | 259 | [7 empty] | 0 | 17684.2798 | 17684.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17684.2798 |  | 0 | 0
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.12.3 | Tampão articulado em ferro fundido, diâmetro 600 mm a 800 mm | unid. | 3 | 796.9915 | 2390.9745 | 0 | 3 | 2 | [7 empty] | 0 | 2390.9745 | 1593.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.983 |  | 1 | 796.9915
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 2.208 | 97.382 | 215.0194 | 2.208 | 0 | [8 empty] | 215.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | 1.7.2.1 | Serviços Técnicos Especializados de Engenharia - Hora Normal | Hs | 27.624 | 254.25 | 7023.402 | 27.624 | 0 | [8 empty] | 7023.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | [5 empty] | 3261384.5994 | [10 empty] | 2882138.4591 | 379246.1403 | 1040.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.7412
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 15 | 584.2918 | 8764.3776 | 0.581 | 14.419 | [8 empty] | 339.4736 | 8424.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.419 | 8424.904
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 117.04 | 231.1527 | 27054.1178 | 117.04 | 0 | [8 empty] | 27054.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 150 | 199.7889 | 29968.3284 | 99.401 | 50.599 | [8 empty] | 19859.212 | 10109.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.599 | 10109.1163
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.1.2.3 | Escavação mecanizada em solo acima de 3m | m³ | 1350 | 44.1176 | 59558.8235 | 832.675 | 517.325 | [8 empty] | 36735.6618 | 22823.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 517.325 | 22823.1618
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.1.2.8 | Aterro manual com importação de areia , inclusive adensamento | m³ | 62 | 281.2814 | 17439.4468 | 58.3 | 3.7 | 3.7 | [7 empty] | 16398.7057 | 1040.7412 | 1040.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.7412 |  | 0 | 0
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 745 | 67.0978 | 49987.8243 | 743.797 | 1.203 | [8 empty] | 49907.1057 | 80.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.203 | 80.7186
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 691.125 | 90.6462 | 62647.8753 | 253.3 | 437.825 | [8 empty] | 22960.6899 | 39687.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 437.825 | 39687.1854
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 3 | 15728.6897 | 47186.0691 | 0.73 | 2.27 | [8 empty] | 11481.9435 | 35704.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.27 | 35704.1256
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 7051.59 | 25.6918 | 181167.6909 | 5121.508 | 1930.082 | [8 empty] | 131580.5057 | 49587.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1930.082 | 49587.1852
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 8 | 1248.9987 | 9991.9895 | 0 | 8 | [8 empty] | 0 | 9991.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 9991.9895
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 21.9 | 1703.4074 | 37304.6229 | 9.158 | 12.742 | [8 empty] | 15599.8053 | 21704.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.742 | 21704.8176
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.1.3.10 | Concreto estrutural fck 40 MPa | m³ | 23.5 | 2157.2457 | 50695.2733 | 11.338 | 12.162 | [8 empty] | 24458.8514 | 26236.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.162 | 26236.4219
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.1.12.1 | Tubulação em ferro fundido qualquer diâmetro, inclusive conexões e acessórios | kg | 36059 | 68.2791 | 2462075.0852 | 34058.64 | 2000.36 | [8 empty] | 2325492.3592 | 136582.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000.36 | 136582.726
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.1.12.3 | Tampão articulado em ferro fundido, diâmetro 600 mm a 800 mm | unid. | 2 | 796.9915 | 1593.983 | 1.8 | 0.2 | [8 empty] | 1434.5847 | 159.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 159.3983
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.2.14.7 | Pintura de identificação de equipamentos e ou tubulação conforme Norma | un | 45 | 238.8438 | 10747.9702 | 22 | 23 | [8 empty] | 5254.5632 | 5493.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 5493.407
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 7752.2 | 24.4366 | 189437.6216 | 7752.2 | 0 | [8 empty] | 189437.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | 1.7.2.1 | Serviços Técnicos Especializados de Engenharia - Hora Normal | Hs | 62 | 254.25 | 15763.5 | 16.296 | 45.704 | [8 empty] | 4143.258 | 11620.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.704 | 11620.242
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | [5 empty] | 1007169.5428 | [10 empty] | 818006.1696 | 190185.3412 | 0 | 73329.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73329.3353
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.1.5 | Instalação de motor elétrico acima de 100 cv | un | 2 | 5871.6704 | 11743.3408 | 0 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 11743.3408 | 0 | 11743.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11743.3408 |  | 0 | 0
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.2.3 | Instalação de motor elétrico acima de 300 cv | un | 2 | 12404.017 | 24808.0339 | 0 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 24808.0339 | 0 | 24808.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24808.0339 |  | 0 | 0
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.2.4 | Remoção de motor elétrico acima de 300 cv | un | 2 | 3096.8726 | 6193.7452 | 0 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 6193.7452 | 0 | 6193.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6193.7452 |  | 0 | 0
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.6.1 | Instalação e ligação de coluna de painel elétrico de tensão até 1 kV | un | 2 | 6308.4785 | 12616.957 | 0 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 12616.957 | 0 | 12616.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12616.957 |  | 0 | 0
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.7.1 | Instalação de painel elétrico tipo sobrepor de até 32 circuitos monofásicos ou equivalente | un | 1 | 2609.178 | 2609.178 | 1 | 0 | [8 empty] | 2609.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.12.1 | Instalação de caixa de terminação | un | 4 | 990.9992 | 3963.9969 | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 3963.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3963.9969
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 2 | 461.9402 | 923.8803 | 2 | 0 | [8 empty] | 923.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.19.1 | Instalação de botoeira ou chave para comando local de cargas elétricas | un | 2 | 270.4702 | 540.9404 | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 540.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 540.9404
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 160 | 214.3132 | 34290.1048 | 120 | 40 | [8 empty] | 25717.5786 | 8572.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 8572.5262
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.20.2 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial acima de 1 1/2" até 2" de diâmetro | m | 105 | 300.0384 | 31504.0337 | 71.3 | 33.7 | [8 empty] | 21392.7391 | 10111.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.7 | 10111.2946
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.20.3 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrual acima de 2" até 4" de diâmetro | m | 103 | 175.4971 | 18076.2019 | 41 | 62 | [8 empty] | 7195.3813 | 10880.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 10880.8205
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.23.1 | Instalação de eletrodutos rígidos subterrâneos até 2" de diâmetro | m | 600 | 141.95 | 85169.993 | 509.001 | 90.999 | [8 empty] | 72252.686 | 12917.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.999 | 12917.307
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.23.2 | Instalação de eletrodutos rígidos subterrâneos acima de 2" até 4" de diâmetro | m | 450 | 182.2093 | 81994.1993 | 386.001 | 63.999 | [8 empty] | 70332.9843 | 11661.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.999 | 11661.215
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.24.3 | Instalação de leito de cabos tipo escada ou eletrocalha perfurada acima de 100mm até 400 mm de largura | m | 120 | 222.9748 | 26756.9791 | 117.5 | 2.5 | [8 empty] | 26199.542 | 557.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 557.4371
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 550 | 29.4203 | 16181.1592 | 540 | 10 | [8 empty] | 15886.9563 | 294.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 294.2029
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.25.3 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto aparente | m | 270 | 28.378 | 7662.0609 | 234.8 | 35.2 | [8 empty] | 6663.1552 | 998.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.2 | 998.9057
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.25.5 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletrocalha, leito ou dutotec | m | 3860 | 30.9687 | 119539.2814 | 3860 | 0 | [8 empty] | 119539.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.26.5 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletrocalha, leito ou dutotec | m | 1750 | 48.3643 | 84637.4641 | 1530 | 220 | [8 empty] | 73997.3258 | 10640.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 10640.1384
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.28.3 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto aparente | m | 3000 | 91.9204 | 275761.1614 | 3000 | 0 | [8 empty] | 275761.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.29.4 | Confecção de emenda ou terminação a óleo ou de transição (óleo/seco) até 120 mm² | un | 12 | 1187.1445 | 14245.7338 | 0 | 12 | [8 empty] | 0 | 14245.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 14245.7338
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 580 | 49.0438 | 28445.4104 | 540 | 40 |  | 40 | [6 empty] | 26483.658 | 1961.7524 | 0 | 1961.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.7524 |  | 0 | 0
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.35.1 | Instalação de condutor de aterramento aparente (cabo ou fita) | m | 500 | 32.011 | 16005.506 | 0 | 500 |  | 500 | [6 empty] | 0 | 16005.506 | 0 | 16005.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16005.506 |  | 0 | 0
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.45.1 | Interligação de painel de rearranjo | un | 33 | 30.9687 |  | 22 | 11 | [8 empty] | 681.312 | 340.656 | [8 empty] | 0 |  | 11
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.48.1 | Lançamento de cabo de sinal, fibra óptica ou cabo de rede | m | 374 | 21.6781 | 8107.6124 | 374 | 0 | [8 empty] | 8107.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.48.2 | Lançamento de multicabo de 3 até 12 pares | m | 2400 | 24.2688 | 58245.1932 | 2350 | 50 | [8 empty] | 57031.7516 | 1213.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 1213.4415
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 45 | 226.8149 | 10206.6726 | 0 | 45 | [8 empty] | 0 | 10206.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 10206.6726
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.4.1.2 | Desligamento e remoção de transmissor de pressão, pressão diferencial ou pressostato | un | 1 | 369.1394 | 369.1394 | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 369.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 369.1394
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.4.2.1 | Instalação de tubo de aço inox (tubing) de ¼” até ½” | m | 100 | 177.1251 | 17712.5094 | 0 | 100 | [8 empty] | 0 | 17712.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 17712.5094
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.4.4.1 | Instalação de painel de interligação, armário de SDCD ou PLC | un | 1 | 4106.5185 | 4106.5185 | 1 | 0 | [8 empty] | 4106.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.4.11.1 | Instalação de manômetro ou termômetro bimetálico | un | 2 | 814.5343 | 1629.0685 | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 1629.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1629.0685
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | 1.4.11.3 | Instalação de transmissor de pressão, pressão diferencial, pesagem, temperatura ou pressostato | un | 2 | 1561.7337 | 3123.4673 | 2 | 0 | [8 empty] | 3123.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | [5 empty] | 296510.9215 | [10 empty] | 0 | 296510.9215 | 3242.5638 | 112386.9036 | 83276.5432 | 97700.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296606.2577
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 24.9828 | 199.7889 | 4991.285 |  | 24.9828 | 4.13 | 10.3842 | 6.7162 | 3.7524 |  |  |  |  | 0 | 4991.285 | 825.128 | 2074.6474 | 1341.8219 | 749.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991.285 |  | 0 | 0
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 175.3368 | 44.1176 | 7735.4471 |  | 175.3368 | 24.78 | 70.7852 | 48.7772 | 30.9944 |  |  |  |  | 0 | 7735.4471 | 1093.2353 | 3122.8765 | 2151.9353 | 1367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7735.4471 |  | 0 | 0
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 30.5028 | 158.1121 | 4822.8628 |  | 30.5028 | 0 | 16.3542 | 8.5562 | 5.5924 |  |  |  |  | 0 | 4822.8628 | 0 | 2585.7975 | 1352.839 | 884.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4822.8628 |  | 0 | 0
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | 1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 123.714 | 67.0978 | 8300.9311 |  | 123.714 | 0 | 72.171 | 33.181 | 18.362 |  |  |  |  | 0 | 8300.9311 | 0 | 4842.5118 | 2226.3705 | 1232.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300.9311 |  | 0 | 0
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 79.9884 | 90.6462 | 7250.6469 |  | 79.9884 | 12.39 | 32.8326 | 21.8286 | 12.9372 |  |  |  |  | 0 | 7250.6469 | 1123.1068 | 2976.1514 | 1978.6803 | 1172.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250.6469 |  | 0 | 0
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 13.3314 | 217.6309 | 2901.3243 |  | 13.3314 | 0 | 7.5371 | 3.6381 | 2.1562 |  |  |  |  | 0 | 2901.3243 | 0 | 1640.3057 | 791.7629 | 469.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901.3243 |  | 0 | 0
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 3.5844 | 15728.6897 | 56378.4061 |  | 3.5844 | 0 | 1.5289 | 1.1078 | 0.94775 |  |  |  |  | 0 | 56378.4061 | 0 | 24047.3861 | 17424.1607 | 14906.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56378.4061 |  | 0 | 0
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1419.65 | 25.6918 | 36473.2936 |  | 1419.65 | 0 | 661.2167 | 473.2167 | 285.2167 |  |  |  |  | 0 | 36473.2936 | 0 | 16987.8136 | 12157.7645 | 7327.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36473.2936 |  | 0 | 0
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 8.6457 | 1248.9987 | 10798.468 |  | 8.6457 | 0 | 4.4285 | 2.479 | 1.7381 |  |  |  |  | 0 | 10798.468 | 0 | 5531.2531 | 3096.3302 | 2170.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10798.468 |  | 0 | 0
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 31.4718 | 1703.4074 | 53609.2982 |  | 31.4718 | 0 | 14.4677 | 9.4547 | 7.5494 |  |  |  |  | 0 | 53609.2982 | 0 | 24644.3878 | 16105.2063 | 12859.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53609.2982 |  | 0 | 0
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | 1.1.13.8 | Revestimento Asfáltico composto de CBUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente | m³ | 49.8114 | 1094.4547 | 54516.3187 |  | 49.8114 | 0 | 6.8971 | 2.9981 | 39.9162 |  |  |  |  | 0 | 54516.3187 | 0 | 7548.5632 | 3281.2845 | 43686.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54516.3187 |  | 0 | 0
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | 1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 49.8114 | 97.382 | 4850.7324 |  | 49.8114 | 2.065 | 17.6321 | 15.7981 | 14.3162 |  |  |  |  | 0 | 4850.7324 | 201.0938 | 1717.0487 | 1538.4501 | 1394.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850.7324 |  | 0 | 0
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | 1.3.23.2 | Instalação de eletrodutos rígidos subterrâneos acima de 2" até 4" de diâmetro | m | 187 | 182.2093 | 34073.1451 |  | 187 | 0 | 62.5074 | 84.504 | 40.3948 |  |  |  |  | 0 | 34073.1451 | 0 | 11389.4405 | 15397.4237 | 7360.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34147.1711 |  | -0.40627 | -74.0261
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | 1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 200 | 49.0438 | 9808.7622 |  | 200 | 0 | 66.8529 | 90.3786 | 43.203 |  |  |  |  | 0 | 9808.7622 | 0 | 3278.7203 | 4432.5133 | 2118.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9830.0724 |  | -0.43451 | -21.3102
SS-65/2026 | ATIVIDADE HS - LIMPEZA DE ROTA - ÁREA ETE | [5 empty] | 224133.8281 | [10 empty] | 0 | 224133.8281 | 0 | 0 | 0 | 179307.0625 | 44826.7656 | 0 | 0 | 0 | 224133.8281
SS-65/2026 | ATIVIDADE HS - LIMPEZA DE ROTA - ÁREA ETE | 1.1.1.1 | Limpeza de área e preparação da superfície | m² | 10000 | 22.4134 | 224133.8281 |  | 10000 |  |  |  | 8000 | 2000 |  |  |  | 0 | 224133.8281 | 0 | 0 | 0 | 179307.0625 | 44826.7656 | 0 | 0 | 0 | 224133.8281 |  | 0 | 0
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | [5 empty] | 1247680.8627 | [10 empty] | 95644.2602 | 1152036.6026 | 714181.155 | 375135.6195 | 40076.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129392.8431
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 10 | 584.2918 | 5842.9184 | 8.883 | 1.117 | 8.883 | 0 | 0 | [5 empty] | 5190.2644 | 652.654 | 5190.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5190.2644 |  | -7.766 | -4537.6104
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 35 | 231.1527 | 8090.3462 | 33.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7697.3866 | 392.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7 | 392.9597
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 134 | 44.1176 | 5911.7647 | 45.504 | 88.496 | 45.504 | 0 | 0 | [5 empty] | 2007.5294 | 3904.2353 | 2007.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.5294 |  | 42.992 | 1896.7059
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 15 | 158.1121 | 2371.682 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 0 | 2371.682 | 0 | 2371.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371.682 |  | 0 | 0
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 95 | 67.0978 | 6374.2863 |  | 95 | 0 | 95 | 0 | [5 empty] | 0 | 6374.2863 | 0 | 6374.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6374.2863 |  | 0 | 0
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 83 | 90.6462 | 7523.637 | 45.5 | 37.5 | 45.504 | 0 | 0 | [5 empty] | 4124.4034 | 3399.2336 | 4124.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124.766 |  | -8.004 | -725.5324
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5 | 217.6309 | 1088.1544 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 0 | 1088.1544 | 0 | 1088.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.1544 |  | 0 | 0
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 4.5 | 15728.6897 | 70779.1036 |  | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 70779.1036 | 0 | 70779.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70779.1036 |  | 0 | 0
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 9874 | 25.6918 | 253680.3445 |  | 9874 | 3474.6 | 6399.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 253680.3445 | 89268.5563 | 164411.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253680.3445 |  | 0 | 0
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 5 | 1248.9987 | 6244.9934 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 0 | 6244.9934 | 0 | 6244.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6244.9934 |  | 0 | 0
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 100 | 1703.4074 | 170340.7439 |  | 100 | 35.1894 | 64.8106 | 0 | [5 empty] | 0 | 170340.7439 | 59941.8623 | 110398.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170340.7439 |  | 0 | 0
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 80 | 168.3341 | 13466.73 |  | 80 | 0 | 80 | 0 | [5 empty] | 0 | 13466.73 | 0 | 13466.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13466.73 |  | 0 | 0
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.3.26 | Mobilização de equipamento para estaca Hélice-Contínua | unid. | 1 | 11808.5201 | 11808.5201 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 11808.5201 | 11808.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11808.5201 |  | 0 | 0
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.3.29 | Estaca Hélice Contínua Monitorada, Ø = 50 cm | m | 320 | 1638.4052 | 524289.6565 |  | 320 | 320 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 524289.6565 | 524289.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524289.6565 |  | 0 | 0
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.1.3.33 | Ensaio de integridade (PIT) em estacas | Hs | 12 | 1462.5 | 17550 |  | 12 | 12 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 17550 | 17550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17550 |  | 0 | 0
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 2000 | 46.7224 | 93444.7273 | 1640 | 360 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 76624.6764 | 16820.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360 | 16820.0509
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 2000 | 24.4366 | 48873.2545 |  | 2000 | 0 | 0 | 1640 | [5 empty] | 0 | 48873.2545 | 0 | 0 | 40076.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40076.0687 |  | 360 | 8797.1858
SS-67/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 1 - U-003 (Instrumentação) | [5 empty] | 14097.1331 | [10 empty] | 0 | 14097.1331 | 14097.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14097.1331
SS-67/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 1 - U-003 (Instrumentação) | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 7 | 24.4366 | 171.0564 |  | 7 | 7 | [7 empty] | 0 | 171.0564 | 171.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0564 |  | 0 | 0
SS-67/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 1 - U-003 (Instrumentação) | 1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 55 | 214.3132 | 11787.2235 |  | 55 | 55 | 0 | [6 empty] | 0 | 11787.2235 | 11787.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11787.2235 |  | 0 | 0
SS-67/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 1 - U-003 (Instrumentação) | 1.3.45.1 | Interligação de painel de rearranjo | un | 6 | 30.9687 | 185.8124 |  | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 185.8124 | 185.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8124 |  | 0 | 0
SS-67/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 1 - U-003 (Instrumentação) | 1.3.48.1 | Lançamento de cabo de sinal, fibra óptica ou cabo de rede | m | 70 | 21.6781 | 1517.4676 |  | 70 | 70 | [7 empty] | 0 | 1517.4676 | 1517.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.4676 |  | 0 | 0
SS-67/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 1 - U-003 (Instrumentação) | 1.4.12.1 | Configuração de instrumento existente em malha aberta | un | 1 | 435.5733 | 435.5733 |  | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 435.5733 | 435.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.5733 |  | 0 | 0
SS-68 69/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Elétrica e Instrumentação ) | [5 empty] | 18488.6116 | [10 empty] | 0 | 18488.6116 | 0 | 13706.9272 | 4781.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18488.6116
SS-68 69/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Elétrica e Instrumentação ) | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 7 | 24.4366 | 171.0564 |  | 7 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 171.0564 | 0 | 171.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0564 |  | 0 | 0
SS-68 69/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Elétrica e Instrumentação ) | 1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 55 | 214.3132 | 11787.2235 | 0 | 55 |  | 55 | [6 empty] | 0 | 11787.2235 | 0 | 11787.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11787.2235 |  | 0 | 0
SS-68 69/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Elétrica e Instrumentação ) | 1.3.45.1 | Interligação de painel de rearranjo | un | 6 | 30.9687 | 185.8124 | 0 | 6 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 185.8124 | 0 | 185.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8124 |  | 0 | 0
SS-68 69/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Elétrica e Instrumentação ) | 1.3.48.1 | Lançamento de cabo de sinal, fibra óptica ou cabo de rede | m | 70 | 21.6781 | 1517.4676 |  | 70 |  | 52 | 18 | [5 empty] | 0 | 1517.4676 | 0 | 1127.2616 | 390.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.4676 |  | 0 | 0
SS-68 69/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Elétrica e Instrumentação ) | 1.4.5.1 | Com até 200 componentes | un | 8 | 13.88 | 111.0402 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | [5 empty] | 0 | 111.0402 | 0 | 0 | 111.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0402 |  | 0 | 0
SS-68 69/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Elétrica e Instrumentação ) | 1.4.11.3 | Instalação de transmissor de pressão, pressão diferencial, pesagem, temperatura ou pressostato | un | 1 | 1561.7337 | 1561.7337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 1561.7337 | 0 | 0 | 1561.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.7337 |  | 0 | 0
SS-68 69/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Elétrica e Instrumentação ) | 1.4.11.4 | Instalação de termopar ou termoresistência | un | 1 | 976.4112 | 976.4112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 976.4112 | 0 | 0 | 976.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.4112 |  | 0 | 0
SS-68 69/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Elétrica e Instrumentação ) | 1.4.12.1 | Configuração de instrumento existente em malha aberta | un | 5 | 435.5733 | 2177.8666 | 0 | 5 |  | 1 | 4 | [5 empty] | 0 | 2177.8666 | 0 | 435.5733 | 1742.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177.8666 |  | 0 | 0
SS-70 71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica e Instrumentação) | [5 empty] | 29525.8345 | [10 empty] | 0 | 29525.8345 | 29525.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29525.8345
SS-70 71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica e Instrumentação) | 1.2.22.1 | Fabricação de estrutura | kg | 100 | 34.8418 | 3484.1778 |  | 100 | 100 | [7 empty] | 0 | 3484.1778 | 3484.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.1778 |  | 0 | 0
SS-70 71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica e Instrumentação) | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 100 | 24.4366 | 2443.6627 |  | 100 | 100 | [7 empty] | 0 | 2443.6627 | 2443.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.6627 |  | 0 | 0
SS-70 71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica e Instrumentação) | 1.3.7.1 | Instalação de painel elétrico tipo sobrepor de até 32 circuitos monofásicos ou equivalente | un | 1 | 2609.178 | 2609.178 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 2609.178 | 2609.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609.178 |  | 0 | 0
SS-70 71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica e Instrumentação) | 1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 60 | 214.3132 | 12858.7893 |  | 60 | 60 | [7 empty] | 0 | 12858.7893 | 12858.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12858.7893 |  | 0 | 0
SS-70 71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica e Instrumentação) | 1.3.45.1 | Interligação de painel de rearranjo | un | 9 | 30.9687 | 278.7185 |  | 9 | 9 | [7 empty] | 0 | 278.7185 | 278.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7185 |  | 0 | 0
SS-70 71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica e Instrumentação) | 1.3.45.2 | Desligamento de painel de rearranjo | un | 12 | 12.3875 | 148.6499 |  | 12 | 12 | [7 empty] | 0 | 148.6499 | 148.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6499 |  | 0 | 0
SS-70 71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica e Instrumentação) | 1.3.48.1 | Lançamento de cabo de sinal, fibra óptica ou cabo de rede | m | 250 | 21.6781 | 5419.527 |  | 250 | 250 | [7 empty] | 0 | 5419.527 | 5419.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5419.527 |  | 0 | 0
SS-70 71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica e Instrumentação) | 1.4.11.4 | Instalação de termopar ou termoresistência | un | 1 | 976.4112 | 976.4112 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 976.4112 | 976.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.4112 |  | 0 | 0
SS-70 71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica e Instrumentação) | 1.4.12.1 | Configuração de instrumento existente em malha aberta | un | 3 | 435.5733 | 1306.72 |  | 3 | 3 | [7 empty] | 0 | 1306.72 | 1306.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.72 |  | 0 | 0
SS-72/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 4 - U-121 (Instrumentação) | [5 empty] | 30130.9655 | [10 empty] | 0 | 30130.9655 | 0 | 0 | 30130.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30130.9655
SS-72/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 4 - U-121 (Instrumentação) | 1.2.22.1 | Fabricação de estrutura | kg | 50 | 34.8418 | 1742.0889 |  | 50 |  |  | 50 | [5 empty] | 0 | 1742.0889 | 0 | 0 | 1742.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.0889 |  | 0 | 0
SS-72/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 4 - U-121 (Instrumentação) | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 50 | 24.4366 | 1221.8314 |  | 50 |  |  | 50 | [5 empty] | 0 | 1221.8314 | 0 | 0 | 1221.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.8314 |  | 0 | 0
SS-72/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 4 - U-121 (Instrumentação) | 1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 48 | 214.3132 | 10287.0314 |  | 48 |  |  | 48 | [5 empty] | 0 | 10287.0314 | 0 | 0 | 10287.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10287.0314 |  | 0 | 0
SS-72/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 4 - U-121 (Instrumentação) | 1.3.20.2 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial acima de 1 1/2" até 2" de diâmetro | m | 3 | 300.0384 | 900.1152 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 900.1152 | 0 | 0 | 900.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.1152 |  | 0 | 0
SS-72/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 4 - U-121 (Instrumentação) | 1.3.45.1 | Interligação de painel de rearranjo | un | 6 | 30.9687 | 185.8124 |  | 6 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 185.8124 | 0 | 0 | 185.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8124 |  | 0 | 0
SS-72/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 4 - U-121 (Instrumentação) | 1.3.48.1 | Lançamento de cabo de sinal, fibra óptica ou cabo de rede | m | 100 | 21.6781 | 2167.8108 |  | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 0 | 2167.8108 | 0 | 0 | 2167.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167.8108 |  | 0 | 0
SS-72/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 4 - U-121 (Instrumentação) | 1.4.4.1 | Instalação de painel de interligação, armário de SDCD ou PLC | un | 3 | 4106.5185 | 12319.5554 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 12319.5554 | 0 | 0 | 12319.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12319.5554 |  | 0 | 0
SS-72/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 4 - U-121 (Instrumentação) | 1.4.12.1 | Configuração de instrumento existente em malha aberta | un | 3 | 435.5733 | 1306.72 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 1306.72 | 0 | 0 | 1306.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.72 |  | 0 | 0
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | [5 empty] | 218906.2766 | [10 empty] | 47356.5046 | 171549.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 1.5 | 584.2918 | 876.4378 | 0.19 | 1.31 | [8 empty] | 111.0154 | 765.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.31 | 765.4223
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.1.1.3 | Demolição controlada de concreto | m³ | 7 | 973.8197 | 6816.7381 | 0.1 | 6.9 | [8 empty] | 97.382 | 6719.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9 | 6719.3561
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.1.1.5 | Apicoamento de concreto | m² | 12.4 | 54.6013 | 677.0563 | 6.48 | 5.92 | [8 empty] | 353.8165 | 323.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.92 | 323.2398
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.1.1.6 | Escarificação de concreto | m² | 6.396 | 136.5216 | 873.192 | 0 | 6.396 | [8 empty] | 0 | 873.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.396 | 873.192
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 2.5 | 199.7889 | 499.4721 | 2.34 | 0.16 | [8 empty] | 467.5059 | 31.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 31.9662
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.1.2.3 | Escavação mecanizada em solo acima de 3m | m³ | 2.5 | 44.1176 | 110.2941 | 2.34 | 0.16 | [8 empty] | 103.2353 | 7.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 7.0588
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 6 | 90.6462 | 543.8774 | 4.68 | 1.32 | [8 empty] | 424.2244 | 119.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.32 | 119.653
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 250 | 25.6918 | 6422.9376 | 229.64 | 20.36 | [8 empty] | 5899.8536 | 523.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.36 | 523.084
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 1 | 1248.9987 | 1248.9987 | 0.161 | 0.839 | [8 empty] | 201.0888 | 1047.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.839 | 1047.9099
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.1.10.12 | Impermeabilização por cristalização | m² | 49.1 | 196.6086 | 9653.4833 | 26.64 | 22.46 | [8 empty] | 5237.6537 | 4415.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.46 | 4415.8296
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 1.6 | 97.382 | 155.8112 | 1.384 | 0.216 | [8 empty] | 134.7767 | 21.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.216 | 21.0345
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.1.15.8 | Substituição de armadura estrutural | kg | 250 | 29.4913 | 7372.8233 | 0 | 250 | [8 empty] | 0 | 7372.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 7372.8233
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.1.15.9 | Reparos rasos (espessuras até 25 mm) | m² | 29.6 | 564.8154 | 16718.5371 | 26.64 | 2.96 | [8 empty] | 15046.6834 | 1671.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.96 | 1671.8537
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.1.15.10 | Reparos semi-profundos (espessuras entre 25 mm e 60 mm) | m² | 19.5 | 779.0558 | 15191.5878 | 0 | 19.5 | [8 empty] | 0 | 15191.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.5 | 15191.5878
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.2.22.1 | Fabricação de estrutura | kg | 2233.9 | 34.8418 | 77833.0482 | 0 | 2233.9 | [8 empty] | 0 | 77833.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2233.9 | 77833.0482
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 2233.9 | 24.4366 | 54588.9816 | 0 | 2233.9 | [8 empty] | 0 | 54588.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2233.9 | 54588.9816
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | 1.7.2.1 | Serviços Técnicos Especializados de Engenharia - Hora Normal | Hs | 76 | 254.25 | 19323 | 75.828 | 0.172 | [8 empty] | 19279.269 | 43.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.172 | 43.731
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | [5 empty] | 5939579.4252 | [10 empty] | 4853808.4712 | 1085770.954 | 387702.5086 | 131277.4902 | 137786.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656766.1291
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 25 | 584.2918 | 14607.2959 | 1.976 | 23.024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1154.5607 | 13452.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.024 | 13452.7353
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 168 | 231.1527 | 38833.6619 | 187.8 | -19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 43410.4864 | -4576.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -19.8 | -4576.8244
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 240 | 199.7889 | 47949.3254 | 221.999 | 18.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44352.9262 | 3596.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.001 | 3596.3992
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 250 | 44.1176 | 11029.4118 | 215.49 | 34.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9506.9118 | 1522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.51 | 1522.5
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.2.3 | Escavação mecanizada em solo acima de 3m | m³ | 4600 | 44.1176 | 202941.1765 | 4693.964 | -93.964 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 207086.6471 | -4145.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -93.964 | -4145.4706
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.2.4 | Escoramento de escavações | m² | 25 | 221.1847 | 5529.6175 | 8.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1946.4253 | 3583.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.2 | 3583.1921
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.2.7 | Aterro manual com importação de solo | m³ | 65 | 230.4744 | 14980.8354 | 48.868 | 16.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11262.8225 | 3718.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.132 | 3718.0129
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 4120 | 67.0978 | 276442.7332 | 994.268 | 3125.732 | 441 | 631.2186 | 2053.5134 | 0 |  |  |  |  | 66713.1465 | 209729.5867 | 29590.1081 | 42353.3483 | 137786.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209729.5867 |  | 0 | 0
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 6450 | 90.6462 | 584668.1793 | 5963.306 | 486.694 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 540551.2033 | 44116.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 486.694 | 44116.9759
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.2.13 | Lastro com pedra rachão | m³ | 217 | 216.5467 | 46990.6324 | 206.784 | 10.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44778.3914 | 2212.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.216 | 2212.241
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 150 | 217.6309 | 32644.6319 | 155.935 | -5.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33936.2711 | -1291.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.935 | -1291.6393
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 15 | 15728.6897 | 235930.3454 | 11.231 | 3.769 | 1.85 | 1.919 | 0 | 0 |  |  |  |  | 176648.914 | 59281.4315 | 29098.0759 | 30183.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59281.4315 |  | 0 | 0
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 53560 | 25.6918 | 1376050.157 | 40965.1 | 12594.9 | 7850 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1052465.1286 | 323585.0284 | 201680.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201680.2415 |  | 4744.9 | 121904.787
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 48.84 | 1248.9987 | 61001.096 | 22.897 | 25.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28598.323 | 32402.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.943 | 32402.773
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 48.84 | 1703.4074 | 83194.4193 | 17.163 | 31.677 | 0 | 31.677 | 0 | 0 |  |  |  |  | 29235.5819 | 53958.8374 | 0 | 53958.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53958.8374 |  | 0 | 0
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.3.10 | Concreto estrutural fck 40 MPa | m³ | 138 | 2157.2457 | 297699.9028 | 145.661 | -7.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 314226.5619 | -16526.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7.661 | -16526.6591
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.3.40 | Mobilização de equipamento: bate-estacas | unid. | 1 | 10485.7931 | 10485.7931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10485.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.3.42 | Cravação de estaca metálica | kg | 130112 | 8.8474 | 1151151.3413 | 126160 | 3952 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1116186.4641 | 34964.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3952 | 34964.8772
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.5.1 | Revestimento com argamassa | m² | 12 | 85.1971 | 1022.3648 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1022.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 1022.3648
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.10.1 | Impermeabilização com emulsão asfáltica | m² | 255 | 136.5216 | 34813.0014 | 74.898 | 180.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10225.1929 | 24587.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.102 | 24587.8086
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.10.10 | Revestimento epóxi moldado no local | m² | 1.2 | 360.4491 | 432.539 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 432.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 432.539
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.12.1 | Tubulação em ferro fundido qualquer diâmetro, inclusive conexões e acessórios | kg | 1272.72 | 68.2791 | 86900.1415 | 0 | 1272.72 | 1272.72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 86900.1415 | 86900.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86900.1415 |  | 0 | 0
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.12.3 | Tampão articulado em ferro fundido, diâmetro 600 mm a 800 mm | unid. | 6 | 796.9915 | 4781.9489 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4781.9489 | 0 | 4781.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4781.9489 |  | 0 | 0
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.12.14 | Túnel liner vários diâmetros | m | 30 | 20216.9708 | 606509.1247 | 24.06 | 5.94 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 486420.318 | 120088.8067 | 40433.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40433.9416 |  | 3.94 | 79654.865
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.1.12.15 | Aduelas de concreto várias dimensões | m | 60 | 2021.6971 | 121301.8249 | 51.188 | 8.812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103486.6303 | 17815.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.812 | 17815.1947
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.2.22.1 | Fabricação de estrutura | kg | 8051 | 34.8418 | 280511.156 | 8055.654 | -4.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 280673.3096 | -162.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.654 | -162.1536
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 8000 | 24.4366 | 195493.0178 | 7687.7 | 312.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 187861.4591 | 7631.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 312.3 | 7631.5587
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.7.2.1 | Serviços Técnicos Especializados de Engenharia - Hora Normal | Hs | 400 | 254.25 | 101700 | 178.63 | 221.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45416.6775 | 56283.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 221.37 | 56283.3225
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 75 | 186.45 | 13983.75 | 38.5 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7178.325 | 6805.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.5 | 6805.425
SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA | [5 empty] | 233280.4048 | [10 empty] | 1506.7494 | 231773.6554 | 0 | 135876.6843 | 95896.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231773.6554
SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 3.108 | 584.2918 | 1815.979 | 0.168 | 2.94 |  | 1.1 | 1.84 | [5 empty] | 98.161 | 1717.818 | 0 | 642.721 | 1075.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.818 |  | 0 | 0
SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA | 1.1.1.8 | Demolição de revestimentos | m² | 355.5 | 58.9826 | 20968.3094 | 0 | 355.5 |  |  | 355.5 | [5 empty] | 0 | 20968.3094 | 0 | 0 | 20968.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20968.3094 |  | 0 | 0
SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 1.036 | 15728.6897 | 16294.9225 | 0.025 | 1.011 |  | 0.3 | 0.711 | [5 empty] | 393.2172 | 15901.7053 | 0 | 4718.6069 | 11183.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15901.7053 |  | 0 | 0
SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 100 | 25.6918 | 2569.1751 | 0 | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 0 | 2569.1751 | 0 | 0 | 2569.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569.1751 |  | 0 | 0
SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 0.777 | 1703.4074 | 1323.5476 | 0 | 0.777 |  |  | 0.777 | [5 empty] | 0 | 1323.5476 | 0 | 0 | 1323.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323.5476 |  | 0 | 0
SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA | 1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 9.4 | 5609.7853 | 52731.9817 | 0.181 | 9.219 |  |  | 9.219 | [5 empty] | 1015.3711 | 51716.6105 | 0 | 0 | 51716.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51716.6105 |  | 0 | 0
SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA | 1.1.5.5 | Revestimento com cerâmica anti-ácida com rejunte epoxi | m² | 20.72 | 340.7883 | 7061.1331 | 0 | 20.72 |  |  | 20.72 | [5 empty] | 0 | 7061.1331 | 0 | 0 | 7061.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7061.1331 |  | 0 | 0
SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA | 1.1.10.11 | Revestimento de fibra de vidro | m² | 284.5 | 458.7534 | 130515.3564 | 0 | 284.5 |  | 284.5 | [6 empty] | 0 | 130515.3564 | 0 | 130515.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130515.3564 |  | 0 | 0
SS-80/2026 | FURO DE SONDAGEM - REATOR 110-R-01 | [5 empty] | 8280.3072 | [10 empty] | 0 | 8280.3072 | 8280.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8280.3072
SS-80/2026 | FURO DE SONDAGEM - REATOR 110-R-01 | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 18 | 231.1527 | 4160.7495 |  | 18 | 18 | [7 empty] | 0 | 4160.7495 | 4160.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160.7495 |  | 0 | 0
SS-80/2026 | FURO DE SONDAGEM - REATOR 110-R-01 | 1.1.1.18 | Sondagem em solo - Método SPT | m | 20 | 205.9779 | 4119.5577 |  | 20 | 20 | [7 empty] | 0 | 4119.5577 | 4119.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4119.5577 |  | 0 | 0
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | [5 empty] | 1458750.8993 | [10 empty] | 0 | 1458750.8993 | 0 | 116700.0719 | 277162.6709 | 320925.1978 | 364687.7248 | 379275.2338 | 0 | 0 | 1458750.8993
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 806.82 | 584.2918 | 471418.3405 |  | 806.82 |  | 64.5456 | 153.2958 | 177.5004 | 201.705 | 209.7732 |  |  | 0 | 471418.3405 | 0 | 37713.4672 | 89569.4847 | 103712.0349 | 117854.5851 | 122568.7685 | 0 | 0 | 471418.3405 |  | 0 | 0
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | 1.1.1.5 | Apicoamento de concreto | m² | 107.152 | 54.6013 | 5850.6402 |  | 107.152 |  | 8.5722 | 20.3589 | 23.5734 | 26.788 | 27.8595 |  |  | 0 | 5850.6402 | 0 | 468.0512 | 1111.6216 | 1287.1408 | 1462.66 | 1521.1664 | 0 | 0 | 5850.6402 |  | 0 | 0
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | 1.1.1.8 | Demolição de revestimentos | m² | 207.48 | 58.9826 | 12237.707 |  | 207.48 |  | 16.5984 | 39.4212 | 45.6456 | 51.87 | 53.9448 |  |  | 0 | 12237.707 | 0 | 979.0166 | 2325.1643 | 2692.2955 | 3059.4268 | 3181.8038 | 0 | 0 | 12237.707 |  | 0 | 0
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 115.26 | 199.7889 | 23027.6635 |  | 115.26 |  | 9.2208 | 21.8994 | 25.3572 | 28.815 | 29.9676 |  |  | 0 | 23027.6635 | 0 | 1842.2131 | 4375.2561 | 5066.086 | 5756.9159 | 5987.1925 | 0 | 0 | 23027.6635 |  | 0 | 0
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 230.52 | 44.1176 | 10170 |  | 230.52 |  | 18.4416 | 43.7988 | 50.7144 | 57.63 | 59.9352 |  |  | 0 | 10170 | 0 | 813.6 | 1932.3 | 2237.4 | 2542.5 | 2644.2 | 0 | 0 | 10170 |  | 0 | 0
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 461.04 | 90.6462 | 41791.5376 |  | 461.04 |  | 36.8832 | 87.5976 | 101.4288 | 115.26 | 119.8704 |  |  | 0 | 41791.5376 | 0 | 3343.323 | 7940.3921 | 9194.1383 | 10447.8844 | 10865.7998 | 0 | 0 | 41791.5376 |  | 0 | 0
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 230.52 | 217.6309 | 50168.2702 |  | 230.52 |  | 18.4416 | 43.7988 | 50.7144 | 57.63 | 59.9352 |  |  | 0 | 50168.2702 | 0 | 4013.4616 | 9531.9713 | 11037.0195 | 12542.0676 | 13043.7503 | 0 | 0 | 50168.2702 |  | 0 | 0
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 4.8076 | 15728.6897 | 75617.2486 |  | 4.8076 |  | 0.38461 | 0.91344 | 1.0577 | 1.2019 | 1.25 |  |  | 0 | 75617.2486 | 0 | 6049.3799 | 14367.2772 | 16635.7947 | 18904.3121 | 19660.4846 | 0 | 0 | 75617.2486 |  | 0 | 0
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 3896.1062 | 25.6918 | 100097.7895 |  | 3896.1062 |  | 311.6885 | 740.2602 | 857.1434 | 974.0266 | 1012.9876 |  |  | 0 | 100097.7895 | 0 | 8007.8232 | 19018.58 | 22021.5137 | 25024.4474 | 26025.4253 | 0 | 0 | 100097.7895 |  | 0 | 0
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 132.2252 | 1703.4074 | 225233.3893 |  | 132.2252 |  | 10.578 | 25.1228 | 29.0895 | 33.0563 | 34.3786 |  |  | 0 | 225233.3893 | 0 | 18018.6711 | 42794.344 | 49551.3456 | 56308.3473 | 58560.6812 | 0 | 0 | 225233.3893 |  | 0 | 0
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | 1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 3.5 | 5609.7853 | 19634.2485 |  | 3.5 |  | 0.28 | 0.665 | 0.77 | 0.875 | 0.91 |  |  | 0 | 19634.2485 | 0 | 1570.7399 | 3730.5072 | 4319.5347 | 4908.5621 | 5104.9046 | 0 | 0 | 19634.2485 |  | 0 | 0
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | 1.1.10.12 | Impermeabilização por cristalização | m² | 556.2 | 196.6086 | 109353.7151 |  | 556.2 |  | 44.496 | 105.678 | 122.364 | 139.05 | 144.612 |  |  | 0 | 109353.7151 | 0 | 8748.2972 | 20777.2059 | 24057.8173 | 27338.4288 | 28431.9659 | 0 | 0 | 109353.7151 |  | 0 | 0
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | 1.1.15.9 | Reparos rasos (espessuras até 25 mm) | m² | 556.2 | 564.8154 | 314150.3494 |  | 556.2 |  | 44.496 | 105.678 | 122.364 | 139.05 | 144.612 |  |  | 0 | 314150.3494 | 0 | 25132.028 | 59688.5664 | 69113.0769 | 78537.5874 | 81679.0909 | 0 | 0 | 314150.3494 |  | 0 | 0
SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | [5 empty] | 1565776.0818 | [10 empty] | 0 | 1565776.0818 | 0 | 48571.5868 | 73462.3328 | 73462.3328 | 163165.6261 | 180615.519 | 170662.9037 | 241392.0898 | 951332.3911
SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 45 | 584.2918 | 26293.1327 |  | 45 |  | 1.3235 | 2.6471 | 2.6471 | 5.2941 | 5.2941 | 5.2941 | 7.9412 | 0 | 26293.1327 | 0 | 773.3274 | 1546.6549 | 1546.6549 | 3093.3097 | 3093.3097 | 3093.3097 | 4639.9646 | 17786.5309 |  | 14.5588 | 8506.6018
SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 1016 | 44.1176 | 44823.5294 |  | 1016 |  | 29.8824 | 59.7647 | 59.7647 | 119.5294 | 119.5294 | 119.5294 | 179.2941 | 0 | 44823.5294 | 0 | 1318.3391 | 2636.6782 | 2636.6782 | 5273.3564 | 5273.3564 | 5273.3564 | 7910.0346 | 30321.7993 |  | 328.7059 | 14501.7301
SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 1857.375 | 90.6462 | 168364.0402 |  | 1857.375 |  | 29.8824 | 59.7647 | 59.7647 | 59.7647 | 119.5294 | 169.0221 | 278.2794 | 0 | 168364.0402 | 0 | 2708.7226 | 5417.4452 | 5417.4452 | 5417.4452 | 10834.8905 | 15321.2123 | 25224.9794 | 70342.1405 |  | 1081.3676 | 98021.8997
SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 30 | 217.6309 | 6528.9264 |  | 30 |  | 0.88235 | 1.7647 | 1.7647 | 3.5294 | 3.5294 | 3.5294 | 5.2941 | 0 | 6528.9264 | 0 |  | 384.0545 | 384.0545 | 768.109 | 768.109 | 768.109 | 1152.1635 | 4224.5994 |  | 9.7059 | 2304.327
SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 15.3 | 15728.6897 | 240648.9523 |  | 15.3 |  | 0.765 | 0 | 0 | 1.377 | 2.142 | 1.224 | 0.765 | 0 | 240648.9523 | 0 | 12032.4476 | 0 | 0 | 21658.4057 | 33690.8533 | 19251.9162 | 12032.4476 | 98666.0705 |  | 9.027 | 141982.8819
SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 2496 | 25.6918 | 64126.6093 |  | 2496 |  | 73.4118 | 146.8235 | 146.8235 | 293.6471 | 293.6471 | 293.6471 | 440.4706 | 0 | 64126.6093 | 0 | 1886.0767 | 3772.1535 | 3772.1535 | 7544.307 | 7544.307 | 7544.307 | 11316.4605 | 43379.7651 |  | 807.5294 | 20746.8442
SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 381.6 | 1703.4074 | 650020.2787 |  | 381.6 |  | 11.2235 | 22.4471 | 22.4471 | 44.8941 | 44.8941 | 44.8941 | 67.3412 | 0 | 650020.2787 | 0 | 19118.2435 | 38236.487 | 38236.487 | 76472.974 | 76472.974 | 76472.974 | 114709.4609 | 439719.6003 |  | 123.4588 | 210300.6784
SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | 1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 4576 | 79.7576 | 364970.6128 |  | 4576 |  | 134.5882 | 269.1765 | 269.1765 | 538.3529 | 538.3529 | 538.3529 | 807.5294 | 0 | 364970.6128 | 0 | 10734.4298 | 21468.8596 | 21468.8596 | 42937.7192 | 42937.7192 | 42937.7192 | 64406.5787 | 246891.8851 |  | 1480.4706 | 118078.7277
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | [5 empty] | 566916.413 | [10 empty] | 87973.419 | 478942.9941 | 66546.7575 | 412396.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478942.9941
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | 1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 299.804 | 48.3746 | 14502.9123 |  | 299.804 | 294 | 5.804 | 0 | [5 empty] | 0 | 14502.9123 | 14222.1459 | 280.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14502.9123 |  | 0 | 0
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | 1.2.1.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 197 | 36.2211 | 7135.5639 |  | 197 | 197 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 7135.5639 | 7135.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7135.5639 |  | 0 | 0
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | 1.2.1.3 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 6" até 12" | kg | 469.624 | 30.5759 | 14359.1984 |  | 469.624 | 299.572 | 170.052 | 0 | [5 empty] | 0 | 14359.1984 | 9159.6975 | 5199.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14359.1984 |  | 0 | 0
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | 1.2.1.4 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 14" | kg | 2479.834 | 24.7724 | 61431.462 |  | 2479.834 | 0 | 2479.834 | 0 | [5 empty] | 0 | 61431.462 | 0 | 61431.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61431.462 |  | 0 | 0
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | 1.2.2.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 824.094 | 80.3323 | 66201.3522 |  | 824.094 | 448.504 | 375.59 | 0 | [5 empty] | 0 | 66201.3522 | 36029.3501 | 30172.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66201.3522 |  | 0 | 0
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | 1.2.2.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 134.099 | 53.9549 | 7235.3029 |  | 134.099 | 0 | 134.099 | 0 | [5 empty] | 0 | 7235.3029 | 0 | 7235.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7235.3029 |  | 0 | 0
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | 1.2.2.3 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 6" até 12" | kg | 1556.095 | 43.7824 | 68129.606 |  | 1556.095 | 0 | 1556.095 | 0 | [5 empty] | 0 | 68129.606 | 0 | 68129.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68129.606 |  | 0 | 0
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | 1.2.2.4 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 14" | kg | 2479.834 | 37.1876 | 92218.9808 |  | 2479.834 | 0 | 2479.834 | 0 | [5 empty] | 0 | 92218.9808 | 0 | 92218.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92218.9808 |  | 0 | 0
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | 1.2.6.2 | Montagem ou desmontagem - Diâmetro maior do que 4" e menor ou igual a 12" | un | 18 | 853.5964 | 15364.7347 | 4 | 14 | 0 | 14 | 0 | [5 empty] | 3414.3855 | 11950.3492 | 0 | 11950.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11950.3492 |  | 0 | 0
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | 1.2.6.3 | Montagem ou desmontagem - Diâmetro maior do que 12" até 20" | un | 10 | 1386.4485 | 13864.4848 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | [5 empty] | 0 | 13864.4848 | 0 | 13864.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13864.4848 |  | 0 | 0
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | 1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 4044.5538 | 46.7224 | 188971.1134 | 1768.7 | 2275.8538 | 0 | 2275.8538 | 0 | [5 empty] | 82637.8446 | 106333.2688 | 0 | 106333.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106333.2688 |  | 0 | 0
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | 1.2.8.3 | Radiografia de Juntas | un | 4 | 3442.9542 | 13771.8166 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | 0 | 13771.8166 | 0 | 13771.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13771.8166 |  | 0 | 0
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | 1.2.9.1 | Ultrassom de junta soldada | un | 8 | 258.3852 | 2067.0812 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | [5 empty] | 258.3852 | 1808.6961 | 0 | 1808.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.6961 |  | 0 | 0
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | 1.2.10.1 | Medição de espessura | un | 13 | 127.908 | 1662.8038 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1662.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-96/2026 | CFTV U-47 | [5 empty] | 68735.8652 | [10 empty] | 0 | 68735.8652 | 0 | 68735.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68735.8652
SS-96/2026 | CFTV U-47 | 1.3.20.2 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial acima de 1 1/2" até 2" de diâmetro | m | 162 | 300.0384 | 48606.2235 |  | 162 |  | 162 | [6 empty] | 0 | 48606.2235 | 0 | 48606.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48606.2235 |  | 0 | 0
SS-96/2026 | CFTV U-47 | 1.3.31.1 | Instalação de poste metálico de até 10 m de altura | un | 3 | 6709.8806 | 20129.6418 |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 20129.6418 | 0 | 20129.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20129.6418 |  | 0 | 0
SS-96/2026 | CFTV U-47 | 1.3.41.2 | Remoção de chave seccionadora tripolar acima 1 kV até 13,8 kV | un | 0 | 516.1354 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | [5 empty] | 1066348.13 | [10 empty] | 428195.0698 | 638153.0602 | 0 | 116485.2463 | 275195.5229 | 112286.5649 | 95380.3348 | 0 | 0 | 0 | 599347.6688
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 35.6 | 231.1527 | 8229.0379 | 8.8 | 26.8 |  | 26.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2034.1442 | 6194.8937 | 0 | 6194.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6194.8937 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 33.55 | 44.1176 | 1480.1471 | 23.31 | 10.24 |  | 10.24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1028.3824 | 451.7647 | 0 | 451.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.7647 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 13.42 | 158.1121 | 2121.8648 |  | 13.42 |  | 0 | 0 | 13.42 | 0 |  |  |  | 0 | 2121.8648 | 0 | 0 | 0 | 2121.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.8648 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 160 | 67.0978 | 10735.6401 | 131.76 | 28.24 |  | 0 | 0 | 28.24 | 0 |  |  |  | 8840.7996 | 1894.8405 | 0 | 0 | 0 | 1894.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894.8405 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 201.24 | 217.6309 | 43796.0381 | 66.76 | 134.48 |  | 116.457 | 24.703 | 0 | 0 |  |  |  | 14529.0375 | 29267.0006 | 0 | 25344.6393 | 5376.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30720.7749 |  | -6.68 | -1453.7743
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 3.94 | 15728.6897 | 61971.0374 |  | 3.94 |  | 2.96 | 0.98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 61971.0374 | 0 | 46556.9215 | 15414.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61971.0374 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 2683.2 | 25.6918 | 68936.105 |  | 2683.2 |  | 1059.552 | 1623.648 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 68936.105 | 0 | 27221.7456 | 41714.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68936.105 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 2.11 | 1248.9987 | 2635.3872 |  | 2.11 |  | 0 | 0 | 2.11 | 0 |  |  |  | 0 | 2635.3872 | 0 | 0 | 0 | 2635.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.3872 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 113.27 | 1703.4074 | 192944.9606 |  | 113.27 |  | 0 | 100.63 | 12.64 | 0 |  |  |  | 0 | 192944.9606 | 0 | 0 | 171413.8906 | 21531.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192944.9606 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 1.74 | 5609.7853 | 9761.0264 |  | 1.74 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  |  |  | 0 | 9761.0264 | 0 | 0 | 0 | 9761.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9761.0264 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 63 | 168.3341 | 10605.0498 |  | 63 |  | 0 | 63 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10605.0498 | 0 | 0 | 10605.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10605.0498 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m | 558.95 | 22.4037 | 12522.5637 |  | 558.95 |  | 0 | 0 | 558.95 | 0 |  |  |  | 0 | 12522.5637 | 0 | 0 | 0 | 12522.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12522.5637 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² | 825.6 | 56.2397 | 46431.5134 |  | 825.6 |  | 0 | 247.68 | 165.12 | 412.8 |  |  |  | 0 | 46431.5134 | 0 | 0 | 13929.454 | 9286.3027 | 23215.7567 | 0 | 0 | 0 | 46431.5134 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m | 111.75 | 273.0797 | 30516.6587 |  | 111.75 |  | 0 | 61.31 | 50.44 | 0 |  |  |  | 0 | 30516.6587 | 0 | 0 | 16742.5176 | 13774.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30516.6587 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 1275 | 46.7224 | 59571.0136 | 413.332 | 861.668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19311.848 | 40259.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 861.668 | 40259.1656
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 16677.704 | 24.4366 | 407546.8357 | 15402.52 | 1275.184 |  | 0 | 0 | 0 | 1275.184 |  |  |  | 376385.6396 | 31161.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31161.1961 | 0 | 0 | 0 | 31161.1961 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 | 461.9402 | 11086.5639 |  | 24 |  | 0 | 0 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 11086.5639 | 0 | 0 | 0 | 5543.282 | 5543.282 | 0 | 0 | 0 | 11086.5639 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 | 214.3132 | 38576.3678 |  | 180 |  | 0 | 0 | 90 | 90 |  |  |  | 0 | 38576.3678 | 0 | 0 | 0 | 19288.1839 | 19288.1839 | 0 | 0 | 0 | 38576.3678 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 | 29.4203 | 5295.6521 |  | 180 |  | 0 | 0 | 90 | 90 |  |  |  | 0 | 5295.6521 | 0 | 0 | 0 | 2647.8261 | 2647.8261 | 0 | 0 | 0 | 5295.6521 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 | 49.0438 | 19617.5244 |  | 400 |  | 0 | 0 | 230 | 170 |  |  |  | 0 | 19617.5244 | 0 | 0 | 0 | 11280.0766 | 8337.4479 | 0 | 0 | 0 | 19617.5244 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 | 162.5858 | 650.3432 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 650.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.3432 | 0 | 0 | 0 | 650.3432 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 | 226.8149 | 4536.2989 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 4536.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4536.2989 | 0 | 0 | 0 | 4536.2989 |  | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 90 | 186.45 | 16780.5 | 32.53 | 57.47 |  | 57.47 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6065.2185 | 10715.2815 | 0 | 10715.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10715.2815 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | [5 empty] | 1384640.1763 | [10 empty] | 401843.0635 | 982797.1128 | 0 | 24765.2602 | 134793.7866 | 459613.1851 | 383545.1828 | 0 | 0 | 0 | 1002717.4147
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 35.6 | 231.1527 | 8229.0379 | 17.6 | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 4068.2884 | 4160.7495 | 0 | 0 | 4160.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160.7495 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 41.6 | 44.1176 | 1835.2941 |  | 41.6 |  | 18.2 | 23.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1835.2941 | 0 | 802.9412 | 1032.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.2941 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 16.64 | 158.1121 | 2630.9859 |  | 16.64 |  | 0 | 0 | 0 | 16.64 |  |  |  | 0 | 2630.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.9859 | 0 | 0 | 0 | 2630.9859 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.2.8 | Aterro manual com importação de areia , inclusive adensamento | m³ | 583.4 | 281.2814 | 164099.5692 |  | 583.4 |  | 0 | 0 | 366 | 217.4 |  |  |  | 0 | 164099.5692 | 0 | 0 | 0 | 102948.9927 | 61150.5765 | 0 | 0 | 0 | 164099.5692 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 249.6 | 217.6309 | 54320.6674 |  | 249.6 |  | 33 | 107.22 | 109.38 | 0 |  |  |  | 0 | 54320.6674 | 0 | 7181.819 | 23334.3829 | 23804.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54320.6674 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 4.8048 | 15728.6897 | 75573.2082 |  | 4.8048 |  | 0 | 3.4332 | 1.3716 | 0 |  |  |  | 0 | 75573.2082 | 0 | 0 | 53999.7375 | 21573.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75573.2082 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1249.5 | 25.6918 | 32101.8423 |  | 1249.5 |  | 0 | 547.5 | 386.1 | 315.9 |  |  |  | 0 | 32101.8423 | 0 | 0 | 14066.2334 | 9919.5849 | 8116.024 | 0 | 0 | 0 | 32101.8423 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 44.1725 | 1248.9987 | 55171.3946 |  | 44.1725 |  | 0 | 0 | 19.67 | 24.5025 |  |  |  | 0 | 55171.3946 | 0 | 0 | 0 | 24567.8042 | 30603.5904 | 0 | 0 | 0 | 55171.3946 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 15.435 | 1703.4074 | 26292.0938 |  | 15.435 |  | 0 | 0 | 0 | 15.435 |  |  |  | 0 | 26292.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26292.0938 | 0 | 0 | 0 | 26292.0938 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 2.5725 | 5609.7853 | 14431.1726 |  | 2.5725 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5725 |  |  |  | 0 | 14431.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14431.1726 | 0 | 0 | 0 | 14431.1726 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 80 | 168.3341 | 13466.73 |  | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  | 0 | 13466.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13466.73 | 0 | 0 | 0 | 13466.73 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² | 1024 | 56.2397 | 57589.4739 |  | 1024 |  | 0 | 0 | 510 | 514 |  |  |  | 0 | 57589.4739 | 0 | 0 | 0 | 28682.2575 | 28907.2164 | 0 | 0 | 0 | 57589.4739 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.13.10 | Meio-fio ou sarjeta | m | 1280 | 127.3344 | 162988.0767 |  | 1280 |  | 0 | 300 | 600 | 380 |  |  |  | 0 | 162988.0767 | 0 | 0 | 38200.3305 | 76400.661 | 48387.0853 | 0 | 0 | 0 | 162988.0767 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.13.12 | Pavimentação em bloco intertravado de concreto | m² | 832 | 245.7608 | 204472.966 |  | 832 |  | 0 | 0 | 541 | 291 |  |  |  | 0 | 204472.966 | 0 | 0 | 0 | 132956.5801 | 71516.386 | 0 | 0 | 0 | 204472.966 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 425 | 46.7224 | 19857.0045 |  | 425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 19857.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 425 | 19857.0045
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 16165.791 | 24.4366 | 395037.4085 | 16277.81 | -112.019 |  | 0 | 0 | 0 | 1515.755 |  |  |  | 397774.7751 | -2737.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37039.9399 | 0 | 0 | 0 | 37039.9399 |  | -1627.774 | -39777.3065
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 | 461.9402 | 11086.5639 |  | 24 |  | 0 | 0 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 11086.5639 | 0 | 0 | 0 | 5543.282 | 5543.282 | 0 | 0 | 0 | 11086.5639 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 | 214.3132 | 38576.3678 |  | 180 |  | 0 | 0 | 90 | 90 |  |  |  | 0 | 38576.3678 | 0 | 0 | 0 | 19288.1839 | 19288.1839 | 0 | 0 | 0 | 38576.3678 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 | 29.4203 | 5295.6521 |  | 180 |  | 0 | 0 | 90 | 90 |  |  |  | 0 | 5295.6521 | 0 | 0 | 0 | 2647.8261 | 2647.8261 | 0 | 0 | 0 | 5295.6521 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 | 49.0438 | 19617.5244 |  | 400 |  | 0 | 0 | 230 | 170 |  |  |  | 0 | 19617.5244 | 0 | 0 | 0 | 11280.0766 | 8337.4479 | 0 | 0 | 0 | 19617.5244 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 | 162.5858 | 650.3432 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 650.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.3432 | 0 | 0 | 0 | 650.3432 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 | 226.8149 | 4536.2989 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 4536.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4536.2989 | 0 | 0 | 0 | 4536.2989 |  | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 90 | 186.45 | 16780.5 |  | 90 |  | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16780.5 | 0 | 16780.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16780.5 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | [5 empty] | 1281329.4995 | [10 empty] | 566239.0849 | 715090.4146 | 0 | 16780.5 | 53447.3836 | 328544.1019 | 341309.2546 | 0 | 0 | 0 | 740081.2401
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 35.2 | 231.1527 | 8136.5768 | 26.4 | 8.8 |  | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  |  |  | 6102.4326 | 2034.1442 | 0 | 0 | 2034.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.1442 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 65.884 | 44.1176 | 2906.6471 |  | 65.884 |  | 0 | 65.884 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2906.6471 | 0 | 0 | 2906.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906.6471 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 37.648 | 158.1121 | 5952.6056 |  | 37.648 |  | 0 | 0 | 0 | 37.648 |  |  |  | 0 | 5952.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952.6056 | 0 | 0 | 0 | 5952.6056 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 282.36 | 217.6309 | 61450.255 |  | 282.36 |  | 0 | 58 | 224.36 | 0 |  |  |  | 0 | 61450.255 | 0 | 0 | 12622.591 | 48827.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61450.255 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 2.46 | 15728.6897 | 38692.5766 |  | 2.46 |  | 0 | 1.41 | 1.05 | 0 |  |  |  | 0 | 38692.5766 | 0 | 0 | 22177.4525 | 16515.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38692.5766 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1991.2 | 25.6918 | 51157.4136 |  | 1991.2 |  | 0 | 533.5 | 1457.7 | 0 |  |  |  | 0 | 51157.4136 | 0 | 0 | 13706.5489 | 37450.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51157.4136 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 6 | 1248.9987 | 7493.9921 |  | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 7493.9921 | 0 | 0 | 0 | 7493.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7493.9921 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 156.18 | 1703.4074 | 266038.1738 |  | 156.18 |  | 0 | 0 | 61 | 95.18 |  |  |  | 0 | 266038.1738 | 0 | 0 | 0 | 103907.8538 | 162130.32 | 0 | 0 | 0 | 266038.1738 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 4.41 | 5609.7853 | 24739.1531 |  | 4.41 |  | 0 | 0 | 0 | 4.41 |  |  |  | 0 | 24739.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24739.1531 | 0 | 0 | 0 | 24739.1531 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 156 | 168.3341 | 26260.1234 |  | 156 |  | 0 | 0 | 0 | 156 |  |  |  | 0 | 26260.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26260.1234 | 0 | 0 | 0 | 26260.1234 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m | 362 | 22.4037 | 8110.1495 |  | 362 |  | 0 | 0 | 211 | 151 |  |  |  | 0 | 8110.1495 | 0 | 0 | 0 | 4727.1866 | 3382.9629 | 0 | 0 | 0 | 8110.1495 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² | 1882.4 | 56.2397 | 105865.6501 |  | 1882.4 |  | 0 | 0 | 1260 | 622.4 |  |  |  | 0 | 105865.6501 | 0 | 0 | 0 | 70862.048 | 35003.6021 | 0 | 0 | 0 | 105865.6501 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m | 156.8667 | 273.0797 | 42837.1054 |  | 156.8667 |  | 0 | 0 | 0 | 156.8667 |  |  |  | 0 | 42837.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42837.1054 | 0 | 0 | 0 | 42837.1054 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 440 | 46.7224 | 20557.84 | 440 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20557.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 21058.061 | 24.4366 | 514587.9868 | 22080.74 | -1022.679 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 539578.8123 | -24990.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1022.679 | -24990.8255
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 | 461.9402 | 11086.5639 |  | 24 |  | 0 | 0 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 11086.5639 | 0 | 0 | 0 | 5543.282 | 5543.282 | 0 | 0 | 0 | 11086.5639 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 | 214.3132 | 38576.3678 |  | 180 |  | 0 | 0 | 90 | 90 |  |  |  | 0 | 38576.3678 | 0 | 0 | 0 | 19288.1839 | 19288.1839 | 0 | 0 | 0 | 38576.3678 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 | 29.4203 | 5295.6521 |  | 180 |  | 0 | 0 | 90 | 90 |  |  |  | 0 | 5295.6521 | 0 | 0 | 0 | 2647.8261 | 2647.8261 | 0 | 0 | 0 | 5295.6521 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 | 49.0438 | 19617.5244 |  | 400 |  | 0 | 0 | 230 | 170 |  |  |  | 0 | 19617.5244 | 0 | 0 | 0 | 11280.0766 | 8337.4479 | 0 | 0 | 0 | 19617.5244 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 | 162.5858 | 650.3432 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 650.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.3432 | 0 | 0 | 0 | 650.3432 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 | 226.8149 | 4536.2989 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 4536.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4536.2989 | 0 | 0 | 0 | 4536.2989 |  | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 90 | 186.45 | 16780.5 |  | 90 |  | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16780.5 | 0 | 16780.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16780.5 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | [5 empty] | 436043.4123 | [10 empty] | 25229.1666 | 410814.2457 | 13537.8915 | 128622.0653 | 63410.0697 | 90250.3657 | 104792.7729 | 0 | 0 | 0 | 400613.1652
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 35.6 | 231.1527 | 8229.0379 |  | 35.6 |  | 35.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8229.0379 | 0 | 8229.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8229.0379 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 15.15 | 44.1176 | 668.3824 |  | 15.15 |  | 15.15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 668.3824 | 0 | 668.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.3824 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 6.06 | 158.1121 | 958.1595 |  | 6.06 |  | 0 | 0 | 6.06 | 0 |  |  |  | 0 | 958.1595 | 0 | 0 | 0 | 958.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.1595 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 90.87 | 217.6309 | 19776.118 |  | 90.87 |  | 20 | 33 | 37.87 | 0 |  |  |  | 0 | 19776.118 | 0 | 4352.6176 | 7181.819 | 8241.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19776.118 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 1.84 | 15728.6897 | 28940.789 |  | 1.84 |  | 0 | 1.52 | 0.32 | 0 |  |  |  | 0 | 28940.789 | 0 | 0 | 23907.6083 | 5033.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28940.789 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1570.4 | 25.6918 | 40346.325 |  | 1570.4 |  | 0 | 447 | 537 | 586.4 |  |  |  | 0 | 40346.325 | 0 | 0 | 11484.2125 | 13796.47 | 15065.6425 | 0 | 0 | 0 | 40346.325 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0.64 | 1248.9987 | 799.3592 |  | 0.64 |  | 0 | 0 | 0.64 | 0 |  |  |  | 0 | 799.3592 | 0 | 0 | 0 | 799.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.3592 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 49.26 | 1703.4074 | 83909.8504 |  | 49.26 |  | 0 | 8 | 16.5 | 24.76 |  |  |  | 0 | 83909.8504 | 0 | 0 | 13627.2595 | 28106.2227 | 42176.3682 | 0 | 0 | 0 | 83909.8504 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 0.64 | 5609.7853 | 3590.2626 |  | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  |  | 0 | 3590.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590.2626 | 0 | 0 | 0 | 3590.2626 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 25 | 168.3341 | 4208.3531 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 0 | 4208.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208.3531 | 0 | 0 | 0 | 4208.3531 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m | 252.41 | 22.4037 | 5654.9249 |  | 252.41 |  | 0 | 0 | 0 | 252.41 |  |  |  | 0 | 5654.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5654.9249 | 0 | 0 | 0 | 5654.9249 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² | 372.8 | 56.2397 | 20966.1679 |  | 372.8 |  | 0 | 0 | 110 | 262.8 |  |  |  | 0 | 20966.1679 | 0 | 0 | 0 | 6186.3693 | 14779.7986 | 0 | 0 | 0 | 20966.1679 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m | 50.44 | 273.0797 | 13774.1411 |  | 50.44 |  | 0 | 0 | 0 | 50.44 |  |  |  | 0 | 13774.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13774.1411 | 0 | 0 | 0 | 13774.1411 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 425 | 46.7224 | 19857.0045 | 206.666 | 218.334 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9655.924 | 10201.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218.334 | 10201.0805
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 5225.871 | 24.4366 | 127702.6616 | 637.291 | 4588.58 | 554 | 4034.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15573.2426 | 112129.419 | 13537.8915 | 98591.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112129.419 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 12 | 461.9402 | 5543.282 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 5543.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5543.282 | 0 | 0 | 0 | 5543.282 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 90 | 214.3132 | 19288.1839 |  | 90 |  | 0 | 0 | 90 | 0 |  |  |  | 0 | 19288.1839 | 0 | 0 | 0 | 19288.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19288.1839 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 90 | 29.4203 | 2647.8261 |  | 90 |  | 0 | 45 | 45 | 0 |  |  |  | 0 | 2647.8261 | 0 | 0 | 1323.913 | 1323.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.8261 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 200 | 49.0438 | 9808.7622 |  | 200 |  | 0 | 120 | 80 | 0 |  |  |  | 0 | 9808.7622 | 0 | 0 | 5885.2573 | 3923.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9808.7622 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 2 | 162.5858 | 325.1716 |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 325.1716 | 0 | 0 | 0 | 325.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.1716 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 10 | 226.8149 | 2268.1495 |  | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 2268.1495 | 0 | 0 | 0 | 2268.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268.1495 |  | 0 | 0
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 90 | 186.45 | 16780.5 |  | 90 |  | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16780.5 | 0 | 16780.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16780.5 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | [5 empty] | 596335.771 | [10 empty] | 295919.8147 | 300415.9563 | 4200.906 | 128688.3187 | 148091.7155 | 19342.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300323.4952
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 35.6 | 231.1527 | 8229.0379 | 17.6 | 18 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4068.2884 | 4160.7495 | 4068.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4068.2884 |  | 0.4 | 92.4611
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 9.11 | 44.1176 | 401.9118 |  | 9.11 | 3.006 | 6.104 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 401.9118 | 132.6176 | 269.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.9118 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 4.5 | 158.1121 | 711.5046 |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 711.5046 | 0 | 0 | 711.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.5046 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 46.02 | 217.6309 | 10015.3731 |  | 46.02 | 0 | 46.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10015.3731 | 0 | 10015.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10015.3731 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 1.61 | 15728.6897 | 25323.1904 |  | 1.61 | 0 | 1.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 25323.1904 | 0 | 25323.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25323.1904 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 913.6 | 25.6918 | 23471.9833 |  | 913.6 | 0 | 365.44 | 548.16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 23471.9833 | 0 | 9388.7933 | 14083.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23471.9833 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 5.1 | 1248.9987 | 6369.8933 |  | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6369.8933 | 0 | 6369.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6369.8933 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 43.27 | 1703.4074 | 73706.4399 |  | 43.27 | 0 | 17.308 | 25.962 | 0 |  |  |  |  | 0 | 73706.4399 | 0 | 29482.576 | 44223.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73706.4399 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 3.31 | 5609.7853 | 18568.3893 |  | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 18568.3893 | 0 | 0 | 18568.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18568.3893 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 80 | 168.3341 | 13466.73 |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |  |  |  |  | 0 | 13466.73 | 0 | 0 | 13466.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13466.73 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² | 243.8 | 56.2397 | 13711.2439 |  | 243.8 | 0 | 0 | 97 | 146.8 |  |  |  |  | 0 | 13711.2439 | 0 | 0 | 5455.2529 | 8255.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13711.2439 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m | 51.14 | 273.0797 | 13965.2969 |  | 51.14 | 0 | 0 | 51.14 | 0 |  |  |  |  | 0 | 13965.2969 | 0 | 0 | 13965.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13965.2969 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 11943.2 | 24.4366 | 291851.5263 | 11943.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 291851.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 | 461.9402 | 11086.5639 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 | 11086.5639 | 0 | 0 | 0 | 11086.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11086.5639 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 | 214.3132 | 38576.3678 |  | 180 | 0 | 90 | 90 | 0 |  |  |  |  | 0 | 38576.3678 | 0 | 19288.1839 | 19288.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38576.3678 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 | 29.4203 | 5295.6521 |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5295.6521 | 0 | 0 | 5295.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5295.6521 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 | 49.0438 | 19617.5244 |  | 400 | 0 | 240 | 160 | 0 |  |  |  |  | 0 | 19617.5244 | 0 | 11770.5147 | 7847.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19617.5244 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 | 162.5858 | 650.3432 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 650.3432 | 0 | 0 | 650.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.3432 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 | 226.8149 | 4536.2989 |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4536.2989 | 0 | 0 | 4536.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4536.2989 |  | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 90 | 186.45 | 16780.5 |  | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16780.5 | 0 | 16780.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16780.5 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | [5 empty] | 572008.7036 | [10 empty] | 264027.9826 | 307980.721 | 0 | 8229.0379 | 96757.4081 | 188266.3438 | 14727.9312 | 0 | 0 | 0 | 307980.721
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 35.6 | 231.1527 | 8229.0379 |  | 35.6 |  | 35.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8229.0379 | 0 | 8229.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8229.0379 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 7.81 | 44.1176 | 344.5588 |  | 7.81 |  | 0 | 7.81 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 344.5588 | 0 | 0 | 344.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5588 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 3.12 | 158.1121 | 493.3099 |  | 3.12 |  | 0 | 0 | 3.12 | 0 |  |  |  | 0 | 493.3099 | 0 | 0 | 0 | 493.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.3099 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 46.8 | 217.6309 | 10185.1251 |  | 46.8 |  | 0 | 46.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10185.1251 | 0 | 0 | 10185.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10185.1251 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 2.33 | 15728.6897 | 36647.847 |  | 2.33 |  | 0 | 1.64 | 0.69 | 0 |  |  |  | 0 | 36647.847 | 0 | 0 | 25795.0511 | 10852.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36647.847 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 854 | 25.6918 | 21940.7549 |  | 854 |  | 0 | 586.16 | 267.84 | 0 |  |  |  | 0 | 21940.7549 | 0 | 0 | 15059.4765 | 6881.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21940.7549 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 4.2 | 1248.9987 | 5245.7945 |  | 4.2 |  | 0 | 4.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5245.7945 | 0 | 0 | 5245.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245.7945 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 48.91 | 1703.4074 | 83313.6578 |  | 48.91 |  | 0 | 10.016 | 38.894 | 0 |  |  |  | 0 | 83313.6578 | 0 | 0 | 17061.3289 | 66252.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83313.6578 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 2.2 | 5609.7853 | 12341.5276 |  | 2.2 |  | 0 | 0 | 2.2 | 0 |  |  |  | 0 | 12341.5276 | 0 | 0 | 0 | 12341.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12341.5276 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 80 | 168.3341 | 13466.73 |  | 80 |  | 0 | 0 | 80 | 0 |  |  |  | 0 | 13466.73 | 0 | 0 | 0 | 13466.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13466.73 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m | 60 | 22.4037 | 1344.2237 |  | 60 |  | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 1344.2237 | 0 | 0 | 0 | 1344.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.2237 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² | 192 | 56.2397 | 10798.0264 |  | 192 |  | 0 | 42 | 90.8 | 59.2 |  |  |  | 0 | 10798.0264 | 0 | 0 | 2362.0683 | 5106.5666 | 3329.3915 | 0 | 0 | 0 | 10798.0264 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m | 26 | 273.0797 | 7100.0727 |  | 26 |  | 0 | 0 | 26 | 0 |  |  |  | 0 | 7100.0727 | 0 | 0 | 0 | 7100.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100.0727 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 10804.06 | 24.4366 | 264014.7868 | 10804.6 | -0.54 |  | 0 | 0 | 0 | -0.54 |  |  |  | 264027.9826 | -13.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1958 | 0 | 0 | 0 | -13.1958 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 | 461.9402 | 11086.5639 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  | 0 | 11086.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11086.5639 | 0 | 0 | 0 | 11086.5639 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 | 214.3132 | 38576.3678 |  | 180 |  | 0 | 0 | 180 | 0 |  |  |  | 0 | 38576.3678 | 0 | 0 | 0 | 38576.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38576.3678 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 | 29.4203 | 5295.6521 |  | 180 |  | 0 | 0 | 180 | 0 |  |  |  | 0 | 5295.6521 | 0 | 0 | 0 | 5295.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5295.6521 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 | 49.0438 | 19617.5244 |  | 400 |  | 0 | 80 | 320 | 0 |  |  |  | 0 | 19617.5244 | 0 | 0 | 3923.5049 | 15694.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19617.5244 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 | 162.5858 | 650.3432 |  | 4 |  | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 650.3432 | 0 | 0 | 0 | 325.1716 | 325.1716 | 0 | 0 | 0 | 650.3432 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 | 226.8149 | 4536.2989 |  | 20 |  | 0 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 4536.2989 | 0 | 0 | 0 | 4536.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4536.2989 |  | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 90 | 186.45 | 16780.5 |  | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16780.5 | 0 | 0 | 16780.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16780.5 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | [5 empty] | 590138.4296 | [10 empty] | 244977.6144 | 345160.8153 | 0 | 6398.3081 | 72918.1871 | 220615.2993 | 26144.0149 | 19085.0059 | 0 | 0 | 345160.8153
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 35.6 | 231.1527 | 8229.0379 | 7.92 | 27.68 |  | 27.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1830.7298 | 6398.3081 | 0 | 6398.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6398.3081 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 7.74 | 44.1176 | 341.4706 |  | 7.74 |  | 0 | 5.358 | 2.382 | 0 |  |  |  | 0 | 341.4706 | 0 | 0 | 236.3824 | 105.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.4706 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 3.1 | 158.1121 | 490.1476 |  | 3.1 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 |  |  |  | 0 | 490.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.1476 | 0 | 0 | 0 | 490.1476 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 46.41 | 217.6309 | 10100.2491 |  | 46.41 |  | 0 | 22.62 | 23.79 | 0 |  |  |  | 0 | 10100.2491 | 0 | 0 | 4922.8105 | 5177.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100.2491 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 2.33 | 15728.6897 | 36647.847 |  | 2.33 |  | 0 | 0.932 | 1.398 | 0 |  |  |  | 0 | 36647.847 | 0 | 0 | 14659.1388 | 21988.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36647.847 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 788.8 | 25.6918 | 20265.6528 |  | 788.8 |  | 0 | 315.52 | 473.28 | 0 |  |  |  | 0 | 20265.6528 | 0 | 0 | 8106.2611 | 12159.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20265.6528 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 6 | 1248.9987 | 7493.9921 |  | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7493.9921 | 0 | 0 | 7493.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7493.9921 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 60.41 | 1703.4074 | 102902.8434 |  | 60.41 |  | 0 | 9.86 | 50.55 | 0 |  |  |  | 0 | 102902.8434 | 0 | 0 | 16795.5973 | 86107.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102902.8434 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 2.2 | 5609.7853 | 12341.5276 |  | 2.2 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0 | 12341.5276 | 0 | 0 | 0 | 6170.7638 | 6170.7638 | 0 | 0 | 0 | 12341.5276 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 80 | 168.3341 | 13466.73 |  | 80 |  | 0 | 0 | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 13466.73 | 0 | 0 | 0 | 6733.365 | 6733.365 | 0 | 0 | 0 | 13466.73 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m | 59.5 | 22.4037 | 1333.0218 |  | 59.5 |  | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  |  |  | 0 | 1333.0218 | 0 | 0 | 0 | 1333.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.0218 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² | 190.4 | 56.2397 | 10708.0428 |  | 190.4 |  | 0 | 0 | 74 | 116.4 |  |  |  | 0 | 10708.0428 | 0 | 0 | 0 | 4161.7393 | 6546.3035 | 0 | 0 | 0 | 10708.0428 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m | 25.79 | 273.0797 | 7042.726 |  | 25.79 |  | 0 | 0 | 12.57 | 13.22 |  |  |  | 0 | 7042.726 | 0 | 0 | 0 | 3432.6121 | 3610.1139 | 0 | 0 | 0 | 7042.726 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 10731.1 | 24.4366 | 262231.8905 | 9950.1 | 781 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 |  |  | 243146.8846 | 19085.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19085.0059 | 0 | 0 | 19085.0059 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 | 461.9402 | 11086.5639 |  | 24 |  | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  |  | 0 | 11086.5639 | 0 | 0 | 0 | 11086.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11086.5639 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 | 214.3132 | 38576.3678 |  | 180 |  | 0 | 0 | 180 | 0 |  |  |  | 0 | 38576.3678 | 0 | 0 | 0 | 38576.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38576.3678 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 | 29.4203 | 5295.6521 |  | 180 |  | 0 | 0 | 180 | 0 |  |  |  | 0 | 5295.6521 | 0 | 0 | 0 | 5295.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5295.6521 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 | 49.0438 | 19617.5244 |  | 400 |  | 0 | 80 | 320 | 0 |  |  |  | 0 | 19617.5244 | 0 | 0 | 3923.5049 | 15694.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19617.5244 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 | 162.5858 | 650.3432 |  | 4 |  | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 650.3432 | 0 | 0 | 0 | 325.1716 | 325.1716 | 0 | 0 | 0 | 650.3432 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 | 226.8149 | 4536.2989 |  | 20 |  | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 4536.2989 | 0 | 0 | 0 | 2268.1495 | 2268.1495 | 0 | 0 | 0 | 4536.2989 |  | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 90 | 186.45 | 16780.5 |  | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16780.5 | 0 | 0 | 16780.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16780.5 |  | 0 | 0
SS-103/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD | [5 empty] | 40914.9487 | [10 empty] | 0 | 40914.9487 | 17135.8167 | 23779.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40914.9487
SS-103/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD | 1.1.3.21 | Aplicação de mastique | kg | 0.5 | 113.5839 | 56.792 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.792 | 56.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.792 |  | 0 | 0
SS-103/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD | 1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 200 | 46.7224 | 9344.4727 |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9344.4727 | 9344.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9344.4727 |  | 0 | 0
SS-103/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 50 | 24.4366 | 1221.8314 |  | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.8314 | 1221.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.8314 |  | 0 | 0
SS-103/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD | 1.3.20.2 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial acima de 1 1/2" até 2" de diâmetro | m | 12 | 300.0384 | 3600.461 |  | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600.461 | 3600.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600.461 |  | 0 | 0
SS-103/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD | 1.3.45.1 | Interligação de painel de rearranjo | un | 26 | 30.9687 | 805.1869 |  | 26 | 0 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.1869 | 0 | 805.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.1869 |  | 0 | 0
SS-103/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD | 1.3.48.2 | Lançamento de multicabo de 3 até 12 pares | m | 600 | 24.2688 | 14561.2983 |  | 600 | 120 | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14561.2983 | 2912.2597 | 11649.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14561.2983 |  | 0 | 0
SS-103/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD | 1.4.12.1 | Configuração de instrumento existente em malha aberta | un | 26 | 435.5733 | 11324.9065 |  | 26 | 0 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11324.9065 | 0 | 11324.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11324.9065 |  | 0 | 0
SS-109/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Fabricação (Tubovias) | [5 empty] | 912150.8124 | [10 empty] | 337432.4881 | 574718.3242 | 103605.842 | 309293.6368 | 161818.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574718.3242
SS-109/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Fabricação (Tubovias) | 1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 20.4901 | 48.3746 | 991.2013 |  | 20.4901 | 2.5345 | 17.9556 | [6 empty] | 0 | 991.2013 | 122.607 | 868.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.2013 |  | 0 | 0
SS-109/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Fabricação (Tubovias) | 1.2.1.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 20687.9417 | 36.2211 | 749340.7657 | 9315.9 | 11372.0417 | 2856.9847 | 8515.057 | [6 empty] | 337432.4881 | 411908.2775 | 103483.235 | 308425.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411908.2775 |  | 0 | 0
SS-109/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Fabricação (Tubovias) | 1.2.8.3 | Radiografia de Juntas | un | 47 | 3442.9542 | 161818.8454 |  | 47 |  |  | 47 | [5 empty] | 0 | 161818.8454 | 0 | 0 | 161818.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161818.8454 |  | 0 | 0
SS-110/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Montagem (Tubovias) | [5 empty] | 1148756.1222 | [10 empty] | 0 | 1167680.7972 | 153566.3123 | 429735.6373 | 447774.8347 | 117679.3378 | 0 | 18924.675 | 0 | 0 | 1167680.7972
SS-110/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Montagem (Tubovias) | 1.2.2.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 20.4901 | 80.3323 | 1646.0165 |  | 20.4901 | 2.5345 | 8.4475 | 7.3926 | 2.1155 |  |  |  |  | 0 | 1646.0165 | 203.6046 | 678.6045 | 593.866 | 169.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646.0165 |  | 0 | 0
SS-110/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Montagem (Tubovias) | 1.2.2.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 20494.7824 | 53.9549 | 1105794.6558 |  | 20494.7824 | 2842.4222 | 7952.1369 | 8288.0457 | 1412.1775 |  |  |  |  | 0 | 1105794.6558 | 153362.7078 | 429057.0328 | 447180.9687 | 76193.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105794.6558 |  | 0 | 0
SS-110/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Montagem (Tubovias) | 1.2.8.3 | Radiografia de Juntas | un | 12 | 3442.9542 | 41315.4499 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 41315.4499 | 0 | 0 | 0 | 41315.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41315.4499 |  | 0 | 0
SS-122/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Elétrica | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 101.5 | 186.45 | 18924.675 |  | 101.5 | [5 empty] | 101.5 |  |  | 0 | 18924.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18924.675 | 0 | 0 | 18924.675 |  | 0 | 0
SS-123/2026 | IN-5250-23-017 - TERRAPLANAGEM U-623 | [5 empty] | 354277.6878 | [10 empty] | 0 | 354277.6878 | 0 | 354277.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354277.6878
SS-123/2026 | IN-5250-23-017 - TERRAPLANAGEM U-623 | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 26.4 | 231.1527 | 6102.4326 |  | 26.4 |  | 26.4 | [6 empty] | 0 | 6102.4326 | 0 | 6102.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6102.4326 |  | 0 | 0
SS-123/2026 | IN-5250-23-017 - TERRAPLANAGEM U-623 | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 2850.98 | 44.1176 | 125778.5294 |  | 2850.98 |  | 2850.98 | [6 empty] | 0 | 125778.5294 | 0 | 125778.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125778.5294 |  | 0 | 0
SS-123/2026 | IN-5250-23-017 - TERRAPLANAGEM U-623 | 1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 2301.3 | 67.0978 | 154412.0538 |  | 2301.3 |  | 2301.3 | [6 empty] | 0 | 154412.0538 | 0 | 154412.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154412.0538 |  | 0 | 0
SS-123/2026 | IN-5250-23-017 - TERRAPLANAGEM U-623 | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 750 | 90.6462 | 67984.672 |  | 750 |  | 750 | [6 empty] | 0 | 67984.672 | 0 | 67984.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67984.672 |  | 0 | 0
SS-125/2026 | U-110 - DEMOLIÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | [5 empty] | 4245.9956 | [10 empty] | 0 | 4245.9956 | 4245.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4245.9956
SS-125/2026 | U-110 - DEMOLIÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5 | 584.2918 | 2921.4592 |  | 5 | 5 | [7 empty] | 0 | 2921.4592 | 2921.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.4592 |  | 0 | 0
SS-125/2026 | U-110 - DEMOLIÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 3 | 199.7889 | 599.3666 |  | 3 | 3 | [7 empty] | 0 | 599.3666 | 599.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.3666 |  | 0 | 0
SS-125/2026 | U-110 - DEMOLIÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 8 | 90.6462 | 725.1698 |  | 8 | 8 | [7 empty] | 0 | 725.1698 | 725.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.1698 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | [5 empty] | 282315.7315 | [10 empty] | 0 | 282315.7315 | 125265.0935 | 67761.412 | 89289.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282315.7315
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5 | 584.2918 | 2921.4592 |  | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2921.4592 | 2045.0214 | 876.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.4592 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 15 | 44.1176 | 661.7647 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 661.7647 | 0 | 661.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.7647 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 1 | 158.1121 | 158.1121 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 158.1121 | 0 | 0 | 158.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1121 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 2 | 67.0978 | 134.1955 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 134.1955 | 0 | 0 | 134.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1955 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 13 | 90.6462 | 1178.401 |  | 13 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1178.401 | 0 | 589.2005 | 589.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.401 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 2 | 217.6309 | 435.2618 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 435.2618 | 0 | 435.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.2618 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 1.3 | 15728.6897 | 20447.2966 |  | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20447.2966 | 0 | 0 | 20447.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20447.2966 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 2049 | 25.6918 | 52642.3968 |  | 2049 | 0 | 2049 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 52642.3968 | 0 | 52642.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52642.3968 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 2 | 1248.9987 | 2497.9974 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2497.9974 | 0 | 2497.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497.9974 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 21 | 1703.4074 | 35771.5562 |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 35771.5562 | 0 | 0 | 35771.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35771.5562 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.3.10 | Concreto estrutural fck 40 MPa | m³ | 13 | 2157.2457 | 28044.1937 |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0 | 28044.1937 | 0 | 0 | 28044.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28044.1937 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 0.722 | 5609.7853 | 4050.265 |  | 0.722 | 0 | 0 | 0.722 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4050.265 | 0 | 0 | 4050.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050.265 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 25 | 168.3341 | 4208.3531 |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4208.3531 | 0 | 4208.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208.3531 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.3.15 | Junta selante a base de PU | m | 1 | 94.4064 | 94.4064 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 94.4064 | 0 | 0 | 94.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4064 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.3.26 | Mobilização de equipamento para estaca Hélice-Contínua | unid. | 1 | 11808.5201 | 11808.5201 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11808.5201 | 11808.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11808.5201 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.3.29 | Estaca Hélice Contínua Monitorada, Ø = 50 cm | m | 68 | 1638.4052 | 111411.552 |  | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 111411.552 | 111411.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111411.552 |  | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | 1.1.3.33 | Ensaio de integridade (PIT) em estacas | Hs | 4 | 1462.5 | 5850 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 |  | 0 | 0
SS-130/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - FABRICAÇÃO | [5 empty] | 61003.1567 | [10 empty] | 0 | 61003.1567 | 0 | 61003.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61003.1567
SS-130/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - FABRICAÇÃO | 1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 2.0345 | 48.3746 | 98.4187 |  | 2.0345 |  | 2.0345 | [6 empty] | 0 | 98.4187 | 0 | 98.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4187 |  | 0 | 0
SS-130/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - FABRICAÇÃO | 1.2.1.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 1681.4695 | 36.2211 | 60904.738 |  | 1681.4695 |  | 1681.4695 | [6 empty] | 0 | 60904.738 | 0 | 60904.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60904.738 |  | 0 | 0
SS-131/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - MONTAGEM | [5 empty] | 157888.5878 | [10 empty] | 0 | 157888.5878 | 0 | 0 | 157888.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157888.5878
SS-131/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - MONTAGEM | 1.2.2.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 2.0345 | 80.3323 | 163.4368 |  | 2.0345 |  |  | 2.0345 | [5 empty] | 0 | 163.4368 | 0 | 0 | 163.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4368 |  | 0 | 0
SS-131/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - MONTAGEM | 1.2.2.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 1610.8233 | 53.9549 | 86911.8684 |  | 1610.8233 |  |  | 1610.8233 | [5 empty] | 0 | 86911.8684 | 0 | 0 | 86911.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86911.8684 |  | 0 | 0
SS-131/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - MONTAGEM | 1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 1380.1497 | 46.7224 | 64483.8576 |  | 1380.1497 |  |  | 1380.1497 | [5 empty] | 0 | 64483.8576 | 0 | 0 | 64483.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64483.8576 |  | 0 | 0
SS-131/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - MONTAGEM | 1.2.13.1 | Revest anticorr tub até ø 2 1/2" | m | 13 | 486.8788 | 6329.425 |  | 13 |  |  | 13 | [5 empty] | 0 | 6329.425 | 0 | 0 | 6329.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6329.425 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | [5 empty] | 1177673.5862 | [10 empty] | 326202.3066 | 851471.2796 | 72499.5943 | 115455.8362 | 250544.1839 | 383268.8311 | 30010.3399 | 0 | 0 | 0 | 851778.7855
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 21.6 | 584.2918 | 12620.7037 | 0.396 | 21.204 | 5.3 | 7.7 | 8.24 | 0 |  |  |  |  | 231.3796 | 12389.3241 | 3096.7467 | 4499.0471 | 4814.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12410.3586 |  | -0.036 | -21.0345
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 91.701 | 199.7889 | 18320.8379 | 12.726 | 78.975 | 11.435 | 25.904 | 37.231 | 4.41 |  |  |  |  | 2542.513 | 15778.3249 | 2284.5856 | 5175.3305 | 7438.3389 | 881.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15779.3238 |  | -0.005 | -0.99894
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 295.722 | 44.1176 | 13046.5588 | 114.064 | 181.658 | 43.56 | 29.643 | 91.95 | 17.596 |  |  |  |  | 5032.2353 | 8014.3235 | 1921.7647 | 1307.7794 | 4056.6176 | 776.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8062.4559 |  | -1.091 | -48.1324
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.2.5 | Escoramento metálico de escavações | m² | 132 | 295.4469 | 38998.9877 | 40.52 | 91.48 | 0 | 0 | 0 | 91.48 |  |  |  |  | 11971.5074 | 27027.4803 | 0 | 0 | 0 | 27027.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27027.4803 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 82.368 | 158.1121 | 13023.3802 | 30.918 | 51.45 | 0 | 9.13 | 25.884 | 16.446 |  |  |  |  | 4888.5109 | 8134.8693 | 0 | 1443.5638 | 4092.5745 | 2600.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136.4504 |  | -0.01 | -1.5811
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 120.921 | 67.0978 | 8113.5271 | 0 | 120.921 | 0 | 0 | 59.697 | 61.22 |  |  |  |  | 0 | 8113.5271 | 0 | 0 | 4005.5344 | 4107.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8113.2587 |  | 0.004 | 0.26839
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 150.56 | 90.6462 | 13647.6963 | 126.79 | 23.77 | 0 | 0 | 14.148 | 9.618 |  |  |  |  | 11493.0354 | 2154.6609 | 0 | 0 | 1282.4629 | 871.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154.2983 |  | 0.004 | 0.36258
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 42.9285 | 217.6309 | 9342.5672 | 0 | 42.9285 | 0 | 12.9125 | 12.383 | 17.629 |  |  |  |  | 0 | 9342.5672 | 0 | 2810.1587 | 2694.9232 | 3836.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9341.6967 |  | 0.004 | 0.87052
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 8.9723 | 15728.6897 | 141122.8371 | 2.106 | 6.8663 | 0 | 2.4494 | 3.6417 | 0.79072 |  |  |  |  | 33124.6205 | 107998.2166 | 0 | 38526.4817 | 57278.8547 | 12436.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108242.3259 |  | -0.01552 | -244.1093
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 3722.19 | 25.6918 | 95629.5768 | 1322.713 | 2399.477 | 0 | 1204.34 | 1195.14 | 0 |  |  |  |  | 33982.8124 | 61646.7644 | 0 | 30941.6028 | 30705.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61646.8415 |  | -0.003 | -0.077075
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 15.118 | 1248.9987 | 18882.3622 | 10.504 | 4.614 | 0.3564 | 0.498 | 2.6761 | 1.0755 |  |  |  |  | 13119.4822 | 5762.88 | 445.1431 | 622.0013 | 3342.4454 | 1343.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5752.888 |  | 0.008 | 9.992
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 70.9432 | 1703.4074 | 120845.1746 | 14.079 | 56.8642 | 0 | 17.688 | 28.104 | 11.074 |  |  |  |  | 23982.2733 | 96862.9013 | 0 | 30129.8708 | 47872.5627 | 18863.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96865.9674 |  | -0.0018 | -3.0661
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.10.1 | Impermeabilização com emulsão asfáltica | m² | 110 | 136.5216 | 15017.3732 | 45.916 | 64.084 | 0 | 0 | 38.24 | 25.844 |  |  |  |  | 6268.5246 | 8748.8486 | 0 | 0 | 5220.585 | 3528.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8748.8486 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.11.5 | Pintura em Envelopes de Concreto | m² | 216 | 22.4037 | 4839.2052 | 30.281 | 185.719 | 0 | 0 | 86 | 99.719 |  |  |  |  | 678.4073 | 4160.7979 | 0 | 0 | 1926.7206 | 2234.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160.7979 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.13.5 | Base em BGS ou BGTC compactada mecanicamente | m³ | 10.8 | 240.8403 | 2601.0747 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 |  |  |  |  | 0 | 2601.0747 | 0 | 0 | 0 | 2601.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601.0747 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.13.6 | Pintura de Imprimação com emulsão CM-30 | m² | 216 | 29.4913 | 6370.1193 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |  |  |  | 0 | 6370.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370.1193 | 0 | 0 | 0 | 6370.1193 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.13.8 | Revestimento Asfáltico composto de CBUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente | m³ | 21.6 | 1094.4547 | 23640.2206 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 |  |  |  | 0 | 23640.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23640.2206 | 0 | 0 | 0 | 23640.2206 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 21.6 | 97.382 | 2103.4506 | 7.572 | 14.028 | 0 | 0 | 14.028 | 0 |  |  |  |  | 737.3763 | 1366.0743 | 0 | 0 | 1366.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.0743 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.2.22.1 | Fabricação de estrutura | kg | 4990.04 | 34.8418 | 173861.8667 | 3131.6 | 1858.44 | 1858.44 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 109110.5125 | 64751.3542 | 64751.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64751.3542 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 7241.5 | 24.4366 | 176957.8361 | 0 | 7241.5 | 0 | 0 | 0 | 7241.5 |  |  |  |  | 0 | 176957.8361 | 0 | 0 | 0 | 176957.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176957.8361 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.3.3.3 | Instalação de transformador acima de 30 kVA até 150 kVA | un | 1 | 4699.5284 | 4699.5284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4699.5284 | 0 | 0 | 0 | 4699.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5284 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.3.3.5 | Instalação de transformador acima de 150 kVA | un | 1 | 7039.7968 | 7039.7968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 7039.7968 | 0 | 0 | 0 | 7039.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7039.7968 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.3.11.3 | Instalação de disjuntor, contator, relé térmico, DR ou chave seccionadora acima 50A | un | 2 | 140.4016 | 280.8031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 280.8031 | 0 | 0 | 0 | 280.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8031 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.3.23.2 | Instalação de eletrodutos rígidos subterrâneos acima de 2" até 4" de diâmetro | m | 882 | 182.2093 | 160708.6307 | 378.9 | 503.1 | 0 | 0 | 150 | 353.1 |  |  |  |  | 69039.1158 | 91669.5149 | 0 | 0 | 27331.3998 | 64338.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91669.5149 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.3.24.1 | Instalação de leito de cabos tipo escada ou eletrocalha perfurada até 100 mm de largura | m | 12 | 149.6922 | 1796.306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 1796.306 | 0 | 0 | 898.153 | 898.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796.306 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.3.27.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 630 | 82.0213 | 51673.3992 | 0 | 630 | 0 | 0 | 330 | 300 |  |  |  |  | 0 | 51673.3992 | 0 | 0 | 27067.0186 | 24606.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51673.3992 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.3.29.4 | Confecção de emenda ou terminação a óleo ou de transição (óleo/seco) até 120 mm² | un | 24 | 1187.1445 | 28491.4676 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 28491.4676 | 0 | 0 | 14245.7338 | 14245.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28491.4676 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.3.30.1 | Fabricação e instalação de plaqueta acrílica por fração de 5cm2 | un | 2 | 55.7437 | 111.4874 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 111.4874 | 0 | 0 | 0 | 111.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4874 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 250 | 49.0438 | 12260.9528 | 0 | 250 | 0 | 0 | 100 | 150 |  |  |  |  | 0 | 12260.9528 | 0 | 0 | 4904.3811 | 7356.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12260.9528 |  | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | 1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 10 | 162.5858 | 1625.8581 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 1625.8581 | 0 | 0 | 0 | 1625.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625.8581 |  | 0 | 0
SS-132/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - FABRICAÇÃO | [5 empty] | 206003.5568 | [10 empty] | 0 | 206003.5568 | 0 | 0 | 150194.52 | 55809.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206003.5568
SS-132/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - FABRICAÇÃO | 1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 4.6384 | 48.3746 | 224.3819 |  | 4.6384 |  |  | 3.9639 | 0.67452 |  |  |  |  | 0 | 224.3819 | 0 | 0 | 191.7523 | 32.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3819 | 0 | 0 | 0
SS-132/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - FABRICAÇÃO | 1.2.1.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 633.0484 | 36.2211 | 22929.7345 |  | 633.0484 |  |  | 0 | 633.0484 |  |  |  |  | 0 | 22929.7345 | 0 | 0 | 0 | 22929.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22929.7345 |  | 0 | 0
SS-132/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - FABRICAÇÃO | 1.2.1.3 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 6" até 12" | kg | 1058.7094 | 30.5759 | 32371.0423 |  | 1058.7094 |  |  | 0 | 1058.7094 |  |  |  |  | 0 | 32371.0423 | 0 | 0 | 0 | 32371.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32371.0423 |  | 0 | 0
SS-132/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - FABRICAÇÃO | 1.2.1.4 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 14" | kg | 6074.4354 | 24.7724 | 150478.398 |  | 6074.4354 |  |  | 6055.2354 | 19.2 |  |  |  |  | 0 | 150478.398 | 0 | 0 | 150002.7678 | 475.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150478.398 |  | 0 | 0
SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | [5 empty] | 688299.5657 | [10 empty] | 0 | 688299.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486430.2459 | 201977.7693 | 0 | 0 | 688408.0153
SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | 1.2.2.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 5.3129 | 80.3323 | 426.8006 |  | 5.3129 |  |  |  |  | 5.3331 | 0 |  |  | 0 | 426.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4233 | 0 | 0 | 0 | 428.4233 |  | -0.0202 | -1.6227
SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | 1.2.2.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 1898.9112 | 53.9549 | 102455.6297 |  | 1898.9112 |  |  |  |  | 602.5629 | 1298.3282 |  |  | 0 | 102455.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32511.2401 | 70051.2117 | 0 | 0 | 102562.4518 |  | -1.9798 | -106.8221
SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | 1.2.2.4 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 14" | kg | 6055.2354 | 37.1876 | 225179.4422 |  | 6055.2354 |  |  |  |  | 4391.5152 | 1663.7202 |  |  | 0 | 225179.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163309.744 | 61869.6982 | 0 | 0 | 225179.4422 |  | 0 | 0
SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | 1.2.6.2 | Montagem ou desmontagem - Diâmetro maior do que 4" e menor ou igual a 12" | un | 8 | 853.5964 | 6828.771 |  | 8 |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  | 0 | 6828.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4267.9818 | 2560.7891 | 0 | 0 | 6828.771 |  | 0 | 0
SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | 1.2.6.3 | Montagem ou desmontagem - Diâmetro maior do que 12" até 20" | un | 2 | 1386.4485 | 2772.897 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 2772.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772.897 | 0 | 0 | 0 | 2772.897 |  | 0 | 0
SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | 1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 5742.6326 | 46.7224 | 268309.3676 |  | 5742.6326 |  |  |  |  | 4298.0125 | 1444.6202 |  |  | 0 | 268309.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200813.302 | 67496.0703 | 0 | 0 | 268309.3723 |  | -0.0001 | -0.0046722
SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | 1.2.13.2 | Revest anticorr tub de ø 3" a 6" | m | 17.299 | 568.7421 | 9838.67 |  | 17.299 |  |  |  |  | 17.299 | 0 |  |  | 0 | 9838.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9838.67 | 0 | 0 | 0 | 9838.67 |  | 0 | 0
SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | 1.2.13.3 | Revest anticorr tub de ø 8" a 12" | m | 21.302 | 678.7709 | 14459.1777 |  | 21.302 |  |  |  |  | 21.302 | 0 |  |  | 0 | 14459.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14459.1777 | 0 | 0 | 0 | 14459.1777 |  | 0 | 0
SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | 1.2.13.4 | Revest anticorr tub de ø14" a 18" | m | 75.704 | 766.5224 | 58028.8099 |  | 75.704 |  |  |  |  | 75.704 | 0 |  |  | 0 | 58028.8099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58028.8099 | 0 | 0 | 0 | 58028.8099 |  | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | [5 empty] | 409585.8149 | [10 empty] | 0 | 409585.8149 | 0 | 4465.5768 | 162607.8292 | 237979.1227 | 4533.2862 | 0 | 0 | 0 | 409585.8149
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5 | 584.2918 | 2921.4592 |  | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2921.4592 | 0 | 2921.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.4592 |  | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 250 | 199.7889 | 49947.2139 |  | 250 |  | 0 | 125 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 49947.2139 | 0 | 0 | 24973.607 | 24973.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49947.2139 |  | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 35 | 44.1176 | 1544.1176 |  | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1544.1176 | 0 | 1544.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.1176 |  | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 10 | 158.1121 | 1581.1213 |  | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1581.1213 | 0 | 0 | 1581.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.1213 |  | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | 1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 56 | 67.0978 | 3757.474 |  | 56 |  | 0 | 22 | 34 | 0 |  |  |  | 0 | 3757.474 | 0 | 0 | 1476.1505 | 2281.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3757.474 |  | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 200 | 90.6462 | 18129.2459 |  | 200 |  | 0 | 38 | 162 | 0 |  |  |  | 0 | 18129.2459 | 0 | 0 | 3444.5567 | 14684.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18129.2459 |  | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 2 | 217.6309 | 435.2618 |  | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 435.2618 | 0 | 0 | 435.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.2618 |  | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 4.284 | 15728.6897 | 67381.7066 |  | 4.284 |  | 0 | 1.6357 | 2.6483 | 0 |  |  |  | 0 | 67381.7066 | 0 | 0 | 25727.6122 | 41654.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67381.7066 |  | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5954 | 25.6918 | 152968.6825 |  | 5954 |  | 0 | 2273.35 | 3680.65 | 0 |  |  |  | 0 | 152968.6825 | 0 | 0 | 58406.341 | 94562.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152968.6825 |  | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 5 | 1248.9987 | 6244.9934 |  | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6244.9934 | 0 | 0 | 6244.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6244.9934 |  | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 55.52 | 1703.4074 | 94573.181 |  | 55.52 |  | 0 | 21.1986 | 31.6601 | 2.6613 |  |  |  | 0 | 94573.181 | 0 | 0 | 36109.8322 | 53930.0626 | 4533.2862 | 0 | 0 | 0 | 94573.181 |  | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | 1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 1 | 5609.7853 | 5609.7853 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 5609.7853 | 0 | 0 | 0 | 5609.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5609.7853 |  | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 25 | 168.3341 | 4208.3531 |  | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4208.3531 | 0 | 0 | 4208.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208.3531 |  | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | 1.1.3.15 | Junta selante a base de PU | m | 3 | 94.4064 | 283.2192 |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 283.2192 | 0 | 0 | 0 | 283.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2192 |  | 0 | 0
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | [5 empty] | 176597.005 | [10 empty] | 0 | 176597.005 | 0 | 0 | 0 | 16016.4297 | 44189.9395 | 109176.0459 | 7214.5899 | 0 | 176597.005
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 72 | 199.7889 | 14384.7976 |  | 72 |  |  |  | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14384.7976 | 0 | 0 | 0 | 14384.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14384.7976 |  | 0 | 0
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | 1.1.2.7 | Aterro manual com importação de solo | m³ | 15 | 230.4744 | 3457.1159 |  | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 3457.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3457.1159 | 0 | 3457.1159 |  | 0 | 0
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | 1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 56 | 67.0978 | 3757.474 |  | 56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 3757.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3757.474 | 0 | 3757.474 |  | 0 | 0
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 18 | 90.6462 | 1631.6321 |  | 18 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1631.6321 | 0 | 0 | 0 | 1631.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.6321 |  | 0 | 0
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 25 | 217.6309 | 5440.772 |  | 25 |  |  |  | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 5440.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440.772 | 0 | 0 | 0 | 5440.772 |  | 0 | 0
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 1.8 | 15728.6897 | 28311.6414 |  | 1.8 |  |  |  | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 |  | 0 | 28311.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9437.2138 | 18874.4276 | 0 | 0 | 28311.6414 |  | 0 | 0
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1980 | 25.6918 | 50869.666 |  | 1980 |  |  |  | 0 | 838.8667 | 1141.1333 | 0 |  | 0 | 50869.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21551.9531 | 29317.7129 | 0 | 0 | 50869.666 |  | 0 | 0
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 5 | 1248.9987 | 6244.9934 |  | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 6244.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6244.9934 | 0 | 0 | 0 | 6244.9934 |  | 0 | 0
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 32 | 1703.4074 | 54509.038 |  | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 54509.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54509.038 | 0 | 0 | 54509.038 |  | 0 | 0
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | 1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 0.8 | 5609.7853 | 4487.8282 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 0 | 4487.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487.8282 | 0 | 0 | 4487.8282 |  | 0 | 0
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 18 | 168.3341 | 3030.0142 |  | 18 |  |  |  | 0 | 9 | 9 | 0 |  | 0 | 3030.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515.0071 | 1515.0071 | 0 | 0 | 3030.0142 |  | 0 | 0
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | 1.1.3.15 | Junta selante a base de PU | m | 5 | 94.4064 | 472.032 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 472.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.032 | 0 | 0 | 472.032 |  | 0 | 0
SS-137/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 387798.1425 | [10 empty] | 0 | 286943.0491 | 0 | 0 | 0 | 168655.1114 | 0 | 0 | 118287.9378 | 0 | 286943.0491
SS-137/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - ESTRUTURA METÁLICA | 1.2.22.1 | Fabricação de estrutura | kg | 4840.6 | 34.8418 | 168655.1114 |  | 4840.6 | 0 |  |  | 4840.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 168655.1114 | 0 | 0 | 0 | 168655.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168655.1114 |  | 0 | 0
SS-137/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - ESTRUTURA METÁLICA | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 4840.6 | 24.4366 | 118287.9378 |  | 4840.6 | [6 empty] | 4840.6 |  | 0 | 118287.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118287.9378 | 0 | 118287.9378 |  | 0 | 0
SS-138/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - MECÂNICA | [5 empty] | 100855.0934 | [10 empty] | 0 | 100855.0934 | 0 | 100855.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100855.0934
SS-138/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - MECÂNICA | 1.2.22.1 | Fabricação de estrutura | kg | 1701.38 | 34.8418 | 59279.1045 |  | 1701.38 | 0 | 1701.38 | [6 empty] | 0 | 59279.1045 | 0 | 59279.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59279.1045 |  | 0 | 0
SS-138/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - MECÂNICA | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 1701.38 | 24.4366 | 41575.9888 |  | 1701.38 |  | 1701.38 | [6 empty] | 0 | 41575.9888 | 0 | 41575.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41575.9888 |  | 0 | 0
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | [5 empty] | 383208.646 | [10 empty] | 67544.893 | 315663.753 | 19753.1042 | 35281.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55034.5437
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 15 | 584.2918 | 8764.3776 | 0.392 | 14.608 | 0 | 0 | [6 empty] | 229.0424 | 8535.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.608 | 8535.3352
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 42.927 | 199.7889 | 8576.3362 | 7.79 | 35.137 | 0 | 0 | [6 empty] | 1556.3552 | 7019.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.137 | 7019.981
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 151.086 | 44.1176 | 6665.5588 | 0 | 151.086 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6665.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.086 | 6665.5588
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 42.576 | 158.1121 | 6731.7822 | 5.948 | 36.628 | 0 | 0 | [6 empty] | 940.451 | 5791.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.628 | 5791.3312
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 66.81 | 67.0978 | 4482.8007 | 0 | 66.81 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4482.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.81 | 4482.8007
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 56.016 | 90.6462 | 5077.6392 | 0 | 56.016 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 5077.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.016 | 5077.6392
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 4.045 | 217.6309 | 880.3169 | 0 | 4.045 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 880.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.045 | 880.3169
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 4.005 | 15728.6897 | 62993.4022 | 0.077 | 3.928 | 0 | 0 | [6 empty] | 1211.1091 | 61782.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.928 | 61782.2931
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 600 | 25.6918 | 15415.0503 | 211.036 | 388.964 | 0 | 0 | [6 empty] | 5421.8843 | 9993.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 388.964 | 9993.166
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 7.395 | 1248.9987 | 9236.3453 | 0.548 | 6.847 | 0 | 0 | [6 empty] | 684.4513 | 8551.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.847 | 8551.894
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 30.139 | 1703.4074 | 51338.9968 | 1.516 | 28.623 | 0 | 0 | [6 empty] | 2582.3657 | 48756.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.623 | 48756.6311
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.11.5 | Pintura em Envelopes de Concreto | m² | 150 | 22.4037 | 3360.5592 | 4.063 | 145.937 | 0 | 0 | [6 empty] | 91.0263 | 3269.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.937 | 3269.5328
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.13.5 | Base em BGS ou BGTC compactada mecanicamente | m³ | 50 | 240.8403 | 12042.0126 | 0 | 50 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 12042.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 12042.0126
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.13.6 | Pintura de Imprimação com emulsão CM-30 | m² | 40 | 29.4913 | 1179.6517 | 0 | 40 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1179.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 1179.6517
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.13.8 | Revestimento Asfáltico composto de CBUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente | m³ | 15 | 1094.4547 | 16416.8199 | 0 | 15 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 16416.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 16416.8199
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 15 | 97.382 | 1460.7296 | 0.644 | 14.356 | 0 | 0 | [6 empty] | 62.714 | 1398.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.356 | 1398.0156
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.2.22.1 | Fabricação de estrutura | kg | 100 | 34.8418 | 3484.1778 | 0 | 100 | 100 | 0 | [6 empty] | 0 | 3484.1778 | 3484.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.1778 |  | 0 | 0
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.3.11.1 | Instalação de disjuntor, contator, relé térmico, DR ou chave seccionadora até 50A | un | 2 | 111.9936 | 223.9871 | 0 | 2 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 223.9871 | 223.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9871 |  | 0 | 0
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 36 | 214.3132 | 7715.2736 | 3.5 | 32.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 750.096 | 6965.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 6965.1775
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.3.20.2 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial acima de 1 1/2" até 2" de diâmetro | m | 115 | 300.0384 | 34504.4179 | 120.2 | -5.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 36064.6177 | -1560.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.2 | -1560.1998
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.3.21.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente predial até 1 1/2" de diâmetro | m | 15 | 107.7828 | 1616.7427 | 0 | 15 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1616.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1616.7427
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.3.23.1 | Instalação de eletrodutos rígidos subterrâneos até 2" de diâmetro | m | 24 | 141.95 | 3406.7997 | 23.8 | 0.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 3378.4097 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 28.39
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.3.24.5 | Instalação de leito de cabos tipo escada ou eletrocalha perfurada acima de 400 mm | m | 39 | 299.8905 | 11695.7291 | 0 | 39 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 11695.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 11695.7291
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.3.25.3 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto aparente | m | 8.8 | 28.378 | 249.7264 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 249.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.3.26.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 400 | 56.5664 | 22626.5568 | 0 | 400 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 22626.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 22626.5568
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.3.26.3 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto aparente | m | 30 | 48.0814 | 1442.443 | 0 | 30 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1442.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 1442.443
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.3.26.5 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletrocalha, leito ou dutotec | m | 20 | 48.3643 | 967.2853 | 0 | 20 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 967.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 967.2853
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 200 | 49.0438 | 9808.7622 | 8.9 | 191.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 436.4899 | 9372.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191.1 | 9372.2723
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 3 | 162.5858 | 487.7574 | 0 | 3 | 3 | 0 | [6 empty] | 0 | 487.7574 | 487.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.7574 |  | 0 | 0
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.3.47.1 | Instalação de painel de interligação, armário de SCMD | un | 1 | 4262.339 | 4262.339 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4262.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.3.48.1 | Lançamento de cabo de sinal, fibra óptica ou cabo de rede | m | 20 | 21.6781 | 433.5622 | 0 | 20 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 433.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 433.5622
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.4.2.1 | Instalação de tubo de aço inox (tubing) de ¼” até ½” | m | 42 | 177.1251 | 7439.254 | 0 | 42 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 7439.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 7439.254
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.4.8.1 | Lançamento de fibra ótica e cabo UTP/STP | un | 70 | 69.2098 | 4844.6863 | 70 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4844.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.4.09.1 | Instalação ou substituição de acessórios de válvulas | un | 2 | 1244.991 | 2489.982 | 1.8 | 0.2 | 2 | 0 | [6 empty] | 2240.9838 | 248.9982 | 2489.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489.982 |  | -1.8 | -2240.9838
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.4.11.3 | Instalação de transmissor de pressão, pressão diferencial, pesagem, temperatura ou pressostato | un | 1 | 1561.7337 | 1561.7337 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1561.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.4.11.4 | Instalação de termopar ou termoresistência | un | 1 | 976.4112 | 976.4112 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 976.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | 1.4.12.1 | Configuração de instrumento existente em malha aberta | un | 111 | 435.5733 | 48348.6394 | 0 | 111 | 30 | 81 | [6 empty] | 0 | 48348.6394 | 13067.1998 | 35281.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48348.6394 |  | 0 | 0
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | [5 empty] | 187347.8258 | [10 empty] | 0 | 187347.8258 | 0 | 141473.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141473.5917
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | 1.3.3.3 | Instalação de transformador acima de 30 kVA até 150 kVA | un | 1 | 4699.5284 | 4699.5284 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4699.5284 | 0 | 4699.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5284 |  | 0 | 0
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | 1.3.7.3 | Instalação de painel elétrico tipo sobrepor acima de 32 até 64 circuitos monofásicos ou equivalente | un | 1 | 3125.7881 | 3125.7881 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3125.7881 | 0 | 3125.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125.7881 |  | 0 | 0
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | 1.3.17.1 | Instalação de luminária/projetor em ambiente predial | un | 54 | 411.8841 | 22241.7388 |  | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22241.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 22241.7388
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | 1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 19 | 461.9402 | 8776.8631 |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8776.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 8776.8631
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | 1.3.18.1 | Instalação de tomada ou interruptor com tensão menor 1 kV em ambiente predial | un | 140 | 140.4016 | 19656.2173 |  | 140 | 0 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19656.2173 | 0 | 19656.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19656.2173 |  | 0 | 0
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | 1.3.21.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente predial até 1 1/2" de diâmetro | m | 350 | 107.7828 | 37723.9956 |  | 350 | 0 | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37723.9956 | 0 | 37723.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37723.9956 |  | 0 | 0
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | 1.3.24.1 | Instalação de leito de cabos tipo escada ou eletrocalha perfurada até 100 mm de largura | m | 30 | 149.6922 | 4490.7651 |  | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4490.7651 | 0 | 4490.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4490.7651 |  | 0 | 0
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | 1.3.25.3 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto aparente | m | 2150 | 28.378 | 61012.7071 |  | 2150 | 0 | 1720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61012.7071 | 0 | 48810.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48810.1657 |  | 430 | 12202.5414
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | 1.3.27.3 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto aparente | m | 295 | 67.8797 | 20024.5028 |  | 295 | 0 | 295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20024.5028 | 0 | 20024.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20024.5028 |  | 0 | 0
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | 1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 60 | 49.0438 | 2942.6287 |  | 60 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2942.6287 | 0 | 2942.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2942.6287 |  | 0 | 0
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | 1.3.50.1 | Comissionamento de equipamento/circuito elétrico | un | 5 | 530.6181 | 2653.0907 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2653.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 2653.0907
SS-154/2026 | Escaneamento Laser U-0047 | [5 empty] | 396911.3878 | [10 empty] | 39080.8955 | 357830.4923 | 351728.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351728.0597
SS-154/2026 | Escaneamento Laser U-0047 | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 26.4 | 231.1527 | 6102.4326 |  | 26.4 | [8 empty] | 0 | 6102.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.4 | 6102.4326
SS-154/2026 | Escaneamento Laser U-0047 | 1.1.1.17 | Serviços de Escaneamento a Laser | Hs | 88 | 4441.0109 | 390808.9553 | 8.8 | 79.2 | 79.2 | [7 empty] | 39080.8955 | 351728.0597 | 351728.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351728.0597 |  | 0 | 0
SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | [5 empty] | 37198.518 | [10 empty] | 0 | 37198.518 | 27782.3084 | 0 | 0 | 851.9341 | 8564.2755 | 0 | 0 | 0 | 37198.518
SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 13 | 168.3341 | 2188.3436 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  | 0 | 2188.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188.3436 | 0 | 0 | 0 | 2188.3436 |  | 0 | 0
SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | 1.1.4.2 | Alvenaria estrutural em bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm | m² | 1.8 | 204.2667 | 367.6801 |  | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 367.6801 | 367.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.6801 |  | 0 | 0
SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | 1.1.5.1 | Revestimento com argamassa | m² | 3.3 | 85.1971 | 281.1503 |  | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 281.1503 | 281.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1503 |  | 0 | 0
SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | 1.1.5.2 | Chapisco | m² | 3 | 22.6706 | 68.0119 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 68.0119 | 68.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0119 |  | 0 | 0
SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | 1.1.8.3 | Tubo de PVC, soldável inclusive conexões e fixações, de 60mm a 75mm (água) | m | 30 | 110.8776 | 3326.3282 |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3326.3282 | 3326.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326.3282 |  | 0 | 0
SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | 1.1.8.8 | Caixa sifonada de PVC rígido com grelha cromada | unid. | 20 | 88.4739 | 1769.4776 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1769.4776 | 1769.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769.4776 |  | 0 | 0
SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | 1.1.8.24 | Tubo para esgoto em PVC, inclusive conexões, de 75mm e 100mm | m | 105 | 192.7979 | 20243.7759 |  | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20243.7759 | 20243.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20243.7759 |  | 0 | 0
SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | 1.1.8.25 | Tubo para esgoto em PVC, inclusive conexões, de 150mm e 200mm | m | 8 | 215.7355 | 1725.8843 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1725.8843 | 1725.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.8843 |  | 0 | 0
SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | 1.1.9.5 | Calha, rufo ou contra-rufo de chapa de alumínio, espessura 0,80 mm | m² | 3 | 283.978 | 851.9341 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 851.9341 | 0 | 0 | 0 | 851.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.9341 |  | 0 | 0
SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | 1.1.12.3 | Tampão articulado em ferro fundido, diâmetro 600 mm a 800 mm | unid. | 8 | 796.9915 | 6375.9319 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 6375.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375.9319 | 0 | 0 | 0 | 6375.9319 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | [5 empty] | 587327.5424 | [10 empty] | 0 | 587327.5424 | 0 | 0 | 2182.3557 | 500292.8087 | 84852.3781 | 0 | 0 | 0 | 587327.5424
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 2.34 | 1703.4074 | 3985.9734 |  | 2.34 |  |  | 0 | 0 | 2.34 |  |  |  | 0 | 3985.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.9734 | 0 | 0 | 0 | 3985.9734 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.5.3 | Revestimento cerâmico, incluindo rejuntamento | m² | 35 | 181.863 | 6365.2041 |  | 35 |  |  | 12 | 23 | 0 |  |  |  | 0 | 6365.2041 | 0 | 0 | 2182.3557 | 4182.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6365.2041 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.5.9 | Peças em granito, espessura 2 cm | m² | 370 | 734.0055 | 271582.0421 |  | 370 |  |  | 0 | 318 | 52 |  |  |  | 0 | 271582.0421 | 0 | 0 | 0 | 233413.7551 | 38168.287 | 0 | 0 | 0 | 271582.0421 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.6.6 | Divisória de granito, espessura 3 cm | m² | 45 | 1816.4574 | 81740.5828 |  | 45 |  |  | 0 | 45 | 0 |  |  |  | 0 | 81740.5828 | 0 | 0 | 0 | 81740.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81740.5828 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.6.7 | Divisória ou forro de gesso acartonado | m² | 370 | 249.5715 | 92341.4666 |  | 370 |  |  | 0 | 370 | 0 |  |  |  | 0 | 92341.4666 | 0 | 0 | 0 | 92341.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92341.4666 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.7.11 | Espelho cristal 6 mm | m² | 2 | 380.11 | 760.22 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 760.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.22 | 0 | 0 | 0 | 760.22 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.8.13 | Torneira bica móvel | unid. | 4 | 283.978 | 1135.9122 |  | 4 |  |  | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 1135.9122 | 0 | 0 | 0 | 1135.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.9122 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.8.19 | Lavatório de louça de embutir (cuba) | unid. | 4 | 908.2104 | 3632.8416 |  | 4 |  |  | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 3632.8416 | 0 | 0 | 0 | 3632.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632.8416 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.8.20 | Mictório de louça | unid. | 1 | 794.6265 | 794.6265 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 794.6265 | 0 | 0 | 0 | 794.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.6265 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.8.21 | Bacia de louça com caixa acoplada, inclusive assento e acessórios | unid. | 5 | 965.0206 | 4825.1032 |  | 5 |  |  | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 4825.1032 | 0 | 0 | 0 | 4825.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4825.1032 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.8.26 | Chuveiro Completo | cj. | 2 | 681.0426 | 1362.0852 |  | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 1362.0852 | 0 | 0 | 0 | 1362.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362.0852 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.9.4 | Estrutura de madeira para telha de fibrocimento ondulada, canalete ou metálica - somente terças e acessórios | m² | 234 | 130.765 | 30599.0026 |  | 234 |  |  | 0 | 187.2 | 46.8 |  |  |  | 0 | 30599.0026 | 0 | 0 | 0 | 24479.2021 | 6119.8005 | 0 | 0 | 0 | 30599.0026 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.9.7 | Manta asfáltica adesiva aluminizada | m² | 20 | 117.9652 | 2359.3035 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 2359.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.3035 | 0 | 0 | 0 | 2359.3035 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.11.1 | Emassamento de parede ou teto | m² | 650 | 66.6407 | 43316.4339 |  | 650 |  |  | 0 | 413 | 237 |  |  |  | 0 | 43316.4339 | 0 | 0 | 0 | 27522.5957 | 15793.8382 | 0 | 0 | 0 | 43316.4339 |  | 0 | 0
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | 1.1.14.5 | Armário em MDF revestido com fórmica | m³ | 65 | 654.2576 | 42526.7447 |  | 65 |  |  | 0 | 38 | 27 |  |  |  | 0 | 42526.7447 | 0 | 0 | 0 | 24861.7892 | 17664.9555 | 0 | 0 | 0 | 42526.7447 |  | 0 | 0
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | [5 empty] | 103710.4373 | [10 empty] | 0 | 103710.4373 | 0 | 0 | 3357.2636 | 99333.0963 | 1093.9921 | 0 | 0 | 0 | 103784.352
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 8 | 584.2918 | 4674.3347 |  | 8 |  |  | 2 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 4674.3347 | 0 | 0 | 1168.5837 | 3505.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674.3347 |  | 0 | 0
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 3.2 | 199.7889 | 639.3243 |  | 3.2 |  |  | 1.8 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 | 639.3243 | 0 | 0 | 359.6199 | 279.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.3243 |  | 0 | 0
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 4.8 | 44.1176 | 211.7647 |  | 4.8 |  |  | 4.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 211.7647 | 0 | 0 | 211.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.7647 |  | 0 | 0
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 2.4 | 158.1121 | 379.4691 |  | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 2.4 |  |  |  | 0 | 379.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.4691 | 0 | 0 | 0 | 379.4691 |  | 0 | 0
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 0.8 | 67.0978 | 53.6782 |  | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0.8 |  |  |  | 0 | 53.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6782 | 0 | 0 | 0 | 53.6782 |  | 0 | 0
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 1.6 | 90.6462 | 145.034 |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 145.034 | 0 | 0 | 145.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.034 |  | 0 | 0
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.1.2.13 | Lastro com pedra rachão | m³ | 5 | 216.5467 | 1082.7335 |  | 5 |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1082.7335 | 0 | 0 | 1082.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.7335 |  | 0 | 0
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5 | 217.6309 | 1088.1544 |  | 5 |  |  | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 1088.1544 | 0 | 0 | 0 | 1088.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.1544 |  | 0 | 0
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 1.5 | 15728.6897 | 23593.0345 |  | 1.5 |  |  | 0 | 1.5045 | 0 |  |  |  | 0 | 23593.0345 | 0 | 0 | 0 | 23663.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23663.5425 |  | -0.0044828 | -70.5079
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 750 | 25.6918 | 19268.8129 |  | 750 |  |  | 0 | 750 | 0 |  |  |  | 0 | 19268.8129 | 0 | 0 | 0 | 19268.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19268.8129 |  | 0 | 0
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 5 | 1248.9987 | 6244.9934 |  | 5 |  |  | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 6244.9934 | 0 | 0 | 0 | 6244.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6244.9934 |  | 0 | 0
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 17.4 | 1703.4074 | 29639.2894 |  | 17.4 |  |  | 0 | 17.402 | 0 |  |  |  | 0 | 29639.2894 | 0 | 0 | 0 | 29642.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29642.6963 |  | -0.002 | -3.4068
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.1.3.15 | Junta selante a base de PU | m | 7 | 94.4064 | 660.8447 |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 660.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.8447 | 0 | 0 | 0 | 660.8447 |  | 0 | 0
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 4 | 97.382 | 389.5279 |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 389.5279 | 0 | 0 | 389.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.5279 |  | 0 | 0
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | 1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 640 | 24.4366 | 15639.4414 |  | 640 |  |  | 0 | 640 | 0 |  |  |  | 0 | 15639.4414 | 0 | 0 | 0 | 15639.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15639.4414 |  | 0 | 0
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | [5 empty] | 96574.9136 | [10 empty] | 0 | 96574.9136 | 0 | 0 | 88306.2704 | 8268.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96574.9136
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.18 | 584.2918 | 3026.6317 |  | 5.18 |  |  | 5.18 | [5 empty] | 0 | 3026.6317 | 0 | 0 | 3026.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026.6317 |  | 0 | 0
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 2.1 | 199.7889 | 419.5566 |  | 2.1 |  |  | 2.1 | [5 empty] | 0 | 419.5566 | 0 | 0 | 419.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.5566 |  | 0 | 0
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 1 | 158.1121 | 158.1121 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 158.1121 | 0 | 0 | 158.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1121 |  | 0 | 0
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 10 | 90.6462 | 906.4623 |  | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 906.4623 | 0 | 0 | 906.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.4623 |  | 0 | 0
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 3.1 | 217.6309 | 674.6557 |  | 3.1 |  |  | 3.1 | [5 empty] | 0 | 674.6557 | 0 | 0 | 674.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.6557 |  | 0 | 0
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.45 | 15728.6897 | 7077.9104 |  | 0.45 |  |  | 0.45 | [5 empty] | 0 | 7077.9104 | 0 | 0 | 7077.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7077.9104 |  | 0 | 0
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1200 | 25.6918 | 30830.1006 |  | 1200 |  |  | 1200 | [5 empty] | 0 | 30830.1006 | 0 | 0 | 30830.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30830.1006 |  | 0 | 0
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 2 | 1248.9987 | 2497.9974 |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 2497.9974 | 0 | 0 | 2497.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497.9974 |  | 0 | 0
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | 1.1.3.10 | Concreto estrutural fck 40 MPa | m³ | 18.24 | 2157.2457 | 39348.1611 |  | 18.24 |  |  | 18.24 | [5 empty] | 0 | 39348.1611 | 0 | 0 | 39348.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39348.1611 |  | 0 | 0
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 20 | 168.3341 | 3366.6825 |  | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 0 | 3366.6825 | 0 | 0 | 3366.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.6825 |  | 0 | 0
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | 1.1.3.18 | Junta Elastomérica | m | 13 | 273.0797 | 3550.0364 |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 0 | 3550.0364 | 0 | 0 | 0 | 3550.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550.0364 |  | 0 | 0
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | 1.1.11.9 | Pintura a base de epoxi | m² | 32 | 147.4565 | 4718.6069 |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 0 | 4718.6069 | 0 | 0 | 0 | 4718.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4718.6069 |  | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | [5 empty] | 163054.551 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 7 | 584.2918 | 4090.0429 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 32 | 199.7889 | 6393.2434 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 25 | 44.1176 | 1102.9412 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 33 | 158.1121 | 5217.7004 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 15 | 67.0978 | 1006.4663 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 10 | 90.6462 | 906.4623 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 2 | 217.6309 | 435.2618 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 2.2 | 15728.6897 | 34603.1173 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1950 | 25.6918 | 50098.9135 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 2 | 1248.9987 | 2497.9974 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 19 | 1703.4074 | 32364.7413 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 5 | 168.3341 | 841.6706 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.5.3 | Revestimento cerâmico, incluindo rejuntamento | m² | 7 | 181.863 | 1273.0408 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.5.4 | Revestimento litocerâmico, inclusive rejuntamento e pintura hidrofugante | m² | 6 | 95.4565 | 572.7388 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.5.8 | Piso cerâmico, PEI V, antiderrapante incluindo rejuntamento e rodapé | m² | 10 | 204.2667 | 2042.667 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.5.10 | Piso vinílico | m² | 21 | 206.635 | 4339.336 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.8.1 | Tubo de PVC soldável, inclusive conexões e fixações, de 25mm a 32mm (água) | m | 20 | 51.895 | 1037.9004 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.8.2 | Tubo de PVC, soldável inclusive conexões e fixações, de 40mm a 50mm (água) | m | 12 | 73.7282 | 884.7388 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.8.7 | Registro gaveta ou pressão, bruto, acima de 1 1/2” até 3”, inclusive conexões | unid. | 2 | 283.978 | 567.9561 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.8.9 | Caixa de inspeção ou passagem em PVC | unid. | 1 | 99.9427 | 99.9427 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.8.10 | Caixa de gordura em PVC | unid. | 1 | 585.4446 | 585.4446 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.8.24 | Tubo para esgoto em PVC, inclusive conexões, de 75mm e 100mm | m | 2 | 192.7979 | 385.5957 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.9.3 | Cobertura com telha de alumínio, perfil trapezoidal ou ondulado, e=0,6 mm | m² | 21 | 249.5715 | 5241.0022 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.9.5 | Calha, rufo ou contra-rufo de chapa de alumínio, espessura 0,80 mm | m² | 10 | 283.978 | 2839.7804 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | 1.1.14.7 | Rede de dutos de ventilação e exaustão | kg | 40 | 90.6462 | 3625.8492 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SS-187/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO PIPE-RAK | [5 empty] | 11348.2205 | [10 empty] | 0 | 11348.2205 | 0 | 11348.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11348.2205
SS-187/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO PIPE-RAK | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 3 | 584.2918 | 1752.8755 |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1752.8755 | 0 | 1752.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.8755 |  | 0 | 0
SS-187/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO PIPE-RAK | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 26.4 | 231.1527 | 6102.4326 |  | 26.4 |  | 26.4 | [6 empty] | 0 | 6102.4326 | 0 | 6102.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6102.4326 |  | 0 | 0
SS-187/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO PIPE-RAK | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 5 | 199.7889 | 998.9443 |  | 5 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 998.9443 | 0 | 998.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.9443 |  | 0 | 0
SS-187/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO PIPE-RAK | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 5 | 158.1121 | 790.5607 |  | 5 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 790.5607 | 0 | 790.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.5607 |  | 0 | 0
SS-187/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO PIPE-RAK | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 1 | 1703.4074 | 1703.4074 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1703.4074 | 0 | 1703.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.4074 |  | 0 | 0
SS-198/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO CABLE-RACK | [5 empty] | 15293.9146 | [10 empty] | 0 | 15293.9146 | 15293.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15293.9146
SS-198/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO CABLE-RACK | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5 | 584.2918 | 2921.4592 |  | 5 | 5 | [7 empty] | 0 | 2921.4592 | 2921.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.4592 |  | 0 | 0
SS-198/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO CABLE-RACK | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 26.4 | 231.1527 | 6102.4326 |  | 26.4 | 26.4 | [7 empty] | 0 | 6102.4326 | 6102.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6102.4326 |  | 0 | 0
SS-198/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO CABLE-RACK | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 8 | 199.7889 | 1598.3108 |  | 8 | 8 | [7 empty] | 0 | 1598.3108 | 1598.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598.3108 |  | 0 | 0
SS-198/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO CABLE-RACK | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 8 | 158.1121 | 1264.8971 |  | 8 | 8 | [7 empty] | 0 | 1264.8971 | 1264.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.8971 |  | 0 | 0
SS-198/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO CABLE-RACK | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 2 | 1703.4074 | 3406.8149 |  | 2 | 2 | [7 empty] | 0 | 3406.8149 | 3406.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406.8149 |  | 0 | 0
SS-199/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - PLATAFORMAS PERMUTADORES | [5 empty] | 16742.4064 | [10 empty] | 0 | 16742.4064 | 0 | 16742.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16742.4064
SS-199/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - PLATAFORMAS PERMUTADORES | 1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5 | 584.2918 | 2921.4592 |  | 5 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2921.4592 | 0 | 2921.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.4592 |  | 0 | 0
SS-199/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - PLATAFORMAS PERMUTADORES | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 26.4 | 231.1527 | 6102.4326 |  | 26.4 |  | 26.4 | [6 empty] | 0 | 6102.4326 | 0 | 6102.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6102.4326 |  | 0 | 0
SS-199/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - PLATAFORMAS PERMUTADORES | 1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 9.8 | 199.7889 | 1957.9308 |  | 9.8 |  | 9.8 | [6 empty] | 0 | 1957.9308 | 0 | 1957.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957.9308 |  | 0 | 0
SS-199/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - PLATAFORMAS PERMUTADORES | 1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 9.5 | 158.1121 | 1502.0653 |  | 9.5 |  | 9.5 | [6 empty] | 0 | 1502.0653 | 0 | 1502.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.0653 |  | 0 | 0
SS-199/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - PLATAFORMAS PERMUTADORES | 1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 2.5 | 1703.4074 | 4258.5186 |  | 2.5 |  | 2.5 | [6 empty] | 0 | 4258.5186 | 0 | 4258.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4258.5186 |  | 0 | 0
SS-228/2025 | IN - 5250-17-007 - MODERNIZAÇÃO TURBO EXPANSOR 103-TG-01 - ELÉTRICA | [5 empty] | 327669.8875 | [10 empty] | 0 | 327669.8875 | 0 | 169818.9977 | 157850.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327669.8875
SS-228/2025 | IN - 5250-17-007 - MODERNIZAÇÃO TURBO EXPANSOR 103-TG-01 - ELÉTRICA | 1.3.45.1 | Interligação de painel de rearranjo | un | 315 | 30.9687 | 9755.1486 |  | 315 | 0 | 315 | 0 | [5 empty] | 0 | 9755.1486 | 0 | 9755.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9755.1486 |  | 0 | 0
SS-228/2025 | IN - 5250-17-007 - MODERNIZAÇÃO TURBO EXPANSOR 103-TG-01 - ELÉTRICA | 1.3.45.2 | Desligamento de painel de rearranjo | un | 315 | 12.3875 | 3902.0594 |  | 315 | 0 | 315 | 0 | [5 empty] | 0 | 3902.0594 | 0 | 3902.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3902.0594 |  | 0 | 0
SS-228/2025 | IN - 5250-17-007 - MODERNIZAÇÃO TURBO EXPANSOR 103-TG-01 - ELÉTRICA | 1.3.48.2 | Lançamento de multicabo de 3 até 12 pares | m | 75 | 24.2688 | 1820.1623 |  | 75 | 0 | 75 | 0 | [5 empty] | 0 | 1820.1623 | 0 | 1820.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.1623 |  | 0 | 0
SS-228/2025 | IN - 5250-17-007 - MODERNIZAÇÃO TURBO EXPANSOR 103-TG-01 - ELÉTRICA | 1.4.4.1 | Instalação de painel de interligação, armário de SDCD ou PLC | un | 2.8 | 4106.5185 | 11498.2517 |  | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | [5 empty] | 0 | 11498.2517 | 0 | 0 | 11498.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11498.2517 |  | 0 | 0
SS-228/2025 | IN - 5250-17-007 - MODERNIZAÇÃO TURBO EXPANSOR 103-TG-01 - ELÉTRICA | 1.4.5.1 | Com até 200 componentes | un | 26 | 13.88 | 360.8806 |  | 26 | 0 | 26 | 0 | [5 empty] | 0 | 360.8806 | 0 | 360.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.8806 |  | 0 | 0
SS-228/2025 | IN - 5250-17-007 - MODERNIZAÇÃO TURBO EXPANSOR 103-TG-01 - ELÉTRICA | 1.4.11.3 | Instalação de transmissor de pressão, pressão diferencial, pesagem, temperatura ou pressostato | un | 6 | 1561.7337 | 9370.402 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | [5 empty] | 0 | 9370.402 | 0 | 9370.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370.402 |  | 0 | 0
SS-228/2025 | IN - 5250-17-007 - MODERNIZAÇÃO TURBO EXPANSOR 103-TG-01 - ELÉTRICA | 1.4.12.1 | Configuração de instrumento existente em malha aberta | un | 668 | 435.5733 | 290962.9828 |  | 668 | 0 | 332 | 336 | [5 empty] | 0 | 290962.9828 | 0 | 144610.3447 | 146352.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290962.9828 |  | 0 | 0

## Planilha3 (hidden)
Verificar executados
SS-1/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução - UN 01,102,108,109,209 - UDAV 01/02
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação
SS-36/2026 | Manutenção Civil - Linha do Flare na Av. 8
SS-44/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Fabricação (Tubovias)
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL
SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem

## CRONO BENS
[8 empty] | FISICO_QUANTIDADES | [10 empty] | FINANCEIRO_VALOR (R$)
[8 empty] | Medido | Saldo | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Acum | Saldo | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | TOTAL MAIO A DEZ/2026 | CONF.FIS | CONF.R$
SS | DESCRIÇÃO-SS | ITEM | DESCRIÇÃO-ITEM | UN | Qtd | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
| FORNECIMENTO DE BENS - TOTAL GERAL | [17 empty] | 928949.6442 | 3971639.9273 | 566418.961 | 1413110.6457 | 1039652.2721 | 970841.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990023.7645
SS-184/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 - Bens | [5 empty] | 31206.5489 | [11 empty] | 0 | 31206.5489 | 0 | 31206.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31206.5489
SS-184/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 - Bens | 2.2.1.155 | CABO EL. NU DE COBRE CL.2A 70MM² | M | 200 | 42.6559 | 8531.1711 |  | 200 |  |  | 200 | [6 empty] | 0 | 8531.1711 | 0 | 8531.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8531.1711 | 0 | 0
SS-184/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 - Bens | 2.2.3.6 | Aço carbono com revestimento protetor de zinco (galvanizado a fogo)/ DN 4" | M | 187 | 121.2587 | 22675.3778 |  | 187 |  |  | 187 | [6 empty] | 0 | 22675.3778 | 0 | 22675.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22675.3778 | 0 | 0
SS-152/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - BENS | [5 empty] | 192523.8541 | [11 empty] | 0 | 192523.8541 | 0 | 192523.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192523.8541
SS-152/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - BENS | 2.1.2.1 | Tubos de condução em aço carbono | KG | 3209.502 | 36.3848 | 116777.1583 |  | 3209.502 |  |  | 3209.502 | [6 empty] | 0 | 116777.1583 | 0 | 116777.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116777.1583 | 0 | 0
SS-152/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - BENS | 2.1.3.1 | Acessórios em aço carbono | KG | 549.134 | 132.5122 | 72766.9508 |  | 549.134 |  |  | 549.134 | [6 empty] | 0 | 72766.9508 | 0 | 72766.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72766.9508 | 0 | 0
SS-152/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - BENS | 2.1.4.1 | Material de referência ASTM A193 Gr B7 | KG | 54.88 | 54.2956 | 2979.745 |  | 54.88 |  |  | 54.88 | [6 empty] | 0 | 2979.745 | 0 | 2979.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979.745 | 0 | 0
SS-139/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - FORNECIMENTO DE BENS | [5 empty] | 3597.6295 | [11 empty] | 0 | 3597.6295 | 0 | 3597.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597.6295
SS-139/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - FORNECIMENTO DE BENS | 2.1.4.1 | Material de referência ASTM A193 Gr B7 | KG | 66.26 | 54.2956 | 3597.6295 |  | 66.26 |  |  | 66.26 | [6 empty] | 0 | 3597.6295 | 0 | 3597.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597.6295 | 0 | 0
SS-128/2026 | FORNECIMENTO DE BENS - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD UDAV II | [5 empty] | 777.838 | [11 empty] | 0 | 777.838 | 0 | 777.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.838
SS-128/2026 | FORNECIMENTO DE BENS - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD UDAV II | 2.2.1.35 | Cabo potência até 1kV (de 3x até 4x) de 2,5mm² a 4,0 mm², EPR/HEPR, ST1/ST2 | M | 40 | 9.1244 | 364.9767 |  | 40 |  |  | 40 | [6 empty] | 0 | 364.9767 | 0 | 364.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.9767 | 0 | 0
SS-128/2026 | FORNECIMENTO DE BENS - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD UDAV II | 2.2.1.158 | CABO EL. NU DE COBRE CL.2C 16MM² | M | 20 | 20.6431 | 412.8613 |  | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | 0 | 412.8613 | 0 | 412.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.8613 | 0 | 0
SS-108/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | [5 empty] | 162194.7974 | [11 empty] | 0 | 162194.7974 | 0 | 162194.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162194.7974
SS-108/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | 2.1.1.1 | Chapas e perfis estruturais em aço carbono | KG | 193.1593 | 26.9602 | 5207.6171 |  | 193.1593 |  |  | 193.1593 | [6 empty] | 0 | 5207.6171 | 0 | 5207.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207.6171 | 0 | 0
SS-108/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | 2.1.2.1 | Tubos de condução em aço carbono | KG | 2417.8148 | 36.3848 | 87971.7609 |  | 2417.8148 |  |  | 2417.8148 | [6 empty] | 0 | 87971.7609 | 0 | 87971.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87971.7609 | 0 | 0
SS-108/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | 2.1.3.1 | Acessórios em aço carbono | KG | 520.8232 | 132.5122 | 69015.4193 |  | 520.8232 |  |  | 520.8232 | [6 empty] | 0 | 69015.4193 | 0 | 69015.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69015.4193 | 0 | 0
SS-43/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | [5 empty] | 606944.814 | [11 empty] | 559174.0565 | 47770.7575 | 47770.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47770.7575
SS-43/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | 2.1.1.1 | Chapas e perfis estruturais em aço carbono | KG | 1771.8979 | 26.9602 | 47770.7575 |  | 1771.8979 |  | 1771.8979 | [7 empty] | 0 | 47770.7575 | 47770.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47770.7575 | 0 | 0
SS-43/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | 2.1.2.1 | Tubos de condução em aço carbono | KG | 14736.06 | 36.3848 | 536168.9168 | 14736.06 | 0 | [9 empty] | 536168.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS-43/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | 2.1.3.1 | Acessórios em aço carbono | KG | 173.6077 | 132.5122 | 23005.1398 | 173.6077 | 0 | [9 empty] | 23005.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS-38/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fornecimento de Bens | [5 empty] | 3219796.9925 | [11 empty] | 0 | 3219796.9925 | 404403.2916 | 804899.5432 | 1039652.2721 | 970841.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219796.9925
SS-38/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fornecimento de Bens | 2.1.1.1 | Chapas e perfis estruturais em aço carbono | KG | 119420.3252 | 26.9602 | 3219598.1727 |  | 119420.3252 |  | 15000 | 29855.0813 | 38555.0813 | 36010.1626 |  |  |  |  | 0 | 3219598.1727 | 404403.2916 | 804899.5432 | 1039453.4523 | 970841.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219598.1727 | 0 | 0
SS-38/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fornecimento de Bens | 2.1.4.1 | Material de referência ASTM A193 Gr B7 | KG | 3.6618 | 54.2956 | 198.8198 |  | 3.6618 |  |  |  | 3.6618 | [5 empty] | 0 | 198.8198 | 0 | 0 | 198.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8198 | 0 | 0
SS-16/2026 | PMBC - 5250-26-100 - HAZOP DA U-001 E U-101 - BENS | [5 empty] | 16989.4697 | [11 empty] | 0 | 16989.4697 | 16989.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16989.4697
SS-16/2026 | PMBC - 5250-26-100 - HAZOP DA U-001 E U-101 - BENS | 2.1.1.1 | Chapas e perfis estruturais em aço carbono | KG | 0 | 26.9602 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS-16/2026 | PMBC - 5250-26-100 - HAZOP DA U-001 E U-101 - BENS | 2.1.2.1 | Tubos de condução em aço carbono | KG | 44.5 | 36.3848 | 1619.1246 |  | 44.5 |  | 44.5 | [7 empty] | 0 | 1619.1246 | 1619.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.1246 | 0 | 0
SS-16/2026 | PMBC - 5250-26-100 - HAZOP DA U-001 E U-101 - BENS | 2.1.3.1 | Acessórios em aço carbono | KG | 37.9286 | 132.5122 | 5026.0086 |  | 37.9286 |  | 37.9286 | [7 empty] | 0 | 5026.0086 | 5026.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5026.0086 | 0 | 0
SS-16/2026 | PMBC - 5250-26-100 - HAZOP DA U-001 E U-101 - BENS | 2.1.4.1 | Material de referência ASTM A193 Gr B7 | KG | 8.8 | 54.2956 | 477.8017 |  | 8.8 |  | 8.8 | [7 empty] | 0 | 477.8017 | 477.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.8017 | 0 | 0
SS-16/2026 | PMBC - 5250-26-100 - HAZOP DA U-001 E U-101 - BENS | 2.1.6.5 | Válvulas Tipo esfera ou gaveta - Classe 800# - Extremid. ES ou RO - Corpo em Aço Carbono - DN 1/2" a 3/4" | UN | 9 | 511.5223 | 4603.7003 |  | 9 |  | 9 | [7 empty] | 0 | 4603.7003 | 4603.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4603.7003 | 0 | 0
SS-16/2026 | PMBC - 5250-26-100 - HAZOP DA U-001 E U-101 - BENS | 2.1.6.7 | Válvulas Tipo globo ou retenção - Classe 800# - Extremid. ES ou RO - Corpo em Aço Carbono - DN 1/2" a 3/4" | UN | 10 | 526.2835 | 5262.8346 |  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 0 | 5262.8346 | 5262.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5262.8346 | 0 | 0
SS-9/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Fornecimento de Bens | [5 empty] | 18400.3498 | [11 empty] | 0 | 18400.3498 | 18400.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400.3498
SS-9/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Fornecimento de Bens | 2.1.1.1 | Chapas e perfis estruturais em aço carbono | KG | 682.5 | 26.9602 | 18400.3498 |  | 682.5 |  | 682.5 | [7 empty] | 0 | 18400.3498 | 18400.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400.3498 | 0 | 0
SS-233/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA - Bens | [5 empty] | 2453.8429 | [11 empty] | 0 | 2453.8429 | 2453.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.8429
SS-233/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA - Bens | 2.2.2.1 | Terminação polimérica 6kV 25-35mm² | UN | 13 | 188.7571 | 2453.8429 |  | 13 |  | 13 | [7 empty] | 0 | 2453.8429 | 2453.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.8429 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | [5 empty] | 343364.3769 | [11 empty] | 285346.9645 | 58017.4124 | 26297.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26297.2994
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.1.1.1 | Chapas e perfis estruturais em aço carbono | KG | 1123.2 | 26.9602 | 30281.7185 | 1026.2 | 97 | [9 empty] | 27666.5772 | 2615.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2615.1413
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.1.2.1 | Tubos de condução em aço carbono | KG | 1572.575 | 36.3848 | 57217.8611 | 1565.98 | 6.595 | [9 empty] | 56977.9032 | 239.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.595 | 239.9579
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.1.3.1 | Acessórios em aço carbono | KG | 1246.74 | 132.5122 | 165208.2521 | 1070.77 | 175.97 | [9 empty] | 141890.0814 | 23318.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.97 | 23318.1707
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.1.4.1 | Material de referência ASTM A193 Gr B7 | KG | 102.16 | 54.2956 | 5546.8431 |  | 102.16 | [9 empty] | 0 | 5546.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.16 | 5546.8431
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.1.6.5 | Válvulas Tipo esfera ou gaveta - Classe 800# - Extremid. ES ou RO - Corpo em Aço Carbono - DN 1/2" a 3/4" | UN | 11 | 511.5223 | 5626.7448 | 11 | 0 | [9 empty] | 5626.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.1.6.6 | Válvulas Tipo esfera ou gaveta - Classe 800# - Extremid. ES ou RO - Corpo em Aço Carbono - DN 1" a 1 1/2" | UN | 2 | 1039.3312 | 2078.6623 | 2 | 0 | [9 empty] | 2078.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.1.6.9 | Válvulas Tipo gaveta - Classe até 300# - Corpo em Aço Carbono - DN 2" a 3" | UN | 2 | 3010.9347 | 6021.8693 | 2 | 0 | [9 empty] | 6021.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.1.6.10 | Válvulas Tipo esfera - Classe até 300# - Corpo em Aço Carbono - DN 2" a 3" | UN | 1 | 2814.6459 | 2814.6459 | 1 | 0 | [9 empty] | 2814.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.1.6.13 | Válvulas Tipo gaveta - Classe até 300# - Corpo em Aço Carbono - DN 4" a 6" | UN | 3 | 5325.2969 | 15975.8907 | 3 | 0 | [9 empty] | 15975.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.1.6.16 | Válvulas Tipo retenção - Classe até 300# - Corpo em Aço Carbono - DN 4" a 6" | UN | 2 | 4248.6718 | 8497.3437 | 2 | 0 | [9 empty] | 8497.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.1.6.17 | Válvulas Tipo gaveta - Classe até 300# - Corpo em Aço Carbono - DN 8" a 10" | UN | 1 | 17797.2461 | 17797.2461 | 1 | 0 | [9 empty] | 17797.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.2.1.9 | Cabo instr. 250V 01P de 1,5mm² ou mais PVC/E / PVC/A; ST1/ST2 | M | 150 | 5.7254 | 858.8158 |  | 150 |  | 150 | [7 empty] | 0 | 858.8158 | 858.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.8158 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.2.1.17 | Cabo el. controle 1kV (de 5x até 7x) até 1,0mm² PVC/A | M | 1200 | 6.2844 | 7541.2515 |  | 1200 |  | 1200 | [7 empty] | 0 | 7541.2515 | 7541.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7541.2515 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.2.1.34 | Cabo potência até 1kV (de 1x até 2x) de 2,5mm² a 4,0 mm², EPR/HEPR, ST1/ST2 | M | 250 | 5.0658 | 1266.4465 |  | 250 |  | 250 | [7 empty] | 0 | 1266.4465 | 1266.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.4465 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.2.1.37 | Cabo potência até 1kV (de 3x até 4x) de 6,0mm² a 10,0 mm², EPR/HEPR, ST1/ST2 | M | 250 | 22.0253 | 5506.333 |  | 250 |  | 250 | [7 empty] | 0 | 5506.333 | 5506.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5506.333 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.2.1.153 | CABO EL. NU DE COBRE CL.2A 35MM² | M | 40 | 24.6842 | 987.3688 |  | 40 |  | 40 | [7 empty] | 0 | 987.3688 | 987.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.3688 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.2.1.155 | CABO EL. NU DE COBRE CL.2A 70MM² | M | 10 | 42.6559 | 426.5586 |  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 0 | 426.5586 | 426.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.5586 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.2.3.1 | Aço carbono com revestimento protetor de zinco (galvanizado a fogo)/ DN 3/4" | M | 6 | 28.4111 | 170.4665 |  | 6 |  | 6 | [7 empty] | 0 | 170.4665 | 170.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4665 | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | 2.2.3.3 | Aço carbono com revestimento protetor de zinco (galvanizado a fogo)/ DN 1 1/2" | M | 180 | 53.0003 | 9540.0586 |  | 180 |  | 180 | [7 empty] | 0 | 9540.0586 | 9540.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9540.0586 | 0 | 0
SS-196/2025 | Fornecimento de Bens - SS-132/2025 - Envelope Elétrico GPI | [5 empty] | 302339.0578 | [11 empty] | 84428.6232 | 217910.4347 | 50103.9502 | 217910.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268014.3849
SS-196/2025 | Fornecimento de Bens - SS-132/2025 - Envelope Elétrico GPI | 2.1.1.1 | Chapas e perfis estruturais em aço carbono | KG | 4990.04 | 26.9602 | 134532.5734 | 3131.6 | 1858.44 |  | 1858.44 | 1858.44 | [6 empty] | 84428.6232 | 50103.9502 | 50103.9502 | 50103.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100207.9004 | -1858.44 | -50103.9502
SS-196/2025 | Fornecimento de Bens - SS-132/2025 - Envelope Elétrico GPI | 2.2.1.42 | Cabo potência até 1kV 1x de 50,0mm² , EPR/HEPR, ST1/ST2 | M | 10 | 25.6184 | 256.184 |  | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 256.184 | 0 | 256.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.184 | 0 | 0
SS-196/2025 | Fornecimento de Bens - SS-132/2025 - Envelope Elétrico GPI | 2.2.1.46 | Cabo potência até 1kV 1x de 70,0mm² , EPR/HEPR, ST1/ST2 | M | 145 | 37.5702 | 5447.6778 |  | 145 |  |  | 145 | [6 empty] | 0 | 5447.6778 | 0 | 5447.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5447.6778 | 0 | 0
SS-196/2025 | Fornecimento de Bens - SS-132/2025 - Envelope Elétrico GPI | 2.2.1.54 | Cabo potência até 1kV 1x de 120,0mm² , EPR/HEPR, ST1/ST2 | M | 715 | 64.5152 | 46128.3963 |  | 715 |  |  | 715 | [6 empty] | 0 | 46128.3963 | 0 | 46128.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46128.3963 | 0 | 0
SS-196/2025 | Fornecimento de Bens - SS-132/2025 - Envelope Elétrico GPI | 2.2.1.152 | CABO EL. NU DE COBRE CL.2A 25MM² | M | 10 | 20.6307 | 206.3066 |  | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 206.3066 | 0 | 206.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3066 | 0 | 0
SS-196/2025 | Fornecimento de Bens - SS-132/2025 - Envelope Elétrico GPI | 2.2.1.155 | CABO EL. NU DE COBRE CL.2A 70MM² | M | 200 | 42.6559 | 8531.1711 |  | 200 |  |  | 200 | [6 empty] | 0 | 8531.1711 | 0 | 8531.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8531.1711 | 0 | 0
SS-196/2025 | Fornecimento de Bens - SS-132/2025 - Envelope Elétrico GPI | 2.2.1.163 | CABO EL. NU DE COBRE CL.2C 6MM² | M | 30 | 9.5524 | 286.5708 |  | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | 0 | 286.5708 | 0 | 286.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5708 | 0 | 0
SS-196/2025 | Fornecimento de Bens - SS-132/2025 - Envelope Elétrico GPI | 2.2.3.6 | Aço carbono com revestimento protetor de zinco (galvanizado a fogo)/ DN 4" | M | 882 | 121.2587 | 106950.1779 |  | 882 |  |  | 882 | [6 empty] | 0 | 106950.1779 | 0 | 106950.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106950.1779 | 0 | 0

## CRONO PROJETOS_TOPO
[8 empty] | FISICO_QUANTIDADES | [11 empty] | FINANCEIRO_VALOR (R$)
[8 empty] | Medido | Saldo | Saldo | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Acum | Saldo | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | TOTAL MAIO A DEZ/2026 | CONF.FIS | CONF.R$
SS | DESCRIÇÃO-SS | ITEM | DESCRIÇÃO-ITEM | UN | Qtd | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
- | PROJETOS E TOPOGRAFIA - TOTAL GERAL | [5 empty] | 1863634.8323 | [12 empty] | 375845.094 | 1487789.7382 | 145635.842 | 245318.74 | 583663.08 | 245368.2 | 27128.475 | 27128.475 | 11932.8 | 0 | 1286175.6119
SS-111/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Mecânica | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 1114 | 186.45 | 207705.3 | 0 | 1114 |  |  |  |  | 1114 | [5 empty] | 0 | 207705.3 | 0 | 0 | 207705.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207705.3 | 0 | 0
SS-112/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Civil | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 528 | 186.45 | 98445.6 | 0 | 528 |  |  | 120 | 200 | 208 | [5 empty] | 0 | 98445.6 | 22374 | 37290 | 38781.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98445.6 | 0 | 0
SS-113/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Elétrica | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 304.4 | 186.45 | 56755.38 | 0 | 304.4 |  |  |  |  | 304.4 | [5 empty] | 0 | 56755.38 | 0 | 0 | 56755.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56755.38 | 0 | 0
SS-114/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Mecânica | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 1120 | 186.45 | 208824 | 0 | 1120 | [5 empty] | 1120 |  |  |  |  | 0 | 208824 | 0 | 0 | 0 | 208824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208824 | 0 | 0
SS-115/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Civil | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 264 | 186.45 | 49222.8 | 0 | 264 |  |  | 80 | 184 | [6 empty] | 0 | 49222.8 | 14916 | 34306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49222.8 | 0 | 0
SS-116/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Elétrica | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 152 | 186.45 | 28340.4 | 0 | 152 | [5 empty] | 152 |  |  |  |  | 0 | 28340.4 | 0 | 0 | 0 | 28340.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28340.4 | 0 | 0
SS-117/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Mecânica | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 632 | 186.45 | 117836.4 | 0 | 632 |  |  |  |  | 632 | [5 empty] | 0 | 117836.4 | 0 | 0 | 117836.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117836.4 | 0 | 0
SS-118/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Civil | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 176 | 186.45 | 32815.2 | 0 | 176 |  |  | 176 | [7 empty] | 0 | 32815.2 | 32815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32815.2 | 0 | 0
SS-119/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Elétrica | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 101.5 | 186.45 | 18924.675 | 0 | 101.5 | [6 empty] | 101.5 |  |  |  | 0 | 18924.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18924.675 | 0 | 0 | 0 | 18924.675 | 0 | 0
SS-120/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Mecânica | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 828 | 186.45 | 154380.6 | 0 | 828 |  |  |  |  | 828 | [5 empty] | 0 | 154380.6 | 0 | 0 | 154380.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154380.6 | 0 | 0
SS-121/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Civil | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 176 | 186.45 | 32815.2 | 0 | 176 |  |  | 176 | [7 empty] | 0 | 32815.2 | 32815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32815.2 | 0 | 0
SS-122/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Elétrica | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 101.5 | 186.45 | 18924.675 | 0 | 101.5 | [7 empty] | 101.5 |  |  | 0 | 18924.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18924.675 | 0 | 0 | 18924.675 | 0 | 0
SS-117/2025 | Adequação Escadas de Marinheiro - Projeto | 1.7.3.2 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Em hora extra (HSE) | Hs | 176 | 245.775 | 43256.4 | 0 | 176 | [10 empty] | 0 | 43256.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 43256.4
SS-117/2025 | Adequação Escadas de Marinheiro - Projeto | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 827.2 | 186.45 | 154231.44 | 542.7 | 284.5 |  |  |  | 44.5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 64 |  | 101186.415 | 53045.025 | 0 | 8297.025 | 8203.8 | 8203.8 | 8203.8 | 8203.8 | 11932.8 | 0 | 53045.025 | 0 | 0
SS-133/2025 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Projeto | 1.7.2.1 | Serviços Técnicos Especializados de Engenharia - Hora Normal | Hs | 820.4 | 254.25 | 208586.7 | 698.48 | 121.92 |  |  |  | 121.92 | [6 empty] | 177588.54 | 30998.16 | 0 | 30998.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30998.16 | 0 | 0
SS-133/2025 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Projeto | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 628.8 | 186.45 | 117239.76 | 351.52 | 277.28 |  |  | 120 | 157.28 | [6 empty] | 65540.904 | 51698.856 | 22374 | 29324.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51698.856 | 0 | 0
SS-133/2025 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Projeto | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 17.6 | 231.1527 | 4068.2884 | 8.8 | 8.8 | [10 empty] | 2034.1442 | 2034.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2034.1442
SS-133/2025 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Projeto | 1.1.1.17 | Serviços de Escaneamento a Laser | Hs | 35.2 | 4441.0109 | 156323.5821 | 0 | 35.2 | [10 empty] | 0 | 156323.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 156323.5821
SS-191/2026 | PMBC - REATIVAÇÃO DE BANHEIRO SANITÁRIO - 6° ANDAR REATORES 52-R-01 ABCD - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 88.4 | 186.45 | 16482.18 | 0 | 88.4 |  |  |  | 88.4 | [6 empty] | 0 | 16482.18 | 0 | 16482.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16482.18 | 0 | 0
SS-195/2026 | PMBC - 27-TQ-01 E - ELABORAÇÃO PROJETOS LGE | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 26.4 | 231.1527 | 6102.4326 | 0 | 26.4 |  |  |  | 26.4 | [6 empty] | 0 | 6102.4326 | 0 | 6102.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6102.4326 | 0 | 0
SS-195/2026 | PMBC - 27-TQ-01 E - ELABORAÇÃO PROJETOS LGE | 1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 88 | 186.45 | 16407.6 | 0 | 88 |  |  |  | 88 | [6 empty] | 0 | 16407.6 | 0 | 16407.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16407.6 | 0 | 0
SS-75/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0037B | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 35.2 | 231.1527 | 8136.5768 | 8.8 | 26.4 |  |  | 26.4 | [7 empty] | 2034.1442 | 6102.4326 | 6102.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6102.4326 | 0 | 0
SS-76/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0001N | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 35.2 | 231.1527 | 8136.5768 | 0 | 35.2 |  |  | 35.2 | [7 empty] | 0 | 8136.5768 | 8136.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136.5768 | 0 | 0
SS-77/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0001E | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 35.2 | 231.1527 | 8136.5768 | 8.8 | 26.4 |  |  | 26.4 | [7 empty] | 2034.1442 | 6102.4326 | 6102.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6102.4326 | 0 | 0
SS-81/2026 | TOPOGRAFIA U-623 / DRENAGEM PLUVIAL - BLOCO L | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 132 | 231.1527 | 30512.1629 | 39.6 | 92.4 |  |  |  | 92.4 | [6 empty] | 9153.6489 | 21358.5141 | 0 | 21358.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21358.5141 | 0 | 0
SS-82/2026 | TOPOGRAFIA - DRENAGEM CONTAMINADA BLOCO G | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 132 | 231.1527 | 30512.1629 | 70.4 | 61.6 |  |  |  | 61.6 | [6 empty] | 16273.1536 | 14239.0094 | 0 | 14239.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14239.0094 | 0 | 0
SS-83/2026 | TOPOGRAFIA - ESTRUTURA PLATAFORMA PERMUTADORES | 1.1.1.16 | Levantamento topográfico | Hs | 132 | 231.1527 | 30512.1629 | 0 | 132 |  |  |  | 132 | [6 empty] | 0 | 30512.1629 | 0 | 30512.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30512.1629 | 0 | 0

## PREV. MENSAL MAIO26
EQUIPAMENTOS 14 MEDIÇÃO 26/04/2026 Á 25/05/2026 | [36 empty] | APLICAÇÕES PREPONDERANTES - ÁREAS
EQUIPAMENTO |  | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | SOMA HH | Item | Valor do Item | Valor Previsto | APLICAÇÃO 1 | APLICAÇÃO 2 | APLICAÇÃO 3 | APLICAÇÃO 4
| TAG | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira |  |  |  | 2120004.7742
GUINDASTE 120TON | GD01 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.1.3 | 1175.3156 | 206855.5539 | TQ'S 116 | ETDI
GUINDASTE 70TON | GD02 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.1.2 | 740.584 | 130342.7802 | PHASEOUT | ENVELOPE GPI
CAMINHÃO MUNCK | MK01 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.1 | 429.4541 | 75583.9233 | DEMANDAS SPOT
CAMINHÃO MUNCK | MK02 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.1 | 429.4541 | 75583.9233 | DEMANDAS PROJ. CIVIL | LOGISTICA DE AREA
CAMINHÃO MUNCK | MK03 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.1 | 429.4541 | 75583.9233 | UNIDADE 513 | DEMANDAS CALDEIRARIA | LOGISTICA DE AREA
CAMINHÃO MUNCK | MK04 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.1 | 429.4541 | 75583.9233 | UNIDADE 121 CIVIL
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | ES03 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.4 | 338.545 | 59583.9145 | ETDI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | ES02 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | [18 empty] | 79.2 | 1.5.2.4 | 338.545 | 26812.7615 | PORTARIA 03 | CORREGO PALMEIRAS
RETROESCAVADEIRA | RT06 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.6 | 280.7821 | 49417.6469 | LIMPEZA DA ÁREA DO PM
RETROESCAVADEIRA | RT03 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.6 | 280.7821 | 49417.6469 | DEMANDAS MANUT CIVIL
RETROESCAVADEIRA | RT02 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.6 | 280.7821 | 49417.6469 | UNIDADE 111
RETROESCAVADEIRA | RT05 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | [20 empty] | 61.6 | 1.5.2.6 | 280.7821 | 17296.1764 | ETDI
EMPILHADEIRA ATÉ 4 TON | EP05 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.18 | 237.7457 | 41843.2418 | PIPE SHOP | CONTAINERS SMS | APOIO ARMAZEM S2 | LOGISTICA DE ÁREAS
EMPILHADEIRA ATÉ 4 TON | EP04 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.18 | 237.7457 | 41843.2418
EMPILHADEIRA ATÉ 7 TON | EP06 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.19 | 240.1239 | 42261.8134
PLATAFORMA ELEVATÓRIA | PTA01 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | [20 empty] | 61.6 | 1.5.2.3 | 788.0167 | 48541.8288 | PIPE SHOP | GALPÃO S2 | LIMPEZA DE TENDAS | DEMANDA COMPLEMENTAR
PLATAFORMA ELEVATÓRIA | PTA02 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | [20 empty] | 61.6 | 1.5.2.3 | 788.0167 | 48541.8288 | LABORATÓRIO | COQUE | UNIDADE 43 | UNIDADE 39
CAMINHÃO BÁSCULA | CB01 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.7 | 419.4935 | 73830.8634 | ETDI | GPI
MINI ESCAVADEIRA (BOB CAT) | ME01 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.27 | 271.0861 | 47711.1463 | ETDI | GPI
ROLO COMPACTADOR | RC01 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.23 | 254.6717 | 44822.2179 | ASFALTO | DEMANDAS PROJ. CIVIL
CAMINHÃO VÁCUO | VC02 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 176 | 1.5.2.2 | 351.3476 | 61837.1834 | ETDI | PT 200 | UNIDADE 47
GERADOR | GR01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 1.5.2.11 | 3804.6217 | 76092.4347 | ETDI
GERADOR | GR02 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 1.5.2.11 | 3804.6217 | 76092.4347 | FERRMENTARIA C3
GERADOR | GR04 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 1.5.2.11 | 3804.6217 | 76092.4347 | TANQUE 116
GERADOR | GR05 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 1.5.2.11 | 3804.6217 | 76092.4347 | AV B
GERADOR | GR07 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 1.5.2.11 | 3804.6217 | 76092.4347 | TANQUE 128
GERADOR | GR08 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 1.5.2.11 | 3804.6217 | 76092.4347 | UFV
GERADOR | GR10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 1.5.2.11 | 3804.6217 | 76092.4347 | ÁREA DO FLAIRE
GERADOR |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 1.5.2.11 | 3804.6217 | 76092.4347 | TUBO EXPANSOR
COMPRESSOR 750 PCM | CP01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 1.5.2.9 | 1965.6284 | 39312.5687 | ETDI
COMPRESSOR 750 PCM | CP03 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 1.5.2.9 | 1965.6284 | 39312.5687 | AREA DE JATO
COMPRESSOR DE AR 900 PCM | CP06 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 1.5.2.10 | 2149.0404 | 42980.8089 | C5+
COMPRESSOR DE AR 900 PCM | [32 empty] | 0 |  |  |  | TUBO EXPANSOR
COMPRESSOR DE AR 900 PCM | [32 empty] | 0 |  |  |  | TUBO EXPANSOR
COMPRESSOR DE AR 900 PCM | [32 empty] | 0 |  |  |  | TUBO EXPANSOR
SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AR RESPITAVEL | [32 empty] | 0 |  |  |  | TUBO EXPANSOR
TORRE DE ILUMINÇÃO | TR03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30 | 1.5.2.16 | 223.5532 | 6706.5949 | UNIDADE 54
TORRE DE ILUMINÇÃO | TR04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30 | 1.5.2.16 | 223.5532 | 6706.5949 | UNIDADE 54
TORRE DE ILUMINÇÃO | TR05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30 | 1.5.2.16 | 223.5532 | 6706.5949 | UFV
TORRE DE ILUMINÇÃO | TR06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30 | 1.5.2.16 | 223.5532 | 6706.5949 | UFV
TORRE DE ILUMINÇÃO | TR09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30 | 1.5.2.16 | 223.5532 | 6706.5949 | UFV
TORRE DE ILUMINÇÃO | TR10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30 | 1.5.2.16 | 223.5532 | 6706.5949 | UFV
TORRE DE ILUMINÇÃO | TR11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30 | 1.5.2.16 | 223.5532 | 6706.5949 | UFV
CONTEINER FERRAMENTARIA |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 150 | 0 |  |  | FERRAMENTARIA
CONTEINER UFV |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 120 | 0 |  |  | UFV
AR CONCIONADO FERRAMENTARIA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 60 | 0 |  |  | FERRAMENTARIA
AR CONCIONADO UFV |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 60 | 0 |  |  | UFV
SOMATÓRIA
GUINDASTE 120TON | 176
GUINDASTE 70TON | 176
CAMINHÃO MUNCK | 704
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 255.2
RETROESCAVADEIRA | 589.6
EMPILHADEIRA ATÉ 4 TON | 352
EMPILHADEIRA ATÉ 7 TON | 176
PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 123.2
CAMINHÃO BÁSCULA | 176
MINI ESCAVADEIRA (BOB CAT) | 176
ROLO COMPACTADOR | 176
CAMINHÃO VÁCUO | 176
GERADOR | 160
COMPRESSOR 750 PCM | 40
COMPRESSOR DE AR 900 PCM | 20
SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AR RESPITAVEL | 0
TORRE DE ILUMINÇÃO | 210
CONTEINER FERRAMENTARIA | 150
CONTEINER UFV | 120
AR CONCIONADO FERRAMENTARIA | 60
AR CONCIONADO UFV | 60

## MC_SS 228
[10 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
Item | Nome da Atividade |  |  | ID da Atividade | Prev | Real | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
|  |  |  | Atividades de Apoio a Everllence | 0% | 0% | 88.6h | 2026-05-14 15:50 | 2026-06-03 13:28
1.4.11.3 | Instalação de transmissor de pressão, pressão diferencial, pesagem, temperatura ou pressostato | un | 6 | Instalar 6 novos sensores, conforme Everllence | 0% | 0% | 38.0h | 2026-05-14 15:50 | 2026-05-22 14:50 |  | 6
|  |  |  | Instalar sistema de purga | 0% | 0% | 50.6h | 2026-05-22 14:50 | 2026-06-03 13:28
1.4.4.1 | Instalação de painel de interligação, armário de SDCD ou PLC | un | 2.8 | Desligamento, Remoção e Subistituição de Painéis | 0% | 0% | 92.4h | 2026-05-14 08:30 | 2026-06-03 09:56
1.4.4.1 | Instalação de painel de interligação, armário de SDCD ou PLC |  |  | 4020-PN-115 | 0% | 0% | 88.6h | 2026-05-14 08:30 | 2026-06-02 13:36 |  |  | 1
1.4.4.1 | Instalação de painel de interligação, armário de SDCD ou PLC |  |  | 4020-PN-116 | 0% | 0% | 86.6h | 2026-05-14 15:20 | 2026-06-03 09:56 |  |  | 1.8
1.4.12.1 | Configuração de instrumento existente em malha aberta | un | 668 | Testes de Malha - Loop Tests "A Frio" (Conforme Recomendação Everllence) | 0% | 0% | 84.0h | 2026-06-08 14:56 | 2026-06-23 16:26
1.4.12.1 | Configuração de instrumento existente em malha aberta | un |  | SIMPLEX | 0% | 0% | 31.0h | 2026-06-08 14:56 | 2026-06-15 13:26 |  | 332
1.4.12.1 | Configuração de instrumento existente em malha aberta | un |  | DUPLEX | 0% | 0% | 48.0h | 2026-06-15 13:26 | 2026-06-23 16:26 |  |  | 38
1.4.12.1 | Configuração de instrumento existente em malha aberta | un |  | Testes de Malha - Loop Tests "A Quente" | 0% | 0% | 89.4h | 2026-06-24 08:30 | 2026-07-13 14:24 |  |  | 298
1.3.45.1 | Interligação de painel de rearranjo | un | 315 | Interligação e Lançamento Cabos | 0% | 0% | 39.0h | 2026-06-02 13:36 | 2026-06-11 13:36 |  | 315
1.3.45.2 | Desligamento de painel de rearranjo | un | 315 | Interligação dos Cabos e Multicabos Existentes | 0% | 0% | 20.8h | 2026-06-02 13:36 | 2026-06-08 14:56 |  | 315
|  |  |  | 4020-PN-115 | 0% | 0% | 20.0h | 2026-06-02 13:36 | 2026-06-08 14:06
|  |  |  | 4020-PN-116 | 0% | 0% | 17.0h | 2026-06-03 09:56 | 2026-06-08 14:56
1.3.48.2 | Lançamento de multicabo de 3 até 12 pares | m | 75 | [7 empty] | 75
1.4.5.1 | Com até 200 componentes | un | 26 | [7 empty] | 26
|  |  |  | ID da Atividade | Programar % Concluída | % de Desempenho Concluída | Dur | Início | Término |  | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL | Calendário
|  |  |  | Interligação e Lançamento Cabos | 0% | 0% | 39.0h | 2026-06-02 13:36 | 2026-06-11 13:36 |  | 46175.5667 | 2026-06-11 13:36 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Interligação dos Cabos e Multicabos Existentes | 0% | 0% | 20.8h | 2026-06-02 13:36 | 2026-06-08 14:56 |  | 46175.5667 | 2026-06-08 14:56 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | 4020-PN-115 | 0% | 0% | 20.0h | 2026-06-02 13:36 | 2026-06-08 14:06 |  | 46175.5667 | 2026-06-08 14:06 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | 4020-PN-116 | 0% | 0% | 17.0h | 2026-06-03 09:56 | 2026-06-08 14:56 |  | 46176.4139 | 2026-06-08 14:56 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h

## MC_SS 172
[10 empty] | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
Item | Nome da Atividade |  | MC1 | MC2 | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
Marcos Civil Projeto
Liberação de Projeto
Liberação de projeto para modificação de orçamento e cronograma
[6 empty] | P 27-TQ-116 - D | 293.6h | 2026-06-15 15:12 | 2026-08-07 16:18
[6 empty] | Acesso TQ-01-D | 279.0h | 2026-06-15 15:12 | 2026-08-06 08:12
[6 empty] | Preliminares | 52.8h | 2026-06-15 15:12 | 2026-06-24 15:30
1.1.1.16 | Levantamento topográfico | hs |  |  |  | Levantamento Topografico | 17.6h | 2026-06-24 15:30 | 2026-06-29 09:36 | 0
[6 empty] | Marcação de area | 22.0h | 2026-06-29 09:36 | 2026-07-02 09:06
[6 empty] | Regularização de Solo | 79.8h | 2026-07-02 09:06 | 2026-07-16 14:54
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 2.262 | Escavação mecanica e manual de solo | 27.0h | 2026-07-02 09:06 | 2026-07-07 14:36 |  | 2.262
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-07-07 14:36 | 2026-07-10 08:42
[6 empty] | Compactação de solo | 17.6h | 2026-07-10 08:42 | 2026-07-14 11:18
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ |  |  | 22.62 | Aplicação de BGS e lona | 17.6h | 2026-07-14 11:18 | 2026-07-16 14:54 |  | 22.62
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.696 | Forma | 54.0h | 2026-07-16 14:54 | 2026-07-27 16:24 |  |  | 0.696
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 240.96 | Aço | 17.6h | 2026-07-27 16:24 | 2026-07-30 10:30 |  |  | 240.96
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 21.456 | Concreto | 8.8h | 2026-07-30 10:30 | 2026-07-31 11:48 |  |  | 21.456
1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m |  |  | 29 | [6 empty] | 29
1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m |  |  | 12.57 | Desforma | 8.8h | 2026-07-31 11:48 | 2026-08-03 14:06 |  |  | 12.57
1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² |  |  | 92.8 | Pintura | 17.6h | 2026-08-03 14:06 | 2026-08-06 08:12 |  |  | 32 | 60.8
Bases Plataforma de Acesso
[6 empty] | Levantamento Topografico | 17.6h | 2026-06-18 09:18 | 2026-06-22 11:54
[6 empty] | Marcação de area | 22.0h | 2026-06-22 11:54 | 2026-06-25 11:24
[6 empty] | Regularização de Solo | 52.8h | 2026-06-25 11:24 | 2026-07-06 11:42
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 1.508 | Escavação mecanica e manual de solo | 17.6h | 2026-06-25 11:24 | 2026-06-29 15:00 |  | 1.508
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-06-29 15:00 | 2026-07-02 09:06
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ |  |  | 2.1 | Compactação de solo | 17.6h | 2026-07-02 09:06 | 2026-07-06 11:42 |  | 2.1
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.464 | Forma | 36.0h | 2026-07-06 11:42 | 2026-07-13 10:12 |  | 0.464
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 160.64 | Aço | 72.0h | 2026-07-13 10:12 | 2026-07-24 15:42 |  | 160.64
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 14.304 | Concreto | 58.0h | 2026-07-24 15:42 | 2026-08-05 13:42 |  |  | 14.304
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ |  |  | 1.1 | [6 empty] | 1.1
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg |  |  | 40 | [6 empty] | 40
[6 empty] | Desforma | 17.6h | 2026-08-05 13:42 | 2026-08-07 16:18
[6 empty] | P 27-TQ-116 - F | 269.2h | 2026-07-02 15:06 | 2026-08-21 14:18
[6 empty] | Acesso TQ-01-F | 269.2h | 2026-07-02 15:06 | 2026-08-21 14:18
[6 empty] | Preliminares | 52.2h | 2026-07-02 15:06 | 2026-07-13 14:48
[6 empty] | Levantamento Topografico | 22.0h | 2026-07-13 14:48 | 2026-07-16 14:18
[6 empty] | Marcação de area | 26.0h | 2026-07-16 14:18 | 2026-07-22 09:18
[6 empty] | Regularização de Solo | 43.6h | 2026-07-22 09:18 | 2026-07-29 16:24
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 2.382 | Escavação mecanica e manual de solo | 26.0h | 2026-07-22 09:18 | 2026-07-27 13:48 |  |  | 2.382
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-07-27 13:48 | 2026-07-29 16:24
[6 empty] | Compactação de solo | 17.6h | 2026-07-27 13:48 | 2026-07-29 16:24
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ |  |  | 23.79 | Aplicação de BGS e lona | 17.6h | 2026-07-27 13:48 | 2026-07-29 16:24 |  |  | 23.79
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.702 | Forma | 72.0h | 2026-07-29 16:24 | 2026-08-12 13:24 |  |  | 0.702
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 232.32 | Aço | 36.0h | 2026-08-05 14:54 | 2026-08-12 13:24 |  |  | 232.32
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 14.79 | Concreto | 8.8h | 2026-08-12 13:24 | 2026-08-13 14:42 |  |  | 14.79
1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m |  |  | 30.5 | [6 empty] | 30.5
1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m |  |  | 13.22 | Desforma | 17.6h | 2026-08-13 14:42 | 2026-08-18 08:48 |  |  |  | 13.22
1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² |  |  | 97.6 | Pintura | 27.0h | 2026-08-18 08:48 | 2026-08-21 14:18 |  |  | 42 | 55.6
[6 empty] | Bases Plataforma de Acesso | 231.8h | 2026-07-07 08:36 | 2026-08-18 16:24
[6 empty] | Levantamento Topografico | 17.6h | 2026-07-07 08:36 | 2026-07-09 11:12
[6 empty] | Marcação de area | 27.0h | 2026-07-09 11:12 | 2026-07-15 08:12
[6 empty] | Regularização de Solo | 52.8h | 2026-07-15 08:12 | 2026-07-24 08:30
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 1.588 | Escavação mecanica e manual de solo | 17.6h | 2026-07-15 08:12 | 2026-07-17 10:48 |  | 1.588
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-07-17 10:48 | 2026-07-21 14:24
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ |  |  | 3.9 | Compactação de solo | 17.6h | 2026-07-21 14:24 | 2026-07-24 08:30 |  | 3.9
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.468 | Forma | 36.0h | 2026-07-24 08:30 | 2026-07-30 15:30 |  | 0.468
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 154.88 | Aço | 72.0h | 2026-07-30 15:30 | 2026-08-13 11:30 |  | 154.88
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 9.86 | Concreto | 17.6h | 2026-08-13 11:30 | 2026-08-17 15:06 |  | 9.86
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ |  |  | 1.1 | Desforma | 8.8h | 2026-08-17 15:06 | 2026-08-18 16:24 |  |  |  | 1.1
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg |  |  | 40 | [7 empty] | 40
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ |  |  | 3.1 | [7 empty] | 3.1
[6 empty] | 27-TQ-116 - D | 186.5h | 2026-07-02 09:06 | 2026-08-06 08:06
1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs |  | 50% | 90 | [5 empty] | 90
1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 |  | 12 | Iluminação | 105.0h | 2026-07-02 09:06 | 2026-07-22 09:06 |  |  | 12
1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 |  | 200 | Aterramento | 186.5h | 2026-07-02 09:06 | 2026-08-06 08:06 |  |  | 200
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 |  | 2 | [6 empty] | 2
1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 |  | 10 | [6 empty] | 10
[6 empty] | 27-TQ-116 - F | 216.5h | 2026-07-22 09:18 | 2026-09-01 08:18
1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 | 50% | 12 | Iluminação | 105.0h | 2026-07-22 09:18 | 2026-08-11 09:18 |  |  | 12
1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 |  | 200 | Aterramento | 216.5h | 2026-07-22 09:18 | 2026-09-01 08:18 |  | 80 | 120 | 0
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2
1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 |  | 10 | [7 empty] | 10

## MC_SS 171
[10 empty] | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
Item | Nome da Atividade |  | MC1 | MC2 | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
Marcos Civil Projeto
Liberação de Projeto
Liberação de projeto para modificação de orçamento e cronograma
[6 empty] | P 27-TQ-116 - C | 332.4h | 2026-05-28 16:06 | 2026-07-31 10:00
[6 empty] | Acesso TQ-116-C | 332.4h | 2026-05-28 16:06 | 2026-07-31 10:00
[6 empty] | Preliminares | 52.8h | 2026-05-28 16:06 | 2026-06-09 16:24
1.1.1.16 | Levantamento topográfico | hs |  |  | 35.6 | Levantamento Topografico | 22.0h | 2026-06-09 16:24 | 2026-06-12 15:54 | 35.6
[6 empty] | Marcação de area | 27.0h | 2026-06-12 15:54 | 2026-06-18 11:54
[6 empty] | Regularização de Solo | 69.8h | 2026-06-18 11:54 | 2026-07-01 15:12
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 2.226 | Escavação mecanica e manual de solo | 17.6h | 2026-06-18 11:54 | 2026-06-22 15:30 |  | 2.226
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-06-22 15:30 | 2026-06-25 09:36
[6 empty] | Compactação de solo | 17.0h | 2026-06-25 09:36 | 2026-06-29 11:36
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ |  |  | 22.23 | Aplicação de BGS e lona | 17.6h | 2026-06-29 11:36 | 2026-07-01 15:12 |  | 22.23
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.69 | Forma | 72.0h | 2026-07-01 15:12 | 2026-07-15 11:12 |  |  | 0.69
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 267.84 | Aço | 36.0h | 2026-07-15 11:12 | 2026-07-22 09:42 |  |  | 267.84
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 14.322 | Concreto | 8.8h | 2026-07-22 09:42 | 2026-07-23 11:00 |  |  | 14.322
1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m |  |  | 30 | [6 empty] | 30
1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m |  |  | 12.35 | Desforma | 17.0h | 2026-07-23 11:00 | 2026-07-27 14:00 |  |  | 12.35
1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² |  |  | 91.2 | Pintura | 27.0h | 2026-07-27 14:00 | 2026-07-31 10:00 |  |  | 32 | 59.2
[6 empty] | Bases Plataforma de Acesso | 309.4h | 2026-06-02 10:12 | 2026-07-30 13:06
[6 empty] | Levantamento Topografico | 27.0h | 2026-06-02 10:12 | 2026-06-08 15:42
[6 empty] | Marcação de area | 37.0h | 2026-06-08 15:42 | 2026-06-15 15:12
[6 empty] | Regularização de Solo | 72.2h | 2026-06-15 15:12 | 2026-06-29 11:24
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 1.484 | Escavação mecanica e manual de solo | 37.0h | 2026-06-15 15:12 | 2026-06-22 14:42 |  | 1.484
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-06-22 14:42 | 2026-06-25 08:48
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ |  |  | 2.1 | Compactação de solo | 17.6h | 2026-06-25 08:48 | 2026-06-29 11:24 |  | 2.1
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.46 | Forma | 36.0h | 2026-06-29 11:24 | 2026-07-06 09:54 |  | 0.46
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 178.56 | Aço | 72.0h | 2026-07-06 09:54 | 2026-07-17 15:24 |  | 178.56
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 9.548 | Concreto | [5 empty] | 9.548
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ |  |  | 1.1 | [6 empty] | 1.1
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg |  |  | 40 | [6 empty] | 40
[6 empty] | Desforma | 17.6h | 2026-07-17 15:24 | 2026-07-22 09:30
[6 empty] | P 27-TQ-116 - E | 284.6h | 2026-06-22 11:54 | 2026-08-13 11:30
[6 empty] | Acesso TQ-01-E | 284.6h | 2026-06-22 11:54 | 2026-08-13 11:30
[6 empty] | Preliminares | 52.8h | 2026-06-22 11:54 | 2026-07-01 13:12
[6 empty] | Levantamento Topografico | 17.6h | 2026-06-29 09:36 | 2026-07-01 13:12
[6 empty] | Marcação de area | 36.0h | 2026-07-01 13:12 | 2026-07-08 10:42
[6 empty] | Regularização de Solo | 79.8h | 2026-07-01 13:12 | 2026-07-16 09:30
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 2.46 | Escavação mecanica e manual de solo | 27.0h | 2026-07-01 13:12 | 2026-07-07 09:12 |  | 2.46
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-07-07 09:12 | 2026-07-09 11:48
[6 empty] | Compactação de solo | 17.6h | 2026-07-09 11:48 | 2026-07-13 15:24
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ |  |  | 24.57 | Aplicação de BGS e lona | 17.6h | 2026-07-13 15:24 | 2026-07-16 09:30 |  | 24.57
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.708 | Forma | 72.0h | 2026-07-16 09:30 | 2026-07-29 15:00 |  | 0.708
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 244.56 | Aço | 36.0h | 2026-07-29 15:00 | 2026-08-05 13:30 |  | 244.56
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 15.024 | Concreto | 8.8h | 2026-08-05 13:30 | 2026-08-06 14:48 |  |  | 15.024
1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m |  |  | 30 | [6 empty] | 30
1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m |  |  | 13.65 | Desforma | 17.6h | 2026-08-06 14:48 | 2026-08-11 08:54 |  |  | 13.65
1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² |  |  | 100.8 | Pintura | 17.6h | 2026-08-11 08:54 | 2026-08-13 11:30 |  | 42 | 58.8
[6 empty] | Bases Plataforma de Acesso | 193.6h | 2026-06-24 15:30 | 2026-07-30 14:06
[6 empty] | Levantamento Topografico | 17.6h | 2026-06-24 15:30 | 2026-06-29 09:36
[6 empty] | Regularização de Solo | 27.0h | 2026-06-29 09:36 | 2026-07-02 15:06
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 1.64 | Escavação mecanica e manual de solo | 62.2h | 2026-07-02 15:06 | 2026-07-15 08:48 |  | 1.64
[6 empty] | Regularização de solo | 27.0h | 2026-07-02 15:06 | 2026-07-08 11:06
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ |  |  | 2.1 | Compactação de solo | 17.6h | 2026-07-08 11:06 | 2026-07-10 14:42 |  | 2.1
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.472 | Forma | 17.6h | 2026-07-10 14:42 | 2026-07-15 08:48 |  | 0.472
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 163.04 | Aço | 26.0h | 2026-07-15 08:48 | 2026-07-20 13:18 |  | 163.04
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 10.016 | Concreto | 52.0h | 2026-07-20 13:18 | 2026-07-29 11:48 |  | 10.016
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ |  |  | 1.1 | Desforma | 8.8h | 2026-07-29 11:48 | 2026-07-30 14:06 |  |  | 1.1
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg |  |  | 40 | [6 empty] | 40
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ |  |  | 3.12 | [6 empty] | 3.12
[6 empty] | 27-TQ-116 - D | 216.5h | 2026-06-18 11:54 | 2026-07-29 10:54
1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs |  | 50% | 90 | [5 empty] | 90
1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 |  | 12 | Iluminação | 105.0h | 2026-06-18 11:54 | 2026-07-08 11:54 |  |  |  | 12
1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 |  | 200 | Aterramento | 216.5h | 2026-06-18 11:54 | 2026-07-29 10:54 |  |  | 200
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 |  | 2 | [6 empty] | 2
1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 |  | 10 | [6 empty] | 10
[6 empty] | 27-TQ-116 - F | 216.5h | 2026-07-08 10:42 | 2026-08-18 09:42
1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 | 50% | 12 | Iluminação | 105.0h | 2026-07-08 10:42 | 2026-07-28 10:42 |  |  |  | 12
1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 |  | 200 | Aterramento | 216.5h | 2026-07-08 10:42 | 2026-08-18 09:42 |  | 80 | 120 | 0
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2
1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 |  | 10 | [6 empty] | 10

## MC_SS 166
[10 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
Item | Nome da Atividade |  | MC1 | MC2 |  | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
Marcos Civil Projeto
Liberação de Projeto
Liberação de projeto para modificação de orçamento e cronograma
[6 empty] | Montagem civil | 384.0h | 2026-04-30 08:00 | 2026-07-14 09:30
[6 empty] | Acesso TQE - 03 233,00 | 305.8h | 2026-04-30 08:00 | 2026-06-29 14:48
[6 empty] | Preliminares | 52.8h | 2026-04-30 08:00 | 2026-05-12 08:18
1.1.1.16 | Levantamento topográfico | hs |  |  | 35.6 | Marcação de area | 22.0h | 2026-05-14 10:54 | 2026-05-19 10:24 |  | 35.6
[6 empty] | Regularização de Solo | 52.8h | 2026-05-19 10:24 | 2026-05-28 10:42
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 15.15 | Escavação mecanica e manual de solo | 17.6h | 2026-05-19 10:24 | 2026-05-21 14:00 |  | 15.15
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-05-21 14:00 | 2026-05-26 08:06
[6 empty] | Compactação de solo | 17.6h | 2026-05-26 08:06 | 2026-05-28 10:42
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ |  |  | 90.87 | Aplicação de BGS e lona | 17.6h | 2026-05-26 08:06 | 2026-05-28 10:42 |  | 20 | 33 | 37.87
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.98 | Forma | 72.0h | 2026-05-28 10:42 | 2026-06-11 16:12 |  |  | 0.66 | 0.32
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 1570.4 | Aço | 27.0h | 2026-06-11 16:12 | 2026-06-17 13:12 |  |  | 447 | 537 | 586.4
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 45.44 | Concreto | 27.0h | 2026-06-17 13:12 | 2026-06-23 09:12 |  |  | 8 | 16.5 | 20.94
1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m |  |  | 252.41 | [8 empty] | 252.41
1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m |  |  | 50.44 | Desforma | 17.0h | 2026-06-25 11:48 | 2026-06-29 14:48 |  |  |  |  | 50.44
1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² |  |  | 372.8 | Pintura | 17.6h | 2026-06-23 09:12 | 2026-06-25 11:48 |  |  |  | 110 | 262.8
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ |  |  | 6.06 | [7 empty] | 6.06
[6 empty] | Bases Plataforma de Acesso | 313.6h | 2026-05-14 10:54 | 2026-07-14 09:30
[6 empty] | Levantamento Topografico | 17.6h | 2026-05-14 10:54 | 2026-05-18 14:30
[6 empty] | Marcação de area | 28.0h | 2026-05-18 14:30 | 2026-05-22 11:30
[6 empty] | Regularização de Solo | 108.0h | 2026-05-22 11:30 | 2026-06-12 15:30
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 0 | Escavação mecanica e manual de solo |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Escoramento | 44.0h | 2026-06-12 15:30 | 2026-06-22 14:30
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.86 | Montagem de forma das bases | 44.0h | 2026-06-12 15:30 | 2026-06-22 14:30 |  |  | 0.86
[6 empty] | Pavimento Intertravado | 72.0h | 2026-06-22 14:30 | 2026-07-06 10:30
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 0 | Montagem de aço | 36.0h | 2026-06-22 14:30 | 2026-06-29 12:00 |  |  | 0
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg |  |  | 25 | Montagem de chumbadores | 36.0h | 2026-06-29 13:00 | 2026-07-06 10:30 |  |  |  |  | 25
[6 empty] | Concreto | 26.4h | 2026-07-06 10:30 | 2026-07-09 15:24
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ |  |  | 0.64 | Concreto magro no fundo das bases | 17.6h | 2026-07-06 10:30 | 2026-07-08 14:06 |  |  |  | 0.64
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 3.82 | Concreto estrutural das bases | 8.8h | 2026-07-08 14:06 | 2026-07-09 15:24 |  |  |  |  | 3.82
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ |  |  | 0.64 | Desforma | 17.6h | 2026-07-09 15:24 | 2026-07-14 09:30 |  |  |  |  | 0.64
[6 empty] | Montagem elétrica | 194.0h | 2026-05-22 11:30 | 2026-06-30 10:30
[6 empty] | Tanque 27-TQ-01 E | 194.0h | 2026-05-22 11:30 | 2026-06-30 10:30
1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 90 | 50% | 90 | [5 empty] | 90
1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 |  | 12 | Iluminação | 105.0h | 2026-05-22 11:30 | 2026-06-12 11:30 |  |  |  |  | 12
1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 |  | 90 | [7 empty] | 90
1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 45 | 45
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 |  | 200 | Aterramento | 194.0h | 2026-05-22 11:30 | 2026-06-30 10:30 |  |  | 120 | 80
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2
1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 |  | 10 | [7 empty] | 10

## MC_SS 162
[12 empty] | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
Item | Nome da Atividade |  | MC1 |  |  | ID da Atividade | Prev | Real | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
[6 empty] | Serviços Preliminares | 0% | 0% | 37.5h | 2026-07-07 15:18 | 2026-07-15 13:48
[6 empty] | Limpeza | 0% | 0% | 6.3h | 2026-07-07 15:18 | 2026-07-08 15:06
1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ |  |  | 4 | [6 empty] | 4
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 4.8 | Escavação Valetas / Radier / Dissipador | 0% | 0% | 31.2h | 2026-07-08 15:06 | 2026-07-15 13:48 | 4.8
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ |  |  | 8 | Escavação valetas | 0% | 0% | 6.3h | 2026-07-08 15:06 | 2026-07-09 14:54 | 2 | 6
[6 empty] | Escavação radier | 0% | 0% | 6.3h | 2026-07-09 14:54 | 2026-07-10 14:42
[6 empty] | Escavação dissipador | 0% | 0% | 6.3h | 2026-07-10 14:42 | 2026-07-13 14:30
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ |  |  | 1.6 | Regularização e compactação de base | 0% | 0% | 12.3h | 2026-07-13 14:30 | 2026-07-15 13:48 | 1.6
[6 empty] | Radier | 0% | 0% | 106.1h | 2026-07-15 13:48 | 2026-08-06 15:54
[6 empty] | Regularização De solo | 0% | 0% | 14.8h | 2026-07-15 13:48 | 2026-07-17 15:36
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ |  |  | 3.2 | Escavação Pontual | 0% | 0% | 2.0h | 2026-07-15 13:48 | 2026-07-15 15:48 | 1.8 | 1.4
[6 empty] | Regularização de solo | 0% | 0% | 3.5h | 2026-07-15 15:48 | 2026-07-16 11:48
[6 empty] | Aplicação de lastro de bica corrida | 0% | 0% | 6.3h | 2026-07-16 11:48 | 2026-07-17 11:36
[6 empty] | Aplicação de lona | 0% | 0% | 3.0h | 2026-07-17 11:36 | 2026-07-17 15:36
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 1.5 | 52.3% | 0.78448 | Forma | 0% | 0% | 30.9h | 2026-07-17 11:36 | 2026-07-24 10:00 |  | 0.78448
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 750 | 52.3% | 392.2414 | Aço | 0% | 0% | 30.9h | 2026-07-23 10:12 | 2026-07-30 08:36 |  | 390
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ |  |  | 5 | Concreto | 0% | 0% | 6.3h | 2026-07-30 08:36 | 2026-07-30 15:54 |  | 5
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 17.4 | 52.3% | 9.05 | [7 empty] | 9.05
[6 empty] | Cura | 0% | 0% | 168.0h | 2026-07-30 15:54 | 2026-08-06 15:54
[6 empty] | Dissipador em Degraus | 0% | 0% | 107.1h | 2026-07-24 10:00 | 2026-08-17 14:06
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 1.5 | 28% | 0.42 | Forma | 0% | 0% | 38.2h | 2026-07-24 10:00 | 2026-08-03 09:12 |  | 0.42
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 750 | 28% | 210 | Aço | 0% | 0% | 38.3h | 2026-07-30 15:00 | 2026-08-07 14:18 |  | 210
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 17.4 | 28% | 4.872 | Concreto | 0% | 0% | 6.3h | 2026-08-07 14:18 | 2026-08-10 14:06 |  | 4.872
[6 empty] | Cura | 0% | 0% | 168.0h | 2026-08-10 14:06 | 2026-08-17 14:06
1.1.2.13 | Lastro com pedra rachão | m³ |  |  | 5 | [6 empty] | 5
1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg |  |  | 640 | Montagem de Tampa | 0% | 0% | 6.3h | 2026-08-14 14:18 | 2026-08-17 14:06 |  | 640
[6 empty] | Calçada e Meio Fio | 0% | 0% | 106.1h | 2026-08-03 09:12 | 2026-08-25 11:18
[6 empty] | Regularização De solo | 0% | 0% | 14.8h | 2026-08-03 09:12 | 2026-08-05 11:00
[6 empty] | Escavação Pontual | 0% | 0% | 2.0h | 2026-08-03 09:12 | 2026-08-03 11:12
[6 empty] | Regularização de solo | 0% | 0% | 3.5h | 2026-08-03 11:12 | 2026-08-03 15:42
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ |  |  | 5 | Aplicação de lastro de bica corrida | 0% | 0% | 6.3h | 2026-08-03 15:42 | 2026-08-04 15:30 |  | 5
[6 empty] | Aplicação de lona | 0% | 0% | 3.0h | 2026-08-04 15:30 | 2026-08-05 11:00
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 1.5 | 20% | 0.3 | Forma | 0% | 0% | 30.9h | 2026-08-04 15:30 | 2026-08-11 13:54 |  | 0.3
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 750 | 20% | 150 | Aço | 0% | 0% | 30.9h | 2026-08-10 14:06 | 2026-08-17 11:30 |  | 150
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 17.4 | 20% | 3.48 | Concreto | 0% | 0% | 6.3h | 2026-08-17 11:30 | 2026-08-18 11:18 |  | 3.48
[6 empty] | Cura | 0% | 0% | 168.0h | 2026-08-18 11:18 | 2026-08-25 11:18
1.1.3.15 | Junta selante a base de PU | m |  |  | 7 | Juntas | 0% | 0% | 6.3h | 2026-08-18 11:18 | 2026-08-19 11:06 |  |  | 7
[6 empty] | Piso Tatill | 0% | 0% | 6.3h | 2026-08-19 11:06 | 2026-08-20 10:54
[6 empty] | Aplicação de piso tatil | 0% | 0% | 6.3h | 2026-08-19 11:06 | 2026-08-20 10:54
[6 empty] | Acabamento e Serviços Finais | 0% | 0% | 7.2h | 2026-08-20 10:54 | 2026-08-21 11:36
[6 empty] | Remoção de Area de Vivencia | 0% | 0% | 7.2h | 2026-08-20 10:54 | 2026-08-21 11:36
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ |  |  | 2.4 | [8 empty] | 2.4
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0.8
[6 empty] | Escavação valetas | 0% | 0% | 6.3h
[6 empty] | Escavação radier | 0% | 0% | 6.3h
[6 empty] | Escavação dissipador | 0% | 0% | 6.3h
[6 empty] | Regularização e compactação de base | 0% | 0% | 12.3h
[6 empty] | Radier | 0% | 0% | 106.1h
[6 empty] | Regularização De solo | 0% | 0% | 14.8h
[6 empty] | Escavação Pontual | 0% | 0% | 2.0h
[6 empty] | Regularização de solo | 0% | 0% | 3.5h
[6 empty] | Aplicação de lastro de bica corrida | 0% | 0% | 6.3h
[6 empty] | Aplicação de lona | 0% | 0% | 3.0h
[6 empty] | Forma | 0% | 0% | 30.9h
[6 empty] | Aço | 0% | 0% | 30.9h
[6 empty] | Concreto | 0% | 0% | 6.3h
[6 empty] | Cura | 0% | 0% | 168.0h
[6 empty] | Dissipador em Degraus | 0% | 0% | 107.1h
[6 empty] | Forma | 0% | 0% | 38.2h
[6 empty] | Aço | 0% | 0% | 38.3h
[6 empty] | Concreto | 0% | 0% | 6.3h
[6 empty] | Cura | 0% | 0% | 168.0h
[6 empty] | Montagem de Tampa | 0% | 0% | 6.3h
[6 empty] | Calçada e Meio Fio | 0% | 0% | 106.1h
[6 empty] | Regularização De solo | 0% | 0% | 14.8h
[6 empty] | Escavação Pontual | 0% | 0% | 2.0h
[6 empty] | Regularização de solo | 0% | 0% | 3.5h
[6 empty] | Aplicação de lastro de bica corrida | 0% | 0% | 6.3h
[6 empty] | Aplicação de lona | 0% | 0% | 3.0h
[6 empty] | Forma | 0% | 0% | 30.9h
[6 empty] | Aço | 0% | 0% | 30.9h
[6 empty] | Concreto | 0% | 0% | 6.3h
[6 empty] | Cura | 0% | 0% | 168.0h
[6 empty] | Juntas | 0% | 0% | 6.3h
[6 empty] | Piso Tatill | 0% | 0% | 6.3h
[6 empty] | Aplicação de piso tatil | 0% | 0% | 6.3h
[6 empty] | Acabamento e Serviços Finais | 0% | 0% | 7.2h
[6 empty] | Remoção de Area de Vivencia | 0% | 0% | 7.2h

## MC_SS_160
[9 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01
Item | Nome da Atividade |  |  | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
1.1.3.21 | Aplicação de mastique | Entrada de cabos em painéis e vedações de reserva | kg | 0.5 | Atividades Preliminares | 12.7h | 2026-04-20 08:30 | 2026-04-22 15:40 | 0.5
1.2.7.1 | Desmontagem e remoção (Tubulações) | Galeria do PT-03 (Eletrocentro) | kg | 200 |  |  |  |  | 200
1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | Suportação de eletrodutos no trajeto CP-47 | kg | 50 | Infraestrutura | 59.1h | 2026-04-22 15:40 | 2026-05-07 08:44 | 50
1.3.20.2 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial acima de 1 1/2" até 2" de diâmetro | Entre Caixa CP-47 e parede Sul da ETA | m | 12 | Encaminamento de Eletrodutos Entre CP-47 e ETA | 25.4h | 2026-04-22 15:40 | 2026-04-28 15:04 | 12
[5 empty] | Adequação de rotas existentes | 25.4h | 2026-04-28 15:04 | 2026-05-05 14:26
[5 empty] | Limpeza e organização da Galeria do PT-03 | 8.3h | 2026-05-05 14:26 | 2026-05-07 08:44
1.3.48.2 | Lançamento de multicabo de 3 até 12 pares |  | m | 600 | Lançamento e Interligação de Cabos | 31.5h | 2026-05-07 08:44 | 2026-05-13 15:14 | 120 | 480
[5 empty] | PT-03 (Eletrocentro) para CCL-17 | 12.6h | 2026-05-07 08:44 | 2026-05-08 15:50
[5 empty] | Unidades Locais para PT-03 | 6.3h | 2026-05-08 15:50 | 2026-05-11 15:38
[5 empty] | PT-03A para CCL-17 | 6.3h | 2026-05-11 15:38 | 2026-05-12 15:26
[5 empty] | Finalização de Campo | 6.3h | 2026-05-12 15:26 | 2026-05-13 15:14
[5 empty] | Testes de Ponto a Ponto | 68.6h | 2026-05-13 15:14 | 2026-05-28 11:20
1.3.45.1 | Interligação de painel de rearranjo |  | un | 26 | PT-03 | 10.3h | 2026-05-13 15:14 | 2026-05-15 11:32 |  | 26
1.4.12.1 | Configuração de instrumento existente em malha aberta |  | un | 26 | CCL-17 | 58.3h | 2026-05-15 11:32 | 2026-05-28 11:20 |  | 26
[5 empty] | Comissionamento, Integração e SDCD | 77.2h | 2026-05-28 11:20 | 2026-06-16 10:32
[5 empty] | Atividades Finais | 19.0h | 2026-06-16 10:32 | 2026-06-19 10:02

## MC_SS 160
[11 empty] | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
Item | Nome da Atividade |  | MC1 |  | ID da Atividade | Prev | Real | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
[5 empty] | Execução de Fundação | 0% | 0% | 196.7h | 2025-08-01 14:18 | 2025-09-13 02:36
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  | 2.34 | Concretagem | 0% | 0% | 16.6h | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-05 13:36 |  |  | 2.34
[5 empty] | Revestimento e Acabamentos | 0% | 0% | 1902.7h | 2025-07-09 08:30 | 2026-08-31 14:12
1.1.5.3 | Revestimento cerâmico, incluindo rejuntamento | m² |  | 35 | Pisos e Rodapes | 0% | 0% | 206.8h | 2026-07-03 11:00 | 2026-08-18 09:48 | 12 | 23
1.1.5.9 | Peças em granito, espessura 2 cm | m² |  | 370 | Revestimentos internos louças e metais | 0% | 0% | 121.2h | 2026-07-24 13:18 | 2026-08-20 10:00 |  | 318 | 52
1.1.7.11 | Espelho cristal 6 mm | m² |  | 2 | [8 empty] | 2
[5 empty] | Revestimentos internos louças e metais | 0% | 0% | 121.2h | 2026-07-24 13:18 | 2026-08-20 10:00
1.1.8.13 | Torneira bica móvel | unid. |  | 4 | [7 empty] | 4
1.1.8.19 | Lavatório de louça de embutir (cuba) | unid. |  | 4 | [7 empty] | 4
1.1.8.20 | Mictório de louça | unid. |  | 1 | [7 empty] | 1
1.1.8.21 | Bacia de louça com caixa acoplada, inclusive assento e acessórios | unid. |  | 5 | [7 empty] | 5
1.1.8.26 | Chuveiro Completo | cj. |  | 2 | [7 empty] | 2
[5 empty] | Cobertura e Pergolado | 0% | 0% | 199.8h | 2026-07-23 15:54 | 2026-08-31 13:12
1.1.9.4 | Estrutura de madeira para telha de fibrocimento ondulada, canalete ou metálica - somente terças e acessórios | m² |  | 234 | Montagem de Estrutura | 0% | 0% | 128.8h | 2026-07-23 15:54 | 2026-08-18 08:42 |  | 187.2 | 46.8
1.1.9.7 | Manta asfáltica adesiva aluminizada | m² |  | 20 | Montagem das Tesouras e Terças | 0% | 0% | 20.0h | 2026-07-23 15:54 | 2026-07-28 13:24 |  |  | 20
[5 empty] | Fixação de Telhas | 0% | 0% | 44.0h | 2026-07-28 13:24 | 2026-08-05 11:24
[5 empty] | Calhas e Rufos | 0% | 0% | 71.8h | 2026-08-04 11:54 | 2026-08-18 08:42
1.1.11.1 | Emassamento de parede ou teto | m² |  | 650 | Emassamento de parede | 0% | 0% | 18.9h | 2026-08-14 10:54 | 2026-08-19 10:18 |  | 413 | 237
1.1.14.5 | Armário em MDF revestido com fórmica | m³ |  | 65 | Armarios em MDF | 0% | 0% | 35.0h | 2026-08-17 09:24 | 2026-08-24 11:54 |  | 38 | 27
1.1.6.6 | Divisória de granito, espessura 3 cm | m² |  | 45 | Divisorias e Bancadas | 0% | 0% | 18.9h | 2026-08-05 13:48 | 2026-08-10 13:12 |  | 45
[5 empty] | Montagem de bancadas | 0% | 0% | 12.6h | 2026-08-05 13:48 | 2026-08-07 13:24
[5 empty] | Montagem de divisorias | 0% | 0% | 12.6h | 2026-08-05 13:48 | 2026-08-07 13:24
[5 empty] | Montagem de portas | 0% | 0% | 6.3h | 2026-08-07 13:24 | 2026-08-10 13:12
[5 empty] | Divisorias e Bancadas | 0% | 0% | 24.0h | 2026-08-13 13:12 | 2026-08-19 10:12
[5 empty] | Montagem de bancadas | 0% | 0% | 12.0h | 2026-08-13 13:12 | 2026-08-17 11:12
[5 empty] | Montagem de divisorias | 0% | 0% | 12.0h | 2026-08-17 11:12 | 2026-08-19 10:12
[5 empty] | Montagem de portas | 0% | 0% | 6.3h | 2026-08-18 10:24 | 2026-08-19 10:12
1.1.6.7 | Divisória ou forro de gesso acartonado | m² |  | 370 | Forros | 0% | 0% | 80.0h | 2026-07-28 13:24 | 2026-08-13 15:24 |  | 370
[5 empty] | Forros Minerais | 0% | 0% | 40.0h | 2026-07-28 13:24 | 2026-08-05 14:24
[5 empty] | Forros de Lã de vidro | 0% | 0% | 40.0h | 2026-08-05 14:24 | 2026-08-13 15:24

## MC_SS 158
[10 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
Item | Nome da Atividade |  |  | ID da Atividade | Prev | Real | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
|  |  |  | Armação Cintas (Baldrames e Base) | 0% | 0% | 33.0h | 2025-08-29 08:30 | 2025-09-05 09:00
|  |  |  | Corte de aço | 0% | 0% | 10.0h | 2025-08-29 08:30 | 2025-09-01 12:00
|  |  |  | Corte de aço | 0% | 0% | 10.0h | 2025-08-29 08:30 | 2025-09-01 12:00
|  |  |  | Montagem de aço | 0% | 0% | 13.0h | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-05 09:00
|  |  |  | Montagem de aço | 0% | 0% | 10.0h | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 13:30
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 13 | Montagem de chumbadores espera | 0% | 0% | 3.0h | 2025-09-04 13:30 | 2025-09-05 09:00 |  |  |  |  | 13
|  |  |  | Fixação dos arranques dos pilares | 0% | 0% | 10.0h | 2025-09-01 13:00 | 2025-09-03 09:00
|  |  |  | Montagem dos arragues | 0% | 0% | 10.0h | 2025-09-01 13:00 | 2025-09-03 09:00
1.1.4.2 | Alvenaria estrutural em bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm | m² | 1.8 | [6 empty] | 1.8
1.1.5.1 | Revestimento com argamassa | m² | 3.3 | [6 empty] | 3.3
1.1.5.2 | Chapisco | m² | 3 | [6 empty] | 3
|  |  |  | Tubulação Esgoto | 0% | 0% | 197.8h | 2026-05-12 10:42 | 2026-06-24 14:30
1.1.8.3 | Tubo de PVC, soldável inclusive conexões e fixações, de 60mm a 75mm (água) | m | 30 | Passagem de tubos | 0% | 0% | 18.9h | 2026-05-25 11:06 | 2026-05-28 10:30 | 30
1.1.8.8 | Caixa sifonada de PVC rígido com grelha cromada | unid. | 20 | Instalaçoes de tubos | 0% | 0% | 18.9h | 2026-05-25 11:06 | 2026-05-28 10:30 | 20
|  |  |  | Tubulação Agua Fria | 0% | 0% | 145.0h | 2026-05-28 10:30 | 2026-06-30 13:30
1.1.8.24 | Tubo para esgoto em PVC, inclusive conexões, de 75mm e 100mm | m | 105 | Passagem de tubos | 0% | 0% | 36.0h | 2026-06-05 15:00 | 2026-06-15 11:00 | 105
1.1.8.25 | Tubo para esgoto em PVC, inclusive conexões, de 150mm e 200mm | m | 8 | Instalaçoes de tubos | 0% | 0% | 18.0h | 2026-06-05 15:00 | 2026-06-10 13:30 | 8
|  |  |  | Instalação de caixa de agua e conexoes | 0% | 0% | 18.0h | 2026-06-10 13:30 | 2026-06-15 11:00 |  | 0
|  |  |  | Cobertura e Pergolado | 0% | 0% | 199.8h | 2026-07-23 15:54 | 2026-08-31 13:12
|  |  |  | Montagem de Estrutura | 0% | 0% | 128.8h | 2026-07-23 15:54 | 2026-08-18 08:42
1.1.9.5 | Calha, rufo ou contra-rufo de chapa de alumínio, espessura 0,80 mm | m² | 3 | Calhas e Rufos | 0% | 0% | 71.8h | 2026-08-04 11:54 | 2026-08-18 08:42 |  |  |  | 3
|  |  |  | Pergolado | 0% | 0% | 135.8h | 2026-08-05 11:24 | 2026-08-31 13:12
|  |  |  | Calhas e Rufos | 0% | 0% | 53.8h | 2026-08-20 10:54 | 2026-08-31 13:12
1.1.12.3 | Tampão articulado em ferro fundido, diâmetro 600 mm a 800 mm | unid. | 8 | [10 empty] | 8

## MC_SS_157
[10 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01
PPU | Nome da Atividade | Un. | Total | MC1 | MC2 | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 60 |  |  | Aterramento | 23.0h | 2026-05-06 09:30 | 2026-05-11 14:00 |  | 60
[6 empty] | PT-07 Alimentação Principal | 63.0h | 2026-04-29 15:32 | 2026-05-14 13:32
1.3.3.3 | Instalação de transformador acima de 30 kVA até 150 kVA | un | 1 |  |  | Instalação do Transformador 07-TL-12 | 10.3h | 2026-04-29 15:32 | 2026-05-04 11:50 |  | 1
[6 empty] | Realizar testes de aterramento (megar transformador) | 2.0h | 2026-05-04 09:50 | 2026-05-04 11:50
[6 empty] | Interligar terra do transformador a malha existente | 2.0h | 2026-04-30 15:20 | 2026-05-04 09:50
[6 empty] | Montar transformador na base | 6.3h | 2026-04-29 15:32 | 2026-04-30 15:20
[6 empty] | Lançamento e Conexão de cabos | 52.7h | 2026-05-04 11:50 | 2026-05-14 13:32
1.3.7.3 | Instalação de painel elétrico tipo sobrepor acima de 32 até 64 circuitos monofásicos ou equivalente | un | 1 |  |  | Instalar painel 2420-PL-05 (local externo ao prédio, proximo a saída do laboratório) | 6.3h | 2026-05-06 14:44 | 2026-05-07 14:32 |  | 1
[6 empty] | Testar cabeamento (Continuidade e Isolação) | 6.3h | 2026-05-08 14:20 | 2026-05-11 14:08
[6 empty] | Aplicar identificação em todos os cabos | 6.3h | 2026-05-13 13:44 | 2026-05-14 13:32
1.3.21.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente predial até 1 1/2" de diâmetro | m | 350 |  |  | Conectar cabos ao painel 2420-PL-05 | 6.3h | 2026-05-12 13:56 | 2026-05-13 13:44 |  | 350
[6 empty] | Conectar cabos ao 07-TL-12 | 6.3h | 2026-05-11 14:08 | 2026-05-12 13:56
[6 empty] | Confeccionar muflas de terminações | 6.3h | 2026-05-07 14:32 | 2026-05-08 14:20
1.3.25.3 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto aparente | m | 2150 |  |  | Lançar condutor de proteção (Terra) | 2.3h | 2026-05-06 11:26 | 2026-05-06 14:44 |  | 1720 | 430
1.3.27.3 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto aparente | m | 295 |  |  | Lançar cabo neutro 70 mm² | 6.3h | 2026-05-05 11:38 | 2026-05-06 11:26 |  | 295
[6 empty] | Lançar cabos unipolares de 120mm² para as três fases | 6.3h | 2026-05-04 11:50 | 2026-05-05 11:38
[6 empty] | Cabeamento e Interligações Internas | 56.8h | 2026-05-06 09:30 | 2026-05-18 15:19
[6 empty] | Testar cabeamento | 6.3h | 2026-05-12 08:49 | 2026-05-13 08:37
[6 empty] | Identificar/etiquetar painel conforme normas | 2.3h | 2026-05-18 13:01 | 2026-05-18 15:19
[6 empty] | Identificar cabeamentos (anilhar) | 4.0h | 2026-05-15 15:31 | 2026-05-18 13:01
[6 empty] | Interligar alimentação dos exaustores das capelas e ventiladores conforme quadro de cargas | 6.3h | 2026-05-14 15:43 | 2026-05-15 15:31
[6 empty] | Interligar alimentação dos chuveiros (220V - 7500W) | 6.3h | 2026-05-13 15:55 | 2026-05-14 15:43
[6 empty] | Interligar pontos de força 220V 3F+T no laboratório, conforme REG-2420-75-0004 | 6.3h | 2026-05-13 08:37 | 2026-05-13 15:55
[6 empty] | Lançar cabos 2,5mm² a 6,0mm², conforme REG-2420-75-0004 | 25.3h | 2026-05-06 09:30 | 2026-05-12 08:49
[6 empty] | Instalação de Dispositivos e Iluminação | 92.5h | 2026-05-06 09:30 | 2026-05-26 11:00
1.3.24.1 | Instalação de leito de cabos tipo escada ou eletrocalha perfurada até 100 mm de largura | m | 30 |  |  | Instalar perfilado no teto, conforme REG-2420-75-0004 (Folha 1) | 25.3h | 2026-05-06 09:30 | 2026-05-12 08:48 |  | 30
[6 empty] | Executar testes funcionais | 4.0h | 2026-05-25 14:30 | 2026-05-26 11:00
[6 empty] | Montar interruptores | 6.3h | 2026-05-22 14:42 | 2026-05-25 14:30
1.3.18.1 | Instalação de tomada ou interruptor com tensão menor 1 kV em ambiente predial | un | 140 |  |  | Montar tomadas 220V | 6.3h | 2026-05-21 14:54 | 2026-05-22 14:42 |  | 140
[6 empty] | Montar tomadas 127V, conforme REG-2420-75-0004 (Folha 2) | 6.3h | 2026-05-20 15:06 | 2026-05-21 14:54
[6 empty] | Instalar iluminação de emergência | 6.3h | 2026-05-19 15:18 | 2026-05-20 15:06
1.3.17.1 | Instalação de luminária/projetor em ambiente predial | un | 54 |  |  | Instalar luminárias pendentes nas areas de trabalho | 12.7h | 2026-05-15 15:36 | 2026-05-19 15:18 |  |  | 54
1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 19 |  |  | Instalar luminárias imbutidas no forro do teto, conforme REG-2420-75-0004 | 25.3h | 2026-05-12 08:48 | 2026-05-15 15:36 |  |  | 19
1.3.50.1 | Comissionamento de equipamento/circuito elétrico | un | 5 |  |  | Atividades Finais | 113.9h | 2026-05-18 15:19 | 2026-06-12 11:12 |  |  | 5
[6 empty] | Elaboração do "As Built" | 63.3h | 2026-05-28 13:54 | 2026-06-12 11:12
[6 empty] | Gerar certificados para controle de qualidade | 6.3h | 2026-05-27 14:06 | 2026-05-28 13:54
[6 empty] | Testes de balanceamento de fases no painel 2420-PL-05 | 6.3h | 2026-05-26 14:18 | 2026-05-27 14:06
[6 empty] | Testes finais dos circuitos de iluminação | 2.3h | 2026-05-26 11:00 | 2026-05-26 14:18
[6 empty] | Testes funcionais dos circuitos de força | 6.3h | 2026-05-18 15:19 | 2026-05-19 15:07

## MC_SS 148
[12 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01
Item | Nome da Atividade |  | MC1 | MC2 |  | ID da Atividade | Prev | Real | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
[6 empty] | Canaleta CCL11 - - REG-4110-001-0001 | 100% | 92.76% | 497.5h | 08-Dez-25 08:00 AM A | 2026-05-15 16:19
[6 empty] | Demolição de Pavimento | 100% | 100% | 55.2h | 26-Dez-25 02:48 PM A | 09-Jan-26 09:00 AM A
[6 empty] | Escavação e Regularização de solo | 100% | 100% | 60.3h | 08-Jan-26 09:00 AM A | 20-Jan-26 09:18 AM A
[6 empty] | Concreto Magro | 100% | 100% | 17.6h | 20-Jan-26 09:18 AM A | 22-Jan-26 11:54 AM A
[6 empty] | Forma | 100% | 100% | 301.4h | 08-Dez-25 08:00 AM A | 06-Fev-26 09:24 AM A
[6 empty] | Concreto Estrutural | 100% | 100% | 92.1h | 06-Fev-26 09:24 AM A | 27-Fev-26 11:30 AM A
[6 empty] | Desforma | 100% | 100% | 17.6h | 20-Fev-26 11:30 AM A | 24-Fev-26 03:06 PM A
[6 empty] | Impermeabilização | 100% | 80.02% | 17.6h | 13-Mar-26 11:48 AM A | 2026-05-15 16:19
[6 empty] | Impermeabilização | 100% | 80.02% | 17.6h | 13-Mar-26 11:48 AM A | 2026-05-15 16:19
[6 empty] | Aterro | 0% | 0% | 40.0h | 12-Mar-26 08:00 AM A | 2026-05-04 08:30
[6 empty] | Aterro de Vala | 100% | 80% | 40.0h | 12-Mar-26 08:00 AM A | 2026-05-04 08:30
[6 empty] | Interligação de Fibra Ótica | 72.51% | 63.43% | 601.9h | 05-Jan-26 08:00 AM A | 2026-05-28 13:25
[6 empty] | Interligar fibra óptica principal (DIO2-0042-2P01 e 0042-DIO-0025-P) | 69.29% | 0% | 12.7h | 2026-05-15 14:51 | 2026-05-19 14:33
1.3.48.1 | Lançamento de cabo de sinal, fibra óptica ou cabo de rede | m | 20 |  | 20 | Lançar fibra óptica secundária - S01 (4110-PN-01 (DIO2-4110-2S01) CCL-11 para 31-PN-25 (DIO2-0042-2S01) sala elétrica | 0% | 100% | 12.7h | 10-Abr-26 03:49 PM A | 14-Abr-26 03:31 PM A | 20
[6 empty] | Interligar fibra óptica secundária (DIO2-0042-2S01 e 0042-DIO-0025-R) | 0% | 0% | 12.7h | 2026-05-19 14:33 | 2026-05-21 14:15
[6 empty] | Interligar a canaleta abaixo do painel 31-PN-21L (Sala elétrica) | 0% | 0% | 6.3h | 2026-05-21 14:15 | 2026-05-22 14:05
1.4.5.1 | Com até 200 componentes | un | Desm |  |  | Substituir os switch's SW1-4050-2P01 e SW1-4050-2S01 no 4050-PN-138 (CCL-5) | 0% | 0% | 6.3h | 2026-05-22 14:05 | 2026-05-25 13:55
1.4.5.1 | Com até 200 componentes | un | Mont |  |  | Corrigir a identificação dos novos switch's para SW2-4050-2P03 e SW2-4050-2S03 | 0% | 0% | 6.3h | 2026-05-25 13:55 | 2026-05-26 13:45
[6 empty] | Interligar novos switch's com DIO2-4050-6P01 e DIO2-4050-6S01 | 0% | 0% | 6.3h | 2026-05-26 13:45 | 2026-05-27 13:35
[6 empty] | Corrigir a identificação dos DIO's (de DIO1 para DIO2) | 0% | 0% | 6.3h | 2026-05-27 13:35 | 2026-05-28 13:25
[6 empty] | Migração e Substituição de Equipamentos | 100% | 55.58% | 229.1h | 05-Mar-26 10:35 AM A | 2026-05-20 13:06
[6 empty] | Migrações e Rearranjos | 100% | 57.13% | 216.5h | 27-Mar-26 10:30 AM A | 2026-05-18 13:30
[6 empty] | Averiguar situação dos multicabos existentes (Levantamento de campo) | 100% | 100% | 31.7h | 27-Mar-26 10:30 AM A | 06-Abr-26 09:39 AM A
[6 empty] | Preparar / agrupar multicabos, conforme LR-4110-080-0005 | 100% | 100% | 19.0h | 06-Abr-26 09:39 AM A | 09-Abr-26 09:09 AM A
[6 empty] | Desligar cabos/multicabos do PLC | 100% | 0% | 19.0h | 2026-05-08 14:30 | 2026-05-13 14:00
[6 empty] | Direcionar cabos para 4110-PN-01 (SDCD) | 100% | 0% | 6.3h | 2026-05-13 14:00 | 2026-05-14 13:50
[6 empty] | Identificar bornes | 100% | 0% | 6.3h | 2026-05-14 13:50 | 2026-05-15 13:40
[6 empty] | Migrar sinais para SDCD | 100% | 0% | 6.3h | 2026-05-15 13:40 | 2026-05-18 13:30
1.4.09.1 | Instalação ou substituição de acessórios de válvulas | un |  |  | 2 | Substituição de Solenoides | 100% | 0% | 12.6h | 2026-05-18 13:30 | 2026-05-20 13:06 | 2
[6 empty] | Substiruir 0036-LY-008 | 100% | 0% | 6.3h | 2026-05-18 13:30 | 2026-05-19 13:18
[6 empty] | Subistituir 0036-LY-009 | 100% | 0% | 6.3h | 2026-05-19 13:18 | 2026-05-20 13:06
1.4.12.1 | Configuração de instrumento existente em malha aberta | un |  |  | 111 | Teste de Malhas (Loop Test) | 100% | 9.53% | 111.9h | 13-Abr-26 01:06 PM A | 2026-06-01 14:32 | 30 | 81
[6 empty] | Remoção Painel PLC | 100% | 0% | 12.7h | 2026-05-12 09:18 | 2026-05-14 09:00
[6 empty] | Remover painel PLC CP4 | 100% | 0% | 12.7h | 2026-05-12 09:18 | 2026-05-14 09:00
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO |  |  | 3 | [6 empty] | 3
1.3.11.1 | Instalação de disjuntor, contator, relé térmico, DR ou chave seccionadora até 50A | un |  |  | 2 | Substituição do disjuntor DJ-52 de 10A para 16A, necessário para a alimentação do 4110-PN-01 | [5 empty] | 2
1.2.22.1 | Fabricação de estrutura | kg |  |  | 100 | Suportação para instalações e equipamentos (CP-4) | [5 empty] | 100

## MC_SS_136
[8 empty] | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01
PPU | Nome da Atividade | Un. | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 72 | Escavação Mecanica ou Manual | 54.6h | 2026-08-05 10:30 | 2026-08-17 14:06 |  | 72
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 18 | [5 empty] | 18
|  |  |  | Preparação do Fundo | 51.5h | 2026-08-12 10:36 | 2026-08-24 10:06
|  |  |  | Compactação | 18.9h | 2026-08-12 10:36 | 2026-08-17 10:00
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 25 | [6 empty] | 25
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 5 | Concreto Magro | 26.6h | 2026-08-17 10:00 | 2026-08-21 10:36 |  |  | 5
|  |  |  | Nivelamento | 6.0h | 2026-08-21 10:36 | 2026-08-24 10:06
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 949 | Armação da Sapatas | 165.4h | 2026-08-21 10:36 | 2026-09-28 14:30
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 158.1667 | Armação Das Sapatas P1-40x55 | 40.9h | 2026-08-21 10:36 | 2026-08-31 13:30 |  |  | 158.1667
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 158.1667 | Armação Das Sapatas P2 -40x55 | 40.9h | 2026-08-27 09:30 | 2026-09-04 11:24 |  |  | 158.1667
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 158.1667 | Armação Das Sapatas P3-40x55 | 40.9h | 2026-09-01 15:54 | 2026-09-11 10:18 |  |  | 158.1667
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 158.1667 | Armação Das Sapatas P4-40x55 | 40.9h | 2026-09-08 14:48 | 2026-09-17 09:12 |  |  | 158.1667
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 158.1667 | Armação Das Sapatas P5-40x55 | 40.9h | 2026-09-14 13:42 | 2026-09-22 15:36 |  |  |  | 158.1667
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 158.1667 | Armação Das Sapatas P6-40x55 | 40.9h | 2026-09-18 11:36 | 2026-09-28 14:30 |  |  |  | 158.1667
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 18 | [6 empty] | 9 | 9
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 1.8 | Forma das Sapatas | 166.3h | 2026-08-31 13:30 | 2026-10-07 09:48
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.3 | Forma das Sapatas P1-40x55 | 41.8h | 2026-08-31 13:30 | 2026-09-10 08:48 |  |  | 0.3
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.3 | Forma das Sapatas P2-40x55 | 41.8h | 2026-09-04 11:42 | 2026-09-15 15:30 |  |  | 0.3
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.3 | Forma das Sapatas P3-40x55 | 41.5h | 2026-09-11 10:54 | 2026-09-21 14:24 |  |  |  | 0.3
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.3 | Forma das Sapatas P4-40x55 | 41.5h | 2026-09-17 09:48 | 2026-09-25 13:18 |  |  |  | 0.3
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.3 | Forma das Sapatas P5-40x55 | 41.2h | 2026-09-23 08:42 | 2026-10-01 10:54 |  |  |  | 0.3
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.3 | Forma das Sapatas P6-40x55 | 41.2h | 2026-09-28 15:06 | 2026-10-07 09:48 |  |  |  | 0.3
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1031 | Armação Cintas (Baldrames e Base) | 83.0h | 2026-09-18 11:36 | 2026-10-07 10:06 |  |  | 206.2 | 824.8
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 32 | Concretagem das sapatas | 16.6h | 2026-10-07 10:06 | 2026-10-09 14:42 |  |  |  | 32
|  |  |  | Concretagem dos cintamentos | 16.6h | 2026-10-07 10:06 | 2026-10-09 14:42
|  |  |  | Cura e Desforma | 29.3h | 2026-10-09 11:42 | 2026-10-17 03:42
|  |  |  | Aterro da Fundação e impermeabilização | 12.0h | 2026-10-09 14:42 | 2026-10-14 13:42
1.1.3.15 | Junta selante a base de PU | m | 5 | Impermeabilização | 6.0h | 2026-10-09 14:42 | 2026-10-13 14:12 |  |  |  | 5
1.1.2.7 | Aterro manual com importação de solo | m³ | 15 | Aterro | 6.0h | 2026-10-13 14:12 | 2026-10-14 13:42 |  |  |  |  | 15
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 56 | Acabamento Final | 2.0h | 2026-10-13 14:12 | 2026-10-14 08:42 |  |  |  |  | 56
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 0.8 | Graute | 2.0h | 2026-10-13 14:12 | 2026-10-14 08:42 |  |  |  | 0.8

## MC_SS_135
[10 empty] | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01
PPU | Nome da Atividade | Un. | Total | MC1 | MC2 | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5 |  |  | Demolição Mecanica | 12.6h | 2026-06-16 15:18 | 2026-06-18 14:54 | 5
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 250 |  |  | Escavação e Preparo | 37.2h | 2026-06-15 08:30 | 2026-06-18 15:42 |  | 125 | 125
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 35 |  |  | Escavação do Canal | 24.6h | 2026-06-15 08:30 | 2026-06-17 13:36 | 35
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 200 | [7 empty] | 38 | 162
[6 empty] | Regularização do Fundo | 12.6h | 2026-06-17 13:36 | 2026-06-18 15:42
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 5 |  |  | Aplicação de concreto magro no fundo da vala | 6.3h | 2026-06-17 13:36 | 2026-06-18 15:42 |  | 5
[6 empty] | Fundação / Base | 125.6h | 2026-06-18 15:42 | 2026-07-06 15:18
[6 empty] | Base do Piso e Fundação | 81.5h | 2026-06-18 15:42 | 2026-06-30 13:12
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1131.75 | 19.01% | 5954 | Aço | 63.0h | 2026-06-18 15:42 | 2026-06-26 15:42 |  | 1131.75
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.81431 |  | 4.284 | Forma | 68.9h | 2026-06-18 15:42 | 2026-06-29 09:36 |  | 0.81431
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 25 |  | 55.52 | Inserts Metalicos | 12.6h | 2026-06-29 09:36 | 2026-06-30 13:12 |  | 25
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 1 | [8 empty] | 1
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 10.5534 |  |  | Concreto Estrutural do Fundo | 44.1h | 2026-06-30 13:12 | 2026-07-06 15:18 |  | 10.5534
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 2 | [7 empty] | 2
1.1.3.15 | Junta selante a base de PU | m | 3 | [8 empty] | 3
[6 empty] | Paredes Laterais | 174.7h | 2026-07-06 15:18 | 2026-07-29 10:00
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 2716.2 | 45.62% |  | Aço | 94.5h | 2026-07-06 15:18 | 2026-07-17 15:18 |  |  | 2716.2
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 1.9544 |  |  | Forma | 130.6h | 2026-07-06 15:18 | 2026-07-22 22:54 |  |  | 1.9544
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 25.3281 |  |  | Concreto Estrutural das paredes | 44.1h | 2026-07-22 22:54 | 2026-07-29 10:00 |  |  | 25.3281
[6 empty] | Vigas | 154.2h | 2026-07-15 18:24 | 2026-08-05 14:06
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 679.05 | 11.4% |  | Aço | 56.7h | 2026-07-15 18:24 | 2026-07-23 09:36 |  |  | 679.05
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.48859 |  |  | Forma | 91.2h | 2026-07-17 15:18 | 2026-07-30 10:30 |  |  | 0.48859
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 6.332 |  |  | Concreto Estrutural | 44.1h | 2026-07-30 10:30 | 2026-08-05 14:06 |  |  | 6.332
[6 empty] | Dormentes Para Tubulação | 192.0h | 2026-07-23 09:36 | 2026-08-18 14:06
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 285.4 | 4.793% |  | Aço | 56.7h | 2026-07-23 09:36 | 2026-07-30 15:18 |  |  | 285.4
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.20535 |  |  | Forma | 91.2h | 2026-07-30 15:18 | 2026-08-12 10:30 |  |  | 0.20535
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 2.6613 |  |  | Concreto Estrutural | 44.1h | 2026-08-12 10:30 | 2026-08-18 14:06 |  |  |  | 2.6613
[6 empty] | Placas e Tampas | 303.2h | 2026-06-15 08:30 | 2026-07-23 20:12
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1141.6 | 19.17% |  | Aço | 56.7h | 2026-06-15 08:30 | 2026-06-22 09:24 |  | 1141.6
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.8214 |  |  | Forma | 91.2h | 2026-06-22 09:24 | 2026-07-03 11:30 |  | 0.8214
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 10.6452 |  |  | Concreto Estrutural | 44.1h | 2026-07-03 09:24 | 2026-07-09 11:30 |  | 10.6452
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 10 | [7 empty] | 10
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 56 | [7 empty] | 22 | 34
[6 empty] | Instalação | 111.2h | 2026-07-09 13:00 | 2026-07-23 20:12
[6 empty] | Posicionamento | 111.2h | 2026-07-09 13:00 | 2026-07-23 20:12
[6 empty] | Inspeção e Liberação | 4.0h | 2026-07-23 20:12 | 2026-07-24 11:12
[6 empty] | Inpeção Tecnica | 4.0h | 2026-07-23 20:12 | 2026-07-24 11:12
[6 empty] | ID da Atividade | Nome da Atividade | Duração Original | Programar % Concluída | % de Desempenho Concluída | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL | Início | Término
[6 empty] | Demolição Mecánica |  | 12.6h | 0% | 0% | 2026-06-16 15:18 | 2026-06-18 14:54 | 2026-06-16 15:18 | 2026-06-18 14:54
[6 empty] | Demolição do Piso Industrial |  | 12.6h | 0% | 0% | 2026-06-16 15:18 | 2026-06-18 14:54 | 2026-06-16 15:18 | 2026-06-18 14:54
[6 empty] | Escavação e Preparo |  | 37.2h | 0% | 0% | 2026-06-15 08:30 | 2026-06-18 15:42 | 2026-06-15 08:30 | 2026-06-18 15:42
[6 empty] | Escavação do Canal |  | 24.6h | 0% | 0% | 2026-06-15 08:30 | 2026-06-17 13:36 | 2026-06-15 08:30 | 2026-06-17 13:36
[6 empty] | Regularização do Fundo |  | 12.6h | 0% | 0% | 2026-06-17 13:36 | 2026-06-18 15:42 | 2026-06-17 13:36 | 2026-06-18 15:42
[6 empty] | Fundação / Base |  | 125.6h | 0% | 0% | 2026-06-18 15:42 | 2026-07-06 15:18 | 2026-06-18 15:42 | 2026-07-06 15:18
[6 empty] | Base do Piso e Fundação |  | 81.5h | 0% | 0% | 2026-06-18 15:42 | 2026-06-30 13:12 | 2026-06-18 15:42 | 2026-06-30 13:12
[6 empty] | Aço |  | 63.0h | 0% | 0% | 2026-06-18 15:42 | 2026-06-26 15:42 | 2026-06-18 15:42 | 2026-06-26 15:42
[6 empty] | Forma |  | 68.9h | 0% | 0% | 2026-06-18 15:42 | 2026-06-29 09:36 | 2026-06-18 15:42 | 2026-06-29 09:36
[6 empty] | Inserts Metalicos |  | 12.6h | 0% | 0% | 2026-06-29 09:36 | 2026-06-30 13:12 | 2026-06-29 09:36 | 2026-06-30 13:12
[6 empty] | Concreto Estrutural do Fundo |  | 44.1h | 0% | 0% | 2026-06-30 13:12 | 2026-07-06 15:18 | 2026-06-30 13:12 | 2026-07-06 15:18
[6 empty] | Aplicação de concreto Estrutural |  | 12.6h | 0% | 0% | 2026-06-30 13:12 | 2026-07-01 15:18 | 2026-06-30 13:12 | 2026-07-01 15:18
[6 empty] | Nivelamento e Vibração |  | 12.6h | 0% | 0% | 2026-07-01 15:18 | 2026-07-02 18:24 | 2026-07-01 15:18 | 2026-07-02 18:24
[6 empty] | Cura |  | 18.9h | 0% | 0% | 2026-07-02 18:24 | 2026-07-06 15:18 | 2026-07-02 18:24 | 2026-07-06 15:18
[6 empty] | Paredes Laterais |  | 174.7h | 0% | 0% | 2026-07-06 15:18 | 2026-07-29 10:00 | 2026-07-06 15:18 | 2026-07-29 10:00
[6 empty] | Montagem das Paredes |  | 130.6h | 0% | 0% | 2026-07-06 15:18 | 2026-07-22 22:54 | 2026-07-06 15:18 | 2026-07-22 22:54
[6 empty] | Aço |  | 94.5h | 0% | 0% | 2026-07-06 15:18 | 2026-07-17 15:18 | 2026-07-06 15:18 | 2026-07-17 15:18
[6 empty] | Forma |  | 130.6h | 0% | 0% | 2026-07-06 15:18 | 2026-07-22 22:54 | 2026-07-06 15:18 | 2026-07-22 22:54
[6 empty] | Concreto Estrutural das paredes |  | 44.1h | 0% | 0% | 2026-07-22 22:54 | 2026-07-29 10:00 | 2026-07-22 22:54 | 2026-07-29 10:00
[6 empty] | Vigas |  | 154.2h | 0% | 0% | 2026-07-15 18:24 | 2026-08-05 14:06 | 2026-07-15 18:24 | 2026-08-05 14:06
[6 empty] | Montagem |  | 110.1h | 0% | 0% | 2026-07-15 18:24 | 2026-07-30 10:30 | 2026-07-15 18:24 | 2026-07-30 10:30
[6 empty] | Aço |  | 56.7h | 0% | 0% | 2026-07-15 18:24 | 2026-07-23 09:36 | 2026-07-15 18:24 | 2026-07-23 09:36
[6 empty] | Forma |  | 91.2h | 0% | 0% | 2026-07-17 15:18 | 2026-07-30 10:30 | 2026-07-17 15:18 | 2026-07-30 10:30
[6 empty] | Concreto Estrutural |  | 44.1h | 0% | 0% | 2026-07-30 10:30 | 2026-08-05 14:06 | 2026-07-30 10:30 | 2026-08-05 14:06
[6 empty] | Aplicação de concreto Estrutural |  | 12.6h | 0% | 0% | 2026-07-30 10:30 | 2026-07-31 14:06 | 2026-07-30 10:30 | 2026-07-31 14:06
[6 empty] | Nivelamento e Vibração |  | 12.6h | 0% | 0% | 2026-07-31 14:06 | 2026-08-03 17:12 | 2026-07-31 14:06 | 2026-08-03 17:12
[6 empty] | Cura |  | 18.9h | 0% | 0% | 2026-08-03 17:12 | 2026-08-05 14:06 | 2026-08-03 17:12 | 2026-08-05 14:06
[6 empty] | Dormentes Para Tubulação |  | 192.0h | 0% | 0% | 2026-07-23 09:36 | 2026-08-18 14:06 | 2026-07-23 09:36 | 2026-08-18 14:06
[6 empty] | Montagem |  | 147.9h | 0% | 0% | 2026-07-23 09:36 | 2026-08-12 10:30 | 2026-07-23 09:36 | 2026-08-12 10:30
[6 empty] | Aço |  | 56.7h | 0% | 0% | 2026-07-23 09:36 | 2026-07-30 15:18 | 2026-07-23 09:36 | 2026-07-30 15:18
[6 empty] | Forma |  | 91.2h | 0% | 0% | 2026-07-30 15:18 | 2026-08-12 10:30 | 2026-07-30 15:18 | 2026-08-12 10:30
[6 empty] | Concreto Estrutural |  | 44.1h | 0% | 0% | 2026-08-12 10:30 | 2026-08-18 14:06 | 2026-08-12 10:30 | 2026-08-18 14:06
[6 empty] | Aplicação de concreto Estrutural |  | 12.6h | 0% | 0% | 2026-08-12 10:30 | 2026-08-13 14:06 | 2026-08-12 10:30 | 2026-08-13 14:06
[6 empty] | Nivelamento e Vibração |  | 12.6h | 0% | 0% | 2026-08-13 14:06 | 2026-08-14 17:12 | 2026-08-13 14:06 | 2026-08-14 17:12
[6 empty] | Cura |  | 18.9h | 0% | 0% | 2026-08-14 17:12 | 2026-08-18 14:06 | 2026-08-14 17:12 | 2026-08-18 14:06
[6 empty] | Placas e Tampas |  | 303.2h | 0% | 0% | 2026-06-15 08:30 | 2026-07-23 20:12 | 2026-06-15 08:30 | 2026-07-23 20:12
[6 empty] | Montagem |  | 147.9h | 0% | 0% | 2026-06-15 08:30 | 2026-07-03 09:24 | 2026-06-15 08:30 | 2026-07-03 09:24
[6 empty] | Concreto Estrutural |  | 44.1h | 0% | 0% | 2026-07-03 09:24 | 2026-07-09 11:30 | 2026-07-03 09:24 | 2026-07-09 11:30
[6 empty] | Instalação |  | 111.2h | 0% | 0% | 2026-07-09 13:00 | 2026-07-23 20:12 | 2026-07-09 13:00 | 2026-07-23 20:12
[6 empty] | Posicionamento |  | 111.2h | 0% | 0% | 2026-07-09 13:00 | 2026-07-23 20:12 | 2026-07-09 13:00 | 2026-07-23 20:12
[6 empty] | Inspeção e Liberação |  | 4.0h | 0% | 0% | 2026-07-23 20:12 | 2026-07-24 11:12 | 2026-07-23 20:12 | 2026-07-24 11:12
[6 empty] | Inpeção Tecnica |  | 4.0h | 0% | 0% | 2026-07-23 20:12 | 2026-07-24 11:12 | 2026-07-23 20:12 | 2026-07-24 11:12

## MC_SS_132_2025
[10 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01
PPU | Nome da Atividade | Un. | Total | ID da Atividade | Prev | Real | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
|  |  |  | Envelope do Trecho 03 A- 6m - REG-2400-001-2 | 0% | 0% | 141.8h | 2026-05-06 10:30 | 2026-06-08 09:18
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 12.705 | Demolição de Pavimento | 0% | 0% | 30.0h | 2026-05-06 10:30 | 2026-05-12 15:30 | 11.435
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 43.56 | Escavação e Regularização de solo | 0% | 0% | 30.0h | 2026-05-12 15:30 | 2026-05-19 12:00 | 43.56
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 0
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 11.88 | [7 empty] | 11.88
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0.3564 | Concreto Magro | 0% | 0% | 17.6h | 2026-05-19 09:00 | 2026-05-21 14:36 | 0.3564
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.81312 | Forma | 0% | 0% | 17.6h | 2026-05-21 14:36 | 2026-05-26 11:42 |  | 0.81312
|  |  |  | Aço | 0% | 0% | 25.8h | 2026-05-26 11:42 | 2026-06-01 11:30
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0 | Concreto | 0% | 0% | 8.8h | 2026-06-01 11:30 | 2026-06-02 14:48 |  | 0
|  |  |  | Pintura | 0% | 0% | 12.0h | 2026-06-02 14:48 | 2026-06-05 13:48
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 9.13 | Aterro | 0% | 0% | 15.0h | 2026-06-02 14:48 | 2026-06-08 09:18 |  | 9.13
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 21.78 | [8 empty] | 21.78
|  |  |  | Caixa Tipo "A" 07-EHH-01 - Trecho 01 - REG-DP-01-30 | 0% | 0% | 95.6h | 2026-05-15 10:00 | 2026-06-03 08:06
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 0.432 | Demolição de Pavimento | 0% | 0% | 22.0h | 2026-05-15 10:00 | 2026-05-20 13:30 |  | 0.432
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 7.68 | Escavação e Regularização de solo | 0% | 0% | 20.0h | 2026-05-20 13:30 | 2026-05-25 14:00 |  | 7.68
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 0
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.4704 | Montagem de forma | 0% | 0% | 15.0h | 2026-05-25 09:36 | 2026-05-27 11:36 |  | 0.4704
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 78.33 | Montagem de aço | 0% | 0% | 15.0h | 2026-05-27 11:36 | 2026-05-29 14:36 |  | 78.33
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 0.384 | [7 empty] | 0.384
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.36 | [7 empty] | 5.36
|  |  |  | Rejuntamento | 0% | 0% | 17.0h | 2026-05-29 14:36 | 2026-06-03 08:06
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 1.536 | Ateramento | 0% | 0% | 13.0h | 2026-05-29 14:36 | 2026-06-02 11:36 |  |  | 1.536
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 1.92 | [8 empty] | 1.92
|  |  |  | Caixa Tipo "A" 07-EHH-02 - Trecho 01 - REG-DP-01-30 | 0% | 0% | 114.3h | 2026-05-22 09:30 | 2026-06-15 11:18
|  |  |  | Demolição de Pavimento | 0% | 0% | 27.0h | 2026-05-22 09:30 | 2026-05-28 10:30
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 7.68 | Escavação e Regularização de solo | 0% | 0% | 24.0h | 2026-05-28 10:30 | 2026-06-02 16:00 |  | 7.68
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 10.972 | [7 empty] | 10.972
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 0
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.4704 | Fabricação de peça Pre-Moldada | 0% | 0% | 18.9h | 2026-06-02 10:30 | 2026-06-08 09:54 |  | 0.4704
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 549.15 | Instalaçao | 0% | 0% | 18.9h | 2026-06-08 09:54 | 2026-06-11 09:18 |  | 528.44
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 0.384 | [7 empty] | 0.384
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0.588 | [7 empty] | 0.498
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.36 | [7 empty] | 5.36
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 1.536 | Rejuntamento | 0% | 0% | 17.0h | 2026-06-11 09:18 | 2026-06-15 11:18 |  |  | 1.536
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 1.92 | Aterramento | 0% | 0% | 13.0h | 2026-06-11 09:18 | 2026-06-12 15:48 |  |  | 1.92
|  |  |  | Caixa Tipo "C" 07-EHH-04 - Trecho 03 - REG-DP-01-1 | 0% | 0% | 126.3h | 2026-05-28 10:30 | 2026-06-23 09:18
|  |  |  | Demolição de Pavimento | 0% | 0% | 18.3h | 2026-05-28 10:30 | 2026-06-02 09:18
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 14.5 | Escavação e Regularização de solo | 0% | 0% | 24.0h | 2026-06-02 09:18 | 2026-06-08 14:48 |  | 14.5
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 14.283 | [7 empty] | 14.283
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 0
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.69552 | Fabricação de peça Pre-Moldada | 0% | 0% | 25.0h | 2026-06-08 14:48 | 2026-06-12 13:48 |  | 0.69552
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 597.57 | Instalaçao | 0% | 0% | 25.0h | 2026-06-12 13:48 | 2026-06-18 11:48 |  | 597.57
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 0.2645 | [7 empty] | 0.2645
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0 | [7 empty] | 0
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 6.968 | [7 empty] | 6.968
|  |  |  | Rejuntamento | 0% | 0% | 20.0h | 2026-06-18 11:48 | 2026-06-23 09:18
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 2.025 | Aterramento | 0% | 0% | 15.0h | 2026-06-18 11:48 | 2026-06-22 11:48 |  |  | 2.025
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 1.125 | [8 empty] | 1.125
|  |  |  | Caixa Tipo "C" 07-EHH-05 - Trecho 03 - REG-DP-01-2 | 0% | 0% | 84.4h | 2026-06-08 14:48 | 2026-06-24 08:12
|  |  |  | Demolição de Pavimento | 0% | 0% | 18.3h | 2026-06-08 14:48 | 2026-06-11 13:36
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 14.5 | Escavação e Regularização de solo | 0% | 0% | 29.6h | 2026-06-11 13:36 | 2026-06-18 09:42 |  |  | 14.5
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 14.283 | [8 empty] | 14.283
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 0
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.69552 | Fabricação de peça Pre-Moldada | 0% | 0% | 3.3h | 2026-06-18 09:42 | 2026-06-18 14:00 |  |  | 0.69552
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 597.57 | Instalaçao | 0% | 0% | 7.5h | 2026-06-18 09:42 | 2026-06-19 10:42 |  |  | 597.57
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 10.2645 | [8 empty] | 10.2645
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 6.968 | [8 empty] | 6.968
|  |  |  | Rejuntamento | 0% | 0% | 20.0h | 2026-06-19 10:42 | 2026-06-24 08:12
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 2.025 | Aterramento | 0% | 0% | 15.0h | 2026-06-19 10:42 | 2026-06-23 10:42 |  |  | 2.025
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 1.125 | [8 empty] | 1.125
|  |  |  | Envelope do Trecho 04 - 40m - REG-2400-001-2 | 0% | 0% | 128.1h | 2026-06-05 13:48 | 2026-07-03 10:54
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 11.55 | Demolição de Pavimento | 0% | 0% | 18.3h | 2026-06-05 13:48 | 2026-06-10 11:36 |  |  | 11.55
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 29.7 | [8 empty] | 29.7
|  |  |  | Escavação e Regularização de solo | 0% | 0% | 29.6h | 2026-06-10 11:36 | 2026-06-17 08:42
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 0
|  |  |  | Concreto Magro | 0% | 0% | 17.6h | 2026-06-17 08:42 | 2026-06-19 14:18 |  |  | 0
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.7392 | Forma | 0% | 0% | 17.6h | 2026-06-19 14:18 | 2026-06-24 11:24 |  |  | 0.7392
|  |  |  | Aço | 0% | 0% | 30.0h | 2026-06-24 11:24 | 2026-07-01 08:54 |  |  | 0
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0 | Concreto | 0% | 0% | 8.8h | 2026-07-01 08:54 | 2026-07-02 11:12
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 8.808 | [8 empty] | 8.808
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 0
|  |  |  | Pintura | 0% | 0% | 15.0h | 2026-07-01 08:54 | 2026-07-03 10:54 |  |  | 0
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 9.9 | Aterro | 0% | 0% | 12.0h | 2026-07-01 08:54 | 2026-07-02 15:24 |  |  | 9.9
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 19.8 | [8 empty] | 19.8
|  |  |  | Caixa Tipo "C" 07-EHH-06 - Trecho 04 - REG-DP-01-2 | 0% | 0% | 103.4h | 2026-06-10 11:36 | 2026-06-30 10:00
|  |  |  | Demolição de Pavimento | 0% | 0% | 27.0h | 2026-06-10 11:36 | 2026-06-16 13:36
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 4.5 | Escavação e Regularização de solo | 0% | 0% | 34.6h | 2026-06-16 13:36 | 2026-06-23 15:42 |  |  | 4.5
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 14.283 | [8 empty] | 14.283
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 3.888 | [8 empty] | 3.888
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.69552 | Fabricação de peça Pre-Moldada | 0% | 0% | 3.3h | 2026-06-23 15:42 | 2026-06-24 11:30 |  |  | 0.69552
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 597.57 | Instalaçao | 0% | 0% | 7.5h | 2026-06-24 11:30 | 2026-06-25 13:30 |  |  | 597.57
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 0.2645 | [8 empty] | 0.2645
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 6.968 | [8 empty] | 6.968
|  |  |  | Rejuntamento | 0% | 0% | 20.0h | 2026-06-25 13:30 | 2026-06-30 10:00 |  |  | 0
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 2.25 | Aterramento | 0% | 0% | 15.0h | 2026-06-25 13:30 | 2026-06-29 13:30 |  |  | 2.25
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 1.125 | [8 empty] | 1.125
|  |  |  | Envelope do Trecho 04 A - 30m - REG-2400-001-1 | 0% | 0% | 127.0h | 2026-06-12 10:36 | 2026-07-09 15:06
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 4.872 | Demolição de Pavimento | 0% | 0% | 35.2h | 2026-06-12 10:36 | 2026-06-19 14:18 |  |  | 4.872
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 16.704 | Escavação e Regularização de solo | 0% | 0% | 24.0h | 2026-06-19 14:18 | 2026-06-25 11:18 |  |  | 16.704
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.762 | [8 empty] | 5.762
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.19712 | Forma | 0% | 0% | 10.0h | 2026-06-26 15:48 | 2026-06-30 11:48 |  |  | 0.19712
|  |  |  | Aço | 0% | 0% | 24.0h | 2026-06-30 11:48 | 2026-07-06 09:48
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 0.96 | [8 empty] | 0.96
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0 | Concreto | 0% | 0% | 8.8h | 2026-07-06 09:48 | 2026-07-07 13:06
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 2.1472 | Concreto Magro | 0% | 0% | 10.0h | 2026-06-25 11:18 | 2026-06-26 15:48 |  |  | 2.1472
|  |  |  | Pintura | 0% | 0% | 15.0h | 2026-07-07 13:06 | 2026-07-09 15:06
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 4.176 | Aterro | 0% | 0% | 6.3h | 2026-07-07 13:06 | 2026-07-08 11:54 |  |  | 4.176
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 8.352 | [8 empty] | 8.352
|  |  |  | Caixa Tipo "A" 07-EHH-07 - Trecho 05 - REG-DP-01-2 | 0% | 0% | 71.1h | 2026-07-06 09:48 | 2026-07-17 14:24
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 0.432 | Demolição de Pavimento | 0% | 0% | 16.3h | 2026-07-06 09:48 | 2026-07-08 14:06 |  |  | 0.432
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 7.68 | Escavação e Regularização de solo | 0% | 0% | 24.0h | 2026-07-08 14:06 | 2026-07-14 11:06 |  |  | 7.68
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 2.304 | [8 empty] | 2.304
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.4704 | Fabricação de peça Pre-Moldada | 0% | 0% | 3.3h | 2026-07-14 11:06 | 2026-07-14 15:24 |  |  | 0.4704
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 0.384 | Instalaçao | 0% | 0% | 7.5h | 2026-07-14 15:24 | 2026-07-16 08:54 |  |  | 0.384
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.36 | [8 empty] | 5.36
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 1.536 | Aterramento | 0% | 0% | 12.0h | 2026-07-16 08:54 | 2026-07-17 14:24 |  |  | 1.536
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 1.92 | Rejuntamento | 0% | 0% | 12.0h | 2026-07-16 08:54 | 2026-07-17 14:24 |  |  | 1.92
|  |  |  | Caixa Tipo "A" 07-EHH-08 - Trecho 06 - REG-DP-01-1 | 0% | 0% | 71.1h | 2026-07-08 14:06 | 2026-07-22 09:12
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 0.432 | Demolição de Pavimento | 0% | 0% | 16.3h | 2026-07-08 14:06 | 2026-07-13 09:54 |  |  | 0.432
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 7.68 | Escavação e Regularização de solo | 0% | 0% | 24.0h | 2026-07-13 09:54 | 2026-07-16 15:24 |  |  | 7.68
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 2.304 | [8 empty] | 2.194
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.4704 | Fabricação de peça Pre-Moldada | 0% | 0% | 3.3h | 2026-07-16 15:24 | 2026-07-17 11:12 |  |  |  | 0.4704
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 16.384 | Instalaçao | 0% | 0% | 7.5h | 2026-07-17 11:12 | 2026-07-20 13:12 |  |  |  | 16.384
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0.588 | [9 empty] | 0.588
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 6.36 | [9 empty] | 6.36
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 1.536 | Aterramento | 0% | 0% | 12.0h | 2026-07-20 13:12 | 2026-07-22 09:12 |  |  |  | 1.536
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 1.92 | Rejuntamento | 0% | 0% | 12.0h | 2026-07-20 13:12 | 2026-07-22 09:12 |  |  |  | 1.92
|  |  |  | Envelope do Trecho 08 - 10m - REG-2400-001-2 | 0% | 0% | 62.1h | 2026-07-06 09:48 | 2026-07-17 14:24
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 3.15 | Demolição de Pavimento | 0% | 0% | 14.0h | 2026-07-06 09:48 | 2026-07-08 10:48 |  |  |  | 3.15
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.4 | Escavação e Regularização de solo | 0% | 0% | 12.3h | 2026-07-07 11:18 | 2026-07-09 10:36 |  |  |  | 5.4
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 8.1 | [9 empty] | 8.1
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0.315 | Concreto Magro | 0% | 0% | 6.0h | 2026-07-09 10:36 | 2026-07-10 10:06 |  |  |  | 0.315
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.2464 | Forma | 0% | 0% | 6.0h | 2026-07-09 10:36 | 2026-07-10 10:06 |  |  |  | 0.2464
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 0.9 | Aço | 0% | 0% | 20.8h | 2026-07-10 10:06 | 2026-07-15 11:24 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | Concreto | 0% | 0% | 8.8h | 2026-07-15 11:24 | 2026-07-16 14:42
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 2.188 | [9 empty] | 2.188
|  |  |  | Pintura | 0% | 0% | 10.0h | 2026-07-15 11:24 | 2026-07-16 15:54
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 3.15 | Aterro | 0% | 0% | 15.0h | 2026-07-15 11:24 | 2026-07-17 14:24 |  |  |  | 3.15
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 2.1 | [9 empty] | 2.1
|  |  |  | Envelope do Trecho 00 - 03m - "Nao Armado" - REG-2400-001-0023 | 0% | 0% | 18.0h | 2026-07-07 11:18 | 2026-07-10 09:48
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 1.26 | Demolição de Pavimento | 0% | 0% | 6.0h | 2026-07-07 11:18 | 2026-07-08 10:48 |  |  |  | 1.26
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 12.196 | Escavação e Regularização de solo | 0% | 0% | 3.0h | 2026-07-07 15:18 | 2026-07-08 10:48 |  |  |  | 12.196
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 1.518 | [9 empty] | 1.518
|  |  |  | Concreto Magro | 0% | 0% | 3.0h | 2026-07-08 10:48 | 2026-07-08 14:48
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.07392 | Forma | 0% | 0% | 3.0h | 2026-07-08 14:48 | 2026-07-09 10:18 |  |  |  | 0.07392
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0.1725 | Concreto | 0% | 0% | 6.0h | 2026-07-09 10:18 | 2026-07-10 09:48 |  |  |  | 0.1725
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 2.526 | [9 empty] | 2.526
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 0.345 | Pintura | 0% | 0% | 6.0h | 2026-07-09 10:18 | 2026-07-10 09:48 |  |  |  | 0.345
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 0.9 | Aterro | 0% | 0% | 3.5h | 2026-07-09 10:18 | 2026-07-09 14:48 |  |  |  | 0.9
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 0.45 | [9 empty] | 0.45
|  |  |  | Envelope do Trecho 1 - 5m - REG-2400-001-0023 | 11.85% | 11.85% | 862.7h | 02-Jan-26 09:00 AM A | 2026-07-14 14:39
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 0.945 | Demolição de Pavimento | 0% | 0% | 12.6h | 2026-07-07 15:18 | 2026-07-09 14:54 |  |  | 0.945
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 1.62 | Escavação e Regularização de solo | 0% | 0% | 3.0h | 2026-07-09 14:54 | 2026-07-10 10:24 |  |  | 1.62
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 0
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0.3564 | Concreto Magro | 0% | 0% | 4.7h | 2026-07-10 10:24 | 2026-07-13 08:33 |  |  | 0.3564
|  |  |  | Aço | 100% | 100% | 9.5h | 02-Jan-26 09:00 AM A | 05-Jan-26 12:00 PM A
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.84392 | Forma | 0% | 0% | 5.0h | 2026-07-13 08:33 | 2026-07-13 14:33 |  |  | 0.84392
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0.1725 | Concreto | 0% | 0% | 6.6h | 2026-07-13 14:33 | 2026-07-14 14:39 |  |  | 0.1725
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 0.51 | [8 empty] | 0.51
|  |  |  | Pintura | 0% | 0% | 5.0h | 2026-07-13 14:33 | 2026-07-14 13:03
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 11.76 | Aterro | 0% | 0% | 5.0h | 2026-07-13 14:33 | 2026-07-14 13:03 |  |  | 0.9 | 10.86
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 0.63 | [8 empty] | 0.63 | 56.75
1.3.3.3 | Instalação de transformador acima de 30 kVA até 150 kVA | un | 1 | [9 empty] | 1
1.3.3.5 | Instalação de transformador acima de 150 kVA | un | 1 | [9 empty] | 1
1.3.11.3 | Instalação de disjuntor, contator, relé térmico, DR ou chave seccionadora acima 50A | un | 2 | [9 empty] | 2
1.3.23.2 | Instalação de eletrodutos rígidos subterrâneos acima de 2" até 4" de diâmetro | m | 503.1 | [8 empty] | 150 | 353.1
1.3.24.1 | Instalação de leito de cabos tipo escada ou eletrocalha perfurada até 100 mm de largura | m | 12 | [8 empty] | 6 | 6
1.3.27.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 630 | [8 empty] | 330 | 300
1.3.29.4 | Confecção de emenda ou terminação a óleo ou de transição (óleo/seco) até 120 mm² | un | 24 | [8 empty] | 12 | 12
1.3.30.1 | Fabricação e instalação de plaqueta acrílica por fração de 5cm2 | un | 2 | [9 empty] | 2
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 250 | [8 empty] | 100 | 150
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 10 | [9 empty] | 10
1.2.22.1 | Fabricação de estrutura | kg | 4177.34 | [6 empty] | 4177.34
1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 7241.5 | [9 empty] | 7241.5
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 21.24 | [6 empty] | 5.3 | 7.7 | 8.24
1.1.2.5 | Escoramento metálico de escavações | m² | 91.48 | [9 empty] | 91.48
1.1.10.1 | Impermeabilização com emulsão asfáltica | m² | 64.084 | [8 empty] | 38.24 | 25.844
1.1.11.5 | Pintura em Envelopes de Concreto | m² | 185.719 | [8 empty] | 86 | 99.719
1.1.13.5 | Base em BGS ou BGTC compactada mecanicamente | m³ | 10.8 | [9 empty] | 10.8
1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 14.087 | [8 empty] | 14.028
0

## MC_SS_133
[8 empty] | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01
PPU | Nome da Atividade | Un. | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
|  |  |  | REG-IS-0030-FW-0812 fl 2 1781,71kg | 80.0h | 2026-08-12 11:06 | 2026-08-28 14:06
|  |  |  | Montagem de andaime | 4.0h | 2026-08-14 10:06 | 2026-08-14 15:06
|  |  |  | Inspeção com holiday detector | 1.0h | 2026-08-18 14:06 | 2026-08-18 15:06
|  |  |  | Liberação da tubulação pela operação | 6.0h | 2026-08-12 11:06 | 2026-08-13 10:36
|  |  |  | Revestimento com fita no local da solda | 3.0h | 2026-08-28 10:06 | 2026-08-28 14:06
1.2.2.4 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 14" | kg | 1780.7196 | Soldagem de 5 juntas de 16" | 16.0h | 2026-08-25 14:36 | 2026-08-28 10:06 |  |  | 1780.7196
1.2.2.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 0.98988 | Montagem dos spools | 18.0h | 2026-08-21 08:36 | 2026-08-25 14:36 |  |  | 0.98988
|  |  |  | Biselamento dos tubos remanescente | 6.0h | 2026-08-20 09:06 | 2026-08-21 08:36
1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 1587.0978 | Corte e desmontagem da tubulação existente | 8.0h | 2026-08-18 15:06 | 2026-08-20 09:06 |  |  | 1587.0978
1.2.13.4 | Revest anticorr tub de ø14" a 18" | m | 28.219 | Revestimento com fita anticorrosiva | 12.0h | 2026-08-14 15:06 | 2026-08-18 14:06 |  |  | 28.219
|  |  |  | Transporte da tubulação para o local | 12.0h | 2026-08-12 11:06 | 2026-08-14 10:06
|  |  |  | REG-IS-0030-FW-0833 fl 1 2611,79kg | 78.0h | 2026-08-25 14:36 | 2026-09-11 14:36
|  |  |  | Montagem de andaime | 6.0h | 2026-08-26 14:06 | 2026-08-27 13:36
|  |  |  | Inspeção com holiday detector | 1.0h | 2026-08-31 11:36 | 2026-08-31 13:36
|  |  |  | Revestimento com fita no local da solda | 3.0h | 2026-09-11 10:36 | 2026-09-11 14:36
1.2.2.4 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 14" | kg | 2610.7956 | Soldagem de 5 juntas de 16" | 16.0h | 2026-09-08 15:06 | 2026-09-11 10:36 |  |  | 2610.7956
1.2.2.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 2.9943 | Montagem dos spools | 20.0h | 2026-09-02 14:36 | 2026-09-08 15:06 |  |  | 2.9943
|  |  |  | Biselamento dos tubos remanescente | 6.0h | 2026-09-01 15:06 | 2026-09-02 14:36
1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 2391.6956 | Corte e desmontagem da tubulação existente | 8.0h | 2026-08-31 13:36 | 2026-09-01 15:06 |  |  | 2391.6956
1.2.13.4 | Revest anticorr tub de ø14" a 18" | m | 22.72 | Revestimento com fita anticorrosiva | 12.0h | 2026-08-27 13:36 | 2026-08-31 11:36 |  |  | 22.72
|  |  |  | Transporte da tubulação para o local | 6.0h | 2026-08-25 14:36 | 2026-08-26 14:06
|  |  |  | REG-IS-0030-W-4411 FL1 114,00kg | 18.5h | 2026-09-01 13:06 | 2026-09-04 11:06
1.2.6.2 | Montagem ou desmontagem - Diâmetro maior do que 4" e menor ou igual a 12" | un | 2 | Montagem de 1 válvula de 6" | 2.0h | 2026-09-03 11:36 | 2026-09-03 14:36 |  |  | 2
1.2.2.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 114.644 | Montagem e interligação do manifold com a linha 16"-30-FW-0833 | 4.0h | 2026-09-03 14:36 | 2026-09-04 11:06 |  |  | 114.644
|  |  |  | Montagem de andaime | 4.0h | 2026-09-02 15:06 | 2026-09-03 11:36
|  |  |  | Soldagem de 1 junta de 6" | 1.5h | 2026-09-02 13:36 | 2026-09-02 15:06
|  |  |  | Montagem de 1 flange de 6" | 1.0h | 2026-09-02 11:36 | 2026-09-02 13:36
|  |  |  | Biselamento do local do corte | 2.0h | 2026-09-02 09:36 | 2026-09-02 11:36
1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 68.566 | Corte e desmontagem da tubulação do manifold | 4.0h | 2026-09-01 13:06 | 2026-09-02 09:36 |  |  | 68.566
|  |  |  | REG-IS-0030-FW-0812 fl3 1665,70kg | 123.0h | 2026-08-26 14:06 | 2026-09-23 13:36
|  |  |  | Montagem de andaime | 4.0h | 2026-08-27 15:36 | 2026-08-28 13:06
1.2.6.3 | Montagem ou desmontagem - Diâmetro maior do que 12" até 20" | un | 2 | Montagem de 1 valvula de 16" | 4.0h | 2026-09-23 08:36 | 2026-09-23 13:36 |  |  | 2
1.2.2.4 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 14" | kg | 1663.7202 | Soldagem de 5 juntas de 16" | 16.0h | 2026-09-18 13:06 | 2026-09-23 08:36 |  |  |  | 1663.7202
1.2.2.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 1.9798 | Montagem dos spools | 20.0h | 2026-09-15 11:36 | 2026-09-18 13:06 |  |  |  | 1.9798
1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 1444.6202 | Corte e desmontagem da tubulação existente | 8.0h | 2026-09-14 10:06 | 2026-09-15 11:36 |  |  |  | 1444.6202
1.2.13.4 | Revest anticorr tub de ø14" a 18" | m | 24.765 | Revestimento com fita anticorrosiva | 10.0h | 2026-08-28 13:06 | 2026-09-01 09:06 |  |  | 24.765
|  |  |  | Transporte da tubulação para o local | 8.0h | 2026-08-26 14:06 | 2026-08-27 15:36
|  |  |  | REG-IS-0030-FW-4454 fl 2 1058,701kg | 119.0h | 2026-08-28 13:06 | 2026-09-24 15:06
|  |  |  | Montagem de andaime | 5.0h | 2026-08-28 13:06 | 2026-08-31 10:36
1.2.13.3 | Revest anticorr tub de ø 8" a 12" | m | 21.302 | Revestimento com fita anticorrosiva | 8.0h | 2026-09-01 09:06 | 2026-09-02 10:36 |  |  | 21.302
|  |  |  | Soldagem de 5 juntas de 12" | 12.0h | 2026-09-23 08:36 | 2026-09-24 15:06
1.2.2.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 1058.7094 | Montagem dos spools da linha 12-0030-FW-4454 interl. c/ a 16"-30-FW-0833 | 16.0h | 2026-09-18 13:06 | 2026-09-23 08:36 |  |  |  | 1058.7094
|  |  |  | Soldagem de 2 tampões no local da tubulação enterrada de Ø12" | 3.5h | 2026-09-15 15:18 | 2026-09-16 11:18
1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 99.4 | Corte e desmontagem da tubulação | 2.7h | 2026-09-15 11:36 | 2026-09-15 15:18 |  |  | 99.4
|  |  |  | REG-IS-0030-FW-4746 fl 1 237,64kg | 6.0h | 2026-09-23 08:36 | 2026-09-23 15:36
1.2.2.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 237.639 | Montagem do manifold interliganco c/ a Ø30"-FW-0812 | 4.0h | 2026-09-23 10:36 | 2026-09-23 15:36 |  |  |  | 237.639
1.2.6.2 | Montagem ou desmontagem - Diâmetro maior do que 4" e menor ou igual a 12" | un | 3 | Montagem de 1 valvula de 6" | 2.0h | 2026-09-23 08:36 | 2026-09-23 10:36 |  |  |  | 3
|  |  |  | REG-IS-0030-FW-0977 fl 1 389,15kg | 75.0h | 2026-08-26 14:06 | 2026-09-14 10:06
|  |  |  | Montagem de andaime | 4.0h | 2026-08-26 14:06 | 2026-08-27 10:36
|  |  |  | Inspeção com holiday detector | 1.0h | 2026-09-02 15:06 | 2026-09-03 08:36
1.2.2.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 1.349 | Soldagem de 5 juntas de 4" | 4.0h | 2026-09-11 09:36 | 2026-09-11 14:36 |  |  | 1.349
1.2.2.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 487.9189 | Montagem e interligação com a linha 16"-30-FW-0833 | 3.0h | 2026-09-11 14:36 | 2026-09-14 10:06 |  |  | 487.9189
1.2.6.2 | Montagem ou desmontagem - Diâmetro maior do que 4" e menor ou igual a 12" | un | 3 | Montagem de 3 valvulas de 4" | 3.0h | 2026-09-10 14:06 | 2026-09-11 09:36 |  |  | 3
|  |  |  | Montagem dos spools da linha 4"-RW-09977 | 12.0h | 2026-09-08 15:06 | 2026-09-10 14:06
1.2.13.2 | Revest anticorr tub de ø 3" a 6" | m | 17.299 | Revestimento com fita anticorrosiva | 6.0h | 2026-09-01 15:36 | 2026-09-02 15:06 |  |  | 17.299
|  |  |  | Soldagem de 2 tampões no local da tubulação enterrada de Ø4" | 2.5h | 2026-09-01 13:06 | 2026-09-01 15:36
1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 151.2531 | Corte e desmontagem da tubulação e montagem de 2 tampões | 6.0h | 2026-08-31 13:36 | 2026-09-01 13:06 |  |  | 151.2531
|  |  |  | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL | Início | Término
|  |  |  | REG-IS-0030-FW-0977 fl 1 389,15kg | 75.0h | 2026-08-26 14:06 | 2026-09-14 10:06 | 2026-08-26 14:06 | 2026-09-14 10:06
|  |  |  | Montagem de andaime | 4.0h | 2026-08-26 14:06 | 2026-08-27 10:36 | 2026-08-26 14:06 | 2026-08-27 10:36
|  |  |  | Inspeção com holiday detector | 1.0h | 2026-09-02 15:06 | 2026-09-03 08:36 | 2026-09-02 15:06 | 2026-09-03 08:36
|  |  |  | Soldagem de 5 juntas de 4" | 4.0h | 2026-09-11 09:36 | 2026-09-11 14:36 | 2026-09-11 09:36 | 2026-09-11 14:36
|  |  |  | Montagem e interligação com a linha 16"-30-FW-0833 | 3.0h | 2026-09-11 14:36 | 2026-09-14 10:06 | 2026-09-11 14:36 | 2026-09-14 10:06
|  |  |  | Montagem de 3 valvulas de 4" | 3.0h | 2026-09-10 14:06 | 2026-09-11 09:36 | 2026-09-10 14:06 | 2026-09-11 09:36
|  |  |  | Montagem dos spools da linha 4"-RW-09977 | 12.0h | 2026-09-08 15:06 | 2026-09-10 14:06 | 2026-09-08 15:06 | 2026-09-10 14:06
|  |  |  | Revestimento com fita anticorrosiva | 6.0h | 2026-09-01 15:36 | 2026-09-02 15:06 | 2026-09-01 15:36 | 2026-09-02 15:06
|  |  |  | Soldagem de 2 tampões no local da tubulação enterrada de Ø4" | 2.5h | 2026-09-01 13:06 | 2026-09-01 15:36 | 2026-09-01 13:06 | 2026-09-01 15:36
|  |  |  | Corte e desmontagem da tubulação e montagem de 2 tampões | 6.0h | 2026-08-31 13:36 | 2026-09-01 13:06 | 2026-08-31 13:36 | 2026-09-01 13:06

## MC_SS_132_2026
[8 empty] | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01
PPU | Nome da Atividade | Un. | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
1.2.1.4 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 14" | kg | 1780.7196 | REG-IS-0030-FW-0812 fl 2 1781,71kg | 80.0h | 2026-06-05 11:06 | 2026-06-19 14:06 |  | 1780.7196
1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 0.98988 | [5 empty] | 0.98988
1.2.1.4 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 14" | kg | 1663.7202 | REG-IS-0030-FW-0812 fl 3 1665,70kg | 67.5h | 2026-06-16 09:00 | 2026-06-30 11:30 |  | 1663.7202
1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 1.9798 | [5 empty] | 1.9798
1.2.1.4 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 14" | kg | 2610.7956 | REG-IS-0030-FW-0833 fl 1 2611,79kg | 105.0h | 2026-06-23 15:30 | 2026-07-16 09:00 |  | 2610.7956
1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 0.99426 | [5 empty] | 0.99426
1.2.1.4 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 14" | kg | 9.6 | REG-IS-0030-FW-4454 fl 2 1058,71kg | 51.5h | 2026-07-22 09:06 | 2026-08-03 08:36 |  |  | 9.6
1.2.1.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 6.4647 | [6 empty] | 6.4647
1.2.1.3 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 6" até 12" | kg | 1058.7094 | [6 empty] | 1058.7094
1.2.1.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 388.4753 | REG-IS-0030-FW-0977 fl 1 389,15kg | 51.5h | 2026-07-15 11:36 | 2026-07-27 11:06 |  |  | 388.4753
1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg | 0.67452 | [6 empty] | 0.67452
1.2.1.4 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 14" | kg | 9.6 | REG-0030-FW-4746 fl1 238,11kg | 60.0h | 2026-07-07 14:30 | 2026-07-20 16:00 |  |  | 9.6
1.2.1.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 223.2428 | REG-IS-0030-W-4411 FL1 6,46kg | 4.9h | 2026-07-15 08:30 | 2026-07-15 14:24 |  |  | 223.2428
1.2.1.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg | 14.8656 | [6 empty] | 14.8656

## MC_SS_126
[10 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01
PPU | Nome da Atividade | Un. | Total | MC1 | MC2 | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 3.5 | 70% | 5 | Demolição Mecánica | 15.0h | 2026-05-08 09:48 | 2026-05-12 11:48 | 3.5
[6 empty] | Demolição do Piso Industrial | 15.0h | 2026-05-08 09:48 | 2026-05-12 11:48
[6 empty] | Demolição | 6.0h | 2026-05-08 14:48 | 2026-05-11 14:18
[6 empty] | Limpeza da Área | 5.0h | 2026-05-11 14:18 | 2026-05-12 11:48
1.1.3.26 | Mobilização de equipamento para estaca Hélice-Contínua | unid. | 1 |  |  | Estacas Hélice Contínua 30cm | 8.1h | 2026-05-11 14:18 | 2026-05-12 15:54 | 1
1.1.3.29 | Estaca Hélice Contínua Monitorada, Ø = 50 cm | m | 68 |  |  | Estacas Hélice Contínua 01 Furo 17m - E167 | 7.0h | 2026-05-11 14:18 | 2026-05-12 14:48 | 68
1.1.3.33 | Ensaio de integridade (PIT) em estacas | Hs | 4 |  |  | Estacas Hélice Contínua 02 Furo 17m - E168 | 8.1h | 2026-05-11 14:18 | 2026-05-12 15:54 |  | 4
[6 empty] | Estacas Hélice Contínua 03 Furo 17m - E169 | 8.0h | 2026-05-11 14:18 | 2026-05-12 15:48
[6 empty] | Estacas Hélice Contínua 04 Furo 17m - E170 | 4.0h | 2026-05-12 10:48 | 2026-05-12 15:48
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 15 |  |  | Escavações em 0,60cm | 20.1h | 2026-05-12 15:48 | 2026-05-18 08:54 |  | 15
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 6.5 | 50% | 13 | Escavaçoes Para Arassamento | 20.1h | 2026-05-12 15:48 | 2026-05-18 08:54 |  | 6.5
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 1.5 | 30% |  | Arrasamento das Estacas em 0,60cm | 12.0h | 2026-05-18 08:54 | 2026-05-19 15:24 |  | 1.5
[6 empty] | Arrasamento das Estacas - 01 Furo - E167 | 7.0h | 2026-05-18 08:54 | 2026-05-19 09:24
[6 empty] | Arrasamento das Estacas - 01 Furo - E168 | 6.0h | 2026-05-18 10:54 | 2026-05-19 10:24
[6 empty] | Arrasamento das Estacas - 01 Furo - E169 | 8.0h | 2026-05-18 13:54 | 2026-05-19 15:24
[6 empty] | Arrasamento das Estacas - 01 Furo - E170 | 3.0h | 2026-05-18 15:54 | 2026-05-19 11:24
[6 empty] | Execução do Bloco de Coroamento | 161.7h | 2026-05-12 11:48 | 2026-06-17 11:00
[6 empty] | Preparação da Base | 20.0h | 2026-05-19 11:24 | 2026-05-22 11:54
[6 empty] | Limpeza da área do bloco | 3.0h | 2026-05-19 11:24 | 2026-05-19 15:24
[6 empty] | Regularização da base | 5.0h | 2026-05-19 15:24 | 2026-05-20 13:54
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 2 |  |  | Execução do lastro de concreto magro | 12.0h | 2026-05-20 13:54 | 2026-05-22 11:54 |  | 2
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 2049 |  |  | Armaduras | 100.1h | 2026-05-12 11:48 | 2026-06-02 15:24 |  | 2049
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 2 |  |  | Corte | 50.0h | 2026-05-12 11:48 | 2026-05-22 09:48 |  | 2
[6 empty] | Dobra | 50.0h | 2026-05-12 11:48 | 2026-05-22 09:48
[6 empty] | Montagem | 40.0h | 2026-05-22 11:54 | 2026-06-01 13:54
[6 empty] | Espaçadores | 8.0h | 2026-06-01 13:54 | 2026-06-02 15:24
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 25 |  |  | Montagem de chumbadores | 28.0h | 2026-05-26 13:54 | 2026-06-01 13:54 |  | 25
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 1.3 |  |  | Formas | 64.6h | 2026-06-02 11:24 | 2026-06-17 11:00 |  |  | 1.3
[6 empty] | Corte e montagem das formas de madeira | 20.0h | 2026-06-02 11:24 | 2026-06-08 11:54
[6 empty] | Posicionamento das formas | 20.0h | 2026-06-08 11:54 | 2026-06-11 13:24
[6 empty] | Travamento e escoramento das formas | 24.6h | 2026-06-11 13:24 | 2026-06-17 11:00
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 21 |  |  | Concretagem Estrutural | 19.8h | 2026-06-17 11:00 | 2026-06-22 11:18 |  |  | 21
1.1.3.10 | Concreto estrutural fck 40 MPa | m³ | 13 |  |  | Preparação da Concretagem | 3.0h | 2026-06-17 11:00 | 2026-06-17 15:00 |  |  | 13
[6 empty] | Lançamento do Concreto | 10.8h | 2026-06-17 15:00 | 2026-06-19 11:48
[6 empty] | Acabamento | 6.0h | 2026-06-19 11:48 | 2026-06-22 11:18
[6 empty] | Cura e Desforma | 719.7h | 2026-06-22 11:18 | 2026-07-22 11:00
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 1 |  |  | Serviços Finais | 21.0h | 2026-07-06 15:18 | 2026-07-10 09:18 |  |  | 1
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 2 |  |  | Reaterro e Compactação | 12.0h | 2026-07-06 15:18 | 2026-07-08 14:18 |  |  | 2
[6 empty] | Graute | 15.0h | 2026-07-07 14:48 | 2026-07-10 09:18
[6 empty] | Aplicação | 12.0h | 2026-07-07 14:48 | 2026-07-09 13:48
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 0.722 |  |  | Aplicação de graute | 6.0h | 2026-07-08 14:18 | 2026-07-09 13:48 |  |  | 0.722
1.1.3.15 | Junta selante a base de PU | m | 1 |  |  | Aplicação PU | 3.0h | 2026-07-07 14:48 | 2026-07-08 10:18 |  |  | 1
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 6.5 | 50% |  | Limpeza | 2.0h | 2026-07-09 13:48 | 2026-07-09 15:48 |  |  | 6.5
[6 empty] | Encerramento | 1.0h | 2026-07-09 15:48 | 2026-07-10 09:18

## MC_SS_110
|  | 1.2.2.1 | 1.2.2.2 | MONTAGEM | [5 empty] | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01
Nome da Atividade |  | Kg | Kg | Total | ID da Atividade |  | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL | 1.2.2.1 | 1.2.2.2 | 1.2.2.1 | 1.2.2.2 | 1.2.2.1 | 1.2.2.2 | 1.2.2.1 | 1.2.2.2
6"-0028-P-6335-Ba Fl 12 - Kg | FL 12 | 1.4768 | 536.5111 | 537.9879 | 6''-0028-P-6335-Ba (FOLHA 12) Não consta | FL 12 | - | - | - | 1.4768 | 536.5111
6"-0028-P-6335-Ba Fl 11 - Kg | FL 11 | 1.0577 | 2305.9111 | 2306.9688 | 6"-0028-P-6335-Ba Fl 11 - Kg | FL 11 | 183.5h | 2026-04-06 08:00 | 2026-05-14 11:30 | 1.0577 | 2305.9111
6"-0028-P-6335-Ba Fl 10 - Kg | FL 10 | 2.1097 | 1518.6611 | 1520.7708 | 6"-0028-P-6335-Ba Fl 10 - Kg | FL 10 | 125.0h | 2026-04-30 14:30 | 2026-05-21 16:00 |  |  | 2.1097 | 1518.6611
6"-0028-P-6335-Ba Fl 9 - Kg | FL 09 | 3.1674 | 1198.9281 | 1202.0955 | 6"-0028-P-6335-Ba Fl 9 - Kg | FL 09 | 156.5h | 2026-05-06 09:30 | 2026-06-01 13:30 |  |  | 3.1674 | 1198.9281
6"-0028-P-6335-Ba Fl 8 - Kg | FL 08 | 2.1155 | 2855.9444 | 2858.0599 | 6"-0028-P-6335-Ba Fl 8 - Kg | FL 08 | 148.5h | 2026-05-08 14:00 | 2026-06-02 16:30 |  |  | 2.1155 | 2855.9444
6"-0028-P-6335-Ba Fl 7 - Kg | FL 07 | 1.0549 | 2378.6033 | 2379.6582 | 6"-0028-P-6335-Ba Fl 7 - Kg | FL 07 | 186.0h | 2026-05-13 09:00 | 2026-06-15 11:30 |  |  | 1.0549 | 2378.6033
6"-0028-P-6335-Ba Fl 6 - Kg | FL 06 | 2.1097 | 2743.3067 | 2745.4164 | 6"-0028-P-6335-Ba Fl 6 - Kg | FL 06 | 185.5h | 2026-05-15 09:00 | 2026-06-17 11:00 |  |  |  |  | 2.1097 | 2743.3067
6"-0028-P-6335-Ba Fl 5 - Kg | FL 05 | 2.1126 | 1642.1391 | 1644.2517 | 6"-0028-P-6335-Ba Fl 5 - Kg | FL 05 | 220.5h | 2026-05-19 09:00 | 2026-06-26 08:30 |  |  |  |  | 2.1126 | 1642.1391
6"-0028-P-6335-Ba Fl 4 - Kg | FL 04 | 2.1126 | 1854.4852 | 1856.5977 | 6"-0028-P-6335-Ba Fl 4 - Kg | FL 04 | 213.0h | 2026-05-21 09:00 | 2026-06-29 08:30 |  |  |  |  | 2.1126 | 1854.4852
6"-0028-P-6335-Ba Fl 3 - Kg | FL 03 | 1.0577 | 2048.1147 | 2049.1725 | 6"-0028-P-6335-Ba Fl 3 - Kg | FL 03 | 257.0h | 2026-05-25 09:00 | 2026-07-08 16:00 |  |  |  |  | 1.0577 | 2048.1147
6"-0028-P-6335-Ba Fl 2 - Kg | FL 02 | 2.1155 | 1412.1775 | 1414.293 | 6"-0028-P-6335-Ba Fl 2 - Kg | FL 02 | 278.0h | 2026-05-27 09:00 | 2026-07-15 14:30 | [6 empty] | 2.1155 | 1412.1775
|  | 20.4901 | 20494.7824 | 20515.2725
(*) - Quanititativos extraídos conforme distribuição da MC anexada ao SAMC
1.2.2.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2"
1.2.2.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6"

## MC_SS_103
[9 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01
Item | Nome da Atividade |  |  | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
1.1.3.21 | Aplicação de mastique | Entrada de cabos em painéis e vedações de reserva | kg | 0.5 | Atividades Preliminares | 12.7h | 2026-04-20 08:30 | 2026-04-22 15:40 | 0.5
1.2.7.1 | Desmontagem e remoção (Tubulações) | Galeria do PT-03 (Eletrocentro) | kg | 200 |  |  |  |  | 200
1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | Suportação de eletrodutos no trajeto CP-47 | kg | 50 | Infraestrutura | 59.1h | 2026-04-22 15:40 | 2026-05-07 08:44 | 50
1.3.20.2 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial acima de 1 1/2" até 2" de diâmetro | Entre Caixa CP-47 e parede Sul da ETA | m | 12 | Encaminamento de Eletrodutos Entre CP-47 e ETA | 25.4h | 2026-04-22 15:40 | 2026-04-28 15:04 | 12
[5 empty] | Adequação de rotas existentes | 25.4h | 2026-04-28 15:04 | 2026-05-05 14:26
[5 empty] | Limpeza e organização da Galeria do PT-03 | 8.3h | 2026-05-05 14:26 | 2026-05-07 08:44
1.3.48.2 | Lançamento de multicabo de 3 até 12 pares |  | m | 600 | Lançamento e Interligação de Cabos | 31.5h | 2026-05-07 08:44 | 2026-05-13 15:14 | 120 | 480
[5 empty] | PT-03 (Eletrocentro) para CCL-17 | 12.6h | 2026-05-07 08:44 | 2026-05-08 15:50
[5 empty] | Unidades Locais para PT-03 | 6.3h | 2026-05-08 15:50 | 2026-05-11 15:38
[5 empty] | PT-03A para CCL-17 | 6.3h | 2026-05-11 15:38 | 2026-05-12 15:26
[5 empty] | Finalização de Campo | 6.3h | 2026-05-12 15:26 | 2026-05-13 15:14
[5 empty] | Testes de Ponto a Ponto | 68.6h | 2026-05-13 15:14 | 2026-05-28 11:20
1.3.45.1 | Interligação de painel de rearranjo |  | un | 26 | PT-03 | 10.3h | 2026-05-13 15:14 | 2026-05-15 11:32 |  | 26
1.4.12.1 | Configuração de instrumento existente em malha aberta |  | un | 26 | CCL-17 | 58.3h | 2026-05-15 11:32 | 2026-05-28 11:20 |  | 26
[5 empty] | Comissionamento, Integração e SDCD | 77.2h | 2026-05-28 11:20 | 2026-06-16 10:32
[5 empty] | Atividades Finais | 19.0h | 2026-06-16 10:32 | 2026-06-19 10:02

## MC_SS 100
[10 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01
Item | Nome da Atividade |  | MC1 | MC2 | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
- | [5 empty] | Marcos Civil Projeto | 0.0h | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 08:00
[6 empty] | Liberação de Projeto | 0.0h | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 08:00
[6 empty] | Liberação de projeto para modificação de orçamento e cronograma | 0.0h | 30-Abr-26 08:00 AM*
[6 empty] | P 27-TQ-116 - A | 357.0h | 2026-04-30 08:00 | 2026-07-08 13:30
[6 empty] | Acesso TQ-01-A | 299.0h | 2026-04-30 08:00 | 2026-06-26 15:30
[6 empty] | Preliminares | 52.8h | 2026-04-30 08:00 | 2026-05-12 08:18
1.1.1.16 | Levantamento topográfico | hs | 19.76 |  | 17.6 | Levantamento Topografico | 17.6h | 2026-05-12 08:18 | 2026-05-14 10:54 | 17.6
[6 empty] | Marcação de area | 17.6h | 2026-05-14 10:54 | 2026-05-18 14:30
[6 empty] | Marcação de piquetes do encaminhamento do acesso | 17.6h | 2026-05-14 10:54 | 2026-05-18 14:30
[6 empty] | Regularização de Solo | 70.4h | 2026-05-18 14:30 | 2026-06-01 08:54
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 3.006 | Escavação mecanica e manual de solo | 17.6h | 2026-05-18 14:30 | 2026-05-21 08:36 | 3.006
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-05-21 08:36 | 2026-05-25 11:12
[6 empty] | Compactação de solo | 17.6h | 2026-05-25 11:12 | 2026-05-27 14:48
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ |  |  | 21.45 | Aplicação de BGS e lona | 17.6h | 2026-05-27 14:48 | 2026-06-01 08:54 |  | 21.45
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.258 | Forma | 72.0h | 2026-06-01 08:54 | 2026-06-15 14:24 |  | 0.258
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 261.6 | Aço | 17.0h | 2026-06-15 14:24 | 2026-06-17 16:24 |  |  | 261.6
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 10.938 | Concreto | 17.6h | 2026-06-17 16:24 | 2026-06-22 10:30 |  |  | 10.938
1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m |  |  | 25.57 | Desforma | 17.0h | 2026-06-22 10:30 | 2026-06-24 13:30 |  |  | 25.57
1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² |  |  | 143 | Pintura | 17.0h | 2026-06-24 13:30 | 2026-06-26 15:30 |  |  | 55 | 88
[6 empty] | Bases Plataforma de Acesso | 269.0h | 2026-05-18 14:30 | 2026-07-08 13:30
[6 empty] | Levantamento Topografico | 17.6h | 2026-05-18 14:30 | 2026-05-21 08:36
[6 empty] | Marcação de area | 17.6h | 2026-05-21 08:36 | 2026-05-25 11:12
[6 empty] | Regularização de Solo | 54.6h | 2026-05-25 11:12 | 2026-06-03 14:18
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 2.004 | Escavação mecanica e manual de solo | 20.0h | 2026-05-25 11:12 | 2026-05-28 08:42 |  | 2.004
[6 empty] | Regularização de solo | 17.0h | 2026-05-28 08:42 | 2026-06-01 10:42
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ |  |  | 3 | Compactação de solo | 17.6h | 2026-06-01 10:42 | 2026-06-03 14:18 |  | 3
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.172 | Forma | 36.0h | 2026-06-03 14:18 | 2026-06-11 11:48 |  | 0.172
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 174.4 | Aço | 72.0h | 2026-06-11 11:48 | 2026-06-25 08:48 |  | 174.4
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 7.292 | Concreto | 53.6h | 2026-06-25 08:48 | 2026-07-06 09:54 |  | 7.292
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ |  |  | 2.21 | [6 empty] | 2.21
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg |  |  | 40 | [6 empty] | 40
[6 empty] | Desforma | 17.6h | 2026-07-06 09:54 | 2026-07-08 13:30
[6 empty] | P 27-TQ-116 - B | 276.4h | 2026-05-21 08:36 | 2026-07-13 16:00
[6 empty] | Acesso TQ-01-B | 249.6h | 2026-05-21 08:36 | 2026-07-08 10:42
[6 empty] | Preliminares | 43.4h | 2026-05-21 08:36 | 2026-05-28 15:30
[6 empty] | Levantamento Topografico | 17.6h | 2026-05-28 15:30 | 2026-06-02 09:36
[6 empty] | Marcação de area | 17.0h | 2026-06-02 09:36 | 2026-06-05 11:36
[6 empty] | Marcação de piquetes do encaminhamento do acesso | 17.0h | 2026-06-02 09:36 | 2026-06-05 11:36
[6 empty] | Regularização de Solo | 70.4h | 2026-06-05 11:36 | 2026-06-18 15:30
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 2.46 | Escavação mecanica e manual de solo | 17.6h | 2026-06-05 11:36 | 2026-06-09 15:12 |  | 2.46
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-06-09 15:12 | 2026-06-12 09:18
[6 empty] | Compactação de solo | 17.6h | 2026-06-12 09:18 | 2026-06-16 11:54
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ |  |  | 24.57 | Aplicação de BGS e lona | 17.6h | 2026-06-16 11:54 | 2026-06-18 15:30 |  | 24.57
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.708 | Forma | 39.6h | 2026-06-18 15:30 | 2026-06-26 09:06 |  | 0.708
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 286.56 | Aço | 17.6h | 2026-06-26 09:06 | 2026-06-30 11:42 |  |  | 286.56
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 15.024 | Concreto | 8.8h | 2026-06-30 11:42 | 2026-07-01 14:00 |  |  | 15.024
1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m |  |  | 25.57 | Desforma | 17.6h | 2026-07-01 14:00 | 2026-07-06 08:06 |  |  | 25.57
1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² |  |  | 100.8 | Pintura | 17.6h | 2026-07-06 08:06 | 2026-07-08 10:42 |  |  | 42 | 58.8
[6 empty] | Bases Plataforma de Acesso | 250.0h | 2026-05-26 13:30 | 2026-07-13 16:00
[6 empty] | Levantamento Topografico | 17.6h | 2026-05-26 13:30 | 2026-05-28 16:06
[6 empty] | Marcação de area | 27.0h | 2026-05-28 16:06 | 2026-06-03 13:06
[6 empty] | Regularização de Solo | 62.2h | 2026-06-03 13:06 | 2026-06-16 15:18
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 1.64 | Escavação mecanica e manual de solo | 27.0h | 2026-06-03 13:06 | 2026-06-10 09:06 |  | 1.64
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-06-10 09:06 | 2026-06-12 11:42
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ |  |  | 2.1 | Compactação de solo | 17.6h | 2026-06-12 11:42 | 2026-06-16 15:18 |  | 2.1
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.472 | Forma | 36.0h | 2026-06-16 15:18 | 2026-06-23 13:48 |  | 0.472
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 191.04 | Aço | 72.0h | 2026-06-23 13:48 | 2026-07-07 09:48 |  | 191.04
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 10.016 | Desforma | 17.6h | 2026-07-07 09:48 | 2026-07-09 13:24 |  | 10.016
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ |  |  | 1.1 | [6 empty] | 1.1
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg |  |  | 40 | [6 empty] | 40
[6 empty] | Pintura | 17.6h | 2026-07-09 13:24 | 2026-07-13 16:00
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ |  |  | 4.5 | [6 empty] | 4.5
[6 empty] | 27-TQ-116 - A | 246.5h | 2026-05-18 14:30 | 2026-07-03 13:30
1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 90 | 50% | 90 | [5 empty] | 90
1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 |  | 12 | Iluminação | 105.0h | 2026-05-18 14:30 | 2026-06-08 14:30 |  |  |  | 12
1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 |  | 90 | [5 empty] | 45 | 45
1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 |  | 200 | Aterramento | 246.5h | 2026-05-18 14:30 | 2026-07-03 13:30 |  | 120 | 80
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 |  | 2 | [6 empty] | 2
1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 |  | 10 | [6 empty] | 10
[6 empty] | 27-TQ-116 - B | 246.5h | 2026-06-05 11:36 | 2026-07-22 10:36
1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 | 50% | 12 | Iluminação | 105.0h | 2026-06-05 11:36 | 2026-06-25 11:36 |  |  |  | 12
1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 |  | 90 | [5 empty] | 45 | 45
1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 |  | 200 | Aterramento | 246.5h | 2026-06-05 11:36 | 2026-07-22 10:36 |  | 120 | 80
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 |  | 2 | [6 empty] | 2
1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 |  | 10 | [6 empty] | 10
0

## MC_SS_109
|  | 1.2.1.1 | 1.2.1.2 | FABRIC | [5 empty] | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01
Nome da Atividade |  | Kg | Kg | Total | ID da Atividade |  | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL | 1.2.1.1 | 1.2.1.2 | 1.2.1.1 | 1.2.1.2 | 1.2.1.1 | 1.2.1.2 | 1.2.1.1 | 1.2.1.2
6"-0028-P-6335-Ba Fl 12 - Kg | FL 12 | 1.4768 | 545.6317 | 547.1084 | 6''-0028-P-6335-Ba (FOLHA 12) Não consta | FL 12 | - | - | - |  |  | 1.4768 | 545.6317
6"-0028-P-6335-Ba Fl 11 - Kg | FL 11 | 1.0577 | 2311.3531 | 2312.4108 | 6''-0028-P-6335-Ba (FOLHA 11) etapa 1 | FL 11 | 25.5h | 2026-04-20 14:30 | 2026-04-24 16:00 |  |  | 1.0577 | 2311.3531
6"-0028-P-6335-Ba Fl 10 - Kg | FL 10 | 2.1097 | 1524.1031 | 1526.2128 | 6''-0028-P-6335-Ba (FOLHA 10) etapa 2 | FL 10 | 42.0h | 2026-04-27 08:30 | 2026-05-06 11:30 |  |  |  |  | 2.1097 | 1524.1031
6"-0028-P-6335-Ba Fl 9 - Kg | FL 09 | 3.1674 | 1204.3701 | 1207.5375 | 6''-0028-P-6335-Ba (FOLHA 9) etapa 3 | FL 09 | 28.0h | 2026-05-06 11:30 | 2026-05-12 14:30 |  |  |  |  | 3.1674 | 1204.3701
6"-0028-P-6335-Ba Fl 8 - Kg | FL 08 | 2.1155 | 2889.5069 | 2891.6224 | 6''-0028-P-6335-Ba (FOLHA 8) etapa 4 | FL 08 | 21.0h | 2026-05-12 14:30 | 2026-05-15 16:00 |  |  |  |  | 2.1155 | 2889.5069
6"-0028-P-6335-Ba Fl 7 - Kg | FL 07 | 1.0549 | 2416.6253 | 2417.6802 | 6''-0028-P-6335-Ba (FOLHA 7) etapa 5 | FL 07 | 43.0h | 2026-05-18 08:30 | 2026-05-26 13:30 |  |  |  |  | 1.0549 | 2416.6253
6"-0028-P-6335-Ba Fl 6 - Kg | FL 06 | 2.1097 | 2753.0757 | 2755.1854 | 6''-0028-P-6335-Ba (FOLHA 6) etapa 6 | FL 06 | 14.0h | 2026-05-26 13:30 | 2026-05-28 14:30 |  |  |  |  | 2.1097 | 2753.0757
6"-0028-P-6335-Ba Fl 5 - Kg | FL 05 | 2.1126 | 1658.1532 | 1660.2658 | 6''-0028-P-6335-Ba (FOLHA 5) etapa 7 | FL 05 | 21.0h | 2026-05-28 14:30 | 2026-06-02 16:00 |  |  |  |  | 2.1126 | 1658.1532
6"-0028-P-6335-Ba Fl 4 - Kg | FL 04 | 2.1126 | 1870.5084 | 1872.6209 | 6''-0028-P-6335-Ba (FOLHA 4) etapa 8 | FL 04 | 21.0h | 2026-06-03 08:30 | 2026-06-09 10:00 |  |  |  |  | 2.1126 | 1870.5084
6"-0028-P-6335-Ba Fl 3 - Kg | FL 03 | 1.0577 | 2058.9987 | 2060.0565 | 6''-0028-P-6335-Ba (FOLHA 3) etapa 9 | FL 03 | 21.0h | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-12 11:30 |  |  |  |  | 1.0577 | 2058.9987
6"-0028-P-6335-Ba Fl 2 - Kg | FL 02 | 2.1155 | 1455.6155 | 1457.731 | 6''-0028-P-6335-Ba (FOLHA 2) etapa 10 | FL 02 | 14.5h | 2026-06-12 11:30 | 2026-06-16 14:00 |  |  |  |  | 2.1155 | 1455.6155
|  | 20.4901 | 20687.9417 | 20708.4318
(*) - Quanititativos extraídos conforme distribuição da MC anexada ao SAMC
1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2"
1.2.1.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6"

## MC_SS 98
[10 empty] | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
Item | Nome da Atividade |  | MC1 | MC2 | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
Marcos Civil Projeto
Liberação de Projeto
Liberação de projeto para modificação de orçamento e cronograma
[6 empty] | P 27-TQ-01 L - 422,0m | 624.4h | 2026-04-30 08:00 | 2026-08-27 09:54
Acesso TQC - 01 243,00
[6 empty] | Preliminares | 100.6h | 2026-04-30 08:00 | 2026-05-20 11:06
1.1.1.16 | Levantamento topográfico | hs |  |  | 8.8 | Levantamento Topografico | 55.0h | 2026-05-20 11:06 | 2026-05-29 14:36 |  | 8.8
[6 empty] | Marcação de area | 65.0h | 2026-05-29 14:36 | 2026-06-12 11:06
[6 empty] | Regularização de Solo | 167.6h | 2026-06-12 11:06 | 2026-07-14 14:42
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 38.402 | Escavação mecanica e manual de solo | 55.0h | 2026-06-12 11:06 | 2026-06-23 14:36 |  | 38.402
[6 empty] | Regularização de solo | 40.0h | 2026-06-23 14:36 | 2026-07-01 08:36
[6 empty] | Compactação de solo | 55.0h | 2026-07-01 08:36 | 2026-07-10 11:06 |  | 0
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ |  |  | 164.58 | Aplicação de BGS e lona | 17.6h | 2026-07-10 11:06 | 2026-07-14 14:42 |  |  | 164.58
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 1.266 | Forma | 110.0h | 2026-07-14 14:42 | 2026-08-04 11:12 |  | 1.266
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1471.6 |  | 548.6 | Aço | 55.0h | 2026-08-04 11:12 | 2026-08-13 14:42 |  | 188 | 360.6
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 0 | Concreto | 17.6h | 2026-08-13 14:42 | 2026-08-18 08:48 |  |  | 0
1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m |  |  | 211 | [6 empty] | 211
1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m |  |  | 91.4333 | Desforma | 17.6h | 2026-08-18 08:48 | 2026-08-20 11:24 |  |  |  | 91.4333
1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² |  |  | 1097.2 | Pintura | 36.0h | 2026-08-20 11:24 | 2026-08-27 09:54 |  |  | 630 | 467.2
[6 empty] | Bases Plataforma de Acesso | 275.2h | 2026-05-29 14:36 | 2026-07-22 11:18
[6 empty] | Levantamento Topografico | 36.0h | 2026-05-29 14:36 | 2026-06-08 13:06
[6 empty] | Marcação de area | 36.0h | 2026-06-08 13:06 | 2026-06-15 10:36
[6 empty] | Regularização de Solo | 70.0h | 2026-06-15 10:36 | 2026-06-26 14:06
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 0 | Escavação mecanica e manual de solo | 36.0h | 2026-06-15 10:36 | 2026-06-22 09:06 |  | 0
[6 empty] | Regularização de solo | 17.0h | 2026-06-22 09:06 | 2026-06-24 11:06
[6 empty] | Compactação de solo | 17.0h | 2026-06-24 11:06 | 2026-06-26 14:06
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.144 | Forma | 27.0h | 2026-06-26 14:06 | 2026-07-02 10:06 |  | 0.144
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 525 | Aço | 54.0h | 2026-07-02 10:06 | 2026-07-13 11:36 |  | 157.5 | 367.5
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg |  |  | 78 | Montagem de chumbadores | [6 empty] | 78
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ |  |  | 3 | Concreto magro no fundo das bases | [5 empty] | 3
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 89.79 | Concreto estrutural das bases | [5 empty] | 33 | 56.79
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ |  |  | 2.205 | [7 empty] | 2.205
[6 empty] | Desforma | 17.6h | 2026-07-13 11:36 | 2026-07-15 15:12
[6 empty] | Pintura | 34.6h | 2026-07-15 15:12 | 2026-07-22 11:18
[6 empty] | P 27-TQ-01 N - 302,0m | 313.6h | 2026-05-18 08:30 | 2026-07-15 15:36
[6 empty] | Acesso TQN - 01 | 313.6h | 2026-05-18 08:30 | 2026-07-15 15:36
[6 empty] | Preliminares | 51.0h | 2026-05-18 08:30 | 2026-05-26 15:30
[6 empty] | Levantamento Topografico | 27.0h | 2026-05-26 15:30 | 2026-06-01 11:30
[6 empty] | Marcação de area | 36.0h | 2026-06-01 11:30 | 2026-06-09 10:00
[6 empty] | Regularização de Solo | 52.8h | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-18 10:18
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 27.482 | Escavação mecanica e manual de solo | 17.6h | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-11 13:36 |  | 27.482
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-06-11 13:36 | 2026-06-15 16:12
[6 empty] | Compactação de solo | 17.6h | 2026-06-11 13:36 | 2026-06-15 16:12
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ |  |  | 117.78 | Aplicação de BGS e lona | 17.6h | 2026-06-15 16:12 | 2026-06-18 10:18 |  | 58 | 59.78
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.906 | Forma | 74.0h | 2026-06-15 16:12 | 2026-06-29 15:12 |  |  | 0.906
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1211.6 |  | 392.6 | Aço | 37.0h | 2026-06-29 15:12 | 2026-07-06 14:42 |  | 188 | 204.6
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 0 | Concreto | 8.8h | 2026-07-06 14:42 | 2026-07-07 16:00 |  |  | 0
1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m |  |  | 151 | [7 empty] | 151
1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m |  |  | 65.4333 | Desforma | 17.6h | 2026-07-07 16:00 | 2026-07-10 10:06 |  |  |  | 65.4333
1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² |  |  | 785.2 | Pintura | [5 empty] | 630 | 155.2
[6 empty] | Limpeza | 27.0h | 2026-07-10 10:06 | 2026-07-15 15:36
[6 empty] | Bases Plataforma de Acesso | 288.0h | 2026-05-20 10:30 | 2026-07-14 14:30
[6 empty] | Levantamento Topografico | 44.0h | 2026-05-20 10:30 | 2026-05-28 09:30
[6 empty] | Marcação de area | 36.0h | 2026-05-28 09:30 | 2026-06-03 16:30
[6 empty] | Regularização de Solo | 81.0h | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-19 15:00
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 0 | Escavação mecanica e manual de solo | 37.0h | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-11 16:00
[6 empty] | Regularização de solo | 27.0h | 2026-06-11 16:00 | 2026-06-17 12:00
[6 empty] | Compactação de solo | 17.0h | 2026-06-17 13:00 | 2026-06-19 15:00
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.144 | Forma | 27.0h | 2026-06-17 13:00 | 2026-06-23 09:00 |  |  | 0.144
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 525 | Aço | 63.0h | 2026-06-17 13:00 | 2026-06-29 16:00 |  |  | 525
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg |  |  | 78 | Montagem de chumbadores | [6 empty] | 78
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ |  |  | 3 | Concreto magro no fundo das bases | [5 empty] | 3
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 66.39 | Concreto estrutural das bases | 54.0h | 2026-06-29 16:00 | 2026-07-09 09:00 |  |  | 28 | 38.39
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ |  |  | 2.205 | [7 empty] | 2.205
[6 empty] | Desforma | 27.0h | 2026-07-09 09:00 | 2026-07-14 14:30
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ |  |  | 37.648 | [7 empty] | 37.648
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³
[6 empty] | Projetos Elétrica - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N | 162.5h | 2026-06-09 10:00 | 2026-07-08 16:00
[6 empty] | Tanque 27-TQ-01 N | 122.5h | 2026-06-09 10:00 | 2026-07-01 13:30
1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 90 | 50% | 90 |  |  |  |  | 90
1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 |  | 12 | Iluminação | 105.0h | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-29 10:00 |  |  | 12
1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 |  | 200 | Aterramento | 122.5h | 2026-06-09 10:00 | 2026-07-01 13:30 |  |  | 150 | 50
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2
1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 |  | 10 | [7 empty] | 10
[6 empty] | Tanque 27-TQ-01 L | 162.5h | 2026-06-09 10:00 | 2026-07-08 16:00
1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 | 50% | 12 | Iluminação | 105.0h | 2026-06-12 11:06 | 2026-07-02 11:06 |  |  |  | 12
1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 |  | 90 | [7 empty] | 90
1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 |  | 90 | [7 empty] | 90
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 |  | 200 | Aterramento | 162.5h | 2026-06-09 10:00 | 2026-07-08 16:00 |  |  | 80 | 120
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2
1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 |  | 10 | [7 empty] | 10

## MC_SS 97
[10 empty] | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
Item | Nome da Atividade |  | MC1 | MC2 | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
Marcos Civil Projeto
Liberação de Projeto
Liberação de projeto para modificação de orçamento e cronograma
[6 empty] | P 27-TQ-01 M - 360,0m | 294.0h | 2026-04-30 08:00 | 2026-07-01 09:30
[6 empty] | Acesso TQ- M - 01 | 272.2h | 2026-04-30 08:00 | 2026-06-23 10:12
[6 empty] | Preliminares | 44.0h | 2026-04-30 08:00 | 2026-05-08 15:30
1.1.1.16 | Levantamento topográfico | hs |  |  | 18 | Levantamento Topografico | 27.0h | 2026-05-06 11:54 | 2026-05-12 08:54 |  | 18
[6 empty] | Marcação de area | 27.0h | 2026-05-12 08:54 | 2026-05-15 14:24
[6 empty] | Regularização de Solo | 62.2h | 2026-05-15 14:24 | 2026-05-28 08:06
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 18.2 | Escavação mecanica e manual de solo | 27.0h | 2026-05-15 14:24 | 2026-05-21 10:24 | 18.2
[6 empty] | Regularização de solo | 17.0h | 2026-05-21 10:24 | 2026-05-25 13:24
[6 empty] | Compactação de solo | 17.6h | 2026-05-21 10:24 | 2026-05-25 14:00 | 0
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ |  |  | 109.2 | Aplicação de BGS e lona | 17.6h | 2026-05-25 14:00 | 2026-05-28 08:06 | 33 | 30 | 46.2
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 1.176 | Forma | 49.0h | 2026-05-28 08:06 | 2026-06-08 13:06 |  | 1.176
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1471.6 |  | 547.5 | Aço | 36.0h | 2026-06-08 13:06 | 2026-06-15 10:36 |  | 547.5
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 0 | Concreto | 8.8h | 2026-06-15 10:36 | 2026-06-16 11:54 |  |  | 0
[6 empty] | Desforma | 8.8h | 2026-06-16 11:54 | 2026-06-17 14:12
1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.1.13.10 | Meio-fio ou sarjeta | m |  |  | 560 | [5 empty] | 300 | 180 | 80
1.1.13.12 | Pavimentação em bloco intertravado de concreto | m² |  |  | 364 | [6 empty] | 364
1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m |  |  | 0 | [7 empty] | 0
1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² |  |  | 448 | Pintura | 27.0h | 2026-06-17 14:12 | 2026-06-23 10:12 |  |  | 180 | 268
[6 empty] | Bases Plataforma de Acesso-1 | 213.6h | 2026-05-15 14:24 | 2026-06-26 09:30
[6 empty] | Levantamento Topografico | 17.6h | 2026-05-15 14:24 | 2026-05-20 08:30
[6 empty] | Marcação de area | 17.6h | 2026-05-20 08:30 | 2026-05-22 11:06
[6 empty] | Regularização de Solo | 52.8h | 2026-05-22 11:06 | 2026-06-02 11:24
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 0 | Escavação mecanica e manual de solo | 17.6h | 2026-05-22 11:06 | 2026-05-26 14:42 |  | 0
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-05-26 14:42 | 2026-05-29 08:48
[6 empty] | Compactação de solo | 17.6h | 2026-05-29 08:48 | 2026-06-02 11:24
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.9072 | Forma | 27.6h | 2026-06-02 11:24 | 2026-06-09 09:00 |  | 0.9072
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 0 | Aço | 45.2h | 2026-06-09 09:00 | 2026-06-17 09:12 |  | 0
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg |  |  | 35 | Montagem de chumbadores | [6 empty] | 35
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ |  |  | 19.67 | Concreto magro no fundo das bases | [5 empty] | 19.67
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 8.82 | Concreto estrutural das bases | 35.2h | 2026-06-17 09:12 | 2026-06-23 15:24 |  |  |  | 8.82
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ |  |  | 1.47 | [7 empty] | 1.47
[6 empty] | Desforma | 17.6h | 2026-06-23 15:24 | 2026-06-26 09:30
[6 empty] | P 27-TQ-01 K - 280,0m | 276.6h | 2026-05-08 15:30 | 2026-07-01 14:36
[6 empty] | Acesso TQ - K - 01 | 276.6h | 2026-05-08 15:30 | 2026-07-01 14:36
[6 empty] | Preliminares | 52.2h | 2026-05-08 15:30 | 2026-05-19 15:12
[6 empty] | Levantamento Topografico | 17.6h | 2026-05-15 11:36 | 2026-05-19 15:12
[6 empty] | Marcação de area | 27.0h | 2026-05-19 15:12 | 2026-05-25 11:12
[6 empty] | Regularização de Solo | 62.2h | 2026-05-25 11:12 | 2026-06-05 14:24
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 23.4 | Escavação mecanica e manual de solo | 27.0h | 2026-05-25 11:12 | 2026-05-29 08:12 |  | 23.4
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-05-29 08:12 | 2026-06-02 10:48
[6 empty] | Compactação de solo | 17.6h | 2026-05-29 08:12 | 2026-06-02 10:48
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ |  |  | 140.4 | Aplicação de BGS e lona | 17.6h | 2026-06-02 10:48 | 2026-06-05 14:24 |  | 77.22 | 63.18
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 1.512 | Forma | 44.6h | 2026-06-02 10:48 | 2026-06-11 10:24 |  | 0.77 | 0.742
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1211.6 |  | 702 | Aço | 37.0h | 2026-06-11 10:24 | 2026-06-18 09:54 |  |  | 386.1 | 315.9
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 0 | Concreto | 17.6h | 2026-06-18 09:54 | 2026-06-22 13:30 |  |  |  | 0
[6 empty] | Desforma | 17.6h | 2026-06-22 13:30 | 2026-06-24 16:06
1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m |  |  | 0 | [7 empty] | 0
1.1.13.10 | Meio-fio ou sarjeta | m |  |  | 720 | [6 empty] | 420 | 300
1.1.13.12 | Pavimentação em bloco intertravado de concreto | m² |  |  | 468 | [6 empty] | 177 | 291
1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m |  |  | 0
1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² |  |  | 576 | Pintura | 36.0h | 2026-06-24 16:06 | 2026-07-01 14:36 |  |  | 330 | 246
Bases Plataforma de Acesso-1
[6 empty] | Levantamento Topografico | 36.0h | 2026-05-13 09:00 | 2026-05-19 16:00
[6 empty] | Marcação de area | 36.0h | 2026-05-19 16:00 | 2026-05-26 14:30
[6 empty] | Regularização de Solo | 70.0h | 2026-05-26 14:30 | 2026-06-10 08:30
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 0 | Escavação mecanica e manual de solo | 36.0h | 2026-05-26 14:30 | 2026-06-02 12:00 |  | 0
[6 empty] | Regularização de solo | 17.0h | 2026-06-02 13:00 | 2026-06-05 15:00
[6 empty] | Compactação de solo | 17.0h | 2026-06-05 15:00 | 2026-06-10 08:30
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 1.2096 | Forma | 27.0h | 2026-06-10 08:30 | 2026-06-15 14:00 |  | 0.58 | 0.6296
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 0 | Aço | 54.0h | 2026-06-15 14:00 | 2026-06-24 15:30 |  |  | 0
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg |  |  | 45 | Montagem de chumbadores | [6 empty] | 45
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ |  |  | 24.5025 | Concreto magro no fundo das bases | [6 empty] | 24.5025
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 6.615 | Concreto estrutural das bases | [6 empty] | 6.615
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ |  |  | 1.1025 | Desforma | 17.6h | 2026-06-24 15:30 | 2026-06-29 09:36 |  |  |  | 1.1025
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 13.42 |  | 16.64 | [7 empty] | 16.64
1.1.2.8 | Aterro manual com importação de areia , inclusive adensamento | m³ | 160 |  | 583.4 | [6 empty] | 366 | 217.4
[6 empty] | Projetos Elétrica | 246.5h | 2026-04-30 08:00 | 2026-06-17 15:30
[6 empty] | Tanque 27-TQ-01 K | 246.5h | 2026-04-30 08:00 | 2026-06-17 15:30
1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 90 | 50% | 90 |  |  |  |  | 90
1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 |  | 12 | Iluminação | 105.0h | 2026-04-30 08:00 | 2026-05-20 16:30 |  |  | 12
1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 |  | 200 | Aterramento | 246.5h | 2026-04-30 08:00 | 2026-06-17 15:30 |  |  | 150 | 50
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2
1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 |  | 10 | [7 empty] | 10
[6 empty] | Tanque 27-TQ-01 M | 167.5h | 2026-04-30 08:00 | 2026-06-02 10:30
1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 | 50% | 12 | Iluminação | 105.0h | 2026-04-30 08:00 | 2026-05-20 16:30 |  |  |  | 12
1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 |  | 90 | [7 empty] | 90
1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 |  | 90 | [7 empty] | 90
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 |  | 200 | Aterramento | 167.5h | 2026-04-30 08:00 | 2026-06-02 10:30 |  |  | 80 | 120
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2
1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 |  | 10 | [7 empty] | 10

## MC_SS 96
[10 empty] | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
Item | Nome da Atividade |  | MC1 | MC2 | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
Marcos Civil Projeto
Liberação de Projeto
Liberação de projeto para modificação de orçamento e cronograma
[6 empty] | K 24-TQ-01 C-D | 306.6h | 2026-04-30 08:00 | 2026-06-29 15:36
[6 empty] | Acesso TQC - 01 243,00 | 52.8h | 2026-04-30 08:00 | 2026-05-12 08:18
[6 empty] | Preliminares | 17.6h | 2026-05-12 08:18 | 2026-05-14 10:54
1.1.1.16 | Levantamento topográfico | hs |  |  | 26.8 | Levantamento Topografico | 22.0h | 2026-05-14 10:54 | 2026-05-19 10:24 | 26.8
[6 empty] | Marcação de area | 79.8h | 2026-05-19 10:24 | 2026-06-02 16:12
[6 empty] | Regularização de Solo | 17.6h | 2026-05-19 10:24 | 2026-05-21 14:00
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 7.5426 | Escavação mecanica e manual de solo | 27.0h | 2026-05-21 14:00 | 2026-05-27 10:00 | 7.5426
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-05-27 10:00 | 2026-05-29 13:36
[6 empty] | Compactação de solo | 17.6h | 2026-05-29 13:36 | 2026-06-02 16:12 | 0
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ |  |  | 70.58 | Aplicação de BGS e lona | 27.0h | 2026-06-02 16:12 | 2026-06-09 13:12 | 70.58
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 1.19 | Forma | 54.0h | 2026-06-09 13:12 | 2026-06-18 14:42 | 1.19
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1471.6 |  | 882.96 | Aço | 8.8h | 2026-06-18 14:42 | 2026-06-19 16:00 | 882.96
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 55.19 | Concreto | 17.6h | 2026-06-19 16:00 | 2026-06-24 10:06 |  | 55.19
1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m |  |  | 306.54 | [6 empty] | 306.54
1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m |  |  | 61.31 | Desforma | 27.0h | 2026-06-24 10:06 | 2026-06-29 15:36 |  | 61.31
1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² |  |  | 452.8 | Pintura | 303.4h | 2026-05-19 10:24 | 2026-07-15 14:48 |  | 135.84 | 90.56 | 226.4
[6 empty] | Bases Plataforma de Acesso-1 | 17.6h | 2026-05-19 10:24 | 2026-05-21 14:00
[6 empty] | Levantamento Topografico | 17.6h | 2026-05-21 14:00 | 2026-05-26 08:06
[6 empty] | Marcação de area | 79.2h | 2026-05-26 08:06 | 2026-06-10 13:18
[6 empty] | Regularização de Solo | 44.0h | 2026-05-26 08:06 | 2026-06-02 15:36
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 0 | Escavação mecanica e manual de solo | 17.6h | 2026-06-02 15:36 | 2026-06-08 09:42 | 0
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-06-08 09:42 | 2026-06-10 13:18
[6 empty] | Compactação de solo | 44.0h | 2026-06-10 13:18 | 2026-06-18 11:18
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.91 | Forma | 74.0h | 2026-06-18 11:18 | 2026-07-02 10:18 | 0.91
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 588.64 | Aço | 30.0h | 2026-06-26 10:18 | 2026-07-02 10:18 | 176.592 | 412.048
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg |  |  | 38 | Montagem de chumbadores | 71.0h | 2026-07-02 10:18 | 2026-07-15 14:48 |  | 38
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ |  |  | 1.47 | Concreto magro no fundo das bases | 27.0h | 2026-07-10 09:18 | 2026-07-15 14:48 |  |  | 1.47
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 8.82 | Concreto estrutural das bases | 12.0h | 2026-07-10 09:18 | 2026-07-13 14:48 |  |  | 8.82
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ |  |  | 1.1 | [6 empty] | 1.1
Desforma
01 P 27-TQ
[6 empty] | Acesso TQD - 02 233,00 | 301.0h | 2026-05-21 14:00 | 2026-07-17 15:00
[6 empty] | Preliminares | 17.0h | 2026-06-01 14:18 | 2026-06-03 16:18
[6 empty] | Levantamento Topografico | 17.0h | 2026-06-03 16:18 | 2026-06-09 09:48
[6 empty] | Marcação de area | 79.2h | 2026-06-09 09:48 | 2026-06-23 15:00
[6 empty] | Regularização de Solo | 27.0h | 2026-06-09 09:48 | 2026-06-12 15:18
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 2.6974 | Escavação mecanica e manual de solo | 17.0h | 2026-06-12 15:18 | 2026-06-17 08:48 | 2.6974
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-06-17 08:48 | 2026-06-19 11:24
[6 empty] | Compactação de solo | 17.6h | 2026-06-19 11:24 | 2026-06-23 15:00
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ |  |  | 70.58 | Aplicação de BGS e lona | 55.2h | 2026-06-23 15:00 | 2026-07-03 09:12 | 45.877 | 24.703
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.98 | Forma | 27.6h | 2026-06-29 11:36 | 2026-07-03 09:12 |  | 0.98
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 1211.6 |  | 726.96 | Aço | 8.8h | 2026-07-03 09:12 | 2026-07-06 10:30 |  | 726.96
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 45.44 | Concreto | 17.6h | 2026-07-14 09:30 | 2026-07-16 13:06 |  | 45.44
1.1.3.20 | Junta serrada em piso | m |  |  | 252.41 | [6 empty] | 252.41
1.1.12.19 | Tubo Dreno em PEAD - Ø8" a Ø10"em leito de brita | m |  |  | 50.44 | Desforma | 27.0h | 2026-07-14 09:30 | 2026-07-17 15:00 |  |  | 50.44
1.1.11.2 | Pintura em tinta acrílica | m² |  |  | 372.8 | Pintura | 308.0h | 2026-04-30 08:00 | 2026-06-30 08:30 |  | 111.84 | 74.56 | 186.4
[6 empty] | Bases Plataforma de Acesso-1 | 17.6h | 2026-04-30 08:00 | 2026-05-05 10:36
[6 empty] | Levantamento Topografico | 44.0h | 2026-05-05 10:36 | 2026-05-13 09:36
[6 empty] | Marcação de area | 79.2h | 2026-05-13 09:36 | 2026-05-27 14:48
[6 empty] | Regularização de Solo | 44.0h | 2026-05-13 09:36 | 2026-05-21 08:36
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ |  |  | 0 | Escavação mecanica e manual de solo | 17.6h | 2026-05-21 08:36 | 2026-05-25 11:12
[6 empty] | Regularização de solo | 17.6h | 2026-05-25 11:12 | 2026-05-27 14:48
[6 empty] | Compactação de solo | 44.0h | 2026-05-27 14:48 | 2026-06-05 13:48
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  |  | 0.86 | Forma | 88.0h | 2026-06-05 13:48 | 2026-06-23 10:48 | 0.86
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | 484.64 | Aço | 44.0h | 2026-06-15 11:48 | 2026-06-23 10:48 |  | 484.64
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg |  |  | 25 | Montagem de chumbadores | 35.2h | 2026-06-23 10:48 | 2026-06-30 08:30 |  | 25
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ |  |  | 0.64 | Concreto magro no fundo das bases | 17.6h | 2026-06-25 14:24 | 2026-06-30 08:30 |  |  | 0.64
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  |  | 3.82 | Concreto estrutural das bases | 17.6h | 2026-06-25 14:24 | 2026-06-30 08:30 |  |  | 3.82
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ |  |  | 0.64 | [6 empty] | 0.64
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 13.42 |  | 13.42 | [6 empty] | 13.42
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 160 |  | 28.24 | [6 empty] | 28.24
[6 empty] | Tanque 27-TQ-01 C | 216.5h | 2026-05-19 10:24 | 2026-06-30 09:24
1.7.3.1 | Serviços Técnicos Especializados de Projeto - Hora Normal | Hs | 90 | 50% | 57.47 |  |  |  |  | 57.47
1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 |  | 12 | Iluminação | 105.0h | 2026-05-19 10:24 | 2026-06-09 10:24 |  |  | 12
1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 |  | 90 | [6 empty] | 90
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 |  | 200 | Aterramento | 216.5h | 2026-05-19 10:24 | 2026-06-30 09:24 |  |  | 150 | 50
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2
1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 |  | 10 | [7 empty] | 10
[6 empty] | Tanque 27-TQ-01 D | 186.5h | 2026-05-19 10:24 | 2026-06-24 09:24
1.3.17.3 | Instalação de luminária/projetor em ambiente industrial | un | 24 | 50% | 12 | Iluminação | 105.0h | 2026-05-19 10:24 | 2026-06-09 10:24 |  |  |  | 12
1.3.20.1 | Instalação de eletrodutos aparentes em ambiente industrial até 1 1/2" de diâmetro | m | 180 |  | 90 | [7 empty] | 90
1.3.25.1 | Lançamento e ligação de circuito de potência em eletroduto subterrâneo (envelope ou banco de dutos) | m | 180 |  | 90 | [7 empty] | 90
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 400 |  | 200 | Aterramento | 186.5h | 2026-05-19 10:24 | 2026-06-24 09:24 |  |  | 80 | 120
1.3.37.1 | Medição de resistência de aterramento | PONTO | 4 |  | 2 | [7 empty] | 2
1.3.51.1 | Conexão mecânica para malha de terra | un | 20 |  | 10 | [7 empty] | 10

## MC_SS_90
[10 empty] | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01
PPU | Nome da Atividade | Un. | Total | MC2 | ID da Atividade | 680 | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 45 | 9971.8412 | Construção e Montagem |  | 1821.4h | 2026-04-01 08:30 | 2027-05-11 09:55
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 1016 |  | Marcos Contratuais |  | 1821.4h | 2026-04-01 08:30 | 2027-05-11 09:55
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 1857.375 |  | Mobilização de Mão de Obra |  | 130.0h | 2026-04-01 08:30 | 2026-04-30 16:00
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 30 |  | Mobilização |  | 6.3h | 2026-05-04 08:30 | 2026-05-04 15:48
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 15.3 |  | Limpeza |  | 6.3h | 2026-05-04 08:30 | 2026-05-04 15:48
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 2496
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 381.6
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 4576
[5 empty] | Trecho 01 | 20 | 71.1h | 2026-05-04 15:48 | 2026-05-19 15:23
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2026-05-04 15:48 | 2026-05-08 09:26
[5 empty] | Fundo do canal |  | 44.2h | 2026-05-08 09:26 | 2026-05-18 15:35
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2026-05-18 11:23 | 2026-05-18 15:35
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 2.941% | 134.5882 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-05-08 09:26 | 2026-05-11 09:14 | 2026-06-01: 134.5882
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 2.941% | 0.88235 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2026-05-13 08:50 | 2026-05-14 08:38 | 2026-06-01: 0.88235
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2026-05-15 11:35 | 2026-05-18 11:23
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 2.941% | 29.8824 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2026-05-12 09:02 | 2026-05-13 08:50 | 2026-06-01: 29.8824
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 2.941% | 29.8824 | [5 empty] | 2026-06-01: 29.8824
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 2.941% | 11.2235 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-05-14 11:47 | 2026-05-15 11:35 | 2026-06-01: 11.2235
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 2.941% | 73.4118 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2026-05-14 08:38 | 2026-05-14 11:47 | 2026-06-01: 73.4118
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 2.941% | 1.3235 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-05-11 09:14 | 2026-05-12 09:02 | 2026-06-01: 1.3235
[5 empty] | 5S |  | 6.3h | 2026-05-18 15:35 | 2026-05-19 15:23
[5 empty] | Trecho 02 | 20 | 151.1h | 2026-05-18 11:23 | 2026-06-19 13:58
[5 empty] | Preliminar |  | 17.5h | 2026-05-18 11:23 | 2026-05-21 09:23
[5 empty] | Fundo do canal |  | 106.6h | 2026-05-21 09:23 | 2026-06-15 11:56
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2026-06-15 08:44 | 2026-06-15 11:56
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 2.941% | 134.5882 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 15.8h | 2026-05-21 09:23 | 2026-05-25 13:08 | 2026-07-01: 134.5882
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 2.941% | 0.88235 | Aplicação de bica corrida |  | 18.9h | 2026-05-29 11:20 | 2026-06-03 10:44 | 2026-07-01: 0.88235
[5 empty] | Cura do concreto |  | 12.3h | 2026-06-11 09:26 | 2026-06-15 08:44
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 2.941% | 29.8824 | Regularização do fundo e compactação |  | 18.9h | 2026-05-26 11:56 | 2026-05-29 11:20 | 2026-07-01: 29.8824
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 2.941% | 29.8824 | [5 empty] | 2026-07-01: 29.8824
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 2.941% | 11.2235 | Concretagem do fundo do canal |  | 12.3h | 2026-06-09 10:08 | 2026-06-11 09:26 | 2026-07-01: 11.2235
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 2.941% | 73.4118 | Armação do fundo do canal |  | 18.9h | 2026-06-03 10:44 | 2026-06-09 10:08 | 2026-07-01: 73.4118
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 2.941% | 1.3235 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-05-25 13:08 | 2026-05-26 11:56 | 2026-07-01: 1.3235
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 5% | 0.765 | Paredes do canal |  | 105.2h | 2026-05-26 11:56 | 2026-06-18 14:10 | 2026-07-01: 0.765
[5 empty] | 5S |  | 141.6h | 2026-05-19 15:23 | 2026-06-19 13:58
[5 empty] | Trecho 03 | 40 | 158.6h | 2026-06-16 10:22 | 2026-07-20 13:58
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2026-06-16 10:22 | 2026-06-19 11:28
[5 empty] | Fundo do canal |  | 128.6h | 2026-06-19 11:28 | 2026-07-17 10:04
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2026-07-16 14:22 | 2026-07-17 10:04
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 25.2h | 2026-06-19 11:28 | 2026-06-25 10:40 | 2026-08-01: 269.1765
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 18.9h | 2026-07-03 09:28 | 2026-07-08 08:52 | 2026-08-01: 1.7647
[5 empty] | Cura do concreto |  | 12.3h | 2026-07-14 15:04 | 2026-07-16 14:22
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 25.2h | 2026-06-29 10:16 | 2026-07-03 09:28 | 2026-08-01: 59.7647
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 59.7647 | [5 empty] | 2026-08-01: 59.7647
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 12.3h | 2026-07-10 15:46 | 2026-07-14 15:04 | 2026-08-01: 22.4471
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 18.9h | 2026-07-08 08:52 | 2026-07-10 15:46 | 2026-08-01: 146.8235
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 12.6h | 2026-06-25 10:40 | 2026-06-29 10:16 | 2026-08-01: 2.6471
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2026-07-16 14:22 | 2026-07-20 13:58
[5 empty] | Trecho 04 | 40 | 134.0h | 2026-07-16 14:22 | 2026-08-14 10:52
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2026-07-16 14:22 | 2026-07-21 15:28
[5 empty] | Fundo do canal |  | 104.0h | 2026-07-21 15:28 | 2026-08-12 15:28
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2026-08-12 11:16 | 2026-08-12 15:28
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2026-08-11 11:28 | 2026-08-12 11:16
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 12.6h | 2026-08-07 11:52 | 2026-08-11 11:28 | 2026-09-01: 22.4471
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-08-06 13:04 | 2026-08-07 11:52 | 2026-09-01: 146.8235
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 12.6h | 2026-08-04 13:28 | 2026-08-06 13:04 | 2026-09-01: 1.7647
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 25.2h | 2026-07-29 14:16 | 2026-08-04 13:28 | 2026-09-01: 59.7647
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 59.7647 | [5 empty] | 2026-09-01: 59.7647
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 12.6h | 2026-07-27 14:40 | 2026-07-29 14:16 | 2026-09-01: 2.6471
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 25.2h | 2026-07-21 15:28 | 2026-07-27 14:40 | 2026-09-01: 269.1765
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2026-08-12 11:16 | 2026-08-14 10:52
[5 empty] | Trecho 05 | 40 | 109.0h | 2026-08-12 11:16 | 2026-09-04 09:43
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2026-08-12 11:16 | 2026-08-17 13:22
[5 empty] | Fundo do canal |  | 50.5h | 2026-08-17 13:22 | 2026-08-27 10:49
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2026-08-26 15:07 | 2026-08-27 10:49
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2026-08-25 15:19 | 2026-08-26 15:07
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-08-24 15:31 | 2026-08-25 15:19 | 2026-10-01: 22.4471
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2026-08-24 11:22 | 2026-08-24 15:31 | 2026-10-01: 146.8235
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2026-08-21 11:34 | 2026-08-24 11:22 | 2026-10-01: 1.7647
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-21 11:34 | 2026-10-01: 59.7647
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 59.7647 | [5 empty] | 2026-10-01: 59.7647
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-08-19 11:58 | 2026-08-20 11:46 | 2026-10-01: 2.6471
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 12.6h | 2026-08-17 13:22 | 2026-08-19 11:58 | 2026-10-01: 269.1765
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 4% | 0.612 | Paredes do canal |  | 69.5h | 2026-08-20 11:46 | 2026-09-04 09:43 | 2026-10-01: 0.612
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2026-08-26 15:07 | 2026-08-28 14:43
[5 empty] | Trecho 06 | 40 | 109.0h | 2026-08-26 15:07 | 2026-09-21 13:34
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2026-08-26 15:07 | 2026-09-01 08:43
[5 empty] | Fundo do canal |  | 50.5h | 2026-09-01 08:43 | 2026-09-11 14:40
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2026-09-11 10:28 | 2026-09-11 14:40
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2026-09-10 10:40 | 2026-09-11 10:28
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-09-09 10:52 | 2026-09-10 10:40 | 2026-10-01: 22.4471
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2026-09-08 15:13 | 2026-09-09 10:52 | 2026-10-01: 146.8235
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2026-09-04 15:25 | 2026-09-08 15:13 | 2026-10-01: 1.7647
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2026-09-03 15:37 | 2026-09-04 15:25 | 2026-10-01: 59.7647
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 59.7647
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-09-02 15:49 | 2026-09-03 15:37 | 2026-10-01: 2.6471
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 12.6h | 2026-09-01 08:43 | 2026-09-02 15:49 | 2026-10-01: 269.1765
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 5% | 0.765 | Paredes do canal |  | 69.5h | 2026-09-03 15:37 | 2026-09-21 13:34 | 2026-10-01: 0.765
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2026-09-11 10:28 | 2026-09-15 10:04
[5 empty] | Trecho 07 | 40 | 109.0h | 2026-09-11 10:28 | 2026-10-06 08:55
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2026-09-11 10:28 | 2026-09-16 11:34
[5 empty] | Fundo do canal |  | 50.5h | 2026-09-16 11:34 | 2026-09-28 10:01
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2026-09-25 14:19 | 2026-09-28 10:01
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2026-09-24 14:31 | 2026-09-25 14:19
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-09-23 14:43 | 2026-09-24 14:31 | 2026-11-01: 22.4471
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2026-09-23 10:34 | 2026-09-23 14:43 | 2026-11-01: 146.8235
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2026-09-22 10:46 | 2026-09-23 10:34 | 2026-11-01: 1.7647
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2026-09-21 10:58 | 2026-09-22 10:46 | 2026-11-01: 59.7647
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 59.7647 | [5 empty] | 2026-11-01: 59.7647
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-09-18 11:10 | 2026-09-21 10:58 | 2026-11-01: 2.6471
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 12.6h | 2026-09-16 11:34 | 2026-09-18 11:10 | 2026-11-01: 269.1765
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 6% | 0.918 | Paredes do canal |  | 69.5h | 2026-09-21 10:58 | 2026-10-06 08:55 | 2026-11-01: 0.918
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2026-09-25 14:19 | 2026-09-29 13:55
[5 empty] | Trecho 08 | 40 | 118.4h | 2026-09-25 14:19 | 2026-10-22 15:43
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2026-09-25 14:19 | 2026-09-30 15:25
[5 empty] | Fundo do canal |  | 50.5h | 2026-09-30 15:25 | 2026-10-13 13:52
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2026-10-13 09:40 | 2026-10-13 13:52
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2026-10-09 09:52 | 2026-10-13 09:40
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-10-08 10:04 | 2026-10-09 09:52 | 2026-11-01: 22.4471
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2026-10-07 14:25 | 2026-10-08 10:04 | 2026-11-01: 146.8235
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2026-10-06 14:37 | 2026-10-07 14:25 | 2026-11-01: 1.7647
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2026-10-05 14:49 | 2026-10-06 14:37 | 2026-11-01: 59.7647
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 59.7647 | [5 empty] | 2026-11-01: 59.7647
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-10-02 15:01 | 2026-10-05 14:49 | 2026-11-01: 2.6471
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 12.6h | 2026-09-30 15:25 | 2026-10-02 15:01 | 2026-11-01: 269.1765
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 8% | 1.224 | Paredes do canal |  | 69.5h | 2026-10-05 14:49 | 2026-10-21 11:46 | 2026-11-01: 1.224
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2026-10-21 08:37 | 2026-10-22 15:43
[5 empty] | Trecho 09 | 40 | 80.5h | 2026-10-20 08:49 | 2026-11-05 11:16
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2026-10-20 08:49 | 2026-10-23 09:55
[5 empty] | Fundo do canal |  | 50.5h | 2026-10-23 09:55 | 2026-11-03 15:52
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2026-11-03 11:40 | 2026-11-03 15:52
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2026-11-02 11:52 | 2026-11-03 11:40
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-10-30 13:04 | 2026-11-02 11:52 | 2026-12-01: 22.4471
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2026-10-30 08:55 | 2026-10-30 13:04 | 2026-12-01: 146.8235
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2026-10-29 09:07 | 2026-10-30 08:55 | 2026-12-01: 1.7647
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2026-10-28 09:19 | 2026-10-29 09:07 | 2026-12-01: 59.7647
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 109.2574 | [5 empty] | 2026-12-01: 109.2574
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-10-27 09:31 | 2026-10-28 09:19 | 2026-12-01: 2.6471
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 12.6h | 2026-10-23 09:55 | 2026-10-27 09:31 | 2026-12-01: 269.1765
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2026-11-03 11:40 | 2026-11-05 11:16
[5 empty] | Trecho 10 | 40 | 109.0h | 2026-11-03 11:40 | 2026-11-27 10:07
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2026-11-03 11:40 | 2026-11-06 13:46
[5 empty] | Fundo do canal |  | 50.5h | 2026-11-06 13:46 | 2026-11-18 11:13
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2026-11-17 15:31 | 2026-11-18 11:13
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2026-11-16 15:43 | 2026-11-17 15:31
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-11-13 15:55 | 2026-11-16 15:43 | 2026-12-01: 22.4471
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2026-11-13 11:46 | 2026-11-13 15:55 | 2026-12-01: 146.8235
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2026-11-12 11:58 | 2026-11-13 11:46 | 2026-12-01: 1.7647
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2026-11-11 13:10 | 2026-11-12 11:58 | 2026-12-01: 59.7647
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 59.7647 | [5 empty] | 2026-12-01: 59.7647
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-11-10 13:22 | 2026-11-11 13:10 | 2026-12-01: 2.6471
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 12.6h | 2026-11-06 13:46 | 2026-11-10 13:22 | 2026-12-01: 269.1765
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 8% | 1.224 | Paredes do canal |  | 69.5h | 2026-11-11 13:10 | 2026-11-27 10:07 | 2026-12-01: 1.224
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2026-11-17 15:31 | 2026-11-19 15:07
[5 empty] | Trecho 11 | 40 | 80.5h | 2026-11-17 15:31 | 2026-12-07 10:28
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2026-11-17 15:31 | 2026-11-24 09:07
[5 empty] | Fundo do canal |  | 50.5h | 2026-11-24 09:07 | 2026-12-03 15:04
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2026-12-03 10:52 | 2026-12-03 15:04
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2026-12-02 11:04 | 2026-12-03 10:52
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-12-01 11:16 | 2026-12-02 11:04 | 2027-01-01: 22.4471
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2026-11-30 15:37 | 2026-12-01 11:16 | 2027-01-01: 146.8235
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2026-11-27 15:49 | 2026-11-30 15:37 | 2027-01-01: 1.7647
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2026-11-27 08:31 | 2026-11-27 15:49 | 2027-01-01: 59.7647
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 59.7647 | [5 empty] | 2027-01-01: 59.7647
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-11-26 08:43 | 2026-11-27 08:31 | 2027-01-01: 2.6471
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 12.6h | 2026-11-24 09:07 | 2026-11-26 08:43 | 2027-01-01: 269.1765
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2026-12-03 10:52 | 2026-12-07 10:28
[5 empty] | Trecho 12 | 40 | 118.4h | 2026-12-03 10:52 | 2026-12-30 13:16
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2026-12-03 10:52 | 2026-12-08 11:58
[5 empty] | Fundo do canal |  | 50.5h | 2026-12-08 11:58 | 2026-12-18 10:25
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2026-12-17 14:43 | 2026-12-18 10:25
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2026-12-16 14:55 | 2026-12-17 14:43
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-12-15 15:07 | 2026-12-16 14:55 | 2027-01-01: 22.4471
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2026-12-15 10:58 | 2026-12-15 15:07 | 2027-01-01: 146.8235
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2026-12-14 11:10 | 2026-12-15 10:58 | 2027-01-01: 1.7647
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2026-12-11 11:22 | 2026-12-14 11:10 | 2027-01-01: 59.7647
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 109.2574 | [5 empty] | 2027-01-01: 109.2574
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-12-10 11:34 | 2026-12-11 11:22 | 2027-01-01: 2.6471
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 12.6h | 2026-12-08 11:58 | 2026-12-10 11:34 | 2027-01-01: 269.1765
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 5% | 0.765 | Paredes do canal |  | 69.5h | 2026-12-11 11:22 | 2026-12-29 09:19 | 2027-01-01: 0.765
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2026-12-28 13:40 | 2026-12-30 13:16
[5 empty] | Trecho 13 | 40 | 80.5h | 2026-12-17 14:43 | 2027-01-07 09:40
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2026-12-17 14:43 | 2026-12-22 15:49
[5 empty] | Fundo do canal |  | 50.5h | 2026-12-22 15:49 | 2027-01-05 14:16
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2027-01-05 10:04 | 2027-01-05 14:16
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2027-01-04 10:16 | 2027-01-05 10:04
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-12-31 10:28 | 2027-01-04 10:16 | 2027-01-01: 22.4471
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2026-12-30 14:49 | 2026-12-31 10:28 | 2027-01-01: 146.8235
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2026-12-29 15:01 | 2026-12-30 14:49 | 2027-01-01: 1.7647
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2026-12-28 15:13 | 2026-12-29 15:01 | 2027-01-01: 59.7647
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 109.2574 | [5 empty] | 2027-01-01: 109.2574
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2026-12-24 15:25 | 2026-12-28 15:13 | 2027-01-01: 2.6471
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 12.6h | 2026-12-22 15:49 | 2026-12-24 15:25 | 2027-01-01: 269.1765
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2027-01-05 10:04 | 2027-01-07 09:40 | 2027-01-01: 0
[5 empty] | Trecho 14 | 40 | 118.4h | 2027-01-05 10:04 | 2027-01-29 11:28
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2027-01-05 10:04 | 2027-01-08 11:10
[5 empty] | Fundo do canal |  | 50.5h | 2027-01-08 11:10 | 2027-01-20 09:37
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2027-01-19 13:55 | 2027-01-20 09:37
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2027-01-18 14:07 | 2027-01-19 13:55
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2027-01-15 14:19 | 2027-01-18 14:07
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2027-01-15 10:10 | 2027-01-15 14:19
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2027-01-14 10:22 | 2027-01-15 10:10
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2027-01-13 10:34 | 2027-01-14 10:22
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 109.2574
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2027-01-12 10:46 | 2027-01-13 10:34
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 12.6h | 2027-01-08 11:10 | 2027-01-12 10:46
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 14% | 2.142 | Paredes do canal |  | 69.5h | 2027-01-13 10:34 | 2027-01-28 08:31
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2027-01-27 11:52 | 2027-01-29 11:28
[5 empty] | Trecho 15 | 40 | 80.5h | 2027-01-26 13:04 | 2027-02-11 15:31
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2027-01-26 13:04 | 2027-01-29 14:10
[5 empty] | Fundo do canal |  | 50.5h | 2027-01-29 14:10 | 2027-02-10 11:37
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2027-02-09 15:55 | 2027-02-10 11:37
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2027-02-09 08:37 | 2027-02-09 15:55
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2027-02-08 08:49 | 2027-02-09 08:37
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2027-02-05 13:10 | 2027-02-08 08:49
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2027-02-04 13:22 | 2027-02-05 13:10
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2027-02-03 13:34 | 2027-02-04 13:22
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 109.2574
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2027-02-02 13:46 | 2027-02-03 13:34
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 12.6h | 2027-01-29 14:10 | 2027-02-02 13:46
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2027-02-09 15:55 | 2027-02-11 15:31
[5 empty] | Trecho 16 | 40 | 134.1h | 2027-02-09 15:55 | 2027-03-10 13:31
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2027-02-09 15:55 | 2027-02-15 09:31
[5 empty] | Fundo do canal |  | 56.8h | 2027-02-15 09:31 | 2027-02-25 15:16
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2027-02-25 11:04 | 2027-02-25 15:16
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2027-02-24 11:16 | 2027-02-25 11:04
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2027-02-23 11:28 | 2027-02-24 11:16
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2027-02-22 15:49 | 2027-02-23 11:28
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2027-02-22 08:31 | 2027-02-22 15:49
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2027-02-19 08:43 | 2027-02-22 08:31
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 109.2574
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2027-02-18 08:55 | 2027-02-19 08:43
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 18.9h | 2027-02-15 09:31 | 2027-02-18 08:55
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 15% | 2.295 | Paredes do canal |  | 78.9h | 2027-02-19 08:43 | 2027-03-09 09:34
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2027-03-08 13:55 | 2027-03-10 13:31
[5 empty] | Trecho 17 | 40 | 122.8h | 2027-03-05 14:07 | 2027-04-01 13:25
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2027-03-05 14:07 | 2027-03-10 15:13
[5 empty] | Fundo do canal |  | 56.8h | 2027-03-10 15:13 | 2027-03-23 13:28
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2027-03-23 09:16 | 2027-03-23 13:28
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2027-03-22 09:28 | 2027-03-23 09:16
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2027-03-19 09:40 | 2027-03-22 09:28
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2027-03-18 14:01 | 2027-03-19 09:40
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2027-03-17 14:13 | 2027-03-18 14:01
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2027-03-16 14:25 | 2027-03-17 14:13
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 109.2574
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2027-03-15 14:37 | 2027-03-16 14:25
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 18.9h | 2027-03-10 15:13 | 2027-03-15 14:37
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 15% | 2.295 | Paredes do canal |  | 67.6h | 2027-03-16 14:25 | 2027-03-31 09:28
[5 empty] | 5S |  | 12.6h | 2027-03-30 13:49 | 2027-04-01 13:25
[5 empty] | Trecho 18 | 40 | 185.8h | 2027-03-29 14:01 | 2027-05-07 10:19
[5 empty] | Preliminar |  | 20.6h | 2027-03-29 14:01 | 2027-04-01 15:07
[5 empty] | Fundo do canal |  | 50.5h | 2027-04-01 15:07 | 2027-04-13 13:34
[5 empty] | Avaliação do CQ |  | 3.2h | 2027-04-13 09:22 | 2027-04-13 13:34
[5 empty] | Cura do concreto |  | 6.3h | 2027-04-12 09:34 | 2027-04-13 09:22
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 5.882% | 22.4471 | Concretagem do fundo do canal |  | 6.3h | 2027-04-09 09:46 | 2027-04-12 09:34
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 5.882% | 146.8235 | Armação do fundo do canal |  | 3.2h | 2027-04-08 14:07 | 2027-04-09 09:46
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5.882% | 1.7647 | Aplicação de bica corrida |  | 6.3h | 2027-04-07 14:19 | 2027-04-08 14:07
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 5.882% | 59.7647 | Regularização do fundo e compactação |  | 6.3h | 2027-04-06 14:31 | 2027-04-07 14:19
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 5.882% | 109.2574
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 5.882% | 2.6471 | Demolição do fundo do canal |  | 6.3h | 2027-04-05 14:43 | 2027-04-06 14:31
1.1.17.1 | Serviço técnico especializado de Manutenção civil | Hs | 5.882% | 269.1765 | Remoção de areia do fundo do canal |  | 12.6h | 2027-04-01 15:07 | 2027-04-05 14:43
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 15% | 2.295 | Paredes do canal |  | 69.5h | 2027-04-06 14:31 | 2027-04-21 11:28
[5 empty] | 5S |  | 80.0h | 2027-04-20 15:49 | 2027-05-07 10:19

## MC_SS 94
[11 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01
Item | Nome da Atividade |  | MC1 |  | ID da Atividade | Prev | Real | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
[5 empty] | Frente 1 Bombas 2001A/B | 43.06% | 25.65% | 510.4h | 06-Abr-26 08:00 AM A | 2026-06-08 15:24
| Frente 1 Bombas 2001A/B - Orçamento |  |  |  | Fornecimento dos materiais | 100% | 0% | 0.0h | 30-Abr-26 08:00 AM*
[5 empty] | Início da Fabricação das tubulações | 100% | 100% | 0.0h | 06-Abr-26 08:00 AM A
1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg |  | 5.804 | Fabricação | 100% | 59.58% | 220.0h | 06-Abr-26 08:00 AM A | 2026-05-18 10:30 |  | 5.804
1.2.1.3 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 6" até 12" | kg |  | 170.052 | REG-IS-0031-SW-2201 fl1 | 100% | 81.76% | 154.0h | 06-Abr-26 08:00 AM A | 2026-05-06 16:30 |  | 170.052
1.2.1.4 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 14" | kg |  | 2479.834 | REG-IS-0031-SW-2202 fl 1 | 100% | 81.07% | 154.0h | 06-Abr-26 08:00 AM A | 2026-05-06 16:30 |  | 2479.834
1.2.10.1 | Medição de espessura | un |  | 13 | REG-IS-0031-SW-2102 fl 1 | 100% | 0% | 42.5h | 2026-04-30 08:00 | 2026-05-08 14:00
[5 empty] | REG-IS-0031-SW-2102 fl 2 (cancelado) | 100% | 100% | 16.5h | 13-Abr-26 03:00 PM A | 15-Abr-26 04:30 PM A
[5 empty] | Suportes | 100% | 0% | 42.5h | 2026-05-08 14:00 | 2026-05-18 10:30
1.2.2.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg |  | 5.804 | Montagem | 0% | 0% | 161.5h | 2026-05-07 10:24 | 2026-06-08 15:24 |  | 5.804
1.2.2.3 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 6" até 12" | kg |  | 170.052 | Apoio a liberação da linha pela operação | 0% | 0% | 16.0h | 07-Maio-26 10:24 AM* | 2026-05-11 11:24 |  | 170.052
1.2.2.4 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 14" | kg |  | 2479.834 | Bomba 31-MP-2001A | 0% | 0% | 101.5h | 2026-05-11 11:24 | 2026-05-28 16:24 |  | 2479.834
1.2.6.2 | Montagem ou desmontagem - Diâmetro maior do que 4" e menor ou igual a 12" | un | válvulas | 2 | Desmontagem da tubulação e valvulas de descarga até 20"-0031-SW-2102 | 0% | 0% | 10.0h | 2026-05-15 08:24 | 2026-05-18 10:54 |  | 2
1.2.6.3 | Montagem ou desmontagem - Diâmetro maior do que 12" até 20" | un | válvulas | 10 | Bomba 31-MP-2001C | 0% | 0% | 106.5h | 2026-05-13 11:24 | 2026-06-02 13:54 |  | 10
1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | un |  | 2809.3658 | Desmontagem da tubulação e valvulas de descarga até 20"-0031-SW-2102 | 0% | 0% | 10.0h | 2026-05-19 08:24 | 2026-05-20 10:54 |  | 1040.6658
1.2.8.3 | Radiografia de Juntas | un |  | 2 | REG-IS-0031-SW-2001 fl 1 trecho 1 | 0% | 0% | 40.5h | 2026-05-15 11:24 | 2026-05-22 15:24 |  | 2
1.2.9.1 | Ultrassom de junta soldada | un |  | 8 | REG-IS-0031-SW-2102 fl 2 trecho 2 | 0% | 0% | 99.0h | 2026-05-19 13:54 | 2026-06-08 15:24 |  | 7
| Frente 4 bombas 31-P-2009A/B - Orçamento |  |  |  | Frente 4 bombas 31-P-2009A/B | 33.72% | 17.31% | 2421.8h | 29-Jul-25 01:00 PM A | 2026-06-23 09:48
1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | un |  | 877.041 | Desmontagem | 100% | 100% | 64.0h | 29-Jul-25 01:00 PM A | 11-Ago-25 08:30 AM A |  | 877.041
1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg |  | 236.4 | REG-IS-0031-SW-2200 fl 3 | 100% | 100% | 12.0h | 29-Jul-25 01:00 PM A | 31-Jul-25 09:00 AM A | 236.4
1.2.1.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg |  | 186 | REG-IS-0031-SW-2200 fl 2 | 100% | 100% | 52.0h | 31-Jul-25 09:00 AM A | 11-Ago-25 08:30 AM A | 186
1.2.2.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg |  | 448.504 | Fabricação | 0% | 0% | 24.5h | 2026-05-11 08:48 | 2026-05-14 10:48 | 448.504
1.2.2.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg |  | 27.051 | Montagem | 25.65% | 0% | 246.5h | 2026-05-11 08:48 | 2026-06-10 16:18 |  | 27.051
1.2.2.3 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 6" até 12" | kg |  | 967.064 | REG-IS-0031-SW-2200 fl 2 | 70.35% | 0% | 55.5h | 2026-05-11 08:48 | 2026-05-20 11:48 |  | 967.064
1.2.6.2 | Montagem ou desmontagem - Diâmetro maior do que 4" e menor ou igual a 12" | un |  | 8 | REG-IS-0031-SW-2200 fl 3 | 40.96% | 0% | 49.0h | 2026-05-20 11:48 | 2026-05-29 08:18 |  | 4
[5 empty] | REG-IS-0031-SW-2200 fl 1 | 0% | 0% | 61.0h | 2026-05-28 15:18 | 2026-06-10 16:18
[5 empty] | Mntagem das bombas | 0% | 0% | 87.8h | 2026-05-11 08:48 | 2026-05-22 08:33
[5 empty] | Mntagem das bombas | 0% | 0% | 87.8h | 2026-05-11 08:48 | 2026-05-22 08:33
[5 empty] | Entrega dos serviços da caixa pela civil | 0% | 0% | 0.0h |  | 2026-05-11 08:48
[5 empty] | Transporte da bomba para o local de montagem | 0% | 0% | 11.3h | 11-Maio-26 08:48 AM* | 2026-05-12 13:33
[5 empty] | Montagem de andaime | 0% | 0% | 16.0h | 2026-05-12 13:33 | 2026-05-14 14:33
[5 empty] | Montagem das bombas 31-MP-2009A/B | 0% | 0% | 16.0h | 2026-05-14 14:33 | 2026-05-18 15:33
[5 empty] | Alinhamento e nivelamento das bombas | 0% | 0% | 24.0h | 2026-05-18 15:33 | 2026-05-22 08:33
[5 empty] | Interligação | 0% | 0% | 62.0h | 2026-06-10 16:18 | 2026-06-23 09:48
| FRENTE 5 TUBULAÇÃO DE 8" - Orçamento |  |  |  | Frente 5 tub. Ø8" | 94.87% | 48.7% | 1553.5h | 29-Jul-25 01:00 PM A | 2026-05-28 14:00
1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg |  | 57.6 | Fabricação | 100% | 100% | 30.0h | 01-Set-25 08:00 AM A | 04-Set-25 04:30 PM A | 57.6
1.2.1.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg |  | 11 | [6 empty] | 11
1.2.1.3 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 6" até 12" | kg |  | 299.572 | [6 empty] | 299.572
1.2.2.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2" | kg |  | 369.786 | Montagem | 100% | 96.02% | 1411.5h | 29-Jul-25 01:00 PM A | 2026-04-30 14:30 |  | 369.786
1.2.2.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6" | kg |  | 107.048 | Interligação | 89.69% | 0% | 142.0h | 2026-04-30 14:30 | 2026-05-28 14:00 |  | 107.048
1.2.2.3 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 6" até 12" | kg |  | 418.979 | [7 empty] | 418.979
1.2.6.2 | Montagem ou desmontagem - Diâmetro maior do que 4" e menor ou igual a 12" | kg |  | 8 | [7 empty] | 8
1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | un |  | 358.147 | [7 empty] | 358.147
1.2.8.3 | Radiografia de Juntas | un |  | 2 | [7 empty] | 2

## MC_SS 89
[10 empty] | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01
[10 empty] | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.26
Item | Nome da Atividade |  |  | ID da Atividade | Prev | Real | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 806.82 | Baia 1 | 0% | 0% | 116.6h | 2026-05-04 15:00 | 2026-05-22 11:36 | 64.5456 | 153.2958 | 177.5004 | 201.705 | 209.7732
1.1.1.5 | Apicoamento de concreto | m² | 107.152 | Paredes e pilares | 0% | 0% | 47.7h | 2026-05-04 15:00 | 2026-05-14 09:39 | 8.5722 | 20.3589 | 23.5734 | 26.788 | 27.8595
1.1.1.8 | Demolição de revestimentos | m² | 207.48 | Piso | 0% | 0% | 47.3h | 2026-05-12 14:12 | 2026-05-21 15:57 | 16.5984 | 39.4212 | 45.6456 | 51.87 | 53.9448
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 115.26 | Canaleta | 0% | 0% | 72.6h | 2026-05-06 14:48 | 2026-05-19 09:54 | 9.2208 | 21.8994 | 25.3572 | 28.815 | 29.9676
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 230.52 | 5S | 0% | 0% | 6.3h | 2026-05-21 11:48 | 2026-05-22 11:36 | 18.4416 | 43.7988 | 50.7144 | 57.63 | 59.9352
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 461.04 | Baia 2 | 0% | 0% | 106.3h | 2026-05-22 15:48 | 2026-06-11 10:36 | 36.8832 | 87.5976 | 101.4288 | 115.26 | 119.8704
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 230.52 | Paredes e pilares | 0% | 0% | 59.7h | 2026-05-22 15:48 | 2026-06-02 16:00 | 18.4416 | 43.7988 | 50.7144 | 57.63 | 59.9352
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 4.8076 | Piso | 0% | 0% | 41.0h | 2026-06-01 13:00 | 2026-06-10 15:00 | 0.38461 | 0.91344 | 1.0577 | 1.2019 | 1.25
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 3896.1062 | Canaleta | 0% | 0% | 75.7h | 2026-05-26 13:36 | 2026-06-09 11:48 | 311.6885 | 740.2602 | 857.1434 | 974.0266 | 1012.9876
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 132.2252 | 5S | 0% | 0% | 6.3h | 2026-06-10 10:48 | 2026-06-11 10:36 | 10.578 | 25.1228 | 29.0895 | 33.0563 | 34.3786
1.1.3.11 | Graute de base cimentícia auto-adensável | m³ | 3.5 | Baia 3 | 0% | 0% | 106.4h | 2026-06-11 14:48 | 2026-06-30 09:42 | 0.28 | 0.665 | 0.77 | 0.875 | 0.91
1.1.10.12 | Impermeabilização por cristalização | m² | 556.2 | Paredes e pilares | 0% | 0% | 59.8h | 2026-06-11 14:48 | 2026-06-22 15:06 | 44.496 | 105.678 | 122.364 | 139.05 | 144.612
1.1.15.9 | Reparos rasos (espessuras até 25 mm) | m² | 556.2 | Piso | 0% | 0% | 41.0h | 2026-06-19 11:06 | 2026-06-29 14:06 | 44.496 | 105.678 | 122.364 | 139.05 | 144.612
|  |  |  | Canaleta | 0% | 0% | 75.7h | 2026-06-15 11:42 | 2026-06-26 10:54
|  |  |  | 5S | 0% | 0% | 6.3h | 2026-06-29 09:54 | 2026-06-30 09:42
|  |  |  | Baia 4 | 0% | 0% | 108.3h | 2026-06-30 13:54 | 2026-07-17 10:42
|  |  |  | Paredes e pilares | 0% | 0% | 47.7h | 2026-06-30 13:54 | 2026-07-10 08:36
|  |  |  | Piso | 0% | 0% | 41.0h | 2026-07-08 13:06 | 2026-07-16 15:06
|  |  |  | Canaleta | 0% | 0% | 75.7h | 2026-07-02 13:42 | 2026-07-15 11:54
|  |  |  | 5S | 0% | 0% | 6.3h | 2026-07-16 10:54 | 2026-07-17 10:42
|  |  |  | Baia 5 | 0% | 0% | 108.3h | 2026-07-17 14:54 | 2026-08-05 11:42
|  |  |  | Paredes e pilares | 0% | 0% | 47.7h | 2026-07-17 14:54 | 2026-07-29 09:36
|  |  |  | Piso | 0% | 0% | 41.0h | 2026-07-27 14:06 | 2026-08-05 08:36
|  |  |  | Canaleta | 0% | 0% | 75.7h | 2026-07-21 14:42 | 2026-08-03 13:54
|  |  |  | 5S | 0% | 0% | 6.3h | 2026-08-04 11:54 | 2026-08-05 11:42
|  |  |  | Baia 6 | 0% | 0% | 108.3h | 2026-08-05 15:54 | 2026-08-24 13:42
|  |  |  | Paredes e pilares | 0% | 0% | 47.7h | 2026-08-05 15:54 | 2026-08-17 10:36
|  |  |  | Piso | 0% | 0% | 41.0h | 2026-08-13 15:06 | 2026-08-24 09:36
|  |  |  | Canaleta | 0% | 0% | 75.7h | 2026-08-07 15:42 | 2026-08-20 14:54
|  |  |  | 5S | 0% | 0% | 6.3h | 2026-08-21 13:54 | 2026-08-24 13:42
|  |  |  | Baia 7 | 0% | 0% | 136.2h | 2026-08-25 08:30 | 2026-09-17 08:42
|  |  |  | Paredes e pilares | 0% | 0% | 57.0h | 2026-08-25 08:30 | 2026-09-04 14:30
|  |  |  | Piso | 0% | 0% | 53.6h | 2026-09-03 10:30 | 2026-09-16 13:06
|  |  |  | Canaleta | 0% | 0% | 75.7h | 2026-08-27 11:24 | 2026-09-10 10:36
|  |  |  | 5S | 0% | 0% | 6.3h | 2026-09-16 08:54 | 2026-09-17 08:42
|  |  |  | ID da Atividade | Programar % Concluída | % de Desempenho Concluída | Dur | Início | Término |  | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL | Calendário
|  |  |  | Baia 1 | 0% | 0% | 116.6h | 2026-05-04 15:00 | 2026-05-22 11:36 |  | 46146.625 | 2026-05-22 11:36
|  |  |  | Paredes e pilares | 0% | 0% | 47.7h | 2026-05-04 15:00 | 2026-05-14 09:39 |  | 46146.625 | 2026-05-14 09:39 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Piso | 0% | 0% | 47.3h | 2026-05-12 14:12 | 2026-05-21 15:57 |  | 46154.5917 | 2026-05-21 15:57 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Canaleta | 0% | 0% | 72.6h | 2026-05-06 14:48 | 2026-05-19 09:54 |  | 46148.6167 | 2026-05-19 09:54 | Dias úteis
|  |  |  | 5S | 0% | 0% | 6.3h | 2026-05-21 11:48 | 2026-05-22 11:36 |  | 46163.4917 | 2026-05-22 11:36 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Baia 2 | 0% | 0% | 106.3h | 2026-05-22 15:48 | 2026-06-11 10:36 |  | 46164.6583 | 2026-06-11 10:36
|  |  |  | Paredes e pilares | 0% | 0% | 59.7h | 2026-05-22 15:48 | 2026-06-02 16:00 |  | 46164.6583 | 2026-06-02 16:00
|  |  |  | Piso | 0% | 0% | 41.0h | 2026-06-01 13:00 | 2026-06-10 15:00 |  | 46174.5417 | 2026-06-10 15:00 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Canaleta | 0% | 0% | 75.7h | 2026-05-26 13:36 | 2026-06-09 11:48 |  | 46168.5667 | 2026-06-09 11:48 | Dias úteis
|  |  |  | 5S | 0% | 0% | 6.3h | 2026-06-10 10:48 | 2026-06-11 10:36 |  | 46183.45 | 2026-06-11 10:36 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Baia 3 | 0% | 0% | 106.4h | 2026-06-11 14:48 | 2026-06-30 09:42 |  | 46184.6167 | 2026-06-30 09:42
|  |  |  | Paredes e pilares | 0% | 0% | 59.8h | 2026-06-11 14:48 | 2026-06-22 15:06 |  | 46184.6167 | 2026-06-22 15:06
|  |  |  | Piso | 0% | 0% | 41.0h | 2026-06-19 11:06 | 2026-06-29 14:06 |  | 46192.4625 | 2026-06-29 14:06 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Canaleta | 0% | 0% | 75.7h | 2026-06-15 11:42 | 2026-06-26 10:54 |  | 46188.4875 | 2026-06-26 10:54 | Dias úteis
|  |  |  | 5S | 0% | 0% | 6.3h | 2026-06-29 09:54 | 2026-06-30 09:42 |  | 46202.4125 | 2026-06-30 09:42 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Baia 4 | 0% | 0% | 108.3h | 2026-06-30 13:54 | 2026-07-17 10:42 |  | 46203.5792 | 2026-07-17 10:42
|  |  |  | Paredes e pilares | 0% | 0% | 47.7h | 2026-06-30 13:54 | 2026-07-10 08:36 |  | 46203.5792 | 2026-07-10 08:36 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Piso | 0% | 0% | 41.0h | 2026-07-08 13:06 | 2026-07-16 15:06 |  | 46211.5458 | 2026-07-16 15:06 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Canaleta | 0% | 0% | 75.7h | 2026-07-02 13:42 | 2026-07-15 11:54 |  | 46205.5708 | 2026-07-15 11:54 | Dias úteis
|  |  |  | 5S | 0% | 0% | 6.3h | 2026-07-16 10:54 | 2026-07-17 10:42 |  | 46219.4542 | 2026-07-17 10:42 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Baia 5 | 0% | 0% | 108.3h | 2026-07-17 14:54 | 2026-08-05 11:42 |  | 46220.6208 | 2026-08-05 11:42
|  |  |  | Paredes e pilares | 0% | 0% | 47.7h | 2026-07-17 14:54 | 2026-07-29 09:36 |  | 46220.6208 | 2026-07-29 09:36 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Piso | 0% | 0% | 41.0h | 2026-07-27 14:06 | 2026-08-05 08:36 |  | 46230.5875 | 2026-08-05 08:36 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Canaleta | 0% | 0% | 75.7h | 2026-07-21 14:42 | 2026-08-03 13:54 |  | 46224.6125 | 2026-08-03 13:54 | Dias úteis
|  |  |  | 5S | 0% | 0% | 6.3h | 2026-08-04 11:54 | 2026-08-05 11:42 |  | 46238.4958 | 2026-08-05 11:42 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Baia 6 | 0% | 0% | 108.3h | 2026-08-05 15:54 | 2026-08-24 13:42 |  | 46239.6625 | 2026-08-24 13:42
|  |  |  | Paredes e pilares | 0% | 0% | 47.7h | 2026-08-05 15:54 | 2026-08-17 10:36 |  | 46239.6625 | 2026-08-17 10:36 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Piso | 0% | 0% | 41.0h | 2026-08-13 15:06 | 2026-08-24 09:36 |  | 46247.6292 | 2026-08-24 09:36 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Canaleta | 0% | 0% | 75.7h | 2026-08-07 15:42 | 2026-08-20 14:54 |  | 46241.6542 | 2026-08-20 14:54 | Dias úteis
|  |  |  | 5S | 0% | 0% | 6.3h | 2026-08-21 13:54 | 2026-08-24 13:42 |  | 46255.5792 | 2026-08-24 13:42 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Baia 7 | 0% | 0% | 136.2h | 2026-08-25 08:30 | 2026-09-17 08:42 |  | 46259.3542 | 2026-09-17 08:42
|  |  |  | Paredes e pilares | 0% | 0% | 57.0h | 2026-08-25 08:30 | 2026-09-04 14:30 |  | 46259.3542 | 2026-09-04 14:30 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Piso | 0% | 0% | 53.6h | 2026-09-03 10:30 | 2026-09-16 13:06 |  | 46268.4375 | 2026-09-16 13:06 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h
|  |  |  | Canaleta | 0% | 0% | 75.7h | 2026-08-27 11:24 | 2026-09-10 10:36 |  | 46261.475 | 2026-09-10 10:36 | Dias úteis
|  |  |  | 5S | 0% | 0% | 6.3h | 2026-09-16 08:54 | 2026-09-17 08:42 |  | 46281.3708 | 2026-09-17 08:42 | Calendário C3 SEG A SEX 6,33h

## MC_SS 74
[11 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01
Item | Nome da Atividade |  | MC1 |  | ID da Atividade | % PREV | % REAL | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
[5 empty] | TRECHO 08 - 49,00m REG-0031-001-1 - In-loco | 100% | 97.77% | 1427.5h | 31-Jul-25 08:00 AM A | 2026-05-07 10:30
[5 empty] | Forma | 100% | 99.6% | 680.0h | 23-Out-25 09:00 AM A | 2026-04-29 11:43
[5 empty] | Aço | 100% | 99.6% | 715.0h | 16-Out-25 09:30 AM A | 2026-04-29 11:52
[5 empty] | Desmontagem Estrutura City Gate | 100% | 0% | 33.0h | 2026-04-29 16:00 | 2026-05-07 10:30
[5 empty] | CAIXA - 899 | 92.09% | 94.99% | 530.4h | 21-Jan-26 08:15 AM A | 2026-05-06 14:36
[5 empty] | Bota Fora | 0% | 100% | 17.6h | 21-Abr-26 02:06 PM A | 21-Abr-26 02:06 PM A
[5 empty] | Tubo Ferro Fundido e Tampa Kurumin | 0% | 0% | 34.6h | 4614138% | 2026-05-06 14:36
[5 empty] | ENRONCAMENTO COM GABIÃO TIPO COLCHÃO | Programar % Concluída | % de Desempenho Concluída | 569.0h | 17-Mar-26 08:00 AM A | 2026-07-03 15:27
[5 empty] | Regularização de solo | 19.08% | 4.44% | 71.2h | 4617534% | 2026-06-16 11:57
[5 empty] | Forma | 0% | 0% | 50.0h | 4618950% | 2026-06-25 09:27
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  |  | Aço | 0% | 0% | 50.0h | 4619839% | 2026-07-03 15:27
[5 empty] | Concreto | 0% | 0% | 25.0h | 4619839% | 2026-06-30 11:57
[5 empty] | Reaterro | 0% | 0% | 25.0h | 2026-06-25 09:27 | 2026-06-30 11:57
[5 empty] | Bota Fora | 0% | 0% | 25.0h | 2026-06-25 09:27 | 2026-06-30 11:57
[5 empty] | CAIXA - 876 | 38.1% | 39.45% | 585.2h | 02-Mar-26 10:30 AM A | 2026-06-23 10:39
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ |  | 3.769 | Forma | 6.19% | 0.25 | 80.0h | 23-Abr-26 09:04 AM A | 2026-05-12 13:18 | 1.85 | 1.919
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg |  | 7850 | Aço | 0% | 0% | 80.0h | 2026-05-12 13:18 | 2026-05-27 09:48 | 7850
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ |  | 31.677 | Concreto | 0% | 0% | 54.0h | 2026-05-27 09:48 | 2026-06-08 11:18 |  | 31.677
[5 empty] | Impermeabilização e Juntas | 0% | 0% | 35.3h | 2026-06-08 11:18 | 2026-06-15 09:03
1.1.12.1 | Tubulação em ferro fundido qualquer diâmetro, inclusive conexões e acessórios | kg |  | 1272.72 | Bota Fora | 0% | 0% | 12.0h | 2026-06-15 09:03 | 2026-06-16 14:33 | 1272.72
1.1.12.3 | Tampão articulado em ferro fundido, diâmetro 600 mm a 800 mm | unid. |  | 6 | Tubo Ferro Fundido e Tampa Kurumin | 0% | 0% | 34.6h | 2026-06-16 14:33 | 2026-06-23 10:39 |  | 6
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ |  | 3125.732 | Aterro Geral dos Trechos | 0% | 0% | 265.0h | 2026-04-29 13:18 | 2026-06-19 15:48 | 441 | 631.2186 | 2053.5134
1.1.12.14 | Túnel liner vários diâmetros | m |  | 2 | [6 empty] | 2
1.1.10.1 | Impermeabilização com emulsão asfáltica | m²
[13 empty] | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL | Calendário
[13 empty] | 2026-03-23 09:03 | 2026-06-24 15:54 | Calendario C3 SEG A SEX 7,50
[13 empty] | 2026-04-28 11:33 | 2026-05-14 09:03 | Calendario C3 SEG A SEX 7,50
[13 empty] | 2026-05-14 09:03 | 2026-05-28 15:03 | Calendario C3 SEG A SEX 7,50
[13 empty] | 2026-05-28 15:03 | 2026-06-10 08:03 | Calendario C3 SEG A SEX 7,50
[13 empty] | 2026-06-10 08:03 | 2026-06-16 14:18 | Calendario C3 SEG A SEX 7,50
[13 empty] | 2026-06-16 14:18 | 2026-06-18 10:18 | Calendario C3 SEG A SEX 7,50
[13 empty] | 2026-06-18 10:18 | 2026-06-24 15:54 | Calendario C3 SEG A SEX 7,50
[13 empty] | 2026-05-04 15:03 | 2026-06-24 09:03 | Calendario C3 SEG A SEX 7,50

## MC_SS_63
[10 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01
Item | Nome da Atividade |  | MC1 | MC2 | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
[6 empty] | Projeto Civil | 292.4h | 2026-04-24 13:30 | 2026-06-30 13:24
[6 empty] | Envelope do Trecho 01 - 29,50m | 92.8h | 2026-04-24 13:30 | 2026-05-15 15:18
1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 2.065 |  | 2.065 | Demolição de Pavimento | 10.0h | 2026-04-24 13:30 | 2026-04-28 09:30 | 2.065
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 24.78 |  | 24.78 | Escavação e Regularização de solo | 23.0h | 2026-04-28 09:30 | 2026-05-04 14:00 | 24.78
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 4.13 |  | 4.13 |  |  |  |  | 4.13
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 12.39 |  | 12.39 |  |  |  |  | 12.39
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 1.0325 |  | 1.0325 | Concreto Magro | 6.3h | 2026-05-04 14:00 | 2026-05-05 13:48 |  | 1.0325
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.22302 |  | 0.22302 | Forma | 10.0h | 2026-05-05 13:48 | 2026-05-07 09:48 |  | 0.22302
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 188 |  | 188 | Aço | 30.9h | 2026-05-07 09:48 | 2026-05-13 15:42 |  | 188
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 2.655 |  | 2.655 | Concreto | 6.3h | 2026-05-13 15:42 | 2026-05-14 15:30 |  | 2.655
[6 empty] | Pintura | 6.3h | 2026-05-13 15:42 | 2026-05-14 15:30
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 20.65 |  | 20.65 | Aterro | 6.3h | 2026-05-14 15:30 | 2026-05-15 15:18 |  | 20.65
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 4.13 |  | 4.13 | [5 empty] | 4.13
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 2.065 |  | 2.065 | [5 empty] | 2.065
1.1.13.8 | Revestimento Asfáltico composto de CBUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente | m³ | 2.065 |  | 2.065 | [5 empty] | 2.065
[6 empty] | Envelope do Trecho 02 - 29,03m | 101.4h | 2026-04-28 09:30 | 2026-05-20 14:24
1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 2.0321 |  | 2.0321 | Demolição de Pavimento | 10.0h | 2026-04-28 09:30 | 2026-04-29 14:00 |  | 2.0321
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 24.3852 |  | 24.3852 | Escavação e Regularização de solo | 23.0h | 2026-04-29 14:00 | 2026-05-06 10:00 |  | 24.3852
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 4.0642 |  | 4.0642 | [5 empty] | 4.0642
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 12.1926 |  | 12.1926 | [5 empty] | 12.1926
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 1.016 |  | 1.016 | Concreto Magro | 6.6h | 2026-05-05 13:48 | 2026-05-06 13:54 |  | 1.016
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.21947 |  | 0.21947 | Forma | 10.0h | 2026-05-06 13:54 | 2026-05-08 09:54 |  | 0.21947
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 188 |  | 188 | Aço | 31.5h | 2026-05-08 09:54 | 2026-05-15 08:54 |  | 188
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 2.6127 |  | 2.6127 | Concreto | 6.6h | 2026-05-15 08:54 | 2026-05-18 09:00 |  | 2.6127
[5 empty] | 0 | Pintura | 12.0h | 2026-05-15 08:54 | 2026-05-18 15:24 |  | 0
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 20.321 |  | 20.321 | Aterro | 12.0h | 2026-05-18 15:24 | 2026-05-20 14:24 |  | 20.321
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 4.0642 |  | 4.0642 | [5 empty] | 4.0642
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 2.0321 |  | 2.0321 | [5 empty] | 2.0321
1.1.13.8 | Revestimento Asfáltico composto de CBUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente | m³ | 2.0321 |  | 2.0321 | [5 empty] | 2.0321
[6 empty] | Envelope do Trecho 03 - 40m | 124.5h | 2026-04-29 14:00 | 2026-05-27 15:00
1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 2.8 |  | 2.8 | Demolição de Pavimento | 12.0h | 2026-04-29 14:00 | 2026-05-04 12:00 |  | 2.8
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 33.6 |  | 33.6 | Escavação e Regularização de solo | 23.0h | 2026-05-04 13:00 | 2026-05-08 09:00 |  | 33.6
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 5.6 |  | 5.6 | [5 empty] | 5.6
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 16.8 |  | 16.8 | [5 empty] | 16.8
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 1.4 |  | 1.4 | Concreto Magro | 17.0h | 2026-05-08 09:00 | 2026-05-12 14:00 |  | 1.4
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.3024 |  | 0.3024 | Forma | 17.0h | 2026-05-12 14:00 | 2026-05-15 10:30 |  | 0.3024
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 188 |  | 188 | Aço | 31.5h | 2026-05-15 10:30 | 2026-05-22 09:30 |  | 188
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 3.6 |  | 3.6 | Concreto | 14.0h | 2026-05-22 09:30 | 2026-05-26 10:30 |  | 3.6
[5 empty] | 0 | Pintura | 12.0h | 2026-05-22 09:30 | 2026-05-25 16:00 |  | 0
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 28 |  | 28 | Aterro | 12.0h | 2026-05-26 08:30 | 2026-05-27 15:00 |  | 28
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 5.6 |  | 5.6 | [5 empty] | 5.6
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 2.8 |  | 2.8 | [5 empty] | 2.8
1.1.13.8 | Revestimento Asfáltico composto de CBUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente | m³ | 2.8 |  | 2.8 | [5 empty] | 2.8
[6 empty] | Envelope do Trecho 04 - 40,09m | 130.0h | 2026-05-04 13:00 | 2026-06-01 12:00
1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 2.8063 |  | 2.8063 | Demolição de Pavimento | 12.0h | 2026-05-04 13:00 | 2026-05-06 11:00 |  |  | 2.8063
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 33.6756 |  | 33.6756 | Escavação e Regularização de solo | 23.0h | 2026-05-06 11:00 | 2026-05-11 15:30 |  |  | 33.6756
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 5.6126 |  | 5.6126 | [6 empty] | 5.6126
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 16.8378 |  | 16.8378 | [6 empty] | 16.8378
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 1.4032 |  | 1.4032 | Concreto Magro | 17.0h | 2026-05-11 15:30 | 2026-05-14 12:00 |  |  | 1.4032
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.30308 |  | 0.30308 | Forma | 17.0h | 2026-05-14 13:00 | 2026-05-19 09:30 |  |  | 0.30308
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 188 |  | 188 | Aço | 37.0h | 2026-05-19 09:30 | 2026-05-26 15:00 |  |  | 188
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 3.6081 |  | 3.6081 | Concreto | 12.0h | 2026-05-26 15:00 | 2026-05-28 14:00 |  |  | 3.6081
[5 empty] | 0 | Pintura | 12.0h | 2026-05-26 15:00 | 2026-05-28 14:00
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 28.063 |  | 28.063 | Aterro | 12.0h | 2026-05-28 14:00 | 2026-06-01 12:00 |  |  | 28.063
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 5.6126 |  | 5.6126 | [6 empty] | 5.6126
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 2.8063 |  | 2.8063 | [6 empty] | 2.8063
1.1.13.8 | Revestimento Asfáltico composto de CBUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente | m³ | 2.8063 |  | 2.8063 | [6 empty] | 2.8063
[6 empty] | Envelope do Trecho 05 - 2,74m | 48.9h | 2026-05-06 11:00 | 2026-05-15 15:24
1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 0.1918 |  | 0.1918 | Demolição de Pavimento | 4.0h | 2026-05-06 11:00 | 2026-05-06 16:00 |  |  | 0.1918
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 2.3016 |  | 2.3016 | Escavação e Regularização de solo | 11.8h | 2026-05-06 15:00 | 2026-05-08 13:48 |  |  | 2.3016
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 0.3836 |  | 0.3836 | [6 empty] | 0.3836
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 1.1508 |  | 1.1508 | [6 empty] | 1.1508
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0.0959 |  | 0.0959 | Concreto Magro | 3.0h | 2026-05-08 13:48 | 2026-05-11 09:18 |  |  | 0.0959
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.020714 |  | 0.020714 | Forma | 6.3h | 2026-05-11 09:18 | 2026-05-12 09:06 |  |  | 0.020714
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 188 |  | 188 | Aço | 12.5h | 2026-05-12 09:06 | 2026-05-14 08:36 |  |  | 188
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 0.2466 |  | 0.2466 | Concreto | 5.5h | 2026-05-14 08:36 | 2026-05-14 15:06 |  |  | 0.2466
[5 empty] | 0 | Pintura | 3.5h | 2026-05-14 08:36 | 2026-05-14 13:06
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 1.918 |  | 1.918 | Aterro | 8.8h | 2026-05-14 13:06 | 2026-05-15 15:24 |  |  | 1.918
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 0.3836 |  | 0.3836 | [6 empty] | 0.3836
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 0.1918 |  | 0.1918 | [6 empty] | 0.1918
1.1.13.8 | Revestimento Asfáltico composto de CBUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente | m³ | 0.1918 |  | 0.1918 | [6 empty] | 0.1918
[6 empty] | Envelope do Trecho 06 - 21,66m | 139.7h | 2026-05-06 15:00 | 2026-06-08 10:42
1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 1.5162 |  | 1.5162 | Demolição de Pavimento | 24.0h | 2026-05-06 15:00 | 2026-05-12 12:00 |  |  |  | 1.5162
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 18.1944 |  | 18.1944 | Escavação e Regularização de solo | 35.2h | 2026-05-12 13:00 | 2026-05-19 15:42 |  |  |  | 18.1944
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 3.0324 |  | 3.0324 | [7 empty] | 3.0324
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 9.0972 |  | 9.0972 | [7 empty] | 9.0972
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 0.7581 |  | 0.7581 | Concreto Magro | 12.6h | 2026-05-19 15:42 | 2026-05-21 15:18 |  |  |  | 0.7581
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 0.16375 |  | 0.16375 | Forma | 17.6h | 2026-05-21 15:18 | 2026-05-26 13:24 |  |  |  | 0.16375
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 188 |  | 188 | Aço | 21.4h | 2026-05-26 13:24 | 2026-05-29 15:18 |  |  |  | 188
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 1.9494 |  | 1.9494 | Concreto | 6.3h | 2026-05-29 15:18 | 2026-06-01 15:06 |  |  |  | 1.9494
[5 empty] | 0 | Pintura | 10.0h | 2026-06-01 15:06 | 2026-06-03 11:06 |  |  |  | 0
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 15.162 |  | 15.162 | Aterro | 12.6h | 2026-06-03 11:06 | 2026-06-08 10:42 |  |  |  | 15.162
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 3.0324 |  | 3.0324 | [7 empty] | 3.0324
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 1.5162 |  | 1.5162 | [7 empty] | 1.5162
1.1.13.8 | Revestimento Asfáltico composto de CBUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente | m³ | 1.5162 |  | 1.5162 | [7 empty] | 1.5162
[6 empty] | Caixa Tipo "A" REG-DP-01-1 - Trecho 01 | 92.2h | 2026-05-14 15:30 | 2026-06-05 09:12
1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 38.4 | 6 | 6.4 | Demolição de Pavimento | 16.3h | 2026-05-14 15:30 | 2026-05-19 11:18 |  | 6.4
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 2.16 |  | 0.36 | Escavação e Regularização de solo | 22.5h | 2026-05-19 11:18 | 2026-05-22 15:18 |  | 0.36
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 38.4 |  | 6.4 | [5 empty] | 6.4
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 11.52 |  | 1.92 | [5 empty] | 1.92
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 2.94 |  | 0.49 | [5 empty] | 0.49
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 2.352 |  | 0.392 | Fabricação de peça Pre-Moldada | 18.9h | 2026-05-22 15:18 | 2026-05-27 14:42 |  | 0.392
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 291.65 |  | 48.6083 | Instalaçao | 3.3h | 2026-05-27 14:42 | 2026-05-28 10:30 |  | 48.6083
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 16.8 |  | 2.8 | Rejuntamento | 12.3h | 2026-05-28 10:30 | 2026-06-01 09:48 |  | 2.8
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 7.68 |  | 1.28 | Ateramento | 18.9h | 2026-06-01 09:48 | 2026-06-05 09:12 |  | 1.28
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 9.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.6
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 1.92 |  | 0.32 | [5 empty] | 0.32
[6 empty] | Caixa Tipo "A" REG-DP-01-1 - Trecho 02 | 100.7h | 2026-05-18 09:00 | 2026-06-09 13:12
1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 38.4 |  | 6.4 | Demolição de Pavimento | 24.5h | 2026-05-18 09:00 | 2026-05-21 15:00 |  | 6.4
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 2.16 |  | 0.36 | Escavação e Regularização de solo | 21.6h | 2026-05-21 15:00 | 2026-05-27 09:36 |  | 0.36
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 38.4 |  | 6.4 | [5 empty] | 6.4
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 11.52 |  | 1.92 | [5 empty] | 1.92
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 2.94 |  | 0.49 | [5 empty] | 0.49
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 2.352 |  | 0.392 | Fabricação de peça Pre-Moldada | 12.3h | 2026-05-27 09:36 | 2026-05-29 08:54 |  | 0.392
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 291.65 |  | 48.6083 | Instalaçao | 12.3h | 2026-05-29 08:54 | 2026-06-01 15:42 |  | 48.6083
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 16.8 |  | 2.8 | Rejuntamento | 17.0h | 2026-06-01 15:42 | 2026-06-05 13:12 |  | 2.8
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 7.68 |  | 1.28 | Ateramento | 13.0h | 2026-06-05 13:12 | 2026-06-09 13:12 |  | 1.28
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 9.6 |  | 1.6 | [5 empty] | 1.6
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 1.92 |  | 0.32 | [5 empty] | 0.32
[6 empty] | Caixa Tipo "A" REG-DP-01-1 - Trecho 03 | 111.5h | 2026-05-26 10:30 | 2026-06-19 11:30
1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 38.4 |  | 6.4 | Demolição de Pavimento | 40.0h | 2026-05-26 10:30 | 2026-06-03 11:30 |  |  | 6.4
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 2.16 |  | 0.36 | Escavação e Regularização de solo | 21.6h | 2026-06-03 11:30 | 2026-06-09 14:36 |  |  | 0.36
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 38.4 |  | 6.4 | [6 empty] | 6.4
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 11.52 |  | 1.92 | [6 empty] | 1.92
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 2.94 |  | 0.49 | [6 empty] | 0.49
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 2.352 |  | 0.392 | Fabricação de peça Pre-Moldada | 12.3h | 2026-06-09 14:36 | 2026-06-11 13:54 |  |  | 0.392
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 291.65 |  | 48.6083 | Instalaçao | 12.3h | 2026-06-11 13:54 | 2026-06-15 13:12 |  |  | 48.6083
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 16.8 |  | 2.8 | Rejuntamento | 12.3h | 2026-06-15 13:12 | 2026-06-17 11:30 |  |  | 2.8
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 7.68 |  | 1.28 | Aterramento | 13.0h | 2026-06-17 11:30 | 2026-06-19 11:30 |  |  | 1.28
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 9.6 |  | 1.6 | [6 empty] | 1.6
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 1.92 |  | 0.32 | [6 empty] | 0.32
[6 empty] | Caixa Tipo "A" REG-DP-01-1 - Trecho 04 | 109.3h | 2026-05-28 14:00 | 2026-06-23 11:48
1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 38.4 |  | 6.4 | Demolição de Pavimento | 16.3h | 2026-05-28 14:00 | 2026-06-02 09:48 |  |  | 6.4
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 2.16 |  | 0.36 | Escavação e Regularização de solo | 36.0h | 2026-06-02 09:48 | 2026-06-10 14:18 |  |  | 0.36
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 38.4 |  | 6.4 | [6 empty] | 6.4
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 11.52 |  | 1.92 | [6 empty] | 1.92
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 2.94 |  | 0.49 | [6 empty] | 0.49
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 2.352 |  | 0.392 | Fabricação de peça Pre-Moldada | 12.0h | 2026-06-10 14:18 | 2026-06-12 13:18 |  |  | 0.392
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 291.65 |  | 48.6083 | Instalaçao | 15.0h | 2026-06-12 13:18 | 2026-06-16 15:18 |  |  | 48.6083
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 16.8 |  | 2.8 | Rejuntamento | 13.0h | 2026-06-16 15:18 | 2026-06-18 15:18 |  |  | 2.8
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 7.68 |  | 1.28 | Aterramento | 17.0h | 2026-06-18 15:18 | 2026-06-23 11:48 |  |  | 1.28
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 9.6 |  | 1.6 | [6 empty] | 1.6
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 1.92 |  | 0.32 | [6 empty] | 0.32
[6 empty] | Caixa Tipo "A" REG-DP-01-1 - Trecho 05 | 94.6h | 2026-06-05 08:48 | 2026-06-25 13:24
1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 38.4 |  | 6.4 | Demolição de Pavimento | 16.3h | 2026-06-05 08:48 | 2026-06-09 13:06 |  |  |  | 6.4
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 2.16 |  | 0.36 | Escavação e Regularização de solo | 36.0h | 2026-06-09 13:06 | 2026-06-17 09:06 |  |  |  | 0.36
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 38.4 |  | 6.4 | [7 empty] | 6.4
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 11.52 |  | 1.92 | [7 empty] | 1.92
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 2.94 |  | 0.49 | [7 empty] | 0.49
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 2.352 |  | 0.392 | Fabricação de peça Pre-Moldada | 12.0h | 2026-06-17 09:06 | 2026-06-18 15:36 |  |  |  | 0.392
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 291.65 |  | 48.6083 | Instalaçao | 12.0h | 2026-06-18 15:36 | 2026-06-22 14:36 |  |  |  | 48.6083
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 16.8 |  | 2.8 | Rejuntamento | 12.0h | 2026-06-22 14:36 | 2026-06-24 13:36 |  |  |  | 2.8
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 7.68 |  | 1.28 | Aterramento | 6.3h | 2026-06-24 13:36 | 2026-06-25 13:24 |  |  |  | 1.28
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 9.6 |  | 1.6 | [7 empty] | 1.6
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 1.92 |  | 0.32 | [7 empty] | 0.32
[6 empty] | Caixa Tipo "A" REG-DP-01-1 - Trecho 06 | 126.3h | 2026-06-01 15:06 | 2026-06-30 10:24
1.1.13.18 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m³ | 38.4 |  | 6.4 | Demolição de Pavimento | 27.0h | 2026-06-01 15:06 | 2026-06-09 08:36 |  |  |  | 6.4
1.1.2.1 | Escavação manual em solo | m³ | 2.16 |  | 0.36 | Escavação e Regularização de solo | 36.0h | 2026-06-09 08:36 | 2026-06-16 13:06 |  |  |  | 0.36
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 38.4 |  | 6.4 | [7 empty] | 6.4
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 11.52 |  | 1.92 | [7 empty] | 1.92
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 2.94 |  | 0.49 | [7 empty] | 0.49
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 2.352 |  | 0.392 | Fabricação de peça Pre-Moldada | 17.0h | 2026-06-16 13:06 | 2026-06-19 09:36 |  |  |  | 0.392
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 291.65 |  | 48.6083 | Instalaçao | 17.0h | 2026-06-19 09:36 | 2026-06-23 14:36 |  |  |  | 48.6083
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 16.8 |  | 2.8 | Rejuntamento | 17.0h | 2026-06-23 14:36 | 2026-06-26 11:06 |  |  |  | 2.8
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 7.68 |  | 1.28 | Aterramento | 12.3h | 2026-06-26 11:06 | 2026-06-30 10:24 |  |  |  | 1.28
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 9.6 |  | 1.6 | [7 empty] | 1.6
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 1.92 |  | 0.32 | [7 empty] | 0.32
[6 empty] | Asfalto | 260.4h | 2026-05-04 13:00 | 2026-06-30 13:24
[6 empty] | Acabamento e nivelamento do pavimento | 55.0h | 2026-06-18 09:24 | 2026-06-30 13:24
1.1.13.8 | Revestimento Asfáltico composto de CBUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente | m³ |  |  | 38.4 | Execução da camada de asfalto | 50.0h | 2026-06-08 11:24 | 2026-06-18 09:24 |  |  |  | 38.4
[6 empty] | Aplicação de imprimação | 25.0h | 2026-06-01 13:24 | 2026-06-08 11:24
[6 empty] | Compactação da base | 60.0h | 2026-05-19 10:54 | 2026-06-01 13:24
[6 empty] | Execução de base granular (bica corrida) | 32.6h | 2026-05-12 10:48 | 2026-05-19 10:54
[6 empty] | Regularização da base | 37.8h | 2026-05-04 13:00 | 2026-05-12 10:48
|  | h | 322.2 |  |  | Projeto Elétrica | 117.9h | 2026-05-25 08:30 | 2026-06-19 09:26
1.3.23.2 | Instalação de eletrodutos rígidos subterrâneos acima de 2" até 4" de diâmetro | m | 187 |  |  | Serviços Preliminares | 19.0h | 2026-05-25 08:30 | 2026-05-27 15:30
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m | 200 | 16.98% |  | Envelope do Trecho 01 (29,50mts ¦ 1 Eletrodutos x 4") | 54.7 | 2026-05-27 15:30 | 2026-06-10 10:43
[6 empty] | Montagem de suportes | 12.7h | 2026-05-27 15:30 | 2026-05-29 15:12
[6 empty] | Teste de resistência de aterramento | 4.0h | 2026-06-09 14:13 | 2026-06-10 10:43
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m |  |  | 33.9541 | Lançamento cabo nu (atrerramento) | 12.7h | 2026-06-05 14:31 | 2026-06-09 14:13 |  | 33.9541
1.3.23.2 | Instalação de eletrodutos rígidos subterrâneos acima de 2" até 4" de diâmetro | m |  |  | 31.7471 | Montagem de elétrodutos | 25.3h | 2026-05-29 15:12 | 2026-06-05 14:31 |  | 31.7471
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m |  | 16.45% | 32.8988 | Envelope do Trecho 02 (29,03mts ¦ 1 Eletrodutos x 4") | 53 | 2026-05-27 15:30 | 2026-06-10 09:01 |  | 32.8988
1.3.23.2 | Instalação de eletrodutos rígidos subterrâneos acima de 2" até 4" de diâmetro | m |  |  | 30.7604 | [5 empty] | 30.7604
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m |  | 22.84% | 45.6859 | Envelope do Trecho 03 (40mts ¦ 1 Eletrodutos x 4") | 73.6 | 2026-05-27 15:30 | 2026-06-15 10:07 |  |  | 45.6859
1.3.23.2 | Instalação de eletrodutos rígidos subterrâneos acima de 2" até 4" de diâmetro | m |  |  | 42.7163 | [6 empty] | 42.7163
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m |  | 22.35% | 44.6927 | Envelope do Trecho 04 (40,09mts ¦ 1 Eletrodutos x 4") | 72 | 2026-05-27 15:30 | 2026-06-15 08:32 |  |  | 44.6927
1.3.23.2 | Instalação de eletrodutos rígidos subterrâneos acima de 2" até 4" de diâmetro | m |  |  | 41.7877 | [6 empty] | 41.7877
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m |  | 5.152% | 10.3042 | Envelope do Trecho 05 (2,4mts ¦ 1 Eletrodutos x 4") | 16.6 | 2026-05-27 15:30 | 2026-06-01 11:38 |  |  |  | 10.3042
1.3.23.2 | Instalação de eletrodutos rígidos subterrâneos acima de 2" até 4" de diâmetro | m |  |  | 9.6344 | [7 empty] | 9.6344
1.3.34.1 | Lançamento de cabo nu diretamente enterrado | m |  | 16.45% | 32.8988 | Envelope do Trecho 06 (21,66mts ¦ 1 Eletrodutos x 4") | 53 | 2026-05-27 15:30 | 2026-06-10 09:00 |  |  |  | 32.8988
1.3.23.2 | Instalação de eletrodutos rígidos subterrâneos acima de 2" até 4" de diâmetro | m |  |  | 30.7604 | [7 empty] | 30.7604
[6 empty] | Finalização dos Serviços | 25.3h | 2026-06-15 10:07 | 2026-06-19 09:26

## MC_SS_66
[10 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01
Item | Nome da Atividade |  | MC1 | MC2 | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
1.2.7.1 | Desmontagem e remoção | kg | 360 |  | 360 | Remoção de interferências
1.1.2.2 | Escavação mecanizada em solo até 3m | m³ | 45.504 |  | 45.504 | Demolição Mecánica | 77.2h | 30-Mar-26 11:18 AM A | 2026-04-22 13:00 | 45.504
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ |  |  |  | Demolição do Piso Industrial | 77.2h | 30-Mar-26 11:18 AM A | 2026-04-22 13:00
1.1.2.12 | Transporte de material escavado, incluindo carga e descarga e espalhamento | m³ | 45.504 |  | 45.504 |  |  |  |  | 45.504
[6 empty] | Estacas Hélice Contínua 50cm 16x | 26.0h | 2026-04-22 13:00 | 2026-04-28 12:00
1.1.3.26 | Mobilização de equipamento para estaca Hélice-Contínua | unid. | 1 |  | 1 | Estacas Hélice Contínua 04 Furos 18m - Fila - E-01 a E-04 | 12.5h | 2026-04-22 13:00 | 2026-04-24 11:30 | 1
1.1.3.29 | Estaca Hélice Contínua Monitorada, Ø = 50 cm | m | 320 |  | 320 | Preparação pre-liminares | 3.1h | 2026-04-22 13:00 | 2026-04-23 08:36 | 320
1.1.3.33 | Ensaio de integridade (PIT) em estacas | Hs | 12 |  | 12 | Perfuração | 3.0h | 2026-04-22 13:00 | 2026-04-22 16:00 | 12
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 100 |  | 35.1894 | Concretagem da Estaca | 3.0h | 2026-04-22 13:00 | 2026-04-22 16:00 | 35.1894
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 9874 | 35.19% | 3474.6 | Instalação da Armadura | 5.0h | 2026-04-22 13:00 | 2026-04-23 10:30 | 3474.6
[6 empty] | Controle de Execução CQ | 7.5h | 2026-04-23 10:30 | 2026-04-24 11:30
[6 empty] | Estacas Hélice Contínua 04 Furos 18m - Fila - E-01 a E-04 | 12.5h | 2026-04-23 10:30 | 2026-04-24 11:30
[6 empty] | Estacas Hélice Contínua 04 Furos 18m - Fila - E-01 a E-04 | 12.5h | 2026-04-23 10:30 | 2026-04-27 11:30
[6 empty] | Estacas Hélice Contínua 04 Furos 18m - Fila - E-01 a E-04 | 12.5h | 2026-04-24 10:30 | 2026-04-28 11:30
[6 empty] | Escavações em 1,30m | 101.2h | 22-Abr-26 01:00 PM A | 2026-05-15 09:12
[6 empty] | Escavaçoes Para Arassamento | 101.2h | 22-Abr-26 01:00 PM A | 2026-05-15 09:12
[6 empty] | Escavação Inicial | 70.0h | 22-Abr-26 01:00 PM A | 2026-05-08 10:30
[6 empty] | Regularização do Fundo | 31.2h | 2026-05-08 10:30 | 2026-05-15 09:12
[6 empty] | Apiloamento ou compactação do fundo | 18.6h | 2026-05-12 10:06 | 2026-05-15 09:12
[6 empty] | Regularização do fundo de cava | 12.6h | 2026-05-08 10:30 | 2026-05-12 10:06
[6 empty] | Limpeza do fundo da escavação | 18.9h | 2026-05-08 10:30 | 2026-05-13 09:54
[6 empty] | Arrasamento das Estacas em 1,30m E-01 a E-16 | 36.2h | 2026-05-15 09:12 | 2026-05-22 13:54
[6 empty] | Arrasamento das Estacas - E-01 a E-04 | 8.3h | 2026-05-15 09:12 | 2026-05-18 11:00
[6 empty] | Marcação da cota de arrasamento | 2.0h | 2026-05-15 09:12 | 2026-05-15 11:12
[6 empty] | Marcação topografica da cota de arrasamento | 2.0h | 2026-05-15 09:12 | 2026-05-15 11:12
1.1.1.2 | Demolição de concreto simples, armado ou refratários | m³ | 8.883 |  | 8.883 | Demolição do Concreto Excedente | 6.3h | 2026-05-15 11:12 | 2026-05-18 11:00 | 8.883
[6 empty] | Demolição de concreto e exposição de aço | 6.3h | 2026-05-15 11:12 | 2026-05-18 11:00
[6 empty] | Exposição das Armaduras | 6.3h | 2026-05-15 11:12 | 2026-05-18 11:00
[6 empty] | Limpeza dos detritos excedentes na armadura | 6.3h | 2026-05-15 11:12 | 2026-05-18 11:00
[6 empty] | Regularização e limpeza | 6.3h | 2026-05-15 11:12 | 2026-05-18 11:00
[6 empty] | Limpeza de material proveniente de arrasamento | 6.3h | 2026-05-15 11:12 | 2026-05-18 11:00
[6 empty] | Arrasamento das Estacas - E-04 a E-08 | 14.6h | 2026-05-18 11:00 | 2026-05-20 13:36
[6 empty] | Arrasamento das Estacas - E-08 a E-12 | 14.6h | 2026-05-19 13:48 | 2026-05-21 15:24
[6 empty] | Arrasamento das Estacas - E-12 a E-16 | 11.3h | 2026-05-20 15:36 | 2026-05-22 13:54
[6 empty] | Execução do Bloco de Coroamento | 652.2h | 31-Mar-26 01:00 PM A | 2026-06-01 23:12
[6 empty] | Preparação da Base | 14.3h | 2026-05-18 14:00 | 2026-05-19 15:18
[6 empty] | Limpeza da área do bloco | 3.0h | 2026-05-18 14:00 | 2026-05-18 17:00
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 5 |  | 5 | Regularização da base | 5.0h | 2026-05-18 18:00 | 2026-05-19 |  | 5
1.1.3.7 | Concreto fck 15 MPa | m³ | 5 |  | 5 | Execução do lastro de concreto magro | 6.3h | 2026-05-19 | 2026-05-19 15:18 |  | 5
1.1.3.5 | Armadura Aço CA-50 ou CA-60 | kg | 9874 | 64.81% | 6399.4 | Armaduras | 591.3h | 31-Mar-26 01:00 PM A | 2026-05-27 11:18 |  | 6399.4
1.1.3.1 | Forma em chapa compensada plastificada | m³ | 4.5 |  | 4.5 | Formas | 287.6h | 2026-05-06 20:36 | 2026-06-01 23:12 |  | 4.5
1.1.3.9 | Concreto estrutural fck 30 MPa | m³ | 100 |  | 64.8106 | Concretagem Estrutural | 39.0h | 2026-06-01 23:12 | 2026-06-05 23:12 |  | 64.8106
1.1.3.14 | Chumbadores e inserts metálicos embutidos em concreto | kg | 80 |  | 80 | [5 empty] | 80
[6 empty] | Cura e Desforma | 650.0h | 2026-06-05 23:12 | 2026-07-03 01:12
1.1.2.6 | Aterro manual sem fornecimento de solo | m³ | 15 |  | 15 | Serviços Finais | 15.0h | 2026-06-12 10:12 | 2026-06-13 13:12 |  | 15
1.1.2.9 | Aterro mecanizado sem fornecimento de solo | m³ | 95 |  | 95 | [5 empty] | 95
1.2.23.1 | Serviço de montagem de estrutura | kg | 2000 | [8 empty] | 1640

## MC_SS_45
|  | 1.2.2.1 | 1.2.2.2 | FABRIC |  |  |  |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01
Nome da Atividade |  | Kg | Kg | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL | 1.2.2.1 | 1.2.2.2 | 1.2.2.1 | 1.2.2.2 | 1.2.2.1 | 1.2.2.2
6"-0028-P-6328-Ba Fl 1 - 2677,35 Kg | FL 1 | 2.1097 | 2370.0214 | 2372.1311 | 6"-0028-P-6328-Ba Fl 1 - 2677,35 Kg | 211.6h | 2026-04-10 08:00 | 2026-05-27 13:12 | 2.1097 | 2370.0214
6"-0028-P-6328-Ba Fl 2 - 745,95 Kg | FL 2 | 1.0577 | 724.1842 | 725.2419 | 6"-0028-P-6328-Ba Fl 2 - 745,95 Kg | 83.0h | 2026-05-18 08:12 | 2026-06-02 08:42 |  |  | 1.0577 | 724.1842
6"-0028-P-6328-Ba Fl 3 - 994,87 Kg | FL 3 | 2.1126 | 861.5514 | 863.664 | 6"-0028-P-6328-Ba Fl 3 - 994,87 Kg | 100.5h | 2026-05-20 11:42 | 2026-06-09 15:42 |  |  | 2.1126 | 861.5514
6"-0028-P-6328-Ba Fl 4 - 441,08 Kg | FL 4 | 1.0577 | 440.021 | 441.0788 | 6"-0028-P-6328-Ba Fl 4 - 441,08 Kg | 85.5h | 2026-05-22 16:12 | 2026-06-10 10:42 |  |  | 1.0577 | 440.021
6"-0028-P-6328-Ba Fl 5 - 1091,73 Kg | FL 5 | 2.1097 | 964.2239 | 966.3336 | 6"-0028-P-6328-Ba Fl 5 - 1091,73 Kg | 102.0h | 2026-05-27 11:12 | 2026-06-17 08:12 |  |  | 2.1097 | 964.2239
6"-0028-P-6328-Ba Fl 6 - 2133,41 Kg | FL 6 | 2.1097 | 1601.0645 | 1603.1742 | 6"-0028-P-6328-Ba Fl 6 - 2133,41 Kg | 103.5h | 2026-05-29 11:12 | 2026-06-19 09:42 |  |  |  |  | 2.1097 | 1601.0645
6"-0028-P-6328-Ba Fl 7 - 3137,45 Kg | FL 7 | 2.1097 | 3121.7299 | 3123.8396 | 6"-0028-P-6328-Ba Fl 7 - 3137,45 Kg | 155.0h | 2026-06-02 11:12 | 2026-07-02 08:42 |  |  |  |  | 2.1097 | 3121.7299
6"-0028-P-6328-Ba Fl 8 - 2193,64 Kg | FL 8 | 2.1126 | 2012.8837 | 2014.9963 | 6"-0028-P-6328-Ba Fl 8 - 2193,64 Kg | 126.5h | 2026-06-05 11:12 | 2026-06-30 10:12 |  |  |  |  | 2.1126 | 2012.8837
6"-0028-P-6328-Ba Fl 9 -1395,27 Kg | FL 9 | 2.1097 | 1386.1212 | 1388.2309 | 6"-0028-P-6328-Ba Fl 9 -1395,27 Kg | 152.5h | 2026-06-09 11:12 | 2026-07-07 14:42 |  |  |  |  | 2.1097 | 1386.1212
6"-0028-P-6328-Ba Fl 10 - 1400,78 Kg | FL 10 | 1.0577 | 1386.1212 | 1387.179 | 6"-0028-P-6328-Ba Fl 10 - 1400,78 Kg | 157.0h | 2026-06-11 11:12 | 2026-07-10 10:42 |  |  |  |  | 1.0577 | 1386.1212
6"-0028-P-6328-Ba Fl 11 977,72 Kg | FL 11 | 2.1126 | 941.414 | 943.5266 | 6"-0028-P-6328-Ba Fl 11 977,72 Kg | 179.0h | 2026-06-15 11:12 | 2026-07-17 10:12 |  |  |  |  | 2.1126 | 941.414
6"-0028-P-6328-Ba Fl 12 - 3830 Kg | FL 12 | 1.0577 | 1787.5518 | 1788.6096 | 6"-0028-P-6328-Ba Fl 12 - 3830 Kg | 178.5h | 2026-06-17 11:12 | 2026-07-21 09:42 |  |  |  |  | 1.0577 | 1787.5518
6"-0028-P-6328-Ba Fl 13 - 423,46 Kg | FL 13 | 0 | 337.2638 | 337.2638 | 6"-0028-P-6328-Ba Fl 13 - 423,46 Kg | 183.5h | 2026-06-19 11:12 | 2026-07-23 15:42 |  |  |  |  | 0 | 337.2638
17955.2692
(*) - Quanititativos extraídos conforme distribuição da MC anexada ao SAMC
1.2.2.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2"
1.2.2.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6"
1.2.6.2 | Válvula Montagem ou desmontagem - Diâmetro maior do que 4" e menor ou igual a 12"
Não localizei a instalação da válvula no cronorgrama

## MC_SS_44
|  | 1.2.1.1 | 1.2.1.2 | FABRIC |  |  |  |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01
Nome da Atividade |  | Kg | Kg | Total | ID da Atividade | Duração Original | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL | 1.2.1.1 | 1.2.1.2 | 1.2.1.1 | 1.2.1.2 | 1.2.1.1 | 1.2.1.2 | 1.2.1.1 | 1.2.1.2
REG-IS-0028-P-6328 Fl 2 | FL 2 | 1.0577 | 744.8946 | 745.9523 | REG-IS-0028-P-6328 Fl 2 | 43.4h | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-28 08:24 |  | 744.8946 | 1.0577
REG-IS-0028-P-6328 Fl 1 | FL 1 | 2.1097 | 2675.2436 | 2677.3533 | REG-IS-0028-P-6328 Fl 1 | 40.9h | 2026-04-28 08:24 | 2026-05-06 09:30 |  | 2675.2436 | 2.1097
REG-IS-0028-P-6328 Fl 3 | FL 3 | 2.1126 | 992.7595 | 994.8721 | REG-IS-0028-P-6328 Fl 3 | 24.2h | 2026-05-06 09:30 | 2026-05-11 11:12 |  | 992.7595 | 2.1126
REG-IS-0028-P-6328 Fl 4 | FL 4 | 1.0577 | 440.021 | 441.0788 | REG-IS-0028-P-6328 Fl 4 | 34.6h | 2026-05-18 13:00 | 2026-05-25 09:06 |  | 440.021 | 1.0577
REG-IS-0028-P-6328 Fl 5 | FL 5 | 2.1097 | 1089.6282 | 1091.7379 | REG-IS-0028-P-6328 Fl 5 | 22.6h | 2026-05-18 13:00 | 2026-05-21 13:06 |  | 1089.6282 | 2.1097
REG-IS-0028-P-6328 Fl 6 | FL 6 | 2.1097 | 2132.9391 | 2135.0488 | REG-IS-0028-P-6328 Fl 6 | 36.2h | 2026-05-18 13:00 | 2026-05-25 10:42 |  | 2132.9391 | 2.1097
REG-IS-0028-P-6328 Fl 7 | FL 7 | 2.1097 | 3135.3349 | 3137.4446 | REG-IS-0028-P-6328 Fl 7 | 30.6h | 2026-05-25 09:06 | 2026-05-29 09:42 |  | 3135.3349 | 2.1097
REG-IS-0028-P-6328 Fl 8 | FL 8 | 2.1126 | 2191.5267 | 2193.6392 | REG-IS-0028-P-6328 Fl 8 | 30.6h | 2026-05-21 13:06 | 2026-05-27 13:42 |  |  | 2.1126 | 2191.5267
REG-IS-0028-P-6328 Fl 9 | FL 9 | 2.1097 | 1393.1692 | 1395.2789 | REG-IS-0028-P-6328 Fl 9 | 28.2h | 2026-05-25 10:42 | 2026-05-29 08:54 |  |  | 2.1097 | 1393.1692
REG-IS-0028-P-6328 Fl 10 | FL 10 | 1.0577 | 1399.7262 | 1400.784 | REG-IS-0028-P-6328 Fl 10 | 30.6h | 2026-05-25 10:42 | 2026-05-29 11:18 |  |  | 1.0577 | 1399.7262
REG-IS-0028-P-6328 Fl 11 | FL 11 | 2.1126 | 951.9952 | 954.1078 | REG-IS-0028-P-6328 Fl 11 | 262.2h | 2026-05-29 09:42 | 2026-06-05 11:54 |  |  | 2.1126 | 951.9952
REG-IS-0028-P-6328 Fl 12 | FL 12 | 1.0577 | 2175.389 | 2176.4467 | REG-IS-0028-P-6328 Fl 12 | 22.6h | 2026-05-27 13:42 | 2026-06-01 13:48 |  |  | 1.0577 | 2175.389
REG-IS-0028-P-6328 Fl 13 | FL 13 | 0 | 383.4228 | 383.4228 | REG-IS-0028-P-6328 Fl 13 | 43.4h | 2026-05-29 11:18 | 2026-06-09 09:42 |  |  | 0 | 383.4228
19727.1672
(*) - Quanititativos extraídos conforme distribuição da MC anexada ao SAMC
1.2.1.1 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro menor ou igual a 1.1/2"
1.2.1.2 | Tubulações (inclui suportes de tubulação) - Diâmetro maior do que 1.1/2" até 6"

## MC_SS_39
|  | FABRIC |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01
Nome da Atividade | Kg | Total | Data de embarque prev | Duração Original | [6 empty] | Data de Início do Projeto de BL | Data de Término do Projeto de BL
1º etapa de Fabricação | 18000 | 18000 | 2026-05-15 | 74.5h | 15000 | [5 empty] | 2026-04-24 15:00 | 2026-05-08 11:30
2º etapa de Fabricação | 18000 | 18000 | 2026-05-22 | 75.5h |  | 15000 |  |  |  |  | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-15 11:30
3º etapa de Fabricação | 18000 | 18000 | 2026-05-27 | 75.5h |  | 17000 |  |  |  |  | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-22 11:30
4º etapa de Fabricação | 18000 | 18000 | 2026-05-29 | 75.5h |  | 17000 |  |  |  |  | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-29 11:30
5º etapa de Fabricação | 18000 | 18000 | 2026-06-05 | 75.5h |  | 17000 |  |  |  |  | 2026-05-25 08:00 | 2026-06-08 11:30
6º etapa de Fabricação | 18000 | 18000 | 2026-06-12 | 75.5h |  | 17000 |  |  |  |  | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-15 11:30
7º etapa de Fabricação | 18000 | 18000 | 2026-06-17 | 75.5h |  |  | 17000 |  |  |  | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-22 11:30
8º etapa de Fabricação | 18000 | 18000 | 2026-06-24 | 75.5h |  |  | 17000 |  |  |  | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-29 11:30
9º etapa de Fabricação | 18000 | 18000 | 2026-06-29 | 75.5h |  |  | 17000 |  |  |  | 2026-06-23 08:00 | 2026-07-06 11:30
10º etapa de Fabricação | 18000 | 18000 | 2026-07-01 | 75.5h |  |  | 17000 |  |  |  | 2026-06-30 08:00 | 2026-07-13 11:30
11º etapa de Fabricação | 18000 | 18000 | 2026-07-08 | 83.5h |  |  | 17000 |  |  |  | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-21 11:30
12º etapa de Fabricação | 11211 | 11211 | 2026-07-10 | 75.5h |  |  | 17000 |  |  |  | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-28 11:30
|  | 0 | 2026-07-15 |  |  |  |  | 17000
209211

## MC_SS_36
| Indices de Abril-2026 | Soma de Qtd
1.1.1.5 | Apicoamento de concreto | 2.04
1.1.10.12 | Impermeabilização por cristalização | 231.786
1.1.15.10 | Reparos semi-profundos (espessuras entre 25 mm e 60 mm) | 2.04
1.1.15.9 | Reparos rasos (espessuras até 25 mm) | 184.205
| Total Geral | 420.071
|  |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01
ID da Atividade |  |  | Saldo
1.1.1.5 | Apicoamento de concreto | m² | 197.989 | 3 | 87.1152 | 107.8738
1.1.2.14 | Fornecimento, compactação e espalhamento de brita ou bica corrida | m³ | 2.193 |  | 2.193
1.1.10.12 | Impermeabilização por cristalização | m² | 225.572 | 225.572
1.1.15.9 | Reparos rasos (espessuras até 25 mm) | m² | 125.924 | 125.924
1.1.15.10 | Reparos semi-profundos (espessuras entre 25 mm e 60 mm) | m² | 197.989 | 3 | 87.1152 | 107.8738