## Resumo Orçamento (hidden)
PAINEL DE GESTÃO - SS'S
DETALHAMENTO DE VALORES - SALDO A FATURAR
Status SAMC Real | Soma de Valor Saldo | Status SAMC Real | Contagem de Número
Aguardando Aprovação | 5944747.5241 | Aguardando Aprovação | 21
Aguardando Class Contabil | 13337712.2975 | Aguardando Class Contabil | 19
Aguardando Planejamento | 0 | Aguardando Planejamento | 16
Em Andamento | 10624973.5307 | Em Andamento | 42
Em Revisão | 2358365.8328 | Em Revisão | 4
Encaminhado p/ o fornecedor | 13935253.3072 | Encaminhado p/ o fornecedor | 14
Reprovado pelo responsável | 1015728.6047 | Reprovado pelo responsável | 3
Aguardando Aprovação da Revisão | 977843.3587 | Aguardando Aprovação da Revisão | 1
Total Geral | 48194624.4557 | Total Geral | 120
Disciplina | Soma de Valor Saldo | Disciplina | Contagem de Valor Saldo
Civil | 13177656.2694 | Civil | 49
Elétrica | 2733782.9074 | Elétrica | 23
Materiais | 5520548.0632 | Materiais | 13
Mecânica | 22536300.4774 | Mecânica | 30
Gestão | 4222385.9835 | Gestão | 5
Total Geral | 48190673.7008 | Total Geral | 120
Rótulos de Linha | Soma de Valor Saldo
GOG | 13901736.0729
IN | 34288937.628
Total Geral | 48190673.7008

## Resumo Andamento (hidden)
PAINEL DE GESTÃO - SS'S - ANDAMENTOS
DETALHAMENTO DE STATUS DAS OBRAS
STATUS DAS SS'S - ANDAMENTO | CONTAGEM | STATUS DAS SS'S - ANDAMENTO&SAMC | CONTAGEM
EM ANDAMENTO | 28 | EM ANDAMENTO | 28 | EM ANDAMENTO | 28
EM PLANEJAMENTO | 14 | Aguardando Aprovação | 3 | EM PLANEJ | 14
EM REPLANEJAMENTO | 15 | Aguardando Class Contabil | 4 | EM REPLANEJ | 15
INICIO ATRASADO | 3 | Em Andamento | 15 | INICIO ATRASADO | 3
INICIO CURTO PRAZO | 15 | Em Revisão | 1 | INICIO CURTO PRAZO | 15
INICIO MEDIO PRAZO | 2 | Encaminhado p/ o fornecedor | 4 | INICIO MEDIO PRAZO | 2
MATERIAIS | 14 | Reprovado pelo responsável | 1 | MATERIAIS | 14
PROJETO | 6 | EM PLANEJAMENTO | 14 | PROJETO | 6
ROTINA | 14 | Aguardando Planejamento | 14 | ROTINA | 14
STAND BY | 1 | EM REPLANEJAMENTO | 15 | STAND BY | 1
TOPOGRAFIA | 8 | Aguardando Aprovação | 1 | TOPOGRAFIA | 8
Total Geral | 120 | Aguardando Aprovação da Revisão | 1
|  | Aguardando Class Contabil | 1
|  | Em Andamento | 10
|  | Em Revisão | 1
|  | Reprovado pelo responsável | 1
|  | INICIO ATRASADO | 3
|  | Aguardando Aprovação | 3
|  | INICIO CURTO PRAZO | 15
|  | Aguardando Aprovação | 5
|  | Aguardando Class Contabil | 8
|  | Encaminhado p/ o fornecedor | 2
|  | INICIO MEDIO PRAZO | 2
|  | Aguardando Class Contabil | 1
|  | Encaminhado p/ o fornecedor | 1
|  | MATERIAIS | 14
|  | Aguardando Aprovação | 1
|  | Aguardando Planejamento | 2
|  | Em Andamento | 6
|  | Em Revisão | 1
|  | Encaminhado p/ o fornecedor | 3
|  | Reprovado pelo responsável | 1
|  | PROJETO | 6
|  | Aguardando Aprovação | 1
|  | Em Andamento | 4
|  | Encaminhado p/ o fornecedor | 1
|  | ROTINA | 14
|  | Aguardando Aprovação | 7
|  | Aguardando Class Contabil | 4
|  | Em Andamento | 1
|  | Encaminhado p/ o fornecedor | 2
|  | STAND BY | 1
|  | Em Revisão | 1
|  | TOPOGRAFIA | 8
|  | Aguardando Class Contabil | 1
|  | Em Andamento | 6
|  | Encaminhado p/ o fornecedor | 1
|  | Total Geral | 120
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.

## Base dados
Número | Título | IN-GOG | Status Real | Valor Global | Faturado Acumulado | Valor Saldo | Tipo - SS | Local de Execução de Serviço | Início BL | Término BL
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | IN | Em andamento | 738262.9629 | 473057.6766 | 265205.2863 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | IN | Em andamento | 3271160.5467 | 2621074.1125 | 650086.4342 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | IN | Em andamento | 1007169.5428 | 766312.6911 | 240856.8517 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | IN | Em andamento | 218906.2766 | 32603.1015 | 186303.175 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | IN | Em andamento | 5974363.81 | 4687938.5532 | 1286425.2568 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-76/2025 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE | IN | Em Revisão | 1814039.9339 | 551331.8679 | 1262708.066 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-93/2025 | Reforço do Muro da APAE | GOG | Aguardando classif contabil | 643934.46 | 0 | 643934.46 | Civil | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | IN | Em Andamento | 566916.41 | 84235.6299 | 482680.7801 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | IN | Em Revisão | 1066348.13 | 391705.2501 | 674642.8799 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | IN | Em Revisão | 1384640.1763 | 361658.9037 | 1022981.2725 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-98/2025 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Montagem | IN | Em Revisão | 1281329.4995 | 485315.6631 | 796013.8364 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | IN | Em Revisão | 596335.771 | 273778.3752 | 322557.3958 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-117/2025 | Adequação Escadas de Marinheiro - Projeto | GOG | Em Andamento | 202005.1 | 122516.295 | 79488.805 | Elaboração de projeto | Mecânica - Betim
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | GOG | Em Andamento | 1257425.6653 | 476135.2401 | 781290.4252 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-133/2025 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Projeto | IN | Em Andamento | 486218.33 | 261253.3418 | 224964.9882 | Elaboração de projeto | Mecânica - Betim
SS-145/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Civil | IN | Em Andamento | 447354.12 | 34818.0521 | 412536.0679 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-146/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Mecânica | IN | Em Andamento | 388600.75 | 263974.5117 | 124626.2383 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | IN | Em Revisão | 448714.36 | 62291.0947 | 386423.2653 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | IN | Em Revisão | 436043.4123 | 22706.2337 | 413337.1786 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-C/E - Montagem | IN | Em Revisão | 572008.7 | 237569.3222 | 334439.3778 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | IN | Em Andamento | 590138.4296 | 237839.4312 | 352298.9984 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-196/2025 | Fornecimento de Bens - SS-132/2025 - Envelope Elétrico GPI | GOG | Em Andamento | 231389.24 | 134631.28 | 96757.96 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | IN | Em Andamento | 343364.38 | 290812.74 | 52551.64 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-199/2025 | IN - 5250-19-005 - PT-123 - MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - Bens | IN | Em Andamento | 33203.9521 | 17938.99 | 15264.9621 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-200/2025 | Cobertura do EI - Civil | GOG | Em Revisão | 49047.9995 | 0 | 49047.9995 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-228/2025 | IN - 5250-17-007 - MODERNIZAÇÃO TURBO EXPANSOR 103-TG-01 - ELÉTRICA | IN | Aguardando Aprovação da Revisão | 327669.8875 | 0 | 327669.8875 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-229/2025 | IN - 5250-17-007 - LIBERAÇÃO 103-TG-01 | IN | Em Andamento | 321583.38 | 49375.8482 | 272207.5318 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-233/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA - Bens | IN | Aguardando Aprovação | 2453.8429 | 0 | 2453.8429 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-235/2025 | Apoio ao S2 | GOG | Em Revisão | 214834.49 | 97220.6383 | 117613.8517 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-1/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução | GOG | Em Andamento | 47211.57 | 38762.7421 | 8448.8279 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | IN | Em Andamento | 311678.24 | 94768.0313 | 216910.2087 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-4/2026 | IN-5250-24-013 - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD CCF-I | IN | Em Andamento | 52119.289 | 42712.9247 | 9406.3642 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-5/2026 | IN-5250-23-017 - Sondagem Revamp | IN | Aguardando Aprovação da Revisão | 87365.52 | 82391.1534 | 4974.3666 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-8/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução UDAV 01/02 | GOG | Em Andamento | 74170.7592 | 9458.4624 | 64712.2969 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-9/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Fornecimento de Bens | GOG | Em Andamento | 18400.3498 | 0 | 18400.3498 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-14/2026 | PMBC - 5250-26-100 - ALTERAÇÕES - HAZOP DA U-001 E U-101 | GOG | Em Andamento | 19165.0321 | 0 | 19165.0321 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-16/2026 | PMBC - 5250-26-100 - HAZOP DA U-001 E U-101 - BENS | GOG | Em Andamento | 16989.4697 | 0 | 16989.4697 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-36/2026 | Manutenção Civil - Linha do Flare na Av. 8 | GOG | Em Andamento | 746997.34 | 419232.0279 | 327765.3121 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-38/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fornecimento de Bens | IN | Em Andamento | 3219796.9925 | 1432325.04 | 1787471.9525 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-39/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fabricação | IN | Em Andamento | 7289311.5839 | 1097365.182 | 6191946.4019 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-40/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Montagem | IN | Aguardando Aprovação | 5400002.2348 | 0 | 5400002.2348 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-41/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Civil e Fundações | IN | Aguardando classif contabil | 1380929.1317 | 0 | 1380929.1317 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-42/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Civil e Arquitetura | IN | Aguardando classif contabil | 581185.1438 | 0 | 581185.1438 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-43/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | IN | Em Andamento | 606944.814 | 598821.59 | 8123.224 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-44/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Fabricação (Tubovias) | IN | Em Andamento | 876615.9148 | 576769.6197 | 299846.2951 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-45/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Montagem (Tubovias) | IN | Em Andamento | 970186.0012 | 280004.4014 | 690181.5999 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-49/2026 | IN-5250-24-092 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PT-200 x PT-00 | IN | Em Andamento | 21889.11 | 17712.1133 | 4176.9967 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-62/2026 | RECOMPOSIÇÃO DA REDE DE DRENAGEM P3 | GOG | Aguardando classif contabil | 945261.41 | 0 | 945261.41 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | GOG | Em Andamento | 296510.92 | 593.7194 | 295917.2006 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-65/2026 | ATIVIDADE HS - LIMPEZA DE ROTA - ÁREA ETE | GOG | Em Andamento | 224133.83 | 0 | 224133.83 | Apoio - HS | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | GOG | Em Andamento | 1256677.85 | 114195.9766 | 1142481.8734 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-67/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 1 - U-003 (Instrumentação) | IN | Em Andamento | 14097.1331 | 0 | 14097.1331 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-68/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Elétrica) | IN | Encaminhado p/ o fornecedor | 62290.8709 | 0 | 62290.8709 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-69/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Instrumentação) | IN | Encaminhado p/ o fornecedor | 4391.48 | 0 | 4391.48 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-70/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica) | IN | Encaminhado p/ o fornecedor | 27242.7 | 0 | 27242.7 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Instrumentação) | IN | Encaminhado p/ o fornecedor | 2283.13 | 0 | 2283.13 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-72/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 4 - U-121 (Instrumentação) | IN | Encaminhado p/ o fornecedor | 30130.9655 | 0 | 30130.9655 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-73/2026 | ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD UDAV II | GOG | Em Revisão | 66721.88 | 47974.7853 | 18747.0947 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-74/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0035B | GOG | Em Andamento | 8136.58 | 4761.7466 | 3374.8334 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-75/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0037B | GOG | Em Andamento | 8136.58 | 2034.1442 | 6102.4358 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-76/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0001N | GOG | Em Andamento | 8136.58 | 0 | 8136.58 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-77/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0001E | GOG | Em Andamento | 8136.58 | 5085.3605 | 3051.2195 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA | GOG | Em Andamento | 766634.7 | 35078.6811 | 731556.0189 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-80/2026 | FURO DE SONDAGEM - REATOR 110-R-01 | GOG | Em Andamento | 8280.31 | 0 | 8280.31 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-81/2026 | TOPOGRAFIA U-623 / DRENAGEM PLUVIAL - BLOCO L | GOG | Em Andamento | 30512.1629 | 9153.6489 | 21358.5141 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-82/2026 | TOPOGRAFIA - DRENAGEM CONTAMINADA BLOCO G | GOG | Em Andamento | 30512.16 | 16273.1536 | 14239.0064 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-83/2026 | IN-5250-23-019 - TOPOGRAFIA - ESTRUTURA PLATAFORMA PERMUTADORES | IN | Aguardando classif contabil | 30512.16 | 0 | 30512.16 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | GOG | Aguardando Aprovação da Revisão | 1458750.9 | 0 | 1458750.9 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | GOG | Em Andamento | 1565776.08 | 0 | 1565776.08 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-96/2026 | CFTV U-47 | GOG | Encaminhado p/ o fornecedor | 68735.8652 | 0 | 68735.8652 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-97/2026 | REF0143952_108-FV-0084 /FT-084 CORIOLIS (TUBULAÇÃO) | GOG | Em Revisão | 1713.62 | 0 | 1713.62 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-98/2026 | REF0143952_108-FV-0084 /FT-084 CORIOLIS (INSTRUMENTAÇÃO) | GOG | Aguardando Aprovação da Revisão | 20301.89 | 0 | 20301.89 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-99/2026 | REF0143952_108-FV-0084 /FT-084 CORIOLIS (AUTOMAÇÃO) | GOG | Em Revisão | 621.3857 | 0 | 621.3857 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-101/2026 | CONEXÃO FISICA SCADA UFV - SWITCH RAI CIC (400-PN-58) | GOG | Em Andamento | 3950.71 | 3743.0767 | 207.6333 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-102/2026 | REF0186396 - Sondagem GPR (Georadar) - IN-5250-24-092: AMPLIAÇÃO DO PT-200 E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | IN | Em Andamento | 17487.96 | 1082.9845 | 16404.9755 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-103/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD | GOG | Em Andamento | 40914.95 | 0 | 40914.95 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-106/2026 | LIMPEZA DA ÁREA MA/PM | GOG | Em Andamento | 553034.84 | 178391.7793 | 374643.0607 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-108/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | IN | Em Andamento | 162194.7974 | 4783.28 | 157411.5174 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-109/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Fabricação (Tubovias) | IN | Em Andamento | 912150.8124 | 519479.7866 | 392671.0257 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-110/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Montagem (Tubovias) | IN | Em Andamento | 1148756.1222 | 0 | 1148756.1222 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-111/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Mecânica | IN | Aguardando Aprovação | 188897.58 | 0 | 188897.58 | Elaboração de projeto | Mecânica - Betim
SS-112/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Civil | IN | Aguardando Aprovação | 30018.45 | 0 | 30018.45 | Elaboração de projeto | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-113/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Elétrica | IN | Aguardando Aprovação | 46951.5 | 0 | 46951.5 | Elaboração de projeto | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-114/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Mecânica | IN | Aguardando Aprovação | 176225.76 | 0 | 176225.76 | Elaboração de projeto | Mecânica - Betim
SS-115/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Civil | IN | Aguardando classif contabil | 49222.8 | 0 | 49222.8 | Elaboração de projeto | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-116/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Elétrica | IN | Aguardando classif contabil | 28340.4 | 0 | 28340.4 | Elaboração de projeto | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-117/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Mecânica | IN | Aguardando classif contabil | 102005.1 | 0 | 102005.1 | Elaboração de projeto | Mecânica - Betim
SS-118/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Civil | IN | Aguardando classif contabil | 32815.2 | 0 | 32815.2 | Elaboração de projeto | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-119/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Elétrica | IN | Aguardando classif contabil | 18924.68 | 0 | 18924.68 | Elaboração de projeto | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-120/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Mecânica | IN | Aguardando classif contabil | 133654.14 | 0 | 133654.14 | Elaboração de projeto | Mecânica - Betim
SS-121/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Civil | IN | Aguardando classif contabil | 32815.2 | 0 | 32815.2 | Elaboração de projeto | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-122/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Elétrica | IN | Aguardando classif contabil | 18924.68 | 0 | 18924.68 | Elaboração de projeto | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-123/2026 | IN-5250-23-017 - TERRAPLANAGEM U-623 | IN | Em Andamento | 354277.69 | 0 | 354277.69 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-125/2026 | U-110 - DEMOLIÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | GOG | Em Andamento | 8949.54 | 0 | 8949.54 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | GOG | Em Andamento | 282315.7315 | 0 | 282315.7315 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-128/2026 | FORNECIMENTO DE BENS - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD UDAV II | GOG | Aguardando classif contabil | 777.838 | 0 | 777.838 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-130/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - FABRICAÇÃO | GOG | Encaminhado p/ o fornecedor | 61003.1567 | 0 | 61003.1567 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-131/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - MONTAGEM | GOG | Encaminhado p/ o fornecedor | 157888.5878 | 0 | 157888.5878 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-132/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - FABRICAÇÃO | GOG | Encaminhado p/ o fornecedor | 206003.5568 | 0 | 206003.5568 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | GOG | Encaminhado p/ o fornecedor | 688299.5657 | 0 | 688299.5657 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-134/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO - CIVIL | GOG | Encaminhado p/ o fornecedor | 45722.4939 | 0 | 45722.4939 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | GOG | Encaminhado p/ o fornecedor | 409585.8149 | 0 | 409585.8149 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | GOG | Encaminhado p/ o fornecedor | 176597.005 | 0 | 176597.005 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-137/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - ESTRUTURA METÁLICA | GOG | Encaminhado p/ o fornecedor | 387798.1425 | 0 | 387798.1425 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-138/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - MECÂNICA | GOG | Encaminhado p/ o fornecedor | 100855.0934 | 0 | 100855.0934 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-139/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - FORNECIMENTO DE BENS | GOG | Encaminhado p/ o fornecedor | 3597.6295 | 0 | 3597.6295 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-153/2026 | IN-5250-23-017 - U-623 - FUROS DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA | IN | Encaminhado p/ o fornecedor | 529.41 | 0 | 529.41 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-155/2026 | PMBC - REFORMA ADEQUAÇÃO ÁREA DE PEÇAS | GOG | Aguardando classif contabil | 2616093.22 | 0 | 2616093.22 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-156/2026 | PMBC - REFORMA ADEQUAÇÃO ÁREA DE PEÇAS - BENS | GOG | Aguardando classif contabil | 124846.84 | 0 | 124846.84 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | IN | Aguardando Aprovação | 187347.8258 | 0 | 187347.8258 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | IN | Aguardando classif contabil | 37198.518 | 0 | 37198.518 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-159/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - HVAC | IN | Aguardando Planejamento | 0 | 0 | 0 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | IN | Aguardando classif contabil | 587327.5424 | 0 | 587327.5424 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-161/2026 | GPI / CASA NOVÍSSIMA - ESCADAS DE MARINHEIRO E GUARDA CORPOS | GOG | Aguardando Aprovação | 8949.6 | 0 | 8949.6 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | GOG | Aguardando classif contabil | 103710.44 | 0 | 103710.44 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | GOG | Aguardando classif contabil | 96574.91 | 0 | 96574.91 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-164/2026 | IN-5250-17-007 - 103-TG-01 - FABRICAÇÃO SUPORTE SISTEMA DE PURGA | IN | Aguardando Aprovação | 745.13 | 0 | 745.13 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-165/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Nova Sala de Operação CIC - Investigação Underground | IN | Encaminhado p/ o fornecedor | 26797.32 | 0 | 26797.32 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-167/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Nova Sala de Operação CIC - Civil e Fundações | IN | Encaminhado p/ o fornecedor | 6581145.99 | 0 | 6581145.99 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-168/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Setor Norte - Investigação Underground | IN | Encaminhado p/ o fornecedor | 14002.66 | 0 | 14002.66 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-169/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Setor Norte - Civil e Fundações | IN | Encaminhado p/ o fornecedor | 6528373.96 | 0 | 6528373.96 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-170/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Setor Norte - Civil Arquitetura | IN | Aguardando classif contabil | 5024416.39 | 0 | 5024416.39 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-171/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Reforma Prédio Existente - Civil | IN | Aguardando Aprovação | 220829.79 | 0 | 220829.79 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-172/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Reforma Prédio Existente - Arquitetura | IN | Aguardando Aprovação | 276321.29 | 0 | 276321.29 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-173/2026 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Junho/2026 | GOG | Em Andamento | 1198056 | 0 | 1198056 | Parcela de gestão | PLANEJAMENTO E GESTÃO
SS-174/2026 | Manutenção Civil - Rotina - Junho/2026 | GOG | Em Revisão | 637412.37 | 0 | 637412.37 | Manuteção Civil-Rotina | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-175/2026 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Junho/2026 | GOG | Em Andamento | 2426132.79 | 0 | 2426132.79 | Equipamentos | SERVIÇOS DE APOIO - BETIM
SS-176/2026 | Apoio de HS - Mecânica - Junho/2026 | GOG | Em Andamento | 219747.93 | 0 | 219747.93 | Apoio - HS | Mecânica - Betim
SS-177/2026 | Apoio de HS - Andaime - Junho/2026 | GOG | Em Andamento | 240268.71 | 0 | 240268.71 | Apoio - HS | Mecânica - Betim
SS-178/2026 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação - Junho/2026 | GOG | Em Andamento | 99440.24 | 0 | 99440.24 | Apoio - HS | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-179/2026 | Apoio de HS - Civil - Junho/2026 | GOG | Em Andamento | 93013.35 | 0 | 93013.35 | Apoio - HS | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-180/2026 | Apoio para PROJ - Empreendimento - Junho/2026 | GOG | Em Andamento | 50192.34 | 0 | 50192.34 | Elaboração de projeto | PLANEJAMENTO E GESTÃO
SS-181/2026 | Apoio para PROJ - As Built - Junho/2026 | GOG | Em Andamento | 50362.86 | 0 | 50362.86 | Elaboração de projeto | PLANEJAMENTO E GESTÃO
SS-182/2026 | Monitoramento das Barragens - Junho/2026 | GOG | Encaminhado p/ o fornecedor | 63562.19 | 0 | 63562.19 | Barragens | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité
SS-184/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 - Bens | GOG | Aguardando Aprovação | 134259.83 | 0 | 134259.83 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | GOG | Aguardando classif contabil | 163054.551 | 0 | 163054.551 | Civil | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité
SS-186/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO E TOMADAS | GOG | Aguardando classif contabil | 107052.37 | 0 | 107052.37 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-187/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO PIPE-RAK | GOG | Em Andamento | 11348.2205 | 5821.1639 | 5527.0566 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-188/2026 | Rede Sanitária Galpão S2 | GOG | Aguardando classif contabil | 101025.9586 | 0 | 101025.9586 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-189/2026 | IN-5250-16-012 - Modernização da Ponte Rolante do Coque - Civil | IN | Aguardando Aprovação | 558025.6916 | 0 | 558025.6916 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-190/2026 | IN-5250-16-012 - Modernização da Ponte Rolante do Coque - Elétrica | IN | Aguardando Aprovação | 203091.18 | 0 | 203091.18 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-191/2026 | PMBC - REATIVAÇÃO DE BANHEIRO SANITÁRIO - 6° ANDAR REATORES 52-R-01 ABCD - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | GOG | Aguardando classif contabil | 16482.18 | 0 | 16482.18 | Elaboração de projeto | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-192/2026 | PMBC - REATIVAÇÃO DE BANHEIRO SANITÁRIO - 6° ANDAR REATORES 52-R-01 ABCD - CIVIL | GOG | Aguardando classif contabil | 59675.8778 | 0 | 59675.8778 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-193/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - ELÉTRICA | GOG | Aguardando classif contabil | 108369.647 | 0 | 108369.647 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-194/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - CIVIL | GOG | Aguardando classif contabil | 64074.0756 | 0 | 64074.0756 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-195/2026 | PMBC - 27-TQ-01 E - ELABORAÇÃO PROJETOS LGE | GOG | Em Andamento | 25506.36 | 0 | 25506.36 | Elaboração de projeto | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-196/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV - BENS | GOG | Aguardando Aprovação | 38402.95 | 0 | 38402.95 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-197/2026 | IN-5250-24-013 - SDCD - CCF I - MONTAGEM DOS RACKS DE SERVIDORES NO CIC | IN | Aguardando Aprovação | 13776.75 | 0 | 13776.75 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-198/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO CABLE-RACK | GOG | Aguardando classif contabil | 29532.92 | 0 | 29532.92 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-199/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - PLATAFORMAS PERMUTADORES | GOG | Em Andamento | 16742.4064 | 0 | 16742.4064 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-200/2026 | IN-5250-24-012 - SDCD - UDAV II - MONTAGEM DOS RACKS DE SERVIDORES NO CIC | IN | Aguardando Aprovação | 12952.6846 | 0 | 12952.6846 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-201/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GUINDASTE | GOG | Aguardando Aprovação | 56817.0116 | 0 | 56817.0116 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-202/2026 | IN-5250-25-005 - ETDI - BOMBAS DO PPI - PASSARELA - BENS | IN | Aguardando classif contabil | 51431.741 | 0 | 51431.741 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-203/2026 | IN-5250-25-005 - ETDI - BOMBAS DO PPI - PASSARELA - MECÂNICA | IN | Aguardando classif contabil | 113084.8212 | 0 | 113084.8212 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-204/2026 | IN-5250-19-003 - Modernização dos Painéis de Distribuição PT-121 - Civil | IN | Aguardando classif contabil | 258442.8605 | 0 | 258442.8605 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-205/2026 | IN-5250-19-003 - Modernização dos Painéis de Distribuição PT-121 A - Civil | IN | Aguardando classif contabil | 885463.9711 | 0 | 885463.9711 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-206/2026 | IN-5250-19-003 - Modernização dos Painéis de Distribuição PT-121 A - Estrutura Metálica | IN | Aguardando classif contabil | 110597.5 | 0 | 110597.5 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-207/2026 | IN-5250-23-019 - Levantamento Topográfico Plataformas U-101 | IN | Em Andamento | 10170.72 | 3661.4596 | 6509.2604 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-208/2026 | Apoio - RO Administrativo | GOG | Aguardando Aprovação | 0 | 0 | 0 | RO administrativo | PLANEJAMENTO E GESTÃO
SS-209/2026 | Apoio ao PM - Pipe Shop das Contratadas - Elaboração de Projetos | GOG | Aguardando Aprovação | 166177.8 | 0 | 166177.8 | Elaboração de projeto | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-210/2026 | Apoio ao PM - Pipe Shop das Contratadas - Civil e Arquitetura | GOG | Aguardando Planejamento | 0 | 0 | 0 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-211/2026 | Apoio ao PM - Pipe Shop das Contratadas - Elétrica | GOG | Aguardando Planejamento | 0 | 0 | 0 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-212/2026 | Apoio ao PM - Pátio de Hidrojato - Elaboração de Projetos | GOG | Aguardando Aprovação | 166177.8 | 0 | 166177.8 | Elaboração de projeto | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-213/2026 | Apoio ao PM - Pátio de Hidrojato - Elétrica | GOG | Aguardando Planejamento | 0 | 0 | 0 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-214/2026 | IN-5250-20-001 - ETDI - FABRICAÇÃO SUPORTES FoFo | IN | Encaminhado p/ o fornecedor | 24058.73 | 0 | 24058.73 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-215/2026 | 5250-25-016 - Nova URO - Unid. de Recuperação de Óleo - Sondagem e Topografia | GOG | Aguardando classif contabil | 14805.22 | 0 | 14805.22 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-216/2026 | ELABORAÇÃO DE PROJETO - CLASSIFICAÇÃO DE ÁREA | GOG | Aguardando classif contabil | 110819.1 | 0 | 110819.1 | Elaboração de projeto | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-217/2026 | Topografia - Córrego Ibirité - FEMA/LOC B. Ibirité | GOG | Aguardando Aprovação | 40682.88 | 0 | 40682.88 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-218/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD - CIVIL | GOG | Aguardando classif contabil | 2023.17 | 0 | 2023.17 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-229/2026 | ESTUDO TÉCNICO ABASTECIMENTO DE ÁGUA | GOG | Aguardando Planejamento | 0 | 0 | 0 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
SS-230/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 1 - Aquisição de Bens | IN | Aguardando Planejamento | 0 | 0 | 0 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-231/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 1 - Fabricação | IN | Aguardando Planejamento | 0 | 0 | 0 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-232/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 1 - Montagem | IN | Aguardando Planejamento | 0 | 0 | 0 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-233/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.2 - Aquisição de Bens (Bacia de Tanques) | IN | Aguardando classif contabil | 8676.83 | 0 | 8676.83 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-234/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.2 - Fabricação (Bacia de Tanques) | IN | Aguardando classif contabil | 166529.15 | 0 | 166529.15 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-235/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.2 - Montagem (Bacia de Tanques) | IN | Aguardando classif contabil | 230992.62 | 0 | 230992.62 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-236/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 3 - Aquisição de Bens | IN | Aguardando classif contabil | 8676.83 | 0 | 8676.83 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-237/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 3 - Montagem | IN | Aguardando classif contabil | 55081.67 | 0 | 55081.67 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-238/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 3 - Montagem | IN | Aguardando classif contabil | 80324.07 | 0 | 80324.07 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-239/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.2 - Aquisição de Bens (Bacia de Tanques) | IN | Aguardando classif contabil | 214915.61 | 0 | 214915.61 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-240/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.2 - Fabricação (Bacia de Tanques) | IN | Aguardando classif contabil | 316330.82 | 0 | 316330.82 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-241/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.2 - Montagem (Bacia de Tanques) | IN | Aguardando classif contabil | 464640.52 | 0 | 464640.52 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-242/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 5 - Aquisição de Bens | IN | Aguardando classif contabil | 980585.5176 | 0 | 980585.5176 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-243/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 5 - Fabricação | IN | Aguardando Planejamento | 0 | 0 | 0 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-244/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 5 - Montagem | IN | Aguardando Planejamento | 0 | 0 | 0 | Mecânica e Caldeiraria | Mecânica - Betim
SS-245/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Elétria/Instrumentação/Automação - Fornecimento Materiais | IN | Aguardando Planejamento | 0 | 0 | 0 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-246/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Elétria/Instrumentação/Automação | IN | Aguardando Planejamento | 0 | 0 | 0 | Elétrica e Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim
SS-256/2026 | IN-5250-23-021 - UFV - FORNECIMENTO MATERIAIS | IN | Aguardando Planejamento | 0 | 0 | 0 | Revenda Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim
SS-257/2026 | MODELAGEM 3D - UN-121 | GOG | Aguardando classif contabil | 653388.6 | 0 | 653388.6 | Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim
|  |  |  | 94529688.1387 | 18680532.8788 | 75849155.2599
,

## Time line (hidden)
TIME LINE - CARTEIRA DE OBRAS | [50 empty] | 2026-06-16
[6 empty] | - | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S1 | S2 | S3 | S4
 | time axis 2026-06-15 to 2027-04-19
| CARTEIRA REGAP | STATUS SAMC | STATUS OBRA | INICIO BL | TERM BL
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | Em Andamento | Em andamento
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | Em Andamento | Em andamento
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | Em Andamento | Em andamento
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | Em Andamento | Em andamento
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | Em Andamento | Em andamento
SS-76/2025 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE | Em Revisão | Em Revisão
SS-93/2025 | Reforço do Muro da APAE | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | Em Andamento | Em Andamento
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | Em Revisão | Em Revisão
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | Em Revisão | Em Revisão
SS-98/2025 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Montagem | Em Revisão | Em Revisão
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | Em Revisão | Em Revisão
SS-117/2025 | Adequação Escadas de Marinheiro - Projeto | Em Andamento | Em Andamento
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | Em Andamento | Em Andamento
SS-133/2025 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Projeto | Em Andamento | Em Andamento
SS-141/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - Bens | Em Revisão | Concluída
SS-145/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-146/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Mecânica | Em Andamento | Em Andamento
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | Em Revisão | Em Revisão
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | Em Revisão | Em Revisão
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-C/E - Montagem | Em Revisão | Em Revisão
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | Em Andamento | Em Andamento
SS-196/2025 | Fornecimento de Bens - SS-132/2025 - Envelope Elétrico GPI | Em Andamento | Em Andamento
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | Em Andamento | Em Andamento
SS-199/2025 | IN - 5250-19-005 - PT-123 - MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - Bens | Em Andamento | Em Andamento
SS-200/2025 | Cobertura do EI - Civil | Em Revisão | Em Revisão
SS-228/2025 | IN - 5250-17-007 - MODERNIZAÇÃO TURBO EXPANSOR 103-TG-01 - ELÉTRICA | Aguardando Aprovação da Revisão | Aguardando Aprovação da Revisão
SS-229/2025 | IN - 5250-17-007 - LIBERAÇÃO 103-TG-01 | Em Andamento | Em Andamento
SS-233/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA - Bens | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-235/2025 | Apoio ao S2 | Em Revisão | Em Revisão
SS-1/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução | Em Andamento | Em Andamento
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | Em Andamento | Em Andamento
SS-4/2026 | IN-5250-24-013 - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD CCF-I | Em Andamento | Em Andamento
SS-5/2026 | IN-5250-23-017 - Sondagem Revamp | Aguardando Aprovação da Revisão | Aguardando Aprovação da Revisão
SS-6/2026 | Georadar Revamp | Aguardando Planejamento | Concluída
SS-8/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução UDAV 01/02 | Em Andamento | Em Andamento
SS-9/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Fornecimento de Bens | Em Andamento | Em Andamento
SS-14/2026 | PMBC - 5250-26-100 - ALTERAÇÕES - HAZOP DA U-001 E U-101 | Em Andamento | Em Andamento
SS-16/2026 | PMBC - 5250-26-100 - HAZOP DA U-001 E U-101 - BENS | Em Andamento | Em Andamento
SS-36/2026 | Manutenção Civil - Linha do Flare na Av. 8 | Em Andamento | Em Andamento
SS-38/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fornecimento de Bens | Em Andamento | Em Andamento
SS-39/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fabricação | Em Andamento | Em Andamento
SS-40/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Montagem | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-41/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Civil e Fundações | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-42/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Civil e Arquitetura | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-43/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | Em Andamento | Em Andamento
SS-44/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Fabricação (Tubovias) | Em Andamento | Em Andamento
SS-45/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Montagem (Tubovias) | Em Andamento | Em Andamento
SS-47/2026 | 5250-24-043 - Aumento da Capacidade e Cobertura SAO (TOPOGRAFIA) | Aguardando Planejamento | Concluída
SS-48/2026 | RTSB 2025 - TOPOGRAFIA - BARRAGEM IBIRITÉ | Aguardando Planejamento | Concluída
SS-49/2026 | IN-5250-24-092 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PT-200 x PT-00 | Em Andamento | Em Andamento
SS-62/2026 | RECOMPOSIÇÃO DA REDE DE DRENAGEM P3 | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | Em Andamento | Em Andamento
SS-65/2026 | ATIVIDADE HS - LIMPEZA DE ROTA - ÁREA ETE | Em Andamento | Em Andamento
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | Em Andamento | Em Andamento
SS-67/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 1 - U-003 (Instrumentação) | Em Andamento | Em Andamento
SS-68/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Elétrica) | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-69/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Instrumentação) | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-70/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica) | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Instrumentação) | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-72/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 4 - U-121 (Instrumentação) | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-73/2026 | ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD UDAV II | Em Revisão | Em Revisão
SS-74/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0035B | Em Andamento | Em Andamento
SS-75/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0037B | Em Andamento | Em Andamento
SS-76/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0001N | Em Andamento | Em Andamento
SS-77/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0001E | Em Andamento | Em Andamento
SS-78/2026 | DRENAGEM TUBOVIA DIRECIONADA PARA ALE | Aguardando Planejamento | Concluída
SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA | Em Andamento | Em Andamento
SS-80/2026 | FURO DE SONDAGEM - REATOR 110-R-01 | Reprovado pelo responsável | Em Andamento
SS-81/2026 | TOPOGRAFIA U-623 / DRENAGEM PLUVIAL - BLOCO L | Em Andamento | Em Andamento
SS-82/2026 | TOPOGRAFIA - DRENAGEM CONTAMINADA BLOCO G | Em Andamento | Em Andamento
SS-83/2026 | IN-5250-23-019 - TOPOGRAFIA - ESTRUTURA PLATAFORMA PERMUTADORES | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | Aguardando Aprovação da Revisão | Aguardando Aprovação da Revisão
SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | Em Andamento | Em Andamento
SS-96/2026 | CFTV U-47 | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-97/2026 | REF0143952_108-FV-0084 /FT-084 CORIOLIS (TUBULAÇÃO) | Em Revisão | Em Revisão
SS-98/2026 | REF0143952_108-FV-0084 /FT-084 CORIOLIS (INSTRUMENTAÇÃO) | Aguardando Aprovação da Revisão | Aguardando Aprovação da Revisão
SS-99/2026 | REF0143952_108-FV-0084 /FT-084 CORIOLIS (AUTOMAÇÃO) | Em Revisão | Em Revisão
SS-101/2026 | CONEXÃO FISICA SCADA UFV - SWITCH RAI CIC (400-PN-58) | Em Andamento | Em Andamento
SS-102/2026 | REF0186396 - Sondagem GPR (Georadar) - IN-5250-24-092: AMPLIAÇÃO DO PT-200 E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Em Andamento | Em Andamento
SS-103/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD | Em Andamento | Em Andamento
SS-106/2026 | LIMPEZA DA ÁREA MA/PM | Em Andamento | Em Andamento
SS-108/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | Em Andamento | Em Andamento
SS-109/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Fabricação (Tubovias) | Em Andamento | Em Andamento
SS-110/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Montagem (Tubovias) | Em Andamento | Em Andamento
SS-111/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Mecânica | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-112/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Civil | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-113/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Elétrica | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-114/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Mecânica | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-115/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-116/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Elétrica | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-117/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Mecânica | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-118/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-119/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Elétrica | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-120/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Mecânica | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-121/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-122/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Elétrica | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-123/2026 | IN-5250-23-017 - TERRAPLANAGEM U-623 | Em Andamento | Em Andamento
SS-125/2026 | U-110 - DEMOLIÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | Em Andamento | Em Andamento
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | Em Andamento | Em Andamento
SS-128/2026 | FORNECIMENTO DE BENS - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD UDAV II | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-130/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - FABRICAÇÃO | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-131/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - MONTAGEM | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-132/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - FABRICAÇÃO | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-134/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO - CIVIL | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-137/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - ESTRUTURA METÁLICA | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-138/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - MECÂNICA | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-139/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - FORNECIMENTO DE BENS | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-153/2026 | IN-5250-23-017 - U-623 - FUROS DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-154/2026 | Escaneamento Laser U-0047 | Em Andamento | Concluída
SS-155/2026 | PMBC - REFORMA ADEQUAÇÃO ÁREA DE PEÇAS | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-156/2026 | PMBC - REFORMA ADEQUAÇÃO ÁREA DE PEÇAS - BENS | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-159/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - HVAC | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-161/2026 | GPI / CASA NOVÍSSIMA - ESCADAS DE MARINHEIRO E GUARDA CORPOS | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-164/2026 | IN-5250-17-007 - 103-TG-01 - FABRICAÇÃO SUPORTE SISTEMA DE PURGA | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-165/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Nova Sala de Operação CIC - Investigação Underground | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-167/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Nova Sala de Operação CIC - Civil e Fundações | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-168/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Setor Norte - Investigação Underground | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-169/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Setor Norte - Civil e Fundações | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-170/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Setor Norte - Civil Arquitetura | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-171/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Reforma Prédio Existente - Civil | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-172/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Reforma Prédio Existente - Arquitetura | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-173/2026 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Junho/2026 | Em Andamento | Em Andamento
SS-174/2026 | Manutenção Civil - Rotina - Junho/2026 | Em Revisão | Em Revisão
SS-175/2026 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Junho/2026 | Reprovado pelo responsável | Em Andamento
SS-176/2026 | Apoio de HS - Mecânica - Junho/2026 | Em Andamento | Em Andamento
SS-177/2026 | Apoio de HS - Andaime - Junho/2026 | Em Andamento | Em Andamento
SS-178/2026 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação - Junho/2026 | Em Andamento | Em Andamento
SS-179/2026 | Apoio de HS - Civil - Junho/2026 | Em Andamento | Em Andamento
SS-180/2026 | Apoio para PROJ - Empreendimento - Junho/2026 | Em Andamento | Em Andamento
SS-181/2026 | Apoio para PROJ - As Built - Junho/2026 | Em Andamento | Em Andamento
SS-182/2026 | Monitoramento das Barragens - Junho/2026 | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-184/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 - Bens | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-186/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO E TOMADAS | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-187/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO PIPE-RAK | Em Andamento | Em Andamento
SS-188/2026 | Rede Sanitária Galpão S2 | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-189/2026 | IN-5250-16-012 - Modernização da Ponte Rolante do Coque - Civil | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-190/2026 | IN-5250-16-012 - Modernização da Ponte Rolante do Coque - Elétrica | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-191/2026 | PMBC - REATIVAÇÃO DE BANHEIRO SANITÁRIO - 6° ANDAR REATORES 52-R-01 ABCD - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-192/2026 | PMBC - REATIVAÇÃO DE BANHEIRO SANITÁRIO - 6° ANDAR REATORES 52-R-01 ABCD - CIVIL | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-193/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - ELÉTRICA | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-194/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - CIVIL | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-195/2026 | PMBC - 27-TQ-01 E - ELABORAÇÃO PROJETOS LGE | Reprovado pelo responsável | Em Andamento
SS-196/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV - BENS | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-197/2026 | IN-5250-24-013 - SDCD - CCF I - MONTAGEM DOS RACKS DE SERVIDORES NO CIC | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-198/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO CABLE-RACK | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-199/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - PLATAFORMAS PERMUTADORES | Em Andamento | Em Andamento
SS-200/2026 | IN-5250-24-012 - SDCD - UDAV II - MONTAGEM DOS RACKS DE SERVIDORES NO CIC | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-201/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GUINDASTE | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-202/2026 | IN-5250-25-005 - ETDI - BOMBAS DO PPI - PASSARELA - BENS | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-203/2026 | IN-5250-25-005 - ETDI - BOMBAS DO PPI - PASSARELA - MECÂNICA | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-204/2026 | IN-5250-19-003 - Modernização dos Painéis de Distribuição PT-121 - Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-205/2026 | IN-5250-19-003 - Modernização dos Painéis de Distribuição PT-121 A - Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-206/2026 | IN-5250-19-003 - Modernização dos Painéis de Distribuição PT-121 A - Estrutura Metálica | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-207/2026 | IN-5250-23-019 - Levantamento Topográfico Plataformas U-101 | Em Andamento | Em Andamento
SS-208/2026 | Apoio - RO Administrativo | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-209/2026 | Apoio ao PM - Pipe Shop das Contratadas - Elaboração de Projetos | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-210/2026 | Apoio ao PM - Pipe Shop das Contratadas - Civil e Arquitetura | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-211/2026 | Apoio ao PM - Pipe Shop das Contratadas - Elétrica | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-212/2026 | Apoio ao PM - Pátio de Hidrojato - Elaboração de Projetos | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-213/2026 | Apoio ao PM - Pátio de Hidrojato - Elétrica | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-214/2026 | IN-5250-20-001 - ETDI - FABRICAÇÃO SUPORTES FoFo | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-215/2026 | 5250-25-016 - Nova URO - Unid. de Recuperação de Óleo - Sondagem e Topografia | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-216/2026 | ELABORAÇÃO DE PROJETO - CLASSIFICAÇÃO DE ÁREA | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-217/2026 | Topografia - Córrego Ibirité - FEMA/LOC B. Ibirité | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-218/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD - CIVIL | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-229/2026 | ESTUDO TÉCNICO ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-230/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 1 - Aquisição de Bens | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-231/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 1 - Fabricação | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-232/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 1 - Montagem | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-233/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.2 - Aquisição de Bens (Bacia de Tanques) | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-234/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.2 - Fabricação (Bacia de Tanques) | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-235/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.2 - Montagem (Bacia de Tanques) | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-236/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 3 - Aquisição de Bens | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-237/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 3 - Montagem | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-238/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 3 - Montagem | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-239/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.2 - Aquisição de Bens (Bacia de Tanques) | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-240/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.2 - Fabricação (Bacia de Tanques) | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-241/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.2 - Montagem (Bacia de Tanques) | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-242/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 5 - Aquisição de Bens | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-243/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 5 - Fabricação | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-244/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 5 - Montagem | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-245/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Elétria/Instrumentação/Automação - Fornecimento Materiais | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-246/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Elétria/Instrumentação/Automação | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-256/2026 | IN-5250-23-021 - UFV - FORNECIMENTO MATERIAIS | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-257/2026 | MODELAGEM 3D - UN-121 | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil

## SAMC
|  | Categoria SAMC | Tipificação | Status SAMC | Status Real
SS-1/2025 | Manutenção Civil - Março | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-2/2025 | Infraestrutura e Gestão - Mobilização | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-3/2025 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Equipamentos | Cancelada | Cancelada
SS-4/2025 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Cancelada | Cancelada
SS-5/2025 | IN - 5250-16-012 - MODERNIZAÇÃO DA PONTE ROLANTE DO COQUE | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Cancelada | Cancelada
SS-6/2025 | IN - 5250-24-049 - DESC. CATALISADOR 03V33 P/ SILOS 03V01/02 | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Concluída | Concluída
SS-7/2025 | IN - 5250-24-028 - GAT NA UDAV-I | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-8/2025 | IN - 5250-24-014 - SPDA 38TQ2801AB, 121TQ98CD, 213TQ03 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Cancelada | Cancelada
SS-9/2025 | IN - 5250-19-005 - PT-123 - MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Revisão | Concluída
SS-10/2025 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Abril/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-11/2025 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Abril/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-12/2025 | Manutenção Civil - Rotina - Abril/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-13/2025 | Reforma da Copa - Reforço estrutural | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Concluída | Concluída
SS-14/2025 | Manutenção do Tanque 47Z14 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-15/2025 | Reparos Estruturais da U123 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-16/2025 | Reforma Galpão Av. B | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-17/2025 | Reparo da Estrutura de Concreto do Flare | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-18/2025 | Montar plataforma de acesso Poço 1 e 2 | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Cancelada | Cancelada
SS-19/2025 | IN - 5250-18-003 - Atualização do SDCD da U-52 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Concluída | Concluída
SS-20/2025 | Desmontagem de Andaime na ETE | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Concluída | Concluída
SS-21/2025 | IN - 5250-23-005 - Substituição PLCs ALTUS CP2 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Concluída
SS-22/2025 | Reforma do Vestiário Feminino - Reforço estrutural | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Concluída | Concluída
SS-23/2025 | Reforma do Vestiário Masculino - Reforço estrutural | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Concluída | Concluída
SS-24/2025 | APOIO DE CAMPO ANEXO EBD UDAV-II | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Concluída | Concluída
SS-25/2025 | ADEQUAÇÃO DE NR-13 NA REGAP | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Concluída | Concluída
SS-26/2025 | IN - 5250-25-100 - Realocação dos Motores da Capela | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Concluída | Concluída
SS-27/2025 | IN - 5250-25-100 - Sistema de AR - U25 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Concluída
SS-28/2025 | IN - 5250-24-014 - 213TQ03 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Concluída | Concluída
SS-29/2025 | Estudo Hidrográfico Córrego Palmeiras | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-30/2025 | Topografia e Limpeza Córrego de Palmeiras | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-31/2025 | IN - 5250-25-100 - Melhoria dos Cabos dos Ventiladores da U123 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Cancelada
SS-32/2025 | Levantamento de Campo - PT-00 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Concluída | Concluída
SS-33/2025 | Apoio de HS - Mecânica - Maio/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-34/2025 | Apoio de HS - Andaime - Maio/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-35/2025 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação - Maio/2025 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-36/2025 | Apoio de HS - Civil - Maio/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-37/2025 | IN - 5250-19-015 - Controle de Cheias da REGAP - Muretas - Verdes | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-38/2025 | IN - 5250-19-015 - Controle de Cheias da REGAP - Galerias | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-39/2025 | IN-5250-24-050 - Melhoria de Acesso TQ96D | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-40/2025 | IN-5250-25-002 - Melhoria de Acesso TQ96E | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-41/2025 | IN-5250-25-003 - Melhoria de Acesso TQ96F | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-42/2025 | IN - 5250-25-004 - Melhoria de Acesso TQ96G | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-43/2025 | Reforma Galpão Pipe Shop Central | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-44/2025 | Apoio para As Built | Mecânica - Betim | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-45/2025 | Balança do Coque | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-46/2025 | FORNECIMENTO DE CONTAINER - OBRA SMS | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-47/2025 | FORNECIMENTO DE CONTAINER - OBRA GPI | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Equipamentos | Em Andamento | Concluída
SS-48/2025 | Estudo Hipotético de Ruptura de Barragens | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-49/2025 | IN-5250-17-003 - Termopares nos pilotos dos Flares 29-F-2002/2003 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Concluída
SS-50/2025 | Instalação de Hidrômetro na UFV | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-51/2025 | Reforma da Portaria 3 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-52/2025 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 123-Z-003 - Pré Parada | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-53/2025 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Maio/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-54/2025 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Maio/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-55/2025 | Manutenção Civil - Rotina - Maio/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-56/2025 | Manutenção da U-123 - Parada da Torre | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-57/2025 | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-58/2025 | REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-59/2025 | IN - 5250-19-015 - Controle de Cheias da REGAP - Muretas - Azuis | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-60/2025 | IN-5250-25-014 - ETDI - DESARENADOR | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em andamento
SS-61/2025 | IN-5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em andamento
SS-62/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Em andamento
SS-63/2025 | Apoio para PROJ - Empreendimento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-64/2025 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Junho/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-65/2025 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Junho/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-66/2025 | Manutenção Civil - Rotina - Junho/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-67/2025 | Apoio de HS - Mecânica - Junho/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-68/2025 | Apoio de HS - Andaime - Junho/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-69/2025 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação - Junho/2025 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-70/2025 | Apoio de HS - Civil - Junho/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-71/2025 | Apoio para PROJ - As Built - Junho/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-72/2025 | Apoio para PROJ - Empreendimento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em andamento
SS-74/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em andamento
SS-75/2025 | IN - 5250-24-014 - 38TQ2801AB | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Concluída | Concluída
SS-76/2025 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Revisão | Em Revisão
SS-77/2025 | IN - 5250-16-012 - REPARO DO TRILHO - PONTE ROLANTE COQUE | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-78/2025 | IN-5250-25-100 - Alimentação Elétrica Skids Rejeito U-147 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Concluída
SS-79/2025 | ENVELOPE ELÉTRICO ALIMENTAÇÃO VESTIÁRIO - CIVIL | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Concluída
SS-80/2025 | Fornecimento de Bens - Envelope Elétrico | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Concluída
SS-81/2025 | Monitoramento das Barragens - Junho/2025 | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Barragens | Concluída | Concluída
SS-82/2025 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Julho/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-83/2025 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Julho/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-84/2025 | Manutenção Civil - Rotina - Julho/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-85/2025 | Apoio de HS - Mecânica - Julho/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-86/2025 | Apoio de HS - Andaime - Julho/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-87/2025 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação - Julho/2025 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-88/2025 | Apoio de HS - Civil - Julho/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-89/2025 | Apoio para PROJ - Empreendimento - Julho/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-90/2025 | Apoio para PROJ - As Built - Julho/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-91/2025 | Monitoramento das Barragens - Julho/2025 | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Barragens | Concluída | Concluída
SS-92/2025 | Drenagem Pluvial do Prédio do GPI | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Concluída
SS-93/2025 | Reforço do Muro da APAE | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Em Andamento
SS-95/2025 | Apoio de Equipe de Alpinistas - Julho/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Apoio - Alpinistas | Concluída | Concluída
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Revisão | Em Revisão
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Revisão | Em Revisão
SS-98/2025 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Montagem | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Revisão | Em Revisão
SS-99/2025 | Alimentação dos cinco compressores no SMS | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Concluída
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Revisão | Em Revisão
SS-101/2025 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Agosto/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-102/2025 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Agosto/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-103/2025 | Manutenção Civil - Rotina - Agosto/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-104/2025 | Apoio de HS - Mecânica - Agosto/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-105/2025 | Apoio de HS - Andaime - Agosto/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-106/2025 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação - Agosto/2025 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-107/2025 | Apoio de HS - Civil - Agosto/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-108/2025 | Apoio para PROJ - Empreendimento - Agosto/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-109/2025 | Apoio para PROJ - As Built - Agosto/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-110/2025 | Monitoramento das Barragens - Agosto/2025 | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Barragens | Concluída | Concluída
SS-111/2025 | Apoio de Equipe de Alpinistas - Agosto/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Apoio - Alpinistas | Concluída | Concluída
SS-112/2025 | IN - 5250-24-014 - 121TQ98CD | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Concluída
SS-113/2025 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Detalhamento | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-114/2025 | Cobertura do EI - Mecânica | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-115/2025 | Manutenção Civil - Apoio ao PM - Agosto/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-116/2025 | FORNECIMENTO DE CONTAINER - OBRA ED | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Concluída
SS-117/2025 | Adequação Escadas de Marinheiro - Projeto | Mecânica - Betim | Elaboração de projeto | Em Andamento | Em Andamento
SS-118/2025 | IN - 5250-24-046 - Galpão S2A | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Cancelada | Cancelada
SS-119/2025 | IN - 5250-25-004 - Melhoria de Acesso TQ96G - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Aprovação da Revisão | Concluída
SS-120/2025 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Setembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-121/2025 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Setembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-122/2025 | Manutenção Civil - Rotina - Setembro/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-123/2025 | Apoio de HS - Mecânica - Setembro/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-124/2025 | Apoio de HS - Andaime - Setembro/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-125/2025 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação - Setembro/2025 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-126/2025 | Apoio de HS - Civil - Setembro/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-127/2025 | Apoio para PROJ - Empreendimento - Setembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-128/2025 | Apoio para PROJ - As Built - Setembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-129/2025 | Monitoramento das Barragens - Setembro/2025 | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Barragens | Concluída | Concluída
SS-130/2025 | Apoio de Equipe de Alpinistas - Setembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Apoio - Alpinistas | Concluída | Concluída
SS-131/2025 | Manutenção Civil - Apoio ao PM - Setembro/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Em Andamento
SS-133/2025 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Projeto | Mecânica - Betim | Elaboração de projeto | Em Andamento | Em Andamento
SS-134/2025 | Desmontagem da U-54 - Fase I - Mecânica | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-135/2025 | Desmontagem da U-54 - Fase I - Elétrica/Instrumentação | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Concluída
SS-136/2025 | Desmontagem da U-54 - Fase I -Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Concluída
SS-137/2025 | FORNECIMENTO DE CONTAINER - OBRA SMS E GPI - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Aprovação da Revisão | Concluída
SS-138/2025 | IN - 5250-25-003 - Melhoria de Acesso TQ96F - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Aprovação da Revisão | Concluída
SS-139/2025 | IN - 5250-25-002 - Melhoria de Acesso TQ96E - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Aprovação da Revisão | Concluída
SS-140/2025 | IN - 5250-24-050 - Melhoria de Acesso TQ96D - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Aprovação da Revisão | Concluída
SS-141/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Revisão | Concluída
SS-142/2025 | IN - 5250-24-015 - Aumento da Vazão de Venda de Gasolina - Mecânica | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-143/2025 | IN - 5250-24-015 - Aumento da Vazão de Venda de Gasolina - Elétrica | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Concluída
SS-144/2025 | IN - 5250-19-003 - Modernização dos painéis de distribuição PT-121 - Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-145/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-146/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Mecânica | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Em Andamento
SS-147/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Elétrica | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Aguardando Aprovação da Revisão | Concluída
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Revisão | Em Revisão
SS-149/2025 | Cobertura do Pátio de Enxofre | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Rejeitada | Rejeitada
SS-150/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Concluída
SS-151/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01K e M - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Concluída
SS-152/2025 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Concluída
SS-153/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Concluída
SS-154/2025 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Outubro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-155/2025 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Outubro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-156/2025 | Manutenção Civil - Rotina - Outubro/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-157/2025 | Apoio de HS - Mecânica - Outubro/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-158/2025 | Apoio de HS - Andaime - Outubro/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-159/2025 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação - Outubro/2025 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-160/2025 | Apoio de HS - Civil - Outubro/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-161/2025 | Apoio para PROJ - Empreendimento - Outubro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-162/2025 | Apoio para PROJ - As Built - Outubro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-163/2025 | Monitoramento das Barragens - Outubro/2025 | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Barragens | Concluída | Concluída
SS-164/2025 | Apoio de Equipe de Alpinistas - Outubro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Apoio - Alpinistas | Concluída | Concluída
SS-165/2025 | Manutenção Civil - Apoio ao PM - Outubro/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Revisão | Em Revisão
SS-167/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Fabricação | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Concluída | Concluída
SS-168/2025 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Fabricação | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Concluída | Concluída
SS-169/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Fabricação | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Concluída | Concluída
SS-170/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Fabricação | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Concluída | Concluída
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-C/E - Montagem | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Revisão | Em Revisão
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Em Andamento
SS-173/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Fabricação | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Concluída | Concluída
SS-174/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-C/E - Fabricação | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Revisão | Concluída
SS-175/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Fabricação | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Concluída | Concluída
SS-176/2025 | IN-5250-25-100 - MECÂNICA - ADAPTAÇÕES PARA VENDA DIRETA DE DIESEL | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-177/2025 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Novembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-178/2025 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Novembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-179/2025 | Manutenção Civil - Rotina - Novembro/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-180/2025 | Apoio de HS - Mecânica -Novembro/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-181/2025 | Apoio de HS - Andaime - Novembro/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-182/2025 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação - Novembro/2025 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-183/2025 | Apoio de HS - Civil - Novembro/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-184/2025 | Apoio para PROJ - Empreendimento - Novembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-185/2025 | Apoio para PROJ - As Built - Novembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-186/2025 | Monitoramento das Barragens - Novembro/2025 | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Barragens | Concluída | Concluída
SS-187/2025 | Apoio de Equipe de Alpinistas - Novembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Apoio - Alpinistas | Concluída | Concluída
SS-188/2025 | Manutenção Civil - Apoio ao PM - Novembro/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-189/2025 | Apoio - Setembro / Outubro - 2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-190/2025 | IN-5250-25-100 - ELÉTRICA - ADAPTAÇÕES PARA VENDA DIRETA DE DIESEL | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Concluída
SS-191/2025 | IN-5250-25-100 - CIVIL - ADAPTAÇÕES PARA VENDA DIRETA DE DIESEL | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Concluída
SS-192/2025 | Apoio à UFV | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-193/2025 | Ampliação da Copa do IE - Elétrica | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Cancelada | Cancelada
SS-194/2025 | Ampliação da Copa do IE - Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Concluída
SS-195/2025 | Fornecimento de Bens - SS-31/2025 | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Cancelada
SS-196/2025 | Fornecimento de Bens - SS-132/2025 - Envelope Elétrico GPI | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Em Andamento
SS-197/2025 | Apoio à UFV | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Aprovação da Revisão | Concluída
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Em Andamento
SS-199/2025 | IN - 5250-19-005 - PT-123 - MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Em Andamento
SS-200/2025 | Cobertura do EI - Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Revisão | Em Revisão
SS-201/2025 | Cobertura do EI - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Concluída
SS-202/2025 | RADIER TRANSPOSIÇÃO ADUTORA - UFV | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Civil | Em Andamento | Concluída
SS-203/2025 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Dezembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-204/2025 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Dezembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-205/2025 | Manutenção Civil - Rotina - Dezembro/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-206/2025 | Apoio de HS - Mecânica - Dezembro/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-207/2025 | Apoio de HS - Andaime - Dezembro/2025 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-208/2025 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação - Dezembro/2025 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-209/2025 | Apoio de HS - Civil - Dezembro/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-210/2025 | Apoio para PROJ - Empreendimento - Dezembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-211/2025 | Apoio para PROJ - As Built - Dezembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-212/2025 | Monitoramento das Barragens - Dezembro/2025 | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Barragens | Concluída | Concluída
SS-213/2025 | Apoio de Equipe de Alpinistas - Dezembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Apoio - Alpinistas | Concluída | Concluída
SS-214/2025 | Manutenção Civil - Apoio ao PM - Dezembro/2025 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-215/2025 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Janeiro/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-216/2025 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Janeiro/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-217/2025 | Manutenção Civil - Rotina - Janeiro/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-218/2025 | Apoio de HS - Mecânica - Janeiro/2026 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-219/2025 | Apoio de HS - Andaime - Janeiro/2026 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-220/2025 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação - Janeiro/2026 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-221/2025 | Apoio de HS - Civil - Janeiro/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-222/2025 | Apoio para PROJ - Empreendimento - Janeiro/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-223/2025 | Apoio para PROJ - As Built - Janeiro/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-224/2025 | Monitoramento das Barragens - Janeiro/2026 | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Barragens | Concluída | Concluída
SS-225/2025 | Apoio de Equipe de Alpinistas - Janeiro/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Apoio - Alpinistas | Concluída | Concluída
SS-226/2025 | Manutenção Civil - Apoio ao PM - Janeiro/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-227/2025 | Acesso ao Tanque 01A | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Concluída
SS-228/2025 | IN - 5250-17-007 - MODERNIZAÇÃO TURBO EXPANSOR 103-TG-01 - ELÉTRICA | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Aguardando Aprovação da Revisão | Aguardando Aprovação da Revisão
SS-229/2025 | IN - 5250-17-007 - LIBERAÇÃO 103-TG-01 | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Em Andamento
SS-230/2025 | Acesso ao Tanque 36C, F e G | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Concluída
SS-231/2025 | Apoio ao SMS | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Concluída | Concluída
SS-232/2025 | IN-5250-25-015 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - BENS | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Concluída
SS-233/2025 | IN - 5250-25-005 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-234/2025 | Apoio DATA BOOK - Até Novembro/2025 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-235/2025 | Apoio ao S2 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Revisão | Em Revisão
SS-236/2025 | Apoio ao GPI | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Concluída
SS-1/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-2/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-3/2026 | Escaneamento a laser da Unidade U-121 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Concluída
SS-4/2026 | IN-5250-24-013 - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD CCF-I | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Em Andamento
SS-5/2026 | IN-5250-23-017 - Sondagem Revamp | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Aprovação da Revisão | Aguardando Aprovação da Revisão
SS-6/2026 | Georadar Revamp | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Concluída
SS-7/2026 | Georadar PT-200 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-8/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução UDAV 01/02 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-9/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Fornecimento de Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Em Andamento
SS-10/2026 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Fevereiro/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-11/2026 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Fevereiro/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-12/2026 | Manutenção Civil - Rotina - Fevereiro/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-13/2026 | Apoio de HS - Mecânica - Fevereiro/2026 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-14/2026 | PMBC - 5250-26-100 - ALTERAÇÕES - HAZOP DA U-001 E U-101 | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Em Andamento
SS-15/2026 | Apoio de HS - Andaime - Fevereiro/2026 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-16/2026 | PMBC - 5250-26-100 - HAZOP DA U-001 E U-101 - BENS | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Em Andamento
SS-17/2026 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação - Fevereiro/2026 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-18/2026 | Apoio de HS - Civil - Fevereiro/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-19/2026 | Apoio para PROJ - Empreendimento - Fevereiro/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-20/2026 | Apoio para PROJ - As Built - Fevereiro/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-21/2026 | Monitoramento das Barragens - Fevereiro/2026 | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Barragens | Concluída | Concluída
SS-22/2026 | Apoio de Equipe de Alpinistas - Fevereiro/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Apoio - Alpinistas | Concluída | Concluída
SS-23/2026 | Manutenção Civil - Apoio ao PM - Fevereiro/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-24/2026 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Março/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-25/2026 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Março/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-26/2026 | Manutenção Civil - Rotina - Março/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-27/2026 | Apoio de HS - Mecânica - Março/2026 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-28/2026 | Apoio de HS - Andaime - Março/2026 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-29/2026 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação - Março/2026 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-30/2026 | Apoio de HS - Civil - Março/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-31/2026 | Apoio para PROJ - Empreendimento - Março/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-32/2026 | Apoio para PROJ - As Built - Março/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-33/2026 | Monitoramento das Barragens - Março/2026 | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Barragens | Concluída | Concluída
SS-34/2026 | Apoio de Equipe de Alpinistas - Março/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Apoio - Alpinistas | Concluída | Concluída
SS-35/2026 | Manutenção Civil - Apoio ao PM - Março/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-36/2026 | Manutenção Civil - Linha do Flare na Av. 8 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-37/2026 | Desmontagem da U-54 - Fase 2 - Mecânica | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-38/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fornecimento de Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Em Andamento
SS-39/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fabricação | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Em Andamento
SS-40/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Montagem | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-41/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Civil e Fundações | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-42/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Civil e Arquitetura | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-43/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Em Andamento
SS-44/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Fabricação (Tubovias) | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Em Andamento
SS-45/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Montagem (Tubovias) | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Em Andamento
SS-46/2026 | 5250-25-018 - ADEQUAÇÃO PÁTIOS DE ENXOFRE (SONDAGEM) | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-47/2026 | 5250-24-043 - Aumento da Capacidade e Cobertura SAO (TOPOGRAFIA) | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Concluída
SS-48/2026 | RTSB 2025 - TOPOGRAFIA - BARRAGEM IBIRITÉ | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Concluída
SS-49/2026 | IN-5250-24-092 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PT-200 x PT-00 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-50/2026 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Abril/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-51/2026 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Abril/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-52/2026 | Manutenção Civil - Rotina - Abril/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-53/2026 | Apoio de HS - Mecânica - Abril/2026 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-54/2026 | Apoio de HS - Andaime - Abril/2026 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-55/2026 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação -Abril/2026 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-56/2026 | Apoio de HS - Civil - Abril/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-57/2026 | Apoio para PROJ - Empreendimento - Abril/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-58/2026 | Apoio para PROJ - As Built - Abril/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-59/2026 | Monitoramento das Barragens - Abril/2026 | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Barragens | Concluída | Concluída
SS-60/2026 | Apoio de Equipe de Alpinistas - Abril/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Apoio - Alpinistas | Concluída | Concluída
SS-61/2026 | Manutenção Civil - Apoio ao PM - Abril/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-62/2026 | RECOMPOSIÇÃO DA REDE DE DRENAGEM P3 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-64/2026 | Manutenção e reparo do asfalto | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Concluída
SS-65/2026 | ATIVIDADE HS - LIMPEZA DE ROTA - ÁREA ETE | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Em Andamento | Em Andamento
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-67/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 1 - U-003 (Instrumentação) | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Em Andamento
SS-68/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Elétrica) | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-69/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Instrumentação) | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-70/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica) | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Instrumentação) | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-72/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 4 - U-121 (Instrumentação) | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-73/2026 | ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD UDAV II | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Revisão | Em Revisão
SS-74/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0035B | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-75/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0037B | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-76/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0001N | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-77/2026 | TOPOGRAFIA - 0027-TQ-0001E | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-78/2026 | DRENAGEM TUBOVIA DIRECIONADA PARA ALE | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Concluída
SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-80/2026 | FURO DE SONDAGEM - REATOR 110-R-01 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Reprovado pelo responsável | Em Andamento
SS-81/2026 | TOPOGRAFIA U-623 / DRENAGEM PLUVIAL - BLOCO L | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-82/2026 | TOPOGRAFIA - DRENAGEM CONTAMINADA BLOCO G | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-83/2026 | IN-5250-23-019 - TOPOGRAFIA - ESTRUTURA PLATAFORMA PERMUTADORES | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-84/2026 | IN-5250-23-030 - SECAGEM DO AR PRIORITÁRIO CCF-II - CIVIL | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Concluída
SS-85/2026 | IN-5250-23-030 - SECAGEM DO AR PRIORITÁRIO CCF-II - TUBULAÇÃO FABRICAÇÃO | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-86/2026 | IN-5250-23-030 - SECAGEM DO AR PRIORITÁRIO CCF-II - TUBULAÇÃO MONTAGEM | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-87/2026 | IN-5250-23-030 - SECAGEM DO AR PRIORITÁRIO CCF-II - MECÂNICA - MONTAGEM DO VASO | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Concluída
SS-88/2026 | IN-5250-23-030 - SECAGEM DO AR PRIORITÁRIO CCF-II - INSTRUMENTAÇÃO | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Concluída
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Aprovação da Revisão | Aguardando Aprovação da Revisão
SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-91/2026 | ADEQUAÇÃO VENEZIANAS U-206 e U-306 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-92/2026 | MANUTENÇÃO VIA DE ACESSO PORTARIA 3 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-93/2026 | ADEQUAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA - PLACA UFV | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Concluída | Concluída
SS-94/2026 | ADEQUAÇÃO DO ASFALTO DA AV. GILSON | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-95/2026 | ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO CAMPO (HELIPONTO) PORTARIA 3 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-96/2026 | CFTV U-47 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-97/2026 | REF0143952_108-FV-0084 /FT-084 CORIOLIS (TUBULAÇÃO) | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Revisão | Em Revisão
SS-98/2026 | REF0143952_108-FV-0084 /FT-084 CORIOLIS (INSTRUMENTAÇÃO) | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Aguardando Aprovação da Revisão | Aguardando Aprovação da Revisão
SS-99/2026 | REF0143952_108-FV-0084 /FT-084 CORIOLIS (AUTOMAÇÃO) | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Revisão | Em Revisão
SS-100/2026 | PONTO DE VIGILÂNCIA UFV | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-101/2026 | CONEXÃO FISICA SCADA UFV - SWITCH RAI CIC (400-PN-58) | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Em Andamento
SS-102/2026 | REF0186396 - Sondagem GPR (Georadar) - IN-5250-24-092: AMPLIAÇÃO DO PT-200 E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-103/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Em Andamento | Em Andamento
SS-104/2026 | IN-5250-17-007 - FORNECIMENTO MATERIAIS 103-TG-01 | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Cancelada | Cancelada
SS-105/2026 | LIMPEZA EXTERNA DO S2 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-106/2026 | LIMPEZA DA ÁREA MA/PM | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-107/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Cancelada | Cancelada
SS-108/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Em Andamento | Em Andamento
SS-109/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Fabricação (Tubovias) | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Em Andamento
SS-110/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Montagem (Tubovias) | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Em Andamento | Em Andamento
SS-111/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Mecânica | Mecânica - Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-112/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-113/2026 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B/C/D/E/F - Detalhamento - Projeto Elétrica | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-114/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Mecânica | Mecânica - Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-115/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-116/2026 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01C, D e E - Detalhamento - Projeto Elétrica | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-117/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Mecânica | Mecânica - Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-118/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-119/2026 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Detalhamento - Projeto Elétrica | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-120/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Mecânica | Mecânica - Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-121/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-122/2026 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Detalhamento - Projeto Elétrica | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-123/2026 | IN-5250-23-017 - TERRAPLANAGEM U-623 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-124/2026 | 121-F-01 ABC - DEMOLIÇÃO BASE DA GRUA | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-125/2026 | U-110 - DEMOLIÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-127/2026 | Apoio ao S2 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Cancelada | Cancelada
SS-128/2026 | FORNECIMENTO DE BENS - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD UDAV II | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-129/2026 | ATIVIDADES APOIO A VISITA DO PRESIDENTE | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-130/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - FABRICAÇÃO | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-131/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - MONTAGEM | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-132/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - FABRICAÇÃO | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-134/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO - CIVIL | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-136/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - CIVIL | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-137/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - ESTRUTURA METÁLICA | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-138/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - MECÂNICA | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-139/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - FORNECIMENTO DE BENS | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-140/2026 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Maio/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Concluída | Concluída
SS-141/2026 | Manutenção Civil - Rotina - Maio/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Concluída | Concluída
SS-142/2026 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Maio/2026 | SERVIÇOS DE APOIO - BETIM | Equipamentos | Concluída | Concluída
SS-143/2026 | Apoio de HS - Mecânica - Maio/2026 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-144/2026 | Apoio de HS - Andaime - Maio/2026 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-145/2026 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação -Maio/2026 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-146/2026 | Apoio de HS - Civil - Maio/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Concluída | Concluída
SS-147/2026 | Apoio para PROJ - Empreendimento - Maio/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-148/2026 | Apoio para PROJ - As Built - Maio/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Concluída | Concluída
SS-149/2026 | Monitoramento das Barragens - Maio/2026 | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Barragens | Concluída | Concluída
SS-150/2026 | Apoio de Equipe de Alpinistas - Abril/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Apoio - Alpinistas | Cancelada | Cancelada
SS-151/2026 | Manutenção Civil - Apoio ao PM - Maio/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Concluída | Concluída
SS-152/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - BENS | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Cancelada | Cancelada
SS-153/2026 | IN-5250-23-017 - U-623 - FUROS DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-154/2026 | Escaneamento Laser U-0047 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Concluída
SS-155/2026 | PMBC - REFORMA ADEQUAÇÃO ÁREA DE PEÇAS | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-156/2026 | PMBC - REFORMA ADEQUAÇÃO ÁREA DE PEÇAS - BENS | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-157/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Elétrica | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-158/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - Hidrossanitário | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-159/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE - Civil - HVAC | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-160/2026 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE -Arquitetura e SPCI | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-161/2026 | GPI / CASA NOVÍSSIMA - ESCADAS DE MARINHEIRO E GUARDA CORPOS | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-162/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-163/2026 | OFICINA ED - BASE MANDRILHADORA | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-164/2026 | IN-5250-17-007 - 103-TG-01 - FABRICAÇÃO SUPORTE SISTEMA DE PURGA | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-165/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Nova Sala de Operação CIC - Investigação Underground | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-166/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Nova Sala de Operação CIC - Terraplanagem | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-167/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Nova Sala de Operação CIC - Civil e Fundações | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-168/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Setor Norte - Investigação Underground | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-169/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Setor Norte - Civil e Fundações | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-170/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Setor Norte - Civil Arquitetura | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-171/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Reforma Prédio Existente - Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-172/2026 | IN-5250-24-027 - Ampliação da CIC - Reforma Prédio Existente - Arquitetura | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-173/2026 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Junho/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Parcela de gestão | Em Andamento | Em Andamento
SS-174/2026 | Manutenção Civil - Rotina - Junho/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Manuteção Civil-Rotina | Em Revisão | Em Revisão
SS-175/2026 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Junho/2026 | SERVIÇOS DE APOIO - BETIM | Equipamentos | Reprovado pelo responsável | Em Andamento
SS-176/2026 | Apoio de HS - Mecânica - Junho/2026 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Em Andamento | Em Andamento
SS-177/2026 | Apoio de HS - Andaime - Junho/2026 | Mecânica - Betim | Apoio - HS | Em Andamento | Em Andamento
SS-178/2026 | Apoio de HS - Elétrica/Instrumentação - Junho/2026 | Elétrica e Instrumentação- Betim | Apoio - HS | Em Andamento | Em Andamento
SS-179/2026 | Apoio de HS - Civil - Junho/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Apoio - HS | Em Andamento | Em Andamento
SS-180/2026 | Apoio para PROJ - Empreendimento - Junho/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Em Andamento | Em Andamento
SS-181/2026 | Apoio para PROJ - As Built - Junho/2026 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | Elaboração de projeto | Em Andamento | Em Andamento
SS-182/2026 | Monitoramento das Barragens - Junho/2026 | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Barragens | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-183/2026 | Manutenção Civil - Apoio ao PM - Junho/2026 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Cancelada | Cancelada
SS-184/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 - Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-185/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - CILVIL E ARQUITETURA | CIVIL (Projetos e Monit e Manutenção de Barragem) - Ibirité | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-186/2026 | REFORMA PRÉDIO DO IE - ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO E TOMADAS | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-187/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO PIPE-RAK | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-188/2026 | Rede Sanitária Galpão S2 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-189/2026 | IN-5250-16-012 - Modernização da Ponte Rolante do Coque - Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-190/2026 | IN-5250-16-012 - Modernização da Ponte Rolante do Coque - Elétrica | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-191/2026 | PMBC - REATIVAÇÃO DE BANHEIRO SANITÁRIO - 6° ANDAR REATORES 52-R-01 ABCD - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-192/2026 | PMBC - REATIVAÇÃO DE BANHEIRO SANITÁRIO - 6° ANDAR REATORES 52-R-01 ABCD - CIVIL | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-193/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - ELÉTRICA | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-194/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - CIVIL | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-195/2026 | PMBC - 27-TQ-01 E - ELABORAÇÃO PROJETOS LGE | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Elaboração de projeto | Reprovado pelo responsável | Em Andamento
SS-196/2026 | DRENAGEM - ESCADA ADUTORA UFV - BENS | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-197/2026 | IN-5250-24-013 - SDCD - CCF I - MONTAGEM DOS RACKS DE SERVIDORES NO CIC | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-198/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - FUNDAÇÃO DO CABLE-RACK | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-199/2026 | SIT EBD - PRÉ FUROS - PLATAFORMAS PERMUTADORES | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-200/2026 | IN-5250-24-012 - SDCD - UDAV II - MONTAGEM DOS RACKS DE SERVIDORES NO CIC | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-201/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GUINDASTE | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-202/2026 | IN-5250-25-005 - ETDI - BOMBAS DO PPI - PASSARELA - BENS | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-203/2026 | IN-5250-25-005 - ETDI - BOMBAS DO PPI - PASSARELA - MECÂNICA | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-204/2026 | IN-5250-19-003 - Modernização dos Painéis de Distribuição PT-121 - Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-205/2026 | IN-5250-19-003 - Modernização dos Painéis de Distribuição PT-121 A - Civil | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-206/2026 | IN-5250-19-003 - Modernização dos Painéis de Distribuição PT-121 A - Estrutura Metálica | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-207/2026 | IN-5250-23-019 - Levantamento Topográfico Plataformas U-101 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Em Andamento | Em Andamento
SS-208/2026 | Apoio - RO Administrativo | PLANEJAMENTO E GESTÃO | RO administrativo | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-209/2026 | Apoio ao PM - Pipe Shop das Contratadas - Elaboração de Projetos | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-210/2026 | Apoio ao PM - Pipe Shop das Contratadas - Civil e Arquitetura | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-211/2026 | Apoio ao PM - Pipe Shop das Contratadas - Elétrica | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-212/2026 | Apoio ao PM - Pátio de Hidrojato - Elaboração de Projetos | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-213/2026 | Apoio ao PM - Pátio de Hidrojato - Elétrica | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-214/2026 | IN-5250-20-001 - ETDI - FABRICAÇÃO SUPORTES FoFo | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Encaminhado p/ o fornecedor | Encaminhado p/ o fornecedor
SS-215/2026 | 5250-25-016 - Nova URO - Unid. de Recuperação de Óleo - Sondagem e Topografia | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-216/2026 | ELABORAÇÃO DE PROJETO - CLASSIFICAÇÃO DE ÁREA | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Elaboração de projeto | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-217/2026 | Topografia - Córrego Ibirité - FEMA/LOC B. Ibirité | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Aprovação | Aguardando Aprovação
SS-218/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD - CIVIL | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-229/2026 | ESTUDO TÉCNICO ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-230/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 1 - Aquisição de Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-231/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 1 - Fabricação | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-232/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 1 - Montagem | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-233/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.2 - Aquisição de Bens (Bacia de Tanques) | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-234/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.2 - Fabricação (Bacia de Tanques) | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-235/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.2 - Montagem (Bacia de Tanques) | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-236/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 3 - Aquisição de Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-237/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 3 - Montagem | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-238/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 3 - Montagem | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-239/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.2 - Aquisição de Bens (Bacia de Tanques) | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-240/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.2 - Fabricação (Bacia de Tanques) | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-241/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.2 - Montagem (Bacia de Tanques) | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-242/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 5 - Aquisição de Bens | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil
SS-243/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 5 - Fabricação | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-244/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 5 - Montagem | Mecânica - Betim | Mecânica e Caldeiraria | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-245/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Elétria/Instrumentação/Automação - Fornecimento Materiais | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-246/2026 | IN-5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Elétria/Instrumentação/Automação | Elétrica e Instrumentação- Betim | Elétrica e Instrumentação | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-256/2026 | IN-5250-23-021 - UFV - FORNECIMENTO MATERIAIS | Receber Materiais - Regap-Betim | Revenda Materiais | Aguardando Planejamento | Aguardando Planejamento
SS-257/2026 | MODELAGEM 3D - UN-121 | Civil (projeto e manutenção civil) - Betim | Civil | Aguardando Planejamento | Aguardando classif contabil

## Time line (2) (hidden)
TIME LINE - CARTEIRA DE OBRAS | [50 empty] | 2026-06-16
[7 empty] | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S1 | S2 | S3 | S4
 | time axis 2025-05-14 to 2027-01-25
| CARTEIRA REGAP | STATUS SAMC | STATUS OBRA | INICIO BL | TERM BL
SS-76/2025 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE | Em Andamento | EM REPLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-96/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 C e D - Montagem | Em Andamento | EM REPLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-97/2025 | IN - 5250-25-011 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 K e M - Montagem | Em Andamento | EM REPLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-98/2025 | IN - 5250-25-012 - Melhoria acesso bloco P 27-TQ-01 L e N - Montagem | Em Andamento | EM REPLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-100/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-A/B - Montagem | Em Andamento | EM REPLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-132/2025 | Envelope Elétrico GPI | Aguardando Aprovação da Revisão | EM REPLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-145/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Civil | Em Andamento | EM REPLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-146/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Mecânica | Em Andamento | EM REPLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-147/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Elétrica | Em Revisão | EM REPLANEJAMENTO | #N/A | #N/A
SS-166/2025 | IN - 5250-25-010 - Melhoria acesso bloco K 27-TQ-01 E - Montagem | Em Andamento | EM REPLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-171/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-C/E - Montagem | Em Andamento | EM REPLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-172/2025 | IN - 5250-24-051 - Melhoria do Acesso aos TQ´s de Escuros 27-TQ-116-D/F - Montagem | Em Andamento | EM REPLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-228/2025 | IN - 5250-17-007 - MODERNIZAÇÃO TURBO EXPANSOR 103-TG-01 - ELÉTRICA | Reprovado pelo responsável | EM REPLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-40/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Montagem | Aguardando Class Contabil | EM REPLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | Aguardando Aprovação | EM REPLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-93/2025 | Reforço do Muro da APAE | Aguardando Planejamento | EM PLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-62/2026 | RECOMPOSIÇÃO DA REDE DE DRENAGEM P3 | Aguardando Planejamento | EM PLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-78/2026 | DRENAGEM TUBOVIA DIRECIONADA PARA ALE | Aguardando Planejamento | EM PLANEJAMENTO | #N/A | #N/A
SS-123/2026 | IN-5250-23-017 - TERRAPLANAGEM U-623 | Aguardando Planejamento | EM PLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-124/2026 | 121-F-01 ABC - DEMOLIÇÃO BASE DA GRUA | Aguardando Planejamento | EM PLANEJAMENTO | #N/A | #N/A
SS-130/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - FABRICAÇÃO | Aguardando Planejamento | EM PLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-131/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO SELAGEM - MONTAGEM | Aguardando Planejamento | EM PLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-132/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - FABRICAÇÃO | Aguardando Planejamento | EM PLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-133/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÃO RACE - MONTAGEM | Aguardando Planejamento | EM PLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-134/2026 | U-623 - RELOCAÇÃO TUBULAÇÕES - CIVIL | Aguardando Planejamento | EM PLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-135/2026 | UN-623 - PONTILHÃO (AVENIDA "D") - CIVIL | Aguardando Planejamento | EM PLANEJAMENTO | 0 | 0
SS-9/2025 | IN - 5250-19-005 - PT-123 - MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO | Em Revisão | STAND BY | #N/A | #N/A
SS-60/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - DESARENADOR | Em Andamento | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-61/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - REDE CONTAMINADA | Em Andamento | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-62/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - FRENTE 01 - BOMBAS DO PPI - ELÉTRICA | Em Andamento | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-73/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - CIVIL | Em Andamento | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-74/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | Em Revisão | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-94/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - BOMBAS DO PPI - MECANICA | Em Andamento | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-148/2025 | IN - 5250-24-075 - Substituição PLC ALTUS CP4 | Em Andamento | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-190/2025 | IN-5250-25-100 - ELÉTRICA - ADAPTAÇÕES PARA VENDA DIRETA DE DIESEL | Em Andamento | EM ANDAMENTO | #N/A | #N/A
SS-1/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução | Em Andamento | EM ANDAMENTO | 2026-01-12 | 2026-04-01
SS-2/2026 | PT-200 - Escavação Manual para Pré Furos e Fundação | Em Andamento | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-3/2026 | Escaneamento a laser da Unidade U-121 | Em Andamento | EM ANDAMENTO | #N/A | #N/A
SS-4/2026 | IN-5250-24-013 - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD CCF-I | Em Andamento | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-8/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Execução UDAV 01/02 | Em Andamento | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-14/2026 | PMBC - 5250-26-100 - ALTERAÇÕES - HAZOP DA U-001 E U-101 | Encaminhado p/ o fornecedor | INICIO CURTO PRAZO | 0 | 0
SS-36/2026 | Manutenção Civil - Linha do Flare na Av. 8 | Em Andamento | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-39/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fabricação | Encaminhado p/ o fornecedor | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-41/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Civil e Fundações | Aguardando Class Contabil | INICIO CURTO PRAZO | 0 | 0
SS-42/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Civil e Arquitetura | Aguardando Class Contabil | INICIO MEDIO PRAZO | 0 | 0
SS-44/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Fabricação (Tubovias) | Encaminhado p/ o fornecedor | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-45/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Montagem (Tubovias) | Aguardando Class Contabil | INICIO CURTO PRAZO | 0 | 0
SS-63/2026 | Rede Envelopada - Armazéns S5 x S6 | Aguardando Aprovação | INICIO CURTO PRAZO | 0 | 0
SS-66/2026 | CALDEIRAS 0121-F-001 ABC - FUNDAÇÃO PARA GRUA | Reprovado pelo responsável | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-67/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 1 - U-003 (Instrumentação) | Aguardando Aprovação | INICIO ATRASADO | 0 | 0
SS-68/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Elétrica) | Aguardando Aprovação | INICIO ATRASADO | 0 | 0
SS-69/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 2 - U-103 (Instrumentação) | Aguardando Aprovação | INICIO ATRASADO | 0 | 0
SS-70/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Elétrica) | Aguardando Aprovação | INICIO CURTO PRAZO | 0 | 0
SS-71/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 3 - U-114 (Instrumentação) | Aguardando Aprovação | INICIO CURTO PRAZO | 0 | 0
SS-72/2026 | IN-5250-24-062 - Adequações CEM´s - Mudança 4 - U-121 (Instrumentação) | Aguardando Aprovação | INICIO CURTO PRAZO | 0 | 0
SS-73/2026 | ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD UDAV II | Em Andamento | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-79/2026 | UNIDADE 47 - TANQUE DE ÁGUA ÁCIDA | Encaminhado p/ o fornecedor | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-84/2026 | IN-5250-23-030 - SECAGEM DO AR PRIORITÁRIO CCF-II - CIVIL | Aguardando Class Contabil | EM ANDAMENTO | #N/A | #N/A
SS-85/2026 | IN-5250-23-030 - SECAGEM DO AR PRIORITÁRIO CCF-II - TUBULAÇÃO FABRICAÇÃO | Aguardando Aprovação | EM ANDAMENTO | #N/A | #N/A
SS-86/2026 | IN-5250-23-030 - SECAGEM DO AR PRIORITÁRIO CCF-II - TUBULAÇÃO MONTAGEM | Aguardando Class Contabil | EM ANDAMENTO | #N/A | #N/A
SS-87/2026 | IN-5250-23-030 - SECAGEM DO AR PRIORITÁRIO CCF-II - MECÂNICA - MONTAGEM DO VASO | Aguardando Class Contabil | EM ANDAMENTO | #N/A | #N/A
SS-88/2026 | IN-5250-23-030 - SECAGEM DO AR PRIORITÁRIO CCF-II - INSTRUMENTAÇÃO | Aguardando Aprovação | EM ANDAMENTO | #N/A | #N/A
SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | Encaminhado p/ o fornecedor | INICIO MEDIO PRAZO | 0 | 0
SS-96/2026 | CFTV U-47 e seccionadoras PT-123 | Aguardando Class Contabil | INICIO CURTO PRAZO | 0 | 0
SS-97/2026 | REF0143952_108-FV-0084 /FT-084 CORIOLIS (TUBULAÇÃO) | Encaminhado p/ o fornecedor | INICIO CURTO PRAZO | 0 | 0
SS-98/2026 | REF0143952_108-FV-0084 /FT-084 CORIOLIS (INSTRUMENTAÇÃO) | Encaminhado p/ o fornecedor | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-99/2026 | REF0143952_108-FV-0084 /FT-084 CORIOLIS (AUTOMAÇÃO) | Aguardando Aprovação | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-103/2026 | PMBC MIGRAÇÃO DAS BOMBAS DA U-0047 PARA O SDCD | Aguardando Class Contabil | INICIO CURTO PRAZO | 0 | 0
SS-109/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Fabricação (Tubovias) | Aguardando Aprovação | INICIO CURTO PRAZO | 0 | 0
SS-110/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Montagem (Tubovias) | Aguardando Class Contabil | EM ANDAMENTO | 0 | 0
SS-125/2026 | U-110 - DEMOLIÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | Aguardando Class Contabil | INICIO CURTO PRAZO | 0 | 0
SS-126/2026 | U-110 - CONSTRUÇÃO FUNDAÇÃO - 110-R-01 | Aguardando Class Contabil | INICIO CURTO PRAZO | 0 | 0
SS-137/2025 | FORNECIMENTO DE CONTAINER - OBRA SMS E GPI - Bens | Em Revisão | MATERIAIS | #N/A | #N/A
SS-141/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - Bens | Em Andamento | MATERIAIS | #N/A | #N/A
SS-195/2025 | Fornecimento de Bens - SS-31/2025 | Em Andamento | MATERIAIS | #N/A | #N/A
SS-196/2025 | Fornecimento de Bens - SS-132/2025 | Em Andamento | MATERIAIS | 0 | 0
SS-198/2025 | IN - 5250-24-074 - Adequações para Recebimento de C5+ - Bens | Em Andamento | MATERIAIS | 0 | 0
SS-199/2025 | IN - 5250-19-005 - PT-123 - MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - Bens | Em Andamento | MATERIAIS | 0 | 0
SS-233/2025 | Fornecimento de Bens - SS-62/2025 | Reprovado pelo responsável | MATERIAIS | 0 | 0
SS-9/2026 | Adequação Escadas de Marinheiro - Fornecimento de Bens | Em Andamento | MATERIAIS | 0 | 0
SS-16/2026 | PMBC - 5250-26-100 - HAZOP DA U-001 E U-101 - BENS | Encaminhado p/ o fornecedor | MATERIAIS | 0 | 0
SS-38/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fornecimento de Bens | Encaminhado p/ o fornecedor | MATERIAIS | 0 | 0
SS-43/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | Encaminhado p/ o fornecedor | MATERIAIS | 0 | 0
SS-108/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Aquisição de Bens (Tubovias) | Aguardando Aprovação | MATERIAIS | 0 | 0
SS-128/2026 | FORNECIMENTO DE BENS - ALIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS TAF - SDCD UDAV II | Aguardando Planejamento | MATERIAIS | 0 | 0
SS-139/2026 | UN-623 - CASA DE QUÍMICOS - FORNECIMENTO DE BENS | Aguardando Planejamento | MATERIAIS | 0 | 0

## Dashboards (hidden)
PAINEL DE GESTÃO - SS'S
| 2025 | SERVIÇOS | MATERIAIS | TOTAL | ACUM | Número | Descrição | Saldo (R$) | Acum | %
| MAR | 733754.8691 |  | 733754.8691 | 733754.8691 | SS-39/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fabricação | 7296261.8733 | 7296261.8733 | 15.14%
| ABR | 2230893.7045 |  | 2230893.7045 | 2964648.5736 | SS-40/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Montagem | 5251157.1791 | 12547419.0523 | 26.03%
| MAI | 2433386.649 |  | 2433386.649 | 5398035.2226 | SS-38/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Estrutura Metálica - Fornecimento de Bens | 3219796.9925 | 15767216.0449 | 32.72%
| JUN | 4385798.7294 |  | 4385798.7294 | 9783833.952 | SS-51/2026 | Serviço de Apoio - Movimentação de Carga e Disponibilização de Equipamento - Abril/2026 | 2820563.6915 | 18587779.7363 | 38.57%
| JUL | 7576875.9937 |  | 7576875.9937 | 17360709.9457 | SS-74/2025 | IN - 5250-20-001 - ETDI - CONTAMINADA FASE 2 - CIVIL | 1658914.7793 | 20246694.5156 | 42.01%
| AGO | 8969356.1169 |  | 8969356.1169 | 26330066.0626 | SS-90/2026 | Manutenção Civil - CANAL DE PINTADOS | 1565744.9477 | 21812439.4633 | 45.26%
| SET | 7293856.3811 |  | 7293856.3811 | 33623922.4438 | SS-41/2026 | IN-5250-24-092 - PT-200 - Civil e Fundações | 1382058.9752 | 23194498.4385 | 48.13%
| OUT | 10796476.5234 | 711274.8212 | 11507751.3446 | 45131673.7884 | SS-76/2025 | IN-5250-23-014 - Novo Laboratório de Integridade da IE | 1264392.7137 | 24458891.1522 | 50.75%
| NOV | 6366437.1285 | 1618995.334 | 7985432.4625 | 53117106.2509 | SS-50/2026 | Infraestrutura e Gestão - Parcela Fixa de Gestão - Abril/2026 | 1198055.5592 | 25656946.7114 | 53.24%
| DEZ | 9580955.5532 | 1251326.74 | 10832282.2932 | 63949388.5441 | SS-110/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 4.1 - Montagem (Tubovias) | 1158558.4242 | 26815505.1356 | 55.64%
| PERIODO | SERVIÇOS | MATERIAIS | TOTAL | ACUM | SS-45/2026 | IN - 5250-24-085 - Phase-Out do Diesel S500 - Mudança 2.1 - Montagem (Tubovias) | 1134057.7851 | 27949562.9208 | 57.99%
| 2025 | 60367791.6489 | 3581596.8952 | 63949388.5441 | 63949388.5441 | SS-89/2026 | Manutenção Civil - PÁTIO DE ENXOFRE | 1035416.0992 | 28984979.0199 | 60.14%
| 2026 | 19606010.5914 | 394684.52 | 20000695.1114 | 83950083.6555
| JAN | 6789699.1044 | 249691.01 | 7039390.1144 | 70988778.6585
| FEV | 6083463.8065 | 60502.94 | 6143966.7465 | 77132745.4049
| MAR | 6732847.6806 | 84490.57 | 6817338.2506 | 83950083.6555 |  | Total Geral | 28984979.0199
[7 empty] | Saldo Carteira SAMC | 48194624.4557
|  | 2025 | 2026
| SERVIÇOS | 60367791.6489 | 19606010.5914
| MATERIAIS | 3581596.8952 | 394684.52 | [7 empty] | 6083463.8065
| TOTAL | 63949388.5441 | 20000695.1114
6732847.6806
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.